岳政办函〔2017〕30号

岳阳市人民政府办公室

关于印发《岳阳市中心城区2017年度

城建计划》的通知

各县市区人民政府，岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区、屈原管理区，市直各单位，中央、省属驻岳各单位：

《岳阳市中心城区2017年度城建计划》已经2017年4月13日市人民政府第5次常务会议审议通过，现印发给你们。在具体项目实施时，还需进行一事一议。

岳阳市人民政府办公室

2017年5月22日

岳阳市中心城区2017年度城建计划（共170个）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 实施 单位 | 建设内容 | 起止 年限 | 资金 来源 | 总投资（含征拆资金） | 征拆 资金 | 已完成 投资 | 2017年 计划 投资 | 2017年主要建设内容 | 2017年进度计划安排 | 联系人 及电话 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类项目（续建和新开工项目）共72个，总投资 257.65亿元，已完成投资54.88亿元，2017年计划完成投资64.08亿元 |
| A-1财政预算资金项目（9个） |
| 1 | 城乡绿化三年行动—乔木进城三年行动 | 市中心城区 | 市城管局 | 按属地原则，在岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经济技术开发区、南湖新区和城陵矶新港区开展绿化提质，种植乔木30万株 | 2017-2019 | 市财政安排3000万以奖代补资金 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 完成10万株乔木种植 | 5月份完成方案设计、立项；12月份完成年度乔木种植任务 | 孙 兵 13575081112 | 市城管局 市交通局 市公路局 市城投集团 市交建投 | 胡荣华 |
| 2 | 南湖广场提质工程 | 市中心城区 | 市城管局 | 绿化改造、喷泉、监控系统、照明、供排水管网维修和提质，主题公园营造 | 2016-2017 | 市财政资金 | 400 | 0 | 0 | 400 | 完成 建设 | 5月份完成环评、方案设计、立项；6月份完成代理公司确认及设计、清单评审；9月份完成招投标并开工；12月份完成建设 | 孙 兵 13575081112 | 市城管局 | 胡荣华 |
| 3 | 七里山路大修改造工程 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 沿湖大道—洞氮厂区（长1370米，宽10米）维修提质损坏严重路段 | 2016-2017 | 市财政资金 | 512 | 0 | 50 | 462 | 完成 建设 | 5月份完成招投标 ；6月份开工建设；12月份完成建设 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 4 | 背街小巷提质改造 | 市中心城区 | 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 南湖新区管委会 | 采取以奖代补形式，对中心城区背街小巷进行提质改造 | 2016-2017 | 市财政资金 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 完成 建设 | 5月份完成方案；6月份完成前期工作；9月份开工建设；12月份完成建设 | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 5 | 城建项目库综合管理平台二期 | 市中心城区 | 市住建局 | 含项目申报、流程管理、数据服务、市政项目“一张图”、决策支持和移动APP客户端等系统，以及涉密机房建设，实现城建项目全过程管理 | 2016-2018 | 市财政资金 | 500 | 0 | 141 | 200 | 完成 部分 建设 | 5月份完成方案；6月份完成招投标；9月份进行平台设计开发；12月份完成平台建设 | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 6 | 城区污水处理配套改造工程—岳阳市污水处理远程监管平台 | 市中心城区 | 市住建局 | 全市污水处理厂在线远程监控管理平台建设 | 2015-2017 | 市财政资金 | 780 | 0 | 0 | 780 | 完成 建设 | 5月份完成方案评审；6月份完成前期手续；9月份完成招投标；12月份完成建设 | 郭艳辉13786069811 | 市住建局 | 艾更知 |
| 7 | 城区污水处理配套改造工程—污水处理特许经营协议签订 | 市中心城区 | 市住建局 | 对原有污水处理特许经营协议进行修复性评估，并签订3家新协议 | 2015-2017 | 市财政资金 | 70 | 0 | 0 | 70 | 完成 建设 | 5月份完成黄梅港污水处理厂协议签订；6月份完成马壕污水处理厂协议签订；12月份完成湖滨污水处理厂、南津港污水处理厂、岳阳经济技术开发区污水处理厂特许经营协议修复性审查 | 郭艳辉13786069811 | 市住建局 | 艾更知 |
| 8 | 智慧工地管理平台 | 市中心城区 | 市住建局 | 建立施工现场远程监控系统 | 2017-2017 | 市财政资金 | 300 | 0 | 0 | 300 | 完成 建设 | 5月份完成方案；6月份完成招投标；9月份进行平台设计开发；12月份完成平台建设 | 彭 彪13908400676 | 市住建局 | 叶建国 |
| 9 | 下太子庙环卫停车场 | 市中心城区 | 市城管局 | 新建停车棚、公厕、停车坪等 | 2015-2017 | 市财政资金 | 142 | 0 | 10 | 132 | 完成 建设 | 6月份确定施工单位，组织施工；12月份完成建设 | 石宏辉 13907300398 | 市城管局 | 许心豪 |
| 小计 |  |  |  |  | 7304 | 0 | 201 | 6944 |  |  |  |  |  |
| A-2政府回购项目（25个） |
| 10 | 学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程 | 岳阳楼区 南湖新区 岳阳县 | 市公路局 | 求索东路—岳望高速岳阳南互通，全长18600米，分为北段（长7700米、宽50米），中段（长4600米、宽50米），南段（长6300米、宽24.5米），含路面提质改造、人行道、绿化、景观亮化、海绵城市、过街设施、雨污水分流、临街立面整治等 | 2016-2017 | 城市发展基金及上级补助 | 169408 | 30000 | 24750 | 150658 | 完成 建设 | 5月份完成初步设计、施工图设计及两区一县征拆；9月份完成北、中段路面改造；12月份完成建设 | 廖 哲 13973067798 | 市公路局 | 吴岳新 |
| 11 | 奇康路 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 学院路—长康路，长3260米、宽35米，双向4车道，含北港河大桥一座（长430米）和长康路—张家坡路（长1000米）提质改造 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 46383 | 16000 | 300 | 9000 | 完成 部分 建设 | 5月份完成用地预审、初步设计；6月份完成土地报批、启动征拆、开始进场摸底；9月份完成部分征地拆迁工作并组织施工单位进场施工；12月份完成部分道路的路基工程，桥梁的部分桩基工程 | 赵 琦 18773088333 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 赵柏生 |
| 12 | 汴河园路 | 岳阳楼区 | 市城投 集团 | 建设北路—洞庭北路，长1875米（建设北路-枫桥湖路，长709.5米、宽25米；枫桥湖路—洞庭北路，长1165.5米、宽30米） | 2016-2018 | 城市发展基金 | 23000 | 9000 | 100 | 8000 | 启动 建设 | 5月份报市政府确定道路线型，完成初步设计，启动征拆；6月份完成施工图设计；9月份完成征拆及施工招标；12月份启动建设 | 刘 景 18873091099 | 市城投集团 岳阳楼区政府 市房地产局 际华3517公司 | 龙 强 |
| 13 | 东风湖、吉家湖周边截污管网工程 | 岳阳楼区 | 市城投 集团 | 周边截污管网、提升泵房站及部分相关配套道路 | 2016-2019 | 城市发展基金 | 23000 | 0 | 915 | 100 | 启动 建设 | 5月份完成施工图审查；6月份完成PPP招标；9月份完成路网部分立项；12月份启动建设 | 周志勇 18673029160 | 市城投集团 岳阳楼区政府 市规划局 | 易 放 |
| 14 | 地下管线普查及信息化工程 | 岳阳楼区 | 市住建局 | 对中心城区地下管线进行普查和探测，创建网络信息平台及数据库，对地下管线进行数字化管理 | 2015-2017 | 城市发展基金 | 2725 | 0 | 1909 | 816 | 完成 建设 | 5月份完成数据入库和信息化系统建设；6月份完成建设 | 彭检保 13973015508 | 市住建局 | 谢 卿 |
| 15 | 中心城区渍水整治 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 完成城区渍水整治规划设计，对螺丝港龙腾华府、金东门、岳荣路陈家组、3517、桃花山社区、梅溪桥、老垄坡、佘家垅、菜科所、金鹗府邸等10处渍水严重地段进行集中整治 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 完成 建设 | 5月份完成可研批复；6月份完成设计单位招标；9月份完成施工图设计以及工程招标；12月份完成建设 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 16 | 数字城管二期 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 平台、机房建设，硬件、软件的升级改造 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 2070 | 0 | 870 | 1200 | 完成 建设 | 5月份完成软件开发和外业施工；6月份试运行、测试、验收 | 何其勇 17707301999 | 市城管局 | 袁本德 |
| 17 | 云梦路及得胜路人行道提质改造 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 对云梦路、得胜路人行道进行提质改造 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 完成 建设 | 5月份完成招投标；6月份开工建设；12月份完成建设 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 18 | 蛇皮套调蓄池整治工程 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 结合海绵城市理念对调蓄池进行改造 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 16000 | 0 | 0 | 10000 | 完成部分建设 | 5月份完成施工图设计；6月份确定实施单位；9月份启动建设；12月份完成调蓄池、泵站和部分生态滤池建设 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 19 | 南湖三大湖建设 | 市中心城区 | 市城管局 | 三大湖环湖滨水休闲走廊建设，含花板桥路、建湘南路、南湖西游路及李家冲游园建设 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 25000 | 0 | 0 | 12000 | 完成部分建设 | 5月份完成施工图设计；6月份确定实施单位；9月份组织施工；12月份完成部分建设任务 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 20 | 新建公厕垃圾站 | 市中心城区 | 市城管局 | 新建垃圾站3座，公厕3座 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 500 | 0 | 0 | 500 | 完成 建设 | 5月份完成规划审定；6月份完成设计和招投标；9月份完成土建；12月份完成设备采购和安装 | 石宏辉13907300398 | 市城管局 | 许心豪 |
| 21 | 临湖公路长康段（原107国道） | 岳阳经济技术开发区 | 市交建投 | 冷水铺互通—麻坡里，长8470米、宽60米，双向6车道 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 118749 | 49681 | 82881 | 35868 | 完成 建设 | 长康路：6月份完成路基；9月份完成路面；12月份完成配套设施；皇姑塘立交：5月份完成匝道建设，完成立交桥南段；6月份完成立交桥北段和整个桥梁建设，达到通车条件；北港大桥：5月份完成辅道建设、全线绿化及通信工程、交安工程；6月份完成人行天桥、路灯等 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 | 李 行 |
| 22 | 赶山东路 | 岳阳经济技术开发区 | 市交建投 | 学院路—长康路，长6640米、宽46米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 89189 | 38188 | 21406 | 40000 | 完成征拆、启动建设 | 5月份完成东西向路基清表；6月份完成征拆；9月份完成路基；12月份完成路面及配套设施，完成南北向道路工程和麻坡里立交工程 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 | 李 行 |
| 23 | 北港北路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 桐子岭路—洛王东路，长364米、宽35米 | 2017-2017 | 城市发展基金 | 10300 | 9000 | 0 | 10300 | 完成 建设 | 5月份完成前期；6月份启动拆迁；9月份完成征拆；12月份完成建设 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 24 | 炮台山路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 得胜南路—枫树坡路，长685米、宽12米，对路面、人行道、排水设施进行综合改造 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 1400 | 0 | 50 | 1350 | 完成 建设 | 5月份完成道路预算评审；6月份组织招投标；9月份开始道路建设；12月份完成道路建设 | 李志刚 13975091144 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 25 | 马壕东路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 建设北路—得胜北路，长900米、宽15米，已建成660米，拉通得胜北路至神驰路段，长241.8米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 7000 | 6000 | 0 | 6000 | 完成征拆、启动建设 | 5月份启动征拆摸底；6月份启动拆迁；12月份完成征拆，启动建设 | 刘达鸿 13873099288 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 26 | 洛王东路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 冷水铺路—王家河景区休闲游路，长840米、宽35米（含配套金秋西路，起于洛王东路，止于仁长路，长240米、宽25米） | 2014-2017 | 城市发展基金 | 7000 | 5000 | 6000 | 1000 | 完成 建设 | 5月份进行剩余100米道路建设；6月份完成建设 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 27 | 环南湖截污管网 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 环南湖周边污水管网工程（污水管网DN800-1200，约120公里）、雨水管网工程（雨水管网DN800-1200，约80公里）、提升泵站建设、污水处理一体化装置、人工湿地和水生态修复工程、道路及其它配套工程 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 98000 | 6000 | 500 | 40000 | 完成部分建设 | 5月份完成设计招标、施工图设计；6月份完成招投标；9月份启动建设；12月份完成天灯咀、刘山庙、南湖公园、理工学院等片区管网建设，完成黄梅港河治理，完成龙山南麓村镇配套改造 | 葛 明 13907300539 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 28 | 金星路南段（孔家垄路） | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 穆家坡—虎形山路，长1400米，宽25米，含道路及绿化、路灯、下水道等配套设施建设 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 7000 | 3000 | 4500 | 1500 | 完成部分建设 | 5月份完成金星路以南路基施工；6月份完成金星路以南主体工程；9月份启动金星路以北路基施工；12月份启动金星路以北主体工程 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 29 | 沿湖路及沿湖风光带建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 南津港路—街河口路，含沿湖南路、沿湖中路、沿湖北路道路，防洪大堤及沿湖风光带建设 | 2016-2020 | 城市发展基金 | 240600 | 187317 | 20317 | 4000 | 完成部分建设 | 5月份完成沿湖风光带基础施工；6月份完成主体工程及部分绿化施工；9月份完成铺装雕塑等工程；12月份完成沿湖南路扫尾工程 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 30 | 求索西路延伸段 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 云梦路—求索西路下穿铁路框架桥，长834.41米、宽40米 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 40000 | 35000 | 14000 | 14000 | 完成部分建设 | 5月份启动设计招标；6月份完成二阶段设计；9月份完成施工招标并启动建设；12月份完成部分路段建设 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 31 | 鱼巷子改造三期工程 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 穿衣戴帽工程6500平方米；民生鱼菜市场改造约4000平方米；鱼巷子修缮提质工程、市政配套环境整治；街河口污水提升泵站及配套管网工程 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 15500 | 5000 | 0 | 4000 | 完成部分建设 | 5月份完成方案设计；6月份完成初步设计及施工图审查并启动建设；9月份完成部分穿衣戴帽工程；12月份完成穿衣戴帽工程及鱼菜市场部分改造工程 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 32 | 历史文化街区保护建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 慈氏塔、吕仙亭、乾明寺、粤汉铁路专家楼等文化遗址维修、保护性开发 | 2015-2020 | 城市发展基金 | 20000 | 0 | 5000 | 1000 | 完成部分建设 | 5月份完成方案设计；6月份完成初步设计及施工图审查并启动建设；9月份完成部分鱼需市场修缮工程；12月份完成历史文化街区部分修缮 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 33 | 磨子山片区配套市政建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 含磨子山北、中、南路、岳铁南路、秀景路、美华路等道路及配套市政建设 | 2016-2019 | 城市发展基金 | 45000 | 30000 | 19400 | 8000 | 完成部分建设 | 5月份启动设计招标；6月份完成二阶段设计；9月份完成施工招标并启动建设；12月份完成部分建设 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 34 | 首尔健康城基础设施配套工程 | 南湖新区 | 市洞庭新城公司 | 含雷公湖公园 (占地约400亩)、莲花路(长716米、宽35米）、杨家垄路(长680米、宽25米)、虎形山路(长404米、宽25米) 建设 | 2016-2019 | 城市发展基金 | 36400 | 20400 | 16000 | 5000 | 完成部分建设 | 5月份启动立项；6月份基本完成二阶段设计；9月份完成施工招标并启动建设；12月份完成部分路段 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 小计 |  |  |  |  | 1052624 | 449586 | 218898 | 372692 |  |  |  |  |  |
| A-3平台公司项目（19个） |
| 35 | 王家河流域综合治理工程配套桥梁-巴陵东路大桥 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 位于市二医院附近，长288.8米，其中道路长度150.3米，桥长138.5米，桥面宽度50.5米，2×66米预应力砼连续钢构桥 | 2016-2017 | 市城投集团 | 7000 | 0 | 3200 | 3800 | 完成建设 | 5月份完成桥墩及桥台浇筑；6月份完成箱梁浇筑；9月份完成桥面通车；12月份完成配套附属工程 | 徐贤德 18692186516 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 赵柏生 |
| 36 | 王家河流域综合治理工程配套桥梁—洛王路大桥 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 虎形山西路—虎形山东路，新建道路约300米、宽35米；新建桥梁两座：其中1号桥为26+52+26米的上承式拱桥，2号桥1-36米简支梁桥 | 2016-2018 | 市城投集团 | 8000 | 700 | 0 | 1200 | 完成前期，启动建设 | 6月份完成设计调整及施工图审查；9月份完成代理公司选定、招标清单编制、施工及监理招标；12月份开工启动建设 | 徐贤德 18692186516 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 37 | 王家河综合治理—虎形山路 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 东路段：巴陵东路—雷锋山路，长3315米、宽20米 | 2014-2018 | 市城投集团 | 4391 | 0 | 1734 | 800 | 完成部分建设 | 5月份完成岳阳经济技术开发区段路灯、标牌安装及路段建设内容（临巴陵东路大桥100米除外）；完成岳阳楼区段征拆；9月份完成岳阳楼区段40%土石方；12月份完成岳阳楼区段80%土石方 | 陈 兵 17607307766 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
|  |  | 市中心城区 | 市城投 集团 | 西路段：巴陵东路—茶园路，长1527米、宽15米 | 2014-2018 | 市城投集团 | 9410 | 8200 | 0 | 8200 | 完成征拆、启动建设 | 6月份启动征拆；9月份完成部分征拆；11月份完成征拆，启动建设 | 王 振 18573051915 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 38 | 王家河“两廊”建设—污水管网配套建设 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 王家河溢流井及溢流口改造，放置曝气充氧机，设置生态浮岛等 | 2016-2017 | 市城投集团 | 1975 | 0 | 630 | 1345 | 完成建设 | 6月份完成政府采购；9月份启动建设；12月份完成建设 | 赵俊海 13762758210 | 市城投集团 市住建局 | 杨雄辉 |
| 39 | 社会停车场 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 在王家河大咀堤、华天—市委十字路口、李家冲路段、格兰云天、3517建设社会停车场，结合棚改和土地收储建设部分临时停车场 | 2016-2019 | 市城投集团 | 30000 | 0 | 700 | 800 | 完成部分建设 | 5月份完成王家河大咀堤停车场方案设计。6月份完成王家河大咀堤停车场招标；完成华天—市委十字路口生态停车场建设，完成李家冲路段停车场设计。9月份启动王家河大咀堤停车场建设。12月份完成王家河大咀堤停车场部分主体工程建设，完成李家冲路段停车场提质改造，完成格兰云天立体车库建设 | 甘 俊 18773002177 何志军13017218793 | 市城投集团 市规划局 市城管局 | 易 放 许心豪 |
| 40 | 通海路北段提质改造工程 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 冷水铺路—王家畈路，长1900米，宽度46米 | 2014-2018 | 市城投集团 | 9515 | 1800 | 3350 | 800 | 完成部分建设 | 5月底完成征拆；6月份完成东侧50%的地下管网及非机动车道建设；9月份完成东侧80%范围内地下管网及非机动车道基础处理；12月份完成东侧范围内绿化苗木、路灯等配套及东侧200米机动车道建设 | 赵俊海 13762758210 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 41 | 开发中路续建及湖光二路建设 | 岳阳楼区 | 市城投 集团 | 开发中路续建：洞庭湖大桥—外滩一路，长800米、宽25米； 湖光二路：沿湖大道—开发中路，长230米、宽18米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 5830 | 1200 | 814 | 2000 | 完成部分建设 | 5月份启动电力入地土建招标及部分桩基施工；6月份完成电力入地土建及南侧桩基施工；9月份完成北侧桩基施工；12月份完成路基、路面配套 | 周志勇 18673029160 | 市城投集团 市住建局 岳阳楼区政 府 岳阳经济技术开发区管委会 | 龙 强 |
| 42 | 雷锋山路（王家畈—架子山隧道） | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 王家畈路—架子山隧道口，长360米、宽35米 | 2015-2018 | 市城投集团 | 3518 | 0 | 1400 | 800 | 完成征拆、启动建设 | 6月份完成岳阳经济技术开发区段施工招标；9月份完成拆迁；12月份启动建设 | 陈 兵 17607307766 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 43 | 枫桥湖安置房配套道路 | 岳阳楼区 | 市住建局 | 湖东路：枫桥湖路—洞庭大道，长802米、宽25米；岳城路：湖东路—华俊路，长485米、宽25米 | 2014-2017 | 市城投集团 | 8000 | 0 | 1000 | 7000 | 完成 建设 | 5月份完成国土调规；6月份完成拆迁；9月份启动建设；12月份完成建设 | 胡立雄13873007252 | 市住建局 | 艾更知 |
| 44 | 知青场路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 巴陵东路—瑶塘坡路，长200米、宽15米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 4200 | 3800 | 0 | 3900 | 完成征拆、启动建设 | 5月份进场摸底；6月份完成前期工作；9月份启动征拆；12月份完成拆迁，启动建设 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 45 | 花果畈垃圾处理防渗提质 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 花果畈垃圾场东南侧，雨污分流、污水防渗、整治扩容等 | 2016-2017 | 市城投集团 | 5677 | 0 | 0 | 5677 | 完成 建设 | 5月份完成立项、环评、可研、设计、预算、评审；6月份完成招投标并确定施工单位；9月份组织施工；12月份完成工程并验收 | 石宏辉 13907300398 | 市城管局 | 许心豪 |
| 46 | 中心城区道路微循环工程 | 市中心城区 | 市交警 支队 | 实施第二个3年计划，含城市支路、交叉路口、公交站台提质改造等 | 2017-2019 | 市城投集团 | 5900 | 0 | 3000 | 2900 | 完成2017年度建设任务 | 5月份完成方案；6月份完成招标及开工建设；9月份开工建设；12月份完成建设 | 傅 为18973029777 | 市公安局 | 李 荣 |
|  |  | 市中心城区 | 市住建局 | 人行过街设施建设:完成3座人行天桥选址、方案设计及建设任务(含岳阳大道、巴陵路、白石岭路、洞庭大道、通海路等处) | 2017-2017 | 市城投集团 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 完成 建设 | 市规划局：5月份完成选址及方案设计； 市住建局：6月份完成施工图设计；9月份完成工程招标；12月份完成建设 | 陈洪俊 18673018886 刘子帆 17707402992 | 市规划局 市住建局 | 杨建军 程文艺 |
|  |  | 市中心城区 | 市住建局 | 南湖广场地下人行通道:南湖大道—求索路交叉口，建设地下人行通道 | 2016-2017 | 市城投集团 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 完成主体建设 | 5月份完成施工、监理招标；6月份开工建设；12月份完成主体建设 | 汪梅芳 13908401187 | 市住建局 | 程文艺 |
| 47 | 曾家庄路及配套建设 | 岳阳楼区 | 市住建局 | 芷兰路—赶山路，长1500米、宽15米（含配套枫树山路300米，桔林路280米） | 2015-2017 | 市城投集团 | 4000 | 800 | 2200 | 1800 | 完成 建设 | 5月份启动拆迁；6月份完成拆迁；9月份进行路面施工；12月份完成建设 | 喻武超 15873001999 | 市住建局 | 艾更知 |
| 48 | 御龙湾排水涵 | 岳阳楼区 | 市住建局 | 学院路两侧至学院路泵站截污支管 | 2016-2017 | 市城投集团 | 360 | 0 | 20 | 340 | 完成 建设 | 7月底完成建设 | 沈 玮 13387300333 | 市住建局 | 艾更知 |
| 49 | 五星路 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 分A、B、C三段建设，A段（湖滨大道—闲云路）长462米、宽25米；B段(圣安路—穆家坡路)长1178米、宽25米；C段（八仙台路—穆家坡路）长1200米、宽25米 | 2014-2018 | 市城投集团 | 12500 | 6000 | 5980 | 5000 | 完成部分建设 | 5月份完成A段部分拆迁；6月份完成A段、C段全部拆迁；9月份启动A段建设；12月份完成A段、C段部分工程建设 | 葛 明 13907300539 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 50 | 京港澳高速连接线提质改造 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 京港澳连接线入口—随岳高速路段，长9000米、宽26米，对两侧景观绿化进行提质改造 | 2016-2017 | 市城投集团 | 2500 | 0 | 450 | 2050 | 完成 建设 | 6月份完成招标；9月份启动建设；12月份完成建设 | 韦世星 18173023055 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 51 | 空港大道 | 岳阳经济技术开发区 | 市三荷机场公司 | 京港澳连接线—三荷机场进场路,长约2830米、宽55米（其中临空路长530米） | 2015-2017 | 市三荷机场公司 | 27226 | 9678 | 12726 | 14500 | 完成 建设 | 5月份完成路基及箱涵工程；6月份完成桥梁工程、防护工程；9月份完成路面工程，交通设施工程；12月份完成绿化工程、照明工程并竣工验收 | 宋 维 18173009015 | 市三荷机场公司 | 付旭光 |
| 52 | 岳阳机场建设影响区域路网恢复 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 高阳公路、村级公路路网恢复 | 2016-2017 | 市三荷机场公司 | 4000 | 900 | 0 | 4000 | 完成 建设 | 5月份开工建设；12月份完成建设 | 翁 伟13347304888 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 53 | 畈中路 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 赶山西路—樊陈路，长1950米、宽20米 | 2016-2018 | 市交建投 | 7000 | 2000 | 860 | 2000 | 启动 建设 | 5月份完成规划方案；6月份完成施工图设计，完成部分拆迁；9月份启动招投标；12月份启动建设 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 小计 |  |  |  |  | 167502 | 35078 | 38064 | 75412 |  |  |  |  |  |
| A-4区级项目（9个） |
| 54 | 环南湖旅游交通三圈 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 临湖核心圈建设，包含电动游览车、自行车、步行、机动车和水上游览系统、节点景观、配套的便民设施、服务设施、环保设施等 | 2014-2018 | 区级政府自筹 | 353000 | 80000 | 164200 | 40000 | 完成公共配套及部分商业设施；启动酒吧一条街游客集散中心建设；完成南湖八景“八仙台”主体工程、芷兰路、庆丰路等游路建设 | 5月份进行公共配套及部分商业设施施工；6月份完成酒吧一条街游客集散中心设计；9月份完成芷兰路、庆丰路等景观游路主体工程建设；12月份全面建成交通三圈核心圈公共配套及部分配套商业设施，启动酒吧一条街游客集散中心建设，完成南湖八景“八仙台”主体工程、芷兰路、庆丰路等游路建设 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 55 | 岳阳大道枣子山路跨线桥工程 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 位于京港澳连接线，长345米、宽27米，结构形式为预应力砼连续现浇梁桥 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 8000 | 0 | 4000 | 4000 | 完成 建设 | 5月份完成预算审核、工程招标；6月份完成桩基础、预制箱涵建设；9月份完成上部构造、箱梁吊装；12月份完成建设 | 翁 伟 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 56 | 枣子山路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 监申桥路—木里港路,长2920米、宽35米、车道数4条；2017年计划修建连接线-木里港路段，长2300米 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 30979 | 18000 | 12600 | 18379 | 完成 建设 | 5月份完成拆迁进度85%；6月份完成拆迁，完成施工进度30%；9月份完成施工进度60%；12月份完成施工 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 57 | 滨湖游路一期 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 白石岭南路—庙坡冲路，长1000米、宽12米 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 12300 | 9000 | 10800 | 1200 | 完成部分建设 | 5月份完成选址意见书；6月份完成规划设计要点，划定规划用地红线；9月份完成施工进度30%；12月份完成施工 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 58 | 太阳桥立交桥工程 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 匝道桥梁及道路工程 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 28000 | 12000 | 6000 | 18000 | 完成部分建设 | 5月份完成可研批复及招投标；6月份完成征拆、桩基础施工；9月份完成桩基础、匝道桥梁下部构造；12月份完成桥梁上部构造、路基填筑 | 翁 伟 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 59 | 杭瑞高速冷水铺互通连接线 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | 城陵矶路—联港路，长960米、宽度42米 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 7000 | 4300 | 1720 | 5280 | 完成 建设 | 6月份完成征拆，进场施工；12月份完成施工 | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 60 | 联港路综合提质改造 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | 海关路—长康路，长3700米，对道路进行拓宽（36米拓至60米），两边绿化景观及配套管网进行综合提质改造 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 16000 | 1000 | 0 | 16000 | 完成 建设 | 5月份完成前期手续，启动征拆；6月份完成施工图设计；9月份完成征拆，图审、财政评审和招标，进场施工（具体视G107改造情况调整）；12月份完成建设 | 付泽华 13873030301 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 61 | 环芭蕉湖绿道改造（含海关广场） | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | 长4500米，对芭蕉湖周边绿化及基础设施进行改造 | 2016-2018 | 区级政府自筹 | 25000 | 15000 | 0 | 15000 | 完成部分建设 | 5月份完成前期手续、设计方案；6月份完成施工图设计、预算评审；9月份完成招标，进场施工；12月份完成土方工程 | 冯 锦 13873027373 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 62 | 城陵矶新港区截污管网工程 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | 长42.8公里，含芭蕉湖周边截污管网、提升泵站等（已经完成37公里截污管网建设） | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 50000 | 13000 | 40000 | 10000 | 完成 建设 | 5月份完成进出水口段征拆；6月份完成进出水口段工程；9月份完成城陵矶、松杨湖片、北湖套污水主管网建设；12月份完成全部建设任务 | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 小计 |  |  |  |  | 530279 | 152300 | 239320 | 127859 |  |  |  |  |  |
| A-5单位自筹及其他（10个） |
| 63 | 中心城区黑臭水体整治 | 市中心城区 | 岳阳楼区政府 南湖新区管委会 岳阳经济技术开发区管委会 云溪区 政府 君山区 政府 城陵矶新港区管委会 | 对中心城区32个黑臭水体进行整治 | 2015-2019 | 上级补助及地方配套，其中2000万为以奖代投市财政专项资金 | 315100 | 0 | 3700 | 20000 | 2017年实现水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无污水直排口，生态修复 | 5月份出台实施方案并启动整治；12月份完成20处整治工作 | 郭艳辉 13786069811 | 市住建局 岳阳楼区政府 南湖新区管委会 岳阳经济技术开发区管家委会 云溪区政府 君山区政府 城陵矶新港区管委会 | 艾更知 黄建文 雷 欣 谢春生 余良勇 李 勇 |
| 64 | 海绵城市建设试点 | 市中心城区 | 南湖新区管委会 市洞庭新城公司 | 在南湖新区、洞庭新城范围内进行海绵城市示范项目建设，其中2000万为以奖代投市财政专项资金 | 2016-2018 | 上级补助及地方配套 | 80000 | 10000 | 10000 | 10000 | 完成2平方公里示范区建设 | 5月份完成规划方案编制；6月份完成施工图设计；9月份启动湖滨试点建设；12月份完成部分试点内容 | 郭艳辉13786069811 李建新 13575002166 李 峰 13575002166 | 市住建局 南湖新区管委会 市洞庭新城公司 | 程文艺 雷 欣 张向东 |
| 65 | 芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 河道开挖（含隧洞）、沿线海绵城市、截污管网、交通和景观配套建设 | 2017-2019 | PPP融资 | 300000 | 150000 | 0 | 20000 | 完成部分建设 | 5月份完成可研批复和设计招标；6月份完成初步设计评审及批复、PPP招标、征拆、施工图、地下管线迁改；9月份启动建设；12月份完成部分建设 | 李震兵 15207301892 王振 18573051915 | 市城投集团 市水建投 市水务局 城陵矶新港区管委会 岳阳经济技术开发区管委会 岳阳楼区 政府 | 刘宝山 杨雄辉 |
| 66 | 置田庄路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 长康路—金凤桥北路，长2147米、宽50米，含地下管廊、绿化、给排水等 | 2016-2018 | PPP融资 | 53328 | 5000 | 290 | 1000 | 完成部分建设 | 5月份完成概算编制；6月份完成施工图设计及PPP招标；9月份开工建设；12月份基本完成梅子柿-分水垅段路基工程建设 | 周志勇 18673029160 | 市城投集团 市城管局 岳阳经济技术开发区管委会 | 龙 强 |
| 67 | 金凤桥北路 | 云溪区 | 市城投 集团 | 金凤桥路—临湖公路（原G107）长4400米、宽50米，其中南段长2380米，按城市道路标准进行建设 | 2016-2018 | PPP融资 | 50000 | 25000 | 500 | 7000 | 完成征拆、启动建设 | 5月份报市政府确定道路线形，申报办理土地调规、报批手续，调整初步设计；6月份完成施工图设计并启动征拆；9月份完成PPP招标、开工建设；12月份完成部分路基 | 何 磊 18627303592 | 市城投集团 岳阳楼区政府 云溪区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 龙 强 |
| 68 | 罗家坡污水处理厂二期扩建工程 | 岳阳经济技术开发区 | 市洞庭水务公司 | 新建日处理量5万吨污水处理厂一座，采用A2/O+MBR膜工艺，总面积25662.6平方米 | 2016-2017 | 单位自筹 | 18097 | 0 | 2147 | 15950 | 完成 建设 | 5月份完成土方及基础施工、水流通系统构筑物及附属构筑物；6月份完成设备采购及安装；9月份完成通水试车 | 刘 磊 13797012888 | 市洞庭水务公司 | 龙 强 |
| 69 | 岳阳人防宣传教育开放式基地 | 岳阳楼区 | 市人防办 | 宣传教育设施 | 2016-2017 | 人防基金 | 300 | 0 | 30 | 270 | 完成 建设 | 5月份完成工程量30%；6月份完成工程量70%；9月份完工；12月份对市民开放 | 杜耀光 15073067202 | 市人防办 | 贾建中 |
| 70 | 岳阳市早期人防主干道综合整治工程 | 市中心城区 | 市人防办 | 对早期干道工程隐患、险情进行处置 | 2016-2018 | 人防基金 | 2800 | 0 | 119 | 800 | 完成部分建设 | 5月份确定代理公司；6月份完成设计方案；9月份完成施工单位招标；12月份启动整治 | 王 锐13907308093 | 市人防办 | 李佳军 |
| 71 | 环宇路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 巴陵中路—五里牌路，长318米、宽12米 | 2016-2017 | 棚改资金 | 3000 | 2500 | 0 | 3000 | 完成 建设 | 5月份进行招投标；6月份启动道路建设； 12月份完成道路建设 | 汪英杰 15073062187 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 72 | 龙山花卉植物园 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 面积300亩，包含地形改造、植被完善、景观建设、游览区、科普区及各配套设施建设 | 2016-2017 | PPP融资 | 20000 | 12000 | 12000 | 8000 | 完成 建设 | 5月份完成基础施工；6月份完成主体施工；9月份全面完成 | 傅 宁 13873067866 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 小计 |  |  |  |  | 842625 | 204500 | 28786 | 86020 |  |  |  |  |  |
| A类合计 |  |  |  |  | 2600334 | 841464 | 525269 | 668927 |  |  |  |  |  |
| B类项目（完成前期工作和开工准备项目）共69个，总投资111.91亿元，已完成投资2.5亿元，2017年计划完成投资17.99亿元 |
| （一）启动征拆项目，共27个（B1类） |
| B1-1财政预算资金项目（0个） |
| B1-2政府回购项目（12个） |
| 73 | 得胜北路延伸段 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 枫桥湖路—建设北路，长784米、宽35米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 12000 | 7500 | 0 | 7500 | 完成 征拆 | 6月份完成可研批复，办理规划手续、国土手续等前期工作；9月份启动拆迁；12月份完成征拆 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 74 | 望岳路延伸工程 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 花果畈路—联港路，长1500米、宽46米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 12000 | 8000 | 0 | 8000 | 完成 征拆 | 6月份完成可研批复，办理规划手续、国土手续等前期工作；9月份启动拆迁；12月份完成征拆 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 75 | 金星路西段 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 金星路跨京广铁路—滨湖路，长850米、宽25米，含道路、桥梁及其配套绿化、路灯、下水道等设施 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 12000 | 2500 | 200 | 1000 | 完成前期工作 | 5月份完成规划方案编制；6月份完成规划方案评审，启动拆迁；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 76 | 大桥湖路 | 岳阳楼区 | 南湖新区管委会 | 德华路—湖滨大道，长910米、宽25米，含道路及其配套绿化、路灯、下水道等设施 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 6000 | 1500 | 100 | 4000 | 完成部分建设 | 5月份完成施工图评审；6月份完成部分拆迁；9月份完成项目招投标，启动建设；12月份完成部分工程 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 77 | 穆家坡路 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 湖滨大道—美通路长1130米、宽25米，含道路及配套绿化、路灯、下水道等设施 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 4000 | 1500 | 100 | 3000 | 完成部分建设 | 5月份完成初步设计评审；6月份完成施工图设计，完成拆迁；9月份完成项目招投标，启动建设；12月份完成部分工程 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 78 | 八仙台路（宜登路） | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 雷公湖路—湖滨大道长1350米、宽25米，含道路及配套绿化、路灯、下水道等设施 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 10000 | 2500 | 100 | 1000 | 完成前期工作 | 5月份完成项目规划方案论证；6月份完成前期手续办理；9月份完成项目初步设计；12月份完成施工图设计 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 79 | 马里铺路 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 学院路—木鱼山路，长400米、宽35米，含道路及其配套绿化、路灯、下水道等设施 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 2800 | 1300 | 100 | 1400 | 完成征拆、启动建设 | 5月份完成规划方案评审；6月份启动项目拆迁，完成施工图设计；9月份完成施工图评审，完成部分拆迁；12月份完成工程招标，启动项目建设 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 80 | 南湖电排站扩容改造工程 | 南湖新区 | 市长江修防处 | 原址拆除重建，装机容量由1320千瓦扩容至7000千瓦 | 2016-2017 | 城市发展基金 | 9636 | 0 | 270 | 9366 | 完成 建设 | 6月份完成设备采购及招标；9月份完成土建标招标；12月份完成建设 | 姚尉迟 18107400001 | 市长江修防处 | 谢月秋 |
| 81 | 建设南路 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 巴陵西路—岳阳大道西，长3046米，宽40米 | 2017-2021 | 城市发展基金 | 50000 | 38000 | 0 | 2000 | 完成部分征拆 | 5月份进行可研编制；6月份完成可研批复，启动方案设计等前期工作；9月份启动拆迁；12月份完成部分征拆工作 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 82 | 云梦路西侧小区提质改造工程 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 对云梦路西侧新泰化肥厂小区、水泥厂小区、驾校、堤防处小区、学校等环境设施进行提质改造，含旧包新、路面维修翻新、排水管网铺设疏浚、绿化提质、小游园建设等 | 2017-2019 | 城市发展基金 | 10000 | 0 | 0 | 500 | 完成前期工作 | 5月份完成可研批复；6月份完成方案设计；12月份完成前期手续 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 83 | 贮木场路 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 吕仙亭路—沿湖南路，长1100米、宽25米 | 2017-2019 | 城市发展基金 | 18000 | 13000 | 0 | 1000 | 完成部分征拆 | 5月份进行可研编制；6月份完成可研批复，启动方案设计等前期工作；9月份启动拆迁；12月份前完成部分征拆工作 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 84 | 求索西路下穿京广铁路 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 求索西路下穿京广铁路框架涵，含周边配套设施建设 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 3500 | 600 | 0 | 600 | 完成 征拆 | 5月份启动拆迁；6月份基本完成拆迁工作；根据铁路部门调度情况启动建设 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 小计 |  |  |  |  | 149936 | 76400 | 870 | 39366 |  |  |  |  |  |
| B1-3平台公司项目（5个） |
| 85 | 瓦子坡路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 中段：分水垅北路—中门路，长467米、宽35米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 6125 | 500 | 0 | 500 | 完成征拆、启动建设 | 5月份完成可研批复，勘察设计单位招标；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计并启动征拆；12月份启动建设 | 张 融 18973006866 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 刘宝山 |
|  |  | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 西段：大塘路—分水垅路，全长398米、宽35米 | 2015-2017 | 市城投集团 | 2300 | 630 | 250 | 2050 | 完成 建设 | 5月份开工建设；6月份完成路基工程；9月份完成路面工程；12月份全面建成 | 周 超 18670006789 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 龙 强 |
| 86 | 分水垅路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 南段：监申桥路—京港澳连接线，总长360米、宽35米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 6000 | 2200 | 300 | 800 | 启动 建设 | 6月份完成初步设计及施工图设计和审查，完成施工招标；9月份开工建设；12月份完成部分土方和路基工程 | 黄忠诚 18073033918 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
|  |  | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 北段：置田庄路—巴陵东路，长925米、宽50米，含地下综合管廊 | 2016-2018 | 市城投集团 | 26000 | 6800 | 300 | 5000 | 启动 建设 | 5月份完成施工图设计和审查；6月份完成招标，开工建设；9月份拉通至烟草物流园段路基；12月份完成部分路面，开始附属工程建设 |  |  |  |
|  |  | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 中段：巴陵东路—监申桥路，长1385米、宽35米，含地下综合管廊 | 2016-2018 | 市城投集团 | 28000 | 1200 | 0 | 200 | 完成前期工作 | 6月份进行可研编制；9月份完成可研批复及规划方案编制；12月份完成规划评审 |  |  |  |
| 87 | 长动路 | 岳阳楼区 | 市城投 集团 | 城铁西路—冷水铺路，长661米、宽15-25米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 3200 | 2200 | 0 | 2200 | 完成征拆、启动建设 | 5月份启动征拆摸底；9月份完成部分征拆工作；12月份完成征拆，启动建设 | 王 振 18573051915 | 市城投集团 岳阳楼区政府 | 杨雄辉 |
| 88 | 市中心医院配套道路—尹家冲路 | 南湖新区 | 市交建投 | 赶山路—临湖路，长1720米，宽40米 | 2016-2019 | 市交建投 | 23145 | 5792 | 45 | 200 | 完成前期，启动建设 | 南湖新区6月份完成赶山片区控规调整；9月份完成初步设计、启动征拆；12月份完成征拆、启动建设 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 | 李 行 |
| 89 | 枫树山路 | 南湖新区 | 市交建投 | 枫树山路与茶山路交叉口—郭麻路，长3020米、红线宽度30米（其中茶山路至明仲路路段红线宽25米） | 2016-2019 | 市交建投 | 26408 | 8038 | 107 | 300 | 完成前期，启动建设 | 南湖新区6月份完成赶山片区控规调整；9月份完成初步设计、启动征拆；12月份完成征拆、启动建设 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 | 李 行 |
| 小计 |  |  |  |  | 121178 | 27360 | 1002 | 11250 |  |  |  |  |  |
| B1-4区级项目（5个） |
| 90 | 党校路 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 雷公湖路—黄沙湾路，长350米、宽25米 | 2016-2018 | 区级政府自筹 | 4000 | 1800 | 100 | 2000 | 完成征拆、启动建设 | 5月份完成施工图设计；6月份完成施工图评审，完成部分拆迁；9月份完成拆迁，启动项目招投标；12月份启动建设 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 91 | 经开区排水工程 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 迴龙桥路排水工程：长420米的道路埋设DN1000排水管 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 370 | 100 | 300 | 70 | 完成 建设 | 5月份开工建设；12月份完成建设 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
|  |  |  |  | 木里港水系改造：长600米，上游箱涵4.5米×3.2米，下游箱涵5米×3.2米 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 3000 | 800 | 1500 | 500 | 完成征拆，启动建设 | 5月份完成项目拆迁进度50% ；6月份完成项目拆迁进度80% ；9月份完成项目拆迁 ；12月份启动建设 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 92 | 王家畈路（东段）道路工程 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 白石岭路—长康路，长500米、宽50米 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 8600 | 5600 | 0 | 3000 | 完成前期，启动征拆 | 5月份计划进行项目选址意见书 ；6月份计划进行可研批复 ；9月份完成项目报批 ；12月份完成项目拆迁进度50% | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 93 | 珍珠山路道路工程 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 狮子山路—湖滨游路，长850米、宽20米 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 5800 | 3800 | 3000 | 1000 | 完成征拆，启动建设 | 5月份启动征拆；12月份完成征拆，启动建设 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 94 | 科技路道路工程 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 狮子山路—八字门路，长330米、宽25米 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 2800 | 1800 | 0 | 2000 | 完成征拆，启动建设 | 5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研批复；9月份完成项目拆迁进度20%；12月份完成项目拆迁，启动建设 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 小计 |  |  |  |  | 24570 | 13900 | 4900 | 8570 |  |  |  |  |  |
| B1-5单位自筹及其他（5个） |
| 95 | 梅溪港河综合治理工程 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 金凤桥北路—连接线，对河道拓宽、清淤，建设宽80—160米的滨水生态景观带 | 2015-2018 | PPP融资 | 55000 | 20000 | 200 | 1000 | 完成部分征拆 | 5月份完成规划方案审查；6月份启动征拆；9月份完成PPP招标；12月份完成部分征拆 | 周志平 13575006090 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 易 放 |
| 96 | 黄梅港湿地修复工程 | 南湖新区 | 南湖新区 | 占地约164.5公顷，含黄梅港污水处理厂尾水提质、园林工程、湿地改造、景区游路及景观工程；商业网点、市政配套工程等 | 2016-2018 | PPP融资 | 64000 | 20000 | 8000 | 30000 | 完成部分建设 | 5月份完成方案设计；6月份完成部分拆迁；9月份启动项目建设；12月份完成湿地水生态主题园、U型湖岸整治和美化园及园区出入口道路建设 | 傅 宁 13873067866 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 97 | 岳阳东客运枢纽站 | 岳阳经济技术开发区 | 市交建投 | 建筑面积约22万平方米,主站房扩改建含换乘中心、长途汽车站、公交站、出租车站、社会停车场及办公、商业用房等 | 2016-2019 | 上级政策资金、PPP融资 | 192000 | 5000 | 405 | 5000 | 完成前期工作 | 5月份完成设计方案审定和新增用地报批；6月份完成用地红线及建设用地规划许可证及PPP合同谈判及签订；9月份完成初步设计批复、施工图设计批复；12月份完成施工图预算财政评审 | 周英坤 18673009915 | 市交建投 | 李 行 |
| 98 | 易家路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 青年东路—林场路，长300米、宽15米 | 2016-2018 | 棚改资金 | 7000 | 6300 | 0 | 6300 | 完成 征拆 | 5月份拆迁摸底；6月份启动拆迁；9月份进行拆迁；12月份完成拆迁 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区政府 | 严石龙 |
| 99 | “地一大道”停车场南辅道出入口 | 岳阳楼区 | 市人防办 | 停车场出入口 | 2016-2017 | 人和公司、友阿国际 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 完成 建设 | 5月份完成前期手续及工程量30%；6月份完成工程量70%；9月份完工；12月份对市民开放 | 张志祥15873010308 | 市人防办 | 贾建中 |
| 小计 |  |  |  |  | 321000 | 51300 | 8605 | 45300 |  |  |  |  |  |
| B1类共计 |  |  |  |  | 616684 | 168960 | 15377 | 104486 |  |  |  |  |  |
| （二)完成前期工作项目，共43个（B2类） |
| B2-1财政预算资金项目（5个） |
| 100 | 双塘路、奇西路等项目方案论证 | 南湖新区 | 市住建局 | 南环线双塘路、奇西路、花果畈西路项目方案论证 | 2017-2017 | 市财政资金 | 300 | 0 | 0 | 300 | 完成前期工作 | 6月份完成项目摸底调查；9月份完成项目可研编制 | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 101 | 金鹗公园山体护坡 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 对存在安全隐患的山体砌筑挡土墙并栽植攀爬类植物 | 2017-2017 | 市财政资金 | 583 | 0 | 0 | 583 | 完成 建设 | 4月份完成环评、勘察、立项等前期工作；6月份完成代理公司确认及设计、清单评审工作；9月份完成招投标及开工建设；12月份全面完成 | 孙 兵 13575081112 | 市城管局 | 胡荣华 |
| 102 | 农村建房规划设计图编制 | 岳阳市 | 市住建局 | 公开征集优秀农村建房设计施工图纸并汇编成册 | 2015-2016 | 市财政资金 | 250 | 0 | 100 | 150 | 已完成建设 | 市财政安排资金150万元 | 刘正力 13973011538 | 市住建局 | 刘新华 |
| 103 | 海绵城市规划编制 | 岳阳楼区 | 市住建局 | 编制中心城区海绵城市整体规划以及专项规划 | 2016-2017 | 市财政资金 | 860 | 0 | 400 | 460 | 完成 编制 | 5月份完成招投标；6月份完成规划编制；9月份方案评审；12月份完成专项规划 | 郭艳辉 13786069811 | 市住建局 | 艾更知 |
| 104 | 城镇污水处理及再生利用设施“十三五”专项规划 | 岳阳楼区 | 市住建局 | 编制岳阳市城镇污水处理及再生利用设施“十三五”专项规划 | 2016-2017 | 市财政资金 | 160 | 0 | 0 | 160 | 完成初步评审 | 5月份完成项目调研；6月份确定编制单位；12月份完成初步评审 | 郭艳辉 13786069811 | 市住建局 | 艾更知 |
| 小计 |  |  |  |  | 2153 | 0 | 500 | 1653 |  |  |  |  |  |
| B2-2政府回购项目（14个） |
| 105 | 岳阳大道维修提质 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 对东起太阳桥、西至云梦路路段道路交通安全设施统一规划，对园林绿化、路灯、路面、消防栓、公交设施、环卫设施等进行维修提质 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 4000 | 0 | 0 | 300 | 完成前期工作 | 6月份完成招投标；9月份完成规划及国土手续；12月完成施工许可 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 106 | 中心城区桥梁整治工程—火车站立交桥 | 市中心城区 | 市城管局 | 对火车站立交桥进行病害整治 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 完成部分建设 | 5月份完成项目环评、可研；6月份完成项目设计、预算、评审；9月份完成项目招投标并确定施工单位；12月份组织施工并完成部分建设内容 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 107 | 云溪供水工程（临湖公路供水管线） | 云溪区 | 市交建投 | 麻坡里—长炼厂区，长47940米，迁建直径DN1200-DN1600供水管网1850米，新建DN600-DN1200供水管网46090米 | 2017-2020 | 城市发展基金 | 33733 | 1952 | 65 | 23973 | 完成一期建设 | 5月份完成项目设计招标、初步设计；6月份完成施工图设计，完成施工、监理招标工作；9月份完成康王工业园至冷水铺互通管道敷设；12月份完成云溪供水一期建设工作 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 | 李 行 |
| 108 | 莲花路北段 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 金星路—园艺路，长900米、宽35米 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 7000 | 3600 | 0 | 2500 | 完成前期工作，启动拆迁 | 5月份完成规划方案编制；6月份完成规划方案评审，启动拆迁；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计及其他前期工作 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 109 | 湖山路 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 建设全长约950米、宽35米的道路及其配套绿化、路灯、下水道等设施 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 7000 | 3500 | 0 | 3500 | 完成前期工作，启动拆迁 | 5月份完成规划方案编制；6月份完成规划方案评审，启动拆迁；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计及其他前期工作 | 李建新 13575002166 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 110 | 花果畈西路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 望岳路—冷水铺路，长1077米、宽35米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 16500 | 10000 | 0 | 300 | 完成前期工作 | 8月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续等前期工作 | 汪英杰 15073062187 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 111 | 城北路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 花果畈路—洞庭大道，长3971米、宽25米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 30000 | 8000 | 0 | 500 | 完成前期工作 | 8月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续等前期工作 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 112 | 九华山路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 沿湖大道—建设北路，长2320米、宽25米 | 2016-2018 | 城市发展基金 | 25000 | 22000 | 0 | 400 | 完成前期工作 | 8月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续等前期工作 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 113 | 毛巾厂路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 延铁北路—建湘路，长320米、宽15米 | 2017-2018 | 城市发展基金 | 400 | 0 | 0 | 50 | 完成前期工作 | 5月份完成规划方案编制 ；6月份完成规划方案评审；9月份完成项目初步设计；12月份完成项目施工图设计及其他前期工作 | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 114 | 金鹗西路 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 云梦路—沿湖路，长1063米，其中含跨京广铁路涵443米、宽35米 | 2017-2020 | 城市发展基金 | 41400 | 33400 | 0 | 200 | 完成前期工作 | 6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 115 | 粤汉路 | 市中心城区 | 市洞庭新城公司 | 贮木场路—建设南路，长310米、宽12米 | 2017-2019 | 城市发展基金 | 5000 | 4000 | 0 | 100 | 完成前期工作 | 6月份进行可研批复；9月份进行建设用地规划许可证；12月份进行土地报批（国有土地使用证） | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 116 | 青年西路及下穿京广线涵 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 建设南路—云梦路，长543米、宽25米 | 2017-2021 | 城市发展基金 | 6630 | 3000 | 0 | 100 | 完成前期工作 | 6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 117 | 地下综合管廊试点 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 在洞庭新城范围内进行综合管廊示范项目建设 | 2017-2022 | 城市发展基金 | 50000 | 20000 | 0 | 100 | 完成前期工作 | 6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 118 | 东风湖公园（南段） | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 与建设南路平行，洞庭湖大桥延长线至得胜路方向，占地约39700平方米 | 2017-2022 | 城市发展基金 | 20000 | 3000 | 0 | 100 | 完成前期工作 | 6月份完成可研批复；9月份完成规划手续；12月份完成国土手续 | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 小计 |  |  |  |  | 248163 | 112452 | 65 | 32623 |  |  |  |  |  |
| B2-3平台公司项目（10个） |
| 119 | 明仲路 | 南湖新区 | 市交建投 | 长2350米、宽35米 | 2016-2019 | 市交建投 | 25259 | 7781 | 46 | 200 | 完成前期工作 | 5月份完成规划调规，可研编制；9月份完成方案设计；12月份完成前期手续 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 市规划局 | 李 行 |
| 120 | 市中心医院配套道路—樊陈路 | 南湖新区 | 市交建投 | 明仲路—郭麻路，长3410米、宽46米 | 2016-2019 | 市交建投 | 45345 | 13172 | 51 | 200 | 完成前期工作 | 6月份完成规划调规，可研编制；9月份完成方案设计；12月份完成前期手续 | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 市规划局 | 李 行 |
| 121 | 金凤桥片区配套城市支路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 翠竹路：竹柏路—孙家坡路，长273米、宽12米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 654 | 0 | 0 | 100 | 完成前期工作 | 5月份完成初步设计评审；6月份完成施工图设计；9月份完成招标控制价编制；12月份完成前期手续 | 赵俊海 13762758210 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委公 | 杨雄辉 |
|  |  |  |  | 竹柏路：中门路—金凤桥南路，长407米、宽20米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 1305 | 200 | 0 | 200 | 完成前期工作 | 5月份完成初步设计评审；6月份完成施工图设计；9月份完成招标控制价编制；12月份完成前期手续 | 赵俊海 13762758210 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
|  |  |  |  | 云峰路：大塘路—溯源路，长612米、宽20米（局部宽15米） | 2016-2018 | 市城投集团 | 2000 | 100 | 0 | 300 | 完成前期工作 | 5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续 | 汤妙芝18075718686 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 刘宝山 |
|  |  |  |  | 云景路：大塘路—溯源路，长734米、宽20米（局部宽15米） | 2016-2018 | 市城投集团 | 2990 | 400 | 0 | 600 | 完成前期工作 | 5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续 | 程仕宏15073019066 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 刘宝山 |
| 122 | 孙家坡东路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投集团 | 中门路—金凤桥南路，长491米、宽度35米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 3000 | 0 | 0 | 500 | 完成前期工作 | 5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续 | 方杰 18774104888 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 123 | 孙家坡中路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 大塘路—分水垅路，长1000米、宽35米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 5000 | 0 | 0 | 100 | 完成前期工作 | 6月份完成前期摸底调查；9月份完成可研批复及规划手续；12月份完成前期工作 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 124 | 公交专用道建设 | 市中心城区 | 市公交 总公司 | 巴陵大道、岳阳大道和南湖大道3条道路的公交港湾停靠站改造、公交专用道标志标线及彩化、公交优先信号等交通设施改造和电子警察设置等（未含交警监控等电子设备） | 2016-2018 | 市城投集团 | 2937 | 0 | 0 | 50 | 完成前期工作 | 5月份完成可研批复；6月份完成规划设计评审；9月份完成施工图设计；12月份完成前期手续 | 刘云华13337309333 张俊杰 18007308923 | 市城投集团 市交通局 市公交总公司 市交警支队 | 袁洪波 龙 强 |
| 125 | 王家河桥东停车场 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 王家河东岸地下停车场，共计800个停车位 | 2017-2018 | 市城投集团 | 11000 | 0 | 0 | 80 | 完成前期工作 | 5月份完成方案论证；6月份完成方案设计及评审；9月份完成可研批复；12月份完成设计及招标等前期手续 | 甘 俊 18773002177 | 市城投集团 市规划局 市城管局 | 易 放 |
| 126 | 市妇幼保健院整体迁建基础设施配套道路—中门路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 中门路：瓦子坡路—监申桥路，长1822米、宽25米 | 2016-2018 | 市城投集团 | 7500 | 0 | 0 | 200 | 完成前期工作 | 6月份完成前期调查；9月份完成可研批复；12月份完成规划方案编制和规划评审 | 晏永红 15576099666 方 杰 18774104888 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 127 | 白杨坡公园提质改造 | 市中心城区 | 市城管局 | 总面积约50亩，含植树、绿化提质、生态停车场建设；含琵琶王立交桥、王家河大桥立体绿化提质改造 | 2017-2018 | 市城投集团 | 1200 | 0 | 0 | 700 | 完成部分建设 | 5月份启动生态停车场建设；6月份完成生态停车场建设；9月份基本完成植树、绿化提质；12月份完成部分建设 | 周 敏13873032788 周 伟15616508149 | 市城投集团 市风景 园林局 | 黄达江 龙 强 |
| 128 | 溯源路（岳阳大道—置田庄路） | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 岳阳大道—置田庄路，长2747米，其中岳阳大道至孙家坡段1295米、宽7米；孙家坡至置田庒路段长1452米、宽度15米 | 2017-2018 | 市城投集团 | 6000 | 1500 | 0 | 300 | 完成前期工作 | 5月份选定设计招标代理；6月份完成勘察设计单位招标；8月份完成规划方案评审；10月份完成施工图设计；12月份完成前期工作 | 徐贤德 18692186516 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 | 刘宝山 |
| 129 | 中建五局二公司渍水整治 | 岳阳楼区 | 市城管局 | 对中建五局二公司渍水问题进行整治 | 2017-2017 | 市城投集团 | 300 | 0 | 0 | 300 | 完成 建设 | 5月份完成可研立项；9月份完成方案设计、招投标；12月份完成建设 | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 小计 |  |  |  |  | 114490 | 23153 | 97 | 3830 |  |  |  |  |  |
| B2-4区级项目（12个） |
| 130 | 白石岭北路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 王家畈路—雷锋山路，长900米、宽42米 | 2016-2019 | 区级政府自筹 | 13000 | 8500 | 0 | 1000 | 完成前期，启动征拆 | 5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研批复；9月份完成土地报批；12月份计划进行拆迁摸底，征收补偿概算审查 | 刘骄春 13807308896 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 潘晓波 |
| 131 | 庙山南路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黎家冲路—珍珠山路，长890米、宽25米 | 2016-2018 | 区级政府自筹 | 7700 | 5000 | 0 | 2000 | 完成前期，启动征拆 | 5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研编制；9月份土地报批；12月份项目拆迁完成进度10% | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 132 | 老贯冲路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 对门山路—金盆山路，长250米、宽20米 | 2016-2018 | 区级政府自筹 | 1700 | 1100 | 0 | 300 | 完成前期，启动 征拆 | 5月份进行可研编制；6月份完成可研批复，组织方案设计；9月份办理规划、国土手续；12月份启动拆迁 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 133 | 苏家坡路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 三荷大道—星光北路，长350米、宽35米 | 2017-2019 | 区级政府自筹 | 3800 | 2400 | 1500 | 1000 | 完成前期，启动 征拆 | 5月份计划进行项目选址意见书；6月份计划进行可研批复；9月份土地报批；12月份计划进行拆迁摸底，征收补偿概算审查 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 134 | 三荷大道 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 京港澳连接线—随岳高速交叉口，长2000米、宽50米 | 2017-2019 | 区级政府自筹 | 8000 | 4300 | 1500 | 2000 | 完成前期，启动征拆 | 5月份计划进行项目选址意见书 ；6月份计划进行可研批复；9月份土地报批；12月份计划进行拆迁摸底和征收补偿概算审查, 完成项目拆迁进度40% | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 135 | 新华路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 主干路项目,计划修建长5000米、宽35米、车道数4条，起于长岭头路、止于长康路 | 2017-2020 | 区级政府自筹 | 48000 | 0 | 0 | 200 | 完成前期工作 | 6月份完成可研批复；9月份完成规划及国土手续办理；12月份完成设计及招标等前期工作 | 张岳静 13974018199 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 任继艳 |
| 136 | 金凤桥南路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 许家垄路—木里港路，长1100米、宽35米 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 12176 | 8600 | 3100 | 5500 | 完成 征拆 | 5月份完成项目拆迁进度30% ；6月份完成项目拆迁进度60% ；9月份完成项目拆迁进度85%；12月份完成项目拆迁 | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 137 | 江岭西路 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | （城陵矶路—沿湖路）长960米、宽15米 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 7000 | 3800 | 200 | 4000 | 启动 建设 | 5月份启动前期工作；6月份完成初步设计审查；9月份征拆、报批和招标工作；12月份启动建设 | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 138 | 云欣东路 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | (云港路—兴港路段)长约1000米、宽50米 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 14000 | 5400 | 0 | 14000 | 完成 建设 | 5月份完成施工图设计；6月份完成招标；9月份完成除桥梁外的土建工程；12月份全线通车 | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 139 | 三叉港路 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | （长湖路—兴港路）长1322米、宽25米 | 2016-2017 | 区级政府自筹 | 4200 | 2000 | 0 | 4200 | 完成 建设 | 5月份完成招标；6月份启动建设；9月份进行施工；12月份完成施工 | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 140 | 云港西路 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | （长江路—长江干堤）长1050米、宽25米 | 2017-2018 | 区级政府自筹 | 4135 | 2060 | 400 | 2500 | 启动 建设 | 5月份启动前期工作；6月份完成征拆；9月份报批和招标工作；12月份进场施工 | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 141 | 湖滨大道地下通道工程 | 南湖新区 | 南湖新区管委会 | 茶博城穿湖滨大道至九龟湾亲水平台的地下通道 | 2017-2017 | 区级政府自筹 | 800 | 0 | 0 | 800 | 完成建设 | 5月份完成可研批复；6月份完成方案设计及工程招标；9月份启动建设；12月份全面完成 | 葛 明 13907300539 | 南湖新区 管委会 | 雷 欣 |
| 小计 |  |  |  |  | 124511 | 43160 | 6700 | 37500 |  |  |  |  |  |
| B2-5单位自筹及其他（1个） |
| 142 | 螺丝岛及周边环境综合整治 | 南湖新区 | 市城投 集团 | 螺丝岛及周边环境综合整治，含入岛道路建设，植物、文物修复，排水、供电及其他设施配套 | 2016-2019 | PPP融资 | 13418 | 0 | 100 | 100 | 完成前期工作 | 5月份完成PPP招标；6月份完成入岛桥梁设计；9月份完成园林景观、周边环境整治方案设计；12月份完成施工图审查及前期工作 | 彭 智 18821880106 | 市城投集团 南湖新区管委会 | 易 放 |
| 小计 |  |  |  |  | 13418 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| B2类合计 |  |  |  |  | 502735 | 178765 | 7462 | 75706 |  |  |  |  |  |
| B1、B2类合计 |  |  |  |  | 1119419 | 347725 | 22839 | 180192 |  |  |  |  |  |
| C类项目（进一步论证项目）共28个 |
| 143 | 东风湖、吉家湖综合治理配套道路建设 | 市中心城区 | 市规划局 | 含七里山路、良田山路、建设北路、外滩三路等道路 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 陈洪俊 18673018886 汪英杰 15073062186 | 市规划局 岳阳楼区政府 | 杨建军 严石龙 |
| 144 | 羊毛山路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 巴陵东路—琵琶王路，长180米、宽10米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区 政府 | 严石龙 |
| 145 | 仁长路 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区政府 | 金秋西路—茶园路，长260米、宽15米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 汪英杰 15073062186 | 岳阳楼区政府 | 严石龙 |
| 146 | 建湘南路 | 岳阳楼区 | 市规划局 | 岳阳大道—求索东路，长300米、宽25米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 陈洪俊 18673018886 | 市规划局 | 杨建军 |
| 147 | 芭蕉湖路 | 城陵矶新港区 | 城陵矶新港区管委会 | 纳入市级北环线工程，待全市统一部署 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 颜劲松 13907301212 | 城陵矶新港区管委会 | 伍 刚 |
| 148 | 南津港污水处理厂技改还建 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 原南津港污水处理厂就地改扩建，进行地埋式升级改造 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 149 | 贮木场片区配套市政建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 含小巷路、木业路、康乐路、康复路等道路及配套管网建设 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 150 | 天岳山片区配套市政建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 含洞庭南路、先锋路、天岳山巷等道路及配套管网建设 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 151 | 吕仙亭片区配套市政建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 含韩家湾路、棉麻路、吕仙亭路等道路及配套管网建设 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 152 | 太子庙片区配套市政建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 含工商西路、华康路、太子庙巷等道路及配套管网建设 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 153 | 学坡巷片区配套市政建设 | 岳阳楼区 | 市洞庭新城公司 | 含娃娃塘路、学坡巷、桥车巷、胜利巷、广场巷等道路及配套管网建设 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 李 峰 13973051258 | 市洞庭新城公司 | 张向东 |
| 154 | 赶山东路与学院路立交桥 | 南湖新区 | 市交建投 | 赶山路和学院路交叉处设置两层式全互通立交，占地面积268.5亩 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 罗 魁 13973035017 | 市交建投 | 李 行 |
| 155 | 岳阳三荷机场雨污水管网配套建设 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 雨污管道实行管道分设，从京港澳连接线6.8公里处铺设至机场接口井 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 翁 伟13347304888 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 156 | 王家河流域综合治理工程配套桥梁 | 市中心城区 | 市城投 集团 | 刘家山桥：建于刘家山路跨王家河处，2—40米连续刚构桥，桥宽28.5米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 徐贤德 18692186516 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
|  |  | 市中心城区 | 市城投 集团 | 月亮桥：连接王家河三标东西两岸的人行桥 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 徐贤德 18692186516 | 市城投集团 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 | 杨雄辉 |
| 157 | 城市亮化提质工程 | 中心城区 | 市城管局 | 对环南湖周边16处和中心城区42处（岳阳大道19处、南湖大道8处、巴陵大道15处）楼宇、桥梁进行亮化提质改造 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 邵定辉 13975084868 | 市城管局 | 鲍京平 |
| 158 | 天灯咀路 | 南湖新区 | 市城投 集团 | 南湖游路—麦子港路，长510米、宽20米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 张 威15673050998 | 市城投集团 南湖新区管委会 | 龙 强 |
| 159 | 市妇幼保健院整体迁建基础设施配套道路 | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 米兰路长269米、宽15米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 张 威15673050998 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 市妇幼保健院 | 龙 强 |
|  |  | 岳阳经济技术开发区 | 市城投 集团 | 龙柏路长380米、宽20米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 张 威15673050998 | 市城投集团 岳阳经济技术开发区管委会 市妇幼保健院 | 龙 强 |
| 160 | 空港大道污水管网配套建设 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 雨污管道实行管道分设，从京港澳连接线6.8公里处铺设至机场接口井 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 翁 伟 13347304888 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 161 | 地下综合管廊建设 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 沿新华路、金凤桥南路埋设，全长5500米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 162 | 监申桥路 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 中科路—月亮冲路，长1800米、宽35米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 管利平 18873005699 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 黄小年 |
| 163 | 中心城区大型垃圾中转站 | 市中心城区 | 市城管局 | 设日处理800吨垃圾大型压缩中转站，含项目设计等前期报建、项目建设（土建、项目配套工程、安装设备费），不含征地拆迁费用 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 石宏辉 13907300398 | 市城管局 | 许心豪 |
| 164 | 岳州路 | 市中心城区 | 市住建局 | 洞庭大道—枫桥湖路，长1122米、宽50米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 165 | 四中巷 | 市中心城区 | 市住建局 | 枫树坡路—南湖大道，长500米、宽12米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 166 | 金秋东路 | 市中心城区 | 市住建局 | 通海路—白石岭路，长2080米、宽25米 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 167 | 巴陵路综合提质改造 | 市中心城区 | 市住建局 | 金凤桥路—洞庭北路，长9800米、宽50米，对道路进行综合提质改造，含巴陵大桥提质改造 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 168 | 洞庭大道综合提质改造 | 市中心城区 | 市住建局 | 求索东路—洞庭湖大桥，长5800米、宽50米，对道路、交叉路口、人行道、配套设施等提质改造 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| 169 | 黎家村路 | 岳阳经济技术开发区 | 市交建投 | 东客运枢纽配套道路 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 周英坤 18673009915 | 市交建投 | 李 行 |
| 170 | 中心城区截污管网建设三年行动 | 市中心城区 | 岳阳楼区政府 岳阳经济技术开发区管委会 南湖新区管委会 城陵矶新港区管委会 市城投集团 市交建投 | 2017-2019年，分三年按属地原则，完成中心城区截污管网建设任务 |  |  |  |  |  |  | 进一步论证，适时启动前期工作 |  | 刘子帆 17707402992 | 市住建局 | 程文艺 |
| A、B、C类合计 |  |  |  | 3719753 | 1189189 | 548108 | 849119 |  |  |  |  |  |
| 财政预算资金项目 |  |  |  | 9457 | 0 | 701 | 8597 |  |  |  |  |  |
| 政府回购项目 |  |  |  | 1450723 | 638438 | 219833 | 444681 |  |  |  |  |  |
| 平台公司项目 |  |  |  | 403170 | 85591 | 39163 | 90492 |  |  |  |  |  |
| 区级项目 |  |  |  | 679360 | 209360 | 250920 | 173929 |  |  |  |  |  |
| 单位自筹及其他 |  |  |  | 1177043 | 255800 | 37491 | 131420 |  |  |  |  |  |