## 表1-市州
附件1
湖南省“全面改薄”项目进展情况月报表（市州）
截止时间：2017年6月底
市州 | 资金投入 |  |  | 校舍建设 |  |  |  |  | 设备设施购置 |  |  | 市州 | 资金投入 |  |  | 校舍建设 |  |  |  |  | 设备设施购置 |  |  | 增长率(对比2016年2月)
| 规 划 （万元） | 累计支出 （万元） | 使用比例（%） | 规 划 （平方米） | 已开工面积（平方米） | 开工率（%） | 已竣工面积（平方米） | 竣工率（%） | 规 划 （万元） | 完成情况 （万元） | 完成率（%） |  | 规划 （万元） | 累计支出（万元） | 使用比例（%） | 规划 （平方米） | 已开工面积（平方米） | 开工率（%） | 已竣工面积（平方米） | 竣工率（%） | 规划 （万元） | 完成情况（万元） | 完成率 （%） | 投入 | 开工 | 竣工 | 设备
湖南省 | 2091619.12 | 1901075.41 | 90.8901 | 10498947 | 10285378.74 | 97.9658 | 9388124.64 | 89.4197 | 378150.49 | 344591.66 | 91.1255 | 湖南省 | 2091619.12 | 871352.51 | 41.6592 | 10498947 | 5313374.5 | 50.6086 | 4651337.92 | 44.3029 | 378150.49 | 166719.24 | 44.0881 | 49.2309 | 47.3572 | 45.1168 | 47.0375
长沙市 | 34515.55 | 58317.94 | 168.9614 | 278607 | 430690 | 154.5869 | 325904 | 116.9762 | 789.7 | 1629 | 206.2809 | 长沙市 | 34515.55 | 15061.45 | 43.6367 | 278607 | 122318 | 43.9034 | 119968 | 43.0599 | 789.7 | 617 | 78.1309 | 125.3246 | 110.6835 | 73.9163 | 128.1499
株洲市 | 89768.91 | 84798.82 | 94.4635 | 589217 | 636751 | 108.0673 | 597251 | 101.3635 | 22247.13 | 19757.68 | 88.81 | 株洲市 | 89768.91 | 38524.58 | 42.9153 | 589217 | 413233 | 70.1326 | 390695 | 66.3075 | 22247.13 | 9291.47 | 41.7648 | 51.5482 | 37.9348 | 35.056 | 47.0452
湘潭市 | 87202.47 | 72359.45 | 82.9787 | 520239 | 514614.69 | 98.9189 | 478885.69 | 92.0511 | 14129.74 | 12244.5 | 86.6576 | 湘潭市 | 87202.47 | 38920.03 | 44.6318 | 520239 | 264247.69 | 50.7935 | 246961.69 | 47.4708 | 14129.74 | 8213.06 | 58.1261 | 38.3469 | 48.1254 | 44.5803 | 28.5316
衡阳市 | 288879.28 | 272010.51 | 94.1606 | 1444060 | 1449110 | 100.3497 | 1351618 | 93.5985 | 75679.6 | 68398.8 | 90.3794 | 衡阳市 | 288879.28 | 108843.15 | 37.6777 | 1444060 | 673213 | 46.6195 | 571282 | 39.5608 | 75679.6 | 26791.25 | 35.4009 | 56.4829 | 53.7302 | 54.0376 | 54.9786
邵阳市 | 247759.34 | 224092.9 | 90.4478 | 1305497 | 1164715 | 89.2162 | 1051360 | 80.5333 | 32134.32 | 28077.6 | 87.3757 | 邵阳市 | 247759.34 | 96926.2 | 39.1211 | 1305497 | 587892 | 45.032 | 512031 | 39.2212 | 32134.32 | 17711.03 | 55.1156 | 51.3267 | 44.1842 | 41.3122 | 32.2601
岳阳市 | 94289.69 | 110069.7 | 116.7357 | 512083 | 584108.81 | 114.0653 | 550922.81 | 107.5847 | 14283.8 | 12138.82 | 84.9831 | 岳阳市 | 94289.69 | 69586.34 | 73.8006 | 512083 | 368559.81 | 71.9727 | 339596.23 | 66.3166 | 14283.8 | 5782.52 | 40.4831 | 42.9351 | 42.0926 | 41.268 | 44.5001
常德市 | 128714.58 | 140488.37 | 109.1472 | 692405 | 802285.2 | 115.8694 | 718315.2 | 103.7421 | 17292.7 | 17267.11 | 99.852 | 常德市 | 128714.58 | 62718.43 | 48.7267 | 692405 | 431113 | 62.2631 | 401847 | 58.0364 | 17292.7 | 7361.04 | 42.5673 | 60.4205 | 53.6062 | 45.7056 | 57.2847
张家界市 | 69573.38 | 50381.81 | 72.4154 | 309288 | 242774.04 | 78.4945 | 216745.04 | 70.0787 | 6626.58 | 3006.01 | 45.3629 | 张家界市 | 69573.38 | 19008 | 27.3208 | 309288 | 109884 | 35.5281 | 56799 | 18.3644 | 6626.58 | 1435 | 21.6552 | 45.0946 | 42.9664 | 51.7143 | 23.7077
益阳市 | 138770.85 | 109138 | 78.6462 | 740078 | 699734 | 94.5487 | 648350 | 87.6056 | 17777.35 | 14553.7 | 81.8665 | 益阳市 | 138770.85 | 54144.6 | 39.0173 | 740078 | 369831 | 49.9719 | 350094 | 47.305 | 17777.35 | 7640.6 | 42.9794 | 39.6289 | 44.5768 | 40.3006 | 38.8871
郴州市 | 271572.68 | 239221.65 | 88.0875 | 1197968 | 1104979 | 92.2378 | 1035313 | 86.4224 | 54151.59 | 60147.76 | 111.0729 | 郴州市 | 271572.68 | 111407.5 | 41.0231 | 1197968 | 538937 | 44.9876 | 499904 | 41.7293 | 54151.59 | 27031.53 | 49.9183 | 47.0644 | 47.2502 | 44.6931 | 61.1547
永州市 | 196629.95 | 148496.61 | 75.5209 | 974424 | 780510 | 80.0996 | 685199.9 | 70.3185 | 49471.1 | 38283.32 | 77.3852 | 永州市 | 196629.95 | 73915.49 | 37.5912 | 974424 | 486964 | 49.9745 | 353392 | 36.2668 | 49471.1 | 21596.6 | 43.655 | 37.9297 | 30.1251 | 34.0517 | 33.7302
怀化市 | 186263.04 | 143039.65 | 76.7944 | 837762 | 725798 | 86.6353 | 632930 | 75.5501 | 30648.83 | 28211.12 | 92.0463 | 怀化市 | 186263.04 | 69448 | 37.2849 | 837762 | 389915 | 46.5425 | 324295 | 38.7097 | 30648.83 | 13454.9 | 43.9002 | 39.5095 | 40.0929 | 36.8404 | 48.1461
娄底市 | 115242 | 100677 | 87.3614 | 565037 | 576612 | 102.0485 | 552402 | 97.7639 | 19724.45 | 16405 | 83.1709 | 娄底市 | 115242 | 46238 | 40.1225 | 565037 | 259696 | 45.9609 | 247681 | 43.8345 | 19724.45 | 8240 | 41.7756 | 47.2389 | 56.0877 | 53.9294 | 41.3953
湘西州 | 142437.4 | 147983 | 103.8934 | 532282 | 572697 | 107.5928 | 542928 | 102.0001 | 23193.6 | 24471.24 | 105.5086 | 湘西州 | 142437.4 | 66610.74 | 46.7649 | 532282 | 297571 | 55.9048 | 236792 | 44.4862 | 23193.6 | 11553.24 | 49.8122 | 57.1284 | 51.688 | 57.5139 | 55.6964
注：1、本表截止2017年6月30日项目总规划（2014-2018年）完成情况进度表。 | [11 empty] | 注：1、本表截止2015年9月10日，项目总规划（2014-2018年）完成情况进度表。
2、校舍建设不含室外运动场、围墙、大门、护坎坡等。 | [11 empty] | 2、校舍建设不含室外运动场、围墙、大门、护坎坡等。

## 表2-县市区
附件2
湖南省“全面改薄”项目实施进展情况表（县市区）
截止时间：2017年6月底
序号 | 县市区 | 资金投入 |  |  |  | 校舍建设 | [6 empty] | 设备设施购置
|  | 规划 （万元） | 累计支出（万元） | 使用比例（%） | 全省单项排名 | 规划（平方米） | 已开工面积（平方米） | 开工率（%） | 全省单项排名 | 已竣工面积（平方米） | 竣工率（%） | 全省单项排名 | 规划 （万元） | 完成情况（万元） | 完成率 （%） | 全省单项排名
1 | 望城区 | 3045 | 3641 | 119.5731 | 21 | 15730 | 20965 | 133.2804 | 21 | 14355 | 91.2587 | 43 | 10 | 10 | 100 | 33
2 | 长沙县 | 1161 | 1957 | 168.5616 | 5 | 6460 | 10318 | 159.7214 | 13 | 10318 | 159.7214 | 13 | 0 | 0
3 | 宁乡县 | 18459.55 | 22218.94 | 120.3656 | 20 | 192219 | 269107 | 140.0002 | 15 | 192219 | 100 | 25 | 0 | 0
4 | 浏阳市 | 11850 | 30501 | 257.3924 | 1 | 64198 | 130300 | 202.9658 | 5 | 109012 | 169.8059 | 8 | 779.7 | 1619 | 207.644 | 4
5 | 荷塘区 | 2480 | 1592 | 64.1935 | 107 | 12845 | 14264 | 111.0471 | 28 | 11271 | 87.7462 | 49 | 0 | 0
6 | 芦淞区 | 1104 | 1473 | 133.4239 | 12 | 6363 | 6363 | 100 | 41 | 6363 | 100 | 25 | 68 | 68 | 100 | 33
7 | 石峰区 | 1520 | 2553.6 | 168 | 6 | 6400 | 15000 | 234.375 | 3 | 15000 | 234.375 | 3 | 140 | 459.6 | 328.2857 | 3
8 | 天元区 | 7108 | 7108 | 100 | 31 | 34950 | 34950 | 100 | 41 | 26506 | 75.8398 | 80 | 971.14 | 1070 | 110.1798 | 22
9 | 株洲县 | 11175.92 | 8518.32 | 76.2203 | 85 | 121048 | 243134 | 200.8575 | 6 | 236404 | 195.2977 | 5 | 2580 | 1630.18 | 63.1853 | 98
10 | 攸县 | 14902.04 | 24916 | 167.1986 | 8 | 92820 | 95070 | 102.424 | 35 | 95070 | 102.424 | 23 | 5085.04 | 5478 | 107.7278 | 25
11 | 茶陵县 | 19005 | 13644.2 | 71.7927 | 94 | 101066 | 65066 | 64.3797 | 109 | 43733 | 43.2717 | 114 | 2793 | 1912.5 | 68.4748 | 88
12 | 炎陵县 | 10645.05 | 5410.7 | 50.8283 | 116 | 86403 | 44039 | 50.9693 | 116 | 44039 | 50.9693 | 112 | 2137.05 | 1119.4 | 52.3806 | 108
13 | 醴陵市 | 21828.9 | 19583 | 89.7113 | 50 | 127322 | 118865 | 93.3578 | 56 | 118865 | 93.3578 | 37 | 8472.9 | 8020 | 94.6547 | 43
14 | 雨湖区 | 15525.48 | 12621.11 | 81.2929 | 73 | 72538 | 66964.69 | 92.3167 | 57 | 60393.69 | 83.258 | 61 | 1981.3 | 2217.63 | 111.928 | 21
15 | 岳塘区 | 13342 | 12262.34 | 91.9078 | 46 | 96305 | 167192 | 173.6068 | 10 | 158224 | 164.2947 | 11 | 2099 | 2142.87 | 102.09 | 29
16 | 湘潭县 | 28001.04 | 23947 | 85.5218 | 62 | 167797 | 133858 | 79.7738 | 91 | 115768 | 68.9929 | 95 | 4337.64 | 3365 | 77.5767 | 81
17 | 湘乡市 | 23742.15 | 18480 | 77.8363 | 76 | 147176 | 116500 | 79.1569 | 93 | 116500 | 79.1569 | 69 | 4967 | 3905 | 78.6189 | 77
18 | 韶山市 | 6591.8 | 5049 | 76.5952 | 82 | 36423 | 30100 | 82.6401 | 82 | 28000 | 76.8745 | 77 | 744.8 | 614 | 82.4382 | 69
19 | 珠晖区 | 4450 | 4770 | 107.191 | 28 | 24722 | 27750 | 112.2482 | 27 | 27750 | 112.2482 | 20 | 846 | 803 | 94.9173 | 41
20 | 雁峰区 | 16789.68 | 14950.88 | 89.048 | 52 | 66496 | 59622 | 89.6625 | 66 | 57250 | 86.0954 | 54 | 2797.38 | 2394.58 | 85.6008 | 60
21 | 石鼓区 | 19284.65 | 16000 | 82.9675 | 68 | 66491 | 83966 | 126.2818 | 23 | 58132 | 87.4284 | 51 | 4733.05 | 3990 | 84.3008 | 66
22 | 蒸湘区 | 27030.2 | 26690 | 98.7414 | 33 | 126294 | 125260 | 99.1813 | 45 | 120660 | 95.539 | 31 | 5701.1 | 5478 | 96.0867 | 40
23 | 南岳区 | 1294.4 | 1974.6 | 152.5494 | 10 | 2900 | 6900 | 237.931 | 2 | 6900 | 237.931 | 2 | 335.4 | 509.6 | 151.938 | 11
24 | 衡阳县 | 77171.21 | 71350.2 | 92.457 | 43 | 396650 | 361033 | 91.0205 | 60 | 349078 | 88.0066 | 47 | 21428.69 | 19310 | 90.1128 | 51
25 | 衡南县 | 28133.31 | 26395.63 | 93.8234 | 41 | 194793 | 195000 | 100.1063 | 40 | 185053 | 94.9998 | 32 | 3994.3 | 3491.53 | 87.4128 | 58
26 | 衡山县 | 24186 | 19799 | 81.8614 | 72 | 95774 | 91600 | 95.6418 | 54 | 91600 | 95.6418 | 30 | 7589.5 | 6655 | 87.6869 | 56
27 | 衡东县 | 29607.93 | 27618 | 93.2791 | 42 | 179649 | 176235 | 98.0996 | 48 | 174080 | 96.9001 | 29 | 9715.53 | 8844.09 | 91.0304 | 50
28 | 祁东县 | 25366.9 | 30772 | 121.3077 | 19 | 160375 | 184090 | 114.7872 | 26 | 162135 | 101.0974 | 24 | 3423.9 | 3469 | 101.3172 | 30
29 | 耒阳市 | 22018 | 18296.2 | 83.0966 | 67 | 70316 | 74800 | 106.3769 | 31 | 63800 | 90.7333 | 45 | 10168.5 | 8879 | 87.3187 | 59
30 | 常宁市 | 13547 | 13394 | 98.8706 | 32 | 59600 | 62854 | 105.4597 | 32 | 55180 | 92.5839 | 39 | 4946.25 | 4575 | 92.4943 | 47
31 | 双清区 | 7217.11 | 4971 | 68.878 | 103 | 38853 | 20788 | 53.5042 | 113 | 14007 | 36.0513 | 117 | 198 | 169 | 85.3535 | 61
32 | 大祥区 | 13407.11 | 8149 | 60.7812 | 111 | 40220 | 21192 | 52.6902 | 115 | 21192 | 52.6902 | 111 | 2003.74 | 1163.8 | 58.0814 | 105
33 | 北塔区 | 11400 | 22136 | 194.1754 | 3 | 55896 | 94636 | 169.3073 | 11 | 92737 | 165.9099 | 10 | 989 | 1970 | 199.1911 | 6
34 | 邵东县 | 30568 | 22457 | 73.4657 | 91 | 202932 | 168815 | 83.188 | 80 | 128229 | 63.1882 | 104 | 4542 | 3638 | 80.0969 | 72
35 | 新邵县 | 33050.21 | 32504 | 98.3473 | 34 | 193485 | 154269 | 79.7318 | 92 | 130256 | 67.321 | 99 | 6500.73 | 5530 | 85.0674 | 62
36 | 邵阳县 | 21842 | 15109 | 69.1741 | 102 | 91690 | 76370 | 83.2915 | 79 | 67283 | 73.381 | 84 | 1946 | 1614 | 82.9394 | 68
37 | 隆回县 | 28081 | 18586 | 66.1871 | 106 | 161453 | 120286 | 74.5022 | 99 | 120286 | 74.5022 | 83 | 3968 | 3730 | 94.002 | 45
38 | 洞口县 | 28499 | 31837 | 111.7127 | 24 | 121220 | 162000 | 133.6413 | 20 | 156000 | 128.6916 | 16 | 3475 | 2941 | 84.6331 | 65
39 | 绥宁县 | 11474 | 14949 | 130.2859 | 15 | 76019 | 90490 | 119.036 | 25 | 86990 | 114.4319 | 19 | 2281 | 2123 | 93.0732 | 46
40 | 新宁县 | 17440.8 | 16913.5 | 96.9766 | 37 | 87149 | 72070 | 82.6974 | 81 | 62150 | 71.3146 | 90 | 1452.8 | 1129 | 77.712 | 79
41 | 城步县 | 16297.51 | 10898.4 | 66.8716 | 105 | 74133 | 60299 | 81.3389 | 86 | 57230 | 77.1991 | 75 | 3279.45 | 2527.8 | 77.08 | 83
42 | 武冈市 | 28482.6 | 25583 | 89.8197 | 49 | 162447 | 123500 | 76.0248 | 96 | 115000 | 70.7923 | 92 | 1498.6 | 1542 | 102.896 | 27
43 | 岳阳楼区 | 9129.5 | 6755 | 73.9909 | 90 | 48495 | 33809 | 69.7165 | 103 | 31273 | 64.4871 | 103 | 999.5 | 849 | 84.9425 | 63
44 | 云溪区 | 2261 | 2874 | 127.1119 | 17 | 10090 | 13500 | 133.7958 | 19 | 10500 | 104.0634 | 21 | 670 | 724 | 108.0597 | 24
45 | 君山区 | 6690.29 | 3882.36 | 58.0298 | 114 | 30083 | 17421 | 57.9098 | 112 | 14867 | 49.4199 | 113 | 1407.4 | 860.5 | 61.1411 | 102
46 | 岳阳县 | 10072.9 | 12408 | 123.182 | 18 | 37121 | 36618 | 98.645 | 46 | 33858 | 91.2098 | 44 | 2474.9 | 1909 | 77.1344 | 82
47 | 华容县 | 7900 | 4919 | 62.2658 | 110 | 40955 | 26986 | 65.8918 | 107 | 26986 | 65.8918 | 102 | 2130 | 1407.98 | 66.1023 | 92
48 | 湘阴县 | 16406 | 12312 | 75.0457 | 88 | 80435 | 68015 | 84.559 | 77 | 53515 | 66.532 | 100 | 2009 | 1304 | 64.9079 | 94
49 | 平江县 | 21511 | 36075 | 167.7049 | 7 | 139995 | 138958 | 99.2593 | 44 | 132765 | 94.8355 | 33 | 3424 | 3320 | 96.9626 | 38
50 | 汨罗市 | 10949 | 18498 | 168.9469 | 4 | 75224 | 160291 | 213.0849 | 4 | 160291 | 213.0849 | 4 | 469 | 576 | 122.8145 | 17
51 | 临湘市 | 9370 | 12346.34 | 131.7646 | 14 | 49685 | 88510.81 | 178.1439 | 8 | 86867.81 | 174.8371 | 6 | 700 | 1188.34 | 169.7629 | 8
52 | 武陵区 | 3172.96 | 3728.96 | 117.5231 | 22 | 17139 | 17381.9 | 101.4172 | 37 | 14817.9 | 86.4572 | 52 | 0 | 0
53 | 鼎城区 | 17373.5 | 34775.87 | 200.1662 | 2 | 93061 | 180550.3 | 194.0129 | 7 | 154624.3 | 166.1537 | 9 | 5046.34 | 4665.57 | 92.4545 | 48
54 | 安乡县 | 11999 | 10615 | 88.4657 | 55 | 66345 | 52287 | 78.8108 | 94 | 41315 | 62.273 | 105 | 1579 | 1782 | 112.8562 | 19
55 | 汉寿县 | 17453.58 | 15358.54 | 87.9965 | 57 | 68209 | 85835 | 125.8412 | 24 | 63735 | 93.4407 | 36 | 4479.52 | 4116.54 | 91.8969 | 49
56 | 澧县 | 10362 | 15203 | 146.7188 | 11 | 63455 | 86400 | 136.1595 | 16 | 80285 | 126.5227 | 17 | 201 | 2137 | 1063.1841 | 1
57 | 临澧县 | 9570 | 12662 | 132.3093 | 13 | 74498 | 81616 | 109.5546 | 30 | 77500 | 104.0296 | 22 | 325 | 489 | 150.4615 | 12
58 | 桃源县 | 30391.54 | 23213 | 76.3798 | 84 | 175671 | 179122 | 101.9645 | 36 | 171445 | 97.5944 | 27 | 1763.84 | 1395 | 79.0888 | 76
59 | 石门县 | 21187 | 18793 | 88.7006 | 54 | 104705 | 92862 | 88.6892 | 68 | 88362 | 84.3914 | 58 | 1763 | 1703 | 96.5967 | 39
60 | 津市市 | 7205 | 6139 | 85.2047 | 63 | 29322 | 26231 | 89.4584 | 67 | 26231 | 89.4584 | 46 | 2135 | 979 | 45.8548 | 110
61 | 永定区 | 20200 | 15559.81 | 77.0288 | 79 | 92197 | 75805.04 | 82.2207 | 84 | 65305.04 | 70.8321 | 91 | 3114 | 1525.01 | 48.9727 | 109
62 | 武陵源区 | 5893.38 | 3573 | 60.6273 | 113 | 23987 | 12740 | 53.1121 | 114 | 9300 | 38.771 | 116 | 284.58 | 179 | 62.8997 | 99
63 | 慈利县 | 22280 | 13885 | 62.3205 | 109 | 110422 | 71358 | 64.623 | 108 | 66358 | 60.0949 | 106 | 1148 | 674 | 58.7108 | 104
64 | 桑植县 | 21200 | 17364 | 81.9057 | 71 | 82682 | 82871 | 100.2286 | 39 | 75782 | 91.6548 | 41 | 2080 | 628 | 30.1923 | 112
65 | 资阳区 | 7772 | 8477 | 109.071 | 25 | 38488 | 115000 | 298.7944 | 1 | 112000 | 290.9998 | 1 | 1527.5 | 1575 | 103.1097 | 26
66 | 赫山区 | 28874 | 20672 | 71.5938 | 96 | 164110 | 124760 | 76.0222 | 97 | 118860 | 72.427 | 88 | 4797 | 4036 | 84.1359 | 67
67 | 南县 | 14599.85 | 11227 | 76.8981 | 81 | 76357 | 46353 | 60.7056 | 111 | 40705 | 53.3088 | 110 | 2820.85 | 1670 | 59.202 | 103
68 | 桃江县 | 24945 | 23979 | 96.1275 | 38 | 134757 | 130586 | 96.9048 | 52 | 110708 | 82.1538 | 64 | 1650 | 3369 | 204.1818 | 5
69 | 安化县 | 46540 | 35583 | 76.4568 | 83 | 276237 | 248680 | 90.0241 | 64 | 231826 | 83.9229 | 60 | 2290 | 1789.7 | 78.1528 | 78
70 | 沅江市 | 16040 | 9200 | 57.3566 | 115 | 50129 | 34355 | 68.5332 | 105 | 34251 | 68.3257 | 97 | 4692 | 2114 | 45.0554 | 111
71 | 北湖区 | 28126.86 | 19475 | 69.2399 | 101 | 110163 | 107225 | 97.333 | 50 | 90945 | 82.5549 | 62 | 4743.55 | 3229 | 68.0714 | 90
72 | 苏仙区 | 21975.51 | 18611.03 | 84.6899 | 64 | 102298 | 137118 | 134.0378 | 18 | 135021 | 131.9879 | 15 | 3491.41 | 5311.96 | 152.1437 | 10
73 | 桂阳县 | 53700.98 | 38500 | 71.6933 | 95 | 310249 | 226058 | 72.8634 | 101 | 226058 | 72.8634 | 85 | 4017.98 | 2132 | 53.0615 | 107
74 | 宜章县 | 24029.3 | 23060 | 95.9662 | 39 | 86934 | 81740 | 94.0254 | 55 | 76150 | 87.5952 | 50 | 5243.3 | 5209 | 99.3458 | 36
75 | 永兴县 | 35763.6 | 37097 | 103.7284 | 30 | 112845 | 102342 | 90.6925 | 62 | 97022 | 85.9781 | 55 | 14453.5 | 16256.6 | 112.4752 | 20
76 | 嘉禾县 | 11631 | 11005 | 94.6178 | 40 | 44800 | 39500 | 88.1696 | 69 | 35400 | 79.0179 | 70 | 2632 | 1978 | 75.152 | 84
77 | 临武县 | 12054 | 11144 | 92.4506 | 44 | 64263 | 63883 | 99.4087 | 43 | 60863 | 94.7092 | 34 | 1105 | 1791 | 162.0814 | 9
78 | 汝城县 | 25217.5 | 22721 | 90.1001 | 48 | 97626 | 94709 | 97.0121 | 51 | 83200 | 85.2232 | 57 | 6291.5 | 6874 | 109.2585 | 23
79 | 桂东县 | 24238.92 | 20973.62 | 86.5287 | 59 | 87226 | 65390 | 74.9662 | 98 | 63000 | 72.2262 | 89 | 6550.92 | 5827.5 | 88.957 | 54
80 | 安仁县 | 21114.51 | 14917 | 70.6481 | 99 | 112526 | 97801 | 86.9141 | 72 | 88441 | 78.5961 | 72 | 3031.93 | 2706 | 89.2501 | 53
81 | 资兴市 | 13720.5 | 21718 | 158.2887 | 9 | 69038 | 89213 | 129.223 | 22 | 79213 | 114.7383 | 18 | 2590.5 | 8832.7 | 340.9651 | 2
82 | 零陵区 | 12308.64 | 7472.21 | 60.707 | 112 | 45460 | 49815 | 109.5799 | 29 | 26568 | 58.4426 | 107 | 4182.14 | 3328.21 | 79.5815 | 74
83 | 冷水滩区 | 10615 | 7575 | 71.3613 | 97 | 54594 | 39787 | 72.878 | 100 | 39557 | 72.4567 | 87 | 2106.5 | 1334 | 63.3278 | 97
84 | 祁阳县 | 12657.6 | 10492 | 82.8909 | 69 | 60430 | 63470 | 105.0306 | 33 | 55928 | 92.5501 | 40 | 2596.1 | 2609.71 | 100.5242 | 32
85 | 东安县 | 20600.35 | 17648 | 85.6684 | 61 | 92089 | 94730 | 102.8679 | 34 | 77300 | 83.9405 | 59 | 6213.07 | 5892 | 94.8323 | 42
86 | 双牌县 | 15643.7 | 11406 | 72.9111 | 92 | 71058 | 60214 | 84.7392 | 76 | 55610 | 78.26 | 74 | 2778.2 | 1961 | 70.5853 | 87
87 | 道县 | 24445.67 | 16982 | 69.4683 | 100 | 117892 | 84142 | 71.3721 | 102 | 79934.9 | 67.8035 | 98 | 6538.2 | 4068 | 62.219 | 100
88 | 江永县 | 10707.4 | 8977 | 83.8392 | 65 | 55721 | 45177 | 81.0772 | 87 | 37027 | 66.4507 | 101 | 1900.55 | 1700 | 89.4478 | 52
89 | 宁远县 | 28104 | 21889 | 77.8857 | 75 | 197218 | 130372 | 66.1055 | 106 | 112877 | 57.2346 | 108 | 4884 | 5004 | 102.457 | 28
90 | 蓝山县 | 10630 | 7580.4 | 71.3114 | 98 | 21110 | 16888 | 80 | 89 | 14777 | 70 | 93 | 5250 | 3462.4 | 65.9505 | 93
91 | 新田县 | 20827.14 | 15176 | 72.8665 | 93 | 102940 | 87499 | 85 | 74 | 77205 | 75 | 82 | 7415.34 | 5319 | 71.7297 | 85
92 | 江华县 | 30090.45 | 23299 | 77.4299 | 78 | 155912 | 108416 | 69.5367 | 104 | 108416 | 69.5367 | 94 | 5607 | 3605 | 64.2946 | 95
93 | 鹤城区 | 23274.83 | 18116 | 77.8352 | 77 | 79191 | 65268 | 82.4185 | 83 | 59868 | 75.5995 | 81 | 5179.27 | 4267 | 82.3861 | 70
94 | 中方县 | 9630 | 7313.65 | 75.9465 | 87 | 52306 | 42663 | 81.5643 | 85 | 42663 | 81.5643 | 65 | 2015.2 | 1293.75 | 64.1996 | 96
95 | 沅陵县 | 18461 | 15404 | 83.4408 | 66 | 81048 | 79850 | 98.5219 | 47 | 75735 | 93.4446 | 35 | 3911 | 2666 | 68.1667 | 89
96 | 辰溪县 | 14150 | 12659 | 89.4629 | 51 | 67256 | 56996 | 84.7449 | 75 | 52896 | 78.6487 | 71 | 2983 | 4223 | 141.5689 | 13
97 | 溆浦县 | 28834 | 22848 | 79.2398 | 74 | 179880 | 161868 | 89.9867 | 65 | 130741 | 72.6823 | 86 | 0 | 0
98 | 会同县 | 13175 | 11409 | 86.5958 | 58 | 59257 | 57117 | 96.3886 | 53 | 54217 | 91.4947 | 42 | 1474 | 1948 | 132.1574 | 15
99 | 麻阳县 | 11835 | 8061 | 68.1115 | 104 | 59917 | 51777 | 86.4145 | 73 | 51777 | 86.4145 | 53 | 2439.6 | 2830 | 116.0026 | 18
100 | 新晃县 | 10835 | 6793 | 62.695 | 108 | 40490 | 25890 | 63.9417 | 110 | 22150 | 54.7049 | 109 | 377.1 | 377.1 | 100 | 33
101 | 芷江县 | 14271.4 | 13952 | 97.762 | 36 | 54198 | 73026 | 134.7393 | 17 | 37340 | 68.8955 | 96 | 2212.4 | 1774 | 80.1844 | 71
102 | 靖州县 | 10725 | 8255 | 76.9697 | 80 | 34872 | 27890 | 79.9782 | 90 | 27890 | 79.9782 | 68 | 3223 | 2578.27 | 79.996 | 73
103 | 通道县 | 10842.46 | 8042 | 74.1714 | 89 | 54364 | 47778 | 87.8854 | 70 | 47778 | 87.8854 | 48 | 3129.76 | 4051 | 129.4348 | 16
104 | 洪江市 | 20229.35 | 10187 | 50.3575 | 117 | 74983 | 35675 | 47.5775 | 117 | 29875 | 39.8424 | 115 | 3704.5 | 2118 | 57.1737 | 106
105 | 娄星区 | 3670 | 3351 | 91.3079 | 47 | 21500 | 19500 | 90.6977 | 61 | 16500 | 76.7442 | 78 | 120 | 80 | 66.6667 | 91
106 | 双峰县 | 28912 | 24818 | 85.8398 | 60 | 154608 | 156256 | 101.0659 | 38 | 150046 | 97.0493 | 28 | 7359.45 | 6251 | 84.9384 | 64
107 | 新化县 | 38575 | 34276 | 88.8555 | 53 | 155276 | 118457 | 76.288 | 95 | 118457 | 76.288 | 79 | 4854 | 3858 | 79.4808 | 75
108 | 冷水江市 | 13010 | 14610 | 112.2982 | 23 | 95310 | 155189 | 162.8255 | 12 | 155189 | 162.8255 | 12 | 2307 | 1411 | 61.1617 | 101
109 | 涟源市 | 31075 | 23622 | 76.0161 | 86 | 138343 | 127210 | 91.9526 | 58 | 112210 | 81.11 | 66 | 5084 | 4805 | 94.5122 | 44
110 | 吉首市 | 21879.4 | 23780 | 108.6867 | 27 | 113520 | 99600 | 87.7378 | 71 | 93600 | 82.4524 | 63 | 780 | 682.5 | 87.5 | 57
111 | 泸溪县 | 13678 | 13397 | 97.9456 | 35 | 46161 | 45163 | 97.838 | 49 | 43005 | 93.1631 | 38 | 3498 | 3530 | 100.9148 | 31
112 | 凤凰县 | 20217 | 21983 | 108.7352 | 26 | 62755 | 94114 | 149.9705 | 14 | 86440 | 137.742 | 14 | 2166 | 4158 | 191.9668 | 7
113 | 花垣县 | 15409 | 13627 | 88.4353 | 56 | 48054 | 43427 | 90.3712 | 63 | 41300 | 85.945 | 56 | 2217 | 1971.74 | 88.9373 | 55
114 | 保靖县 | 18396 | 19215 | 104.4521 | 29 | 55405 | 46178 | 83.3463 | 78 | 42678 | 77.0291 | 76 | 3529.6 | 4791 | 135.7378 | 14
115 | 古丈县 | 10530 | 8677 | 82.4027 | 70 | 23842 | 21705 | 91.0368 | 59 | 18705 | 78.454 | 73 | 3470 | 2460 | 70.8934 | 86
116 | 永顺县 | 21908 | 28454 | 129.8795 | 16 | 78145 | 138510 | 177.2474 | 9 | 133200 | 170.4524 | 7 | 5213 | 5078 | 97.4103 | 37
117 | 龙山县 | 20420 | 18850 | 92.3115 | 45 | 104400 | 84000 | 80.4598 | 88 | 84000 | 80.4598 | 67 | 2320 | 1800 | 77.5862 | 80
注：1、本表数据由双月报系统获取，为项目总规划（2014-2018年）累计完成情况进度。
2、校舍建设不含室外运动场、围墙、大门、护坎坡等。
3、全省123个县市区中有117个县市区纳入双月报管理系统。
4、项目建设进度明显靠后的县市区以灰色标注。
5、各市州、县市区项目进度与本单位项目规划有关。