上半年全市重大项目建设推进情况

（2011年7月13日）

上半年以来，全市各级各部门在市委、市政府的统一部署下，继续深入开展项目建设和项目服务年活动。至6月末，市政府确定的今年重点推进的涉及总投资3080亿元的205个重大项目正在稳步有序推进。

一、全市重大项目进展情况和工作特点

（一）项目进展情况

今年重点推进的78个重大前期项目，总投资1710.8亿元，其中要求18个项目完成前期工作程序，年内开工建设。至6月末，已有临湘市城区道路建设项目、临湘市社会福利服务中心、云梦新城综合开发项目、天灯咀城中村综合整治、平江县建材市场、湘江流域重金属污染治理项目等6个项目开工建设。今年重点推进的127个重大建设项目，总投资1369.7亿元，要求所有项目年内全部开工建设，计划完成投资266亿元。至6月末，127个重大建设项目已有116个项目开工建设，完成投资94.4亿元。其中有巴陵石化改造项目、环南湖截污管网建设项目、临港产业新区路网建设项目、环洞庭湖基本农田综合整治等64个项目时间过半任务超半。

1、基础设施项目。今年重点推进的重大基础设施项目共82个。其中重大前期项目38个，已有3个项目开工建设。临湘市城区道路建设项目，向阳路、富临北路已完成征地拆迁，路基工程正在施工中；云梦新城综合开发项目，综合楼首层以下预埋管线、地坪浇筑已完成，安置房土方回填完成80%，清淤工作完成60%；天灯咀城中村综合整治项目，已完成拆迁工作。岳阳机场项目已通过预评审；临湘至湖滨公路工可已批复年内有望开工；湖南小墨山核电站项目，于4月22日举行了高层联席会议，确定了现阶段的工作目标和具体任务，并提前开展迎检准备工作；赶山路建设已完成工可和施工图批复，待国土申报手续完成，确定投资商后即可启动建设；铁山水库水资源保护和利用项目，已取得平江、汨罗两地对项目支持的书面意见，正在为《铁山灌区水源工程规划》的评审做前期准备工作；钱粮湖垸、大通湖垸安全建设工程已完成可研，正进行初步设计，有望下半年动工；环洞庭湖基本农田综合整治项目（二期），正在进行设计方案回访调整；洞庭湖湿地生态功能恢复与保护项目，初步设计已上报国家林业局等待批复；道仁矶长江渡口码头，正在着手编制工可，预计8月份通过评审并立项，年内开工建设；推山咀码头，现正在编制工可报告，年内有望完成工可批复；鹿角码头，工可已上报省发改委，力争年内开工建设；君山风电场项目，华能湖南分公司正进行测风，修正数据等工作。重大建设项目44个，已开工42个。年计划投资143.1亿元，至6月底完成投资38.6亿元。荆岳铁路项目湖南段定测工作正在进行，计划今年8月份开工；洞庭新城项目已于交通银行签订15亿元银企合作的受信协议，上半年有望动工建设。在建的岳长、通平、石华、随岳、岳常、大岳6条高速公路至6月底完成投资13亿元；连接中心城区的君山洞庭大道已完成投资1.6亿元，预计国庆节前后可竣工通车；园艺路完成投资1.3亿元，预计今年10月份完工；炼化一体化公路，5个标段工地正在紧张施工，路基已初具雏形，完成投资1.06亿元；云溪107国道拓宽与云港路互通工程，完成投资4000万元；芙蓉大道北拓（湘阴段）工程，已完成主线征地1732亩，拆迁68户，土方20万立方米，在建桥涵6座，累计完成投资2.4亿元，上半年完成投资1.4亿元；临港产业新区路网建设，上半年完成投资3.2亿元；环洞庭湖基本农田综合整治项目（一期），完成投资8000万元，项目总体进度已完成50%以上；岳阳东茅岭商业步行街人防工程，主体已完成工程总量的50%以上，已完成投资3.1亿元，土建工程10月底竣工，主体工程年内可全面完成。

2、重大产业项目。今年重点推进的重大产业项目共75个。其中重大前期项目26个，已有平江县建材市场项目开工建设。屈子文化园项目，已完成规划设计；汨罗工业园“循环经济—城市矿产”建设项目二期工程，已完成24个项目的可研评审，现正在编制能评报告；君山濠河景区、君山船舶制造等项目，正进行可研论证；环宇药业有限公司药品生产项目、湖南正兴锌业有限公司氧化锌项目，已经与儒溪化工园签订了入园协议，环评已完成，进入地勘阶段；岳阳九一现代物流园项目，目前正在选址，年内有望开工建设；高档纸机国产化项目，已向中轻集团提交相关材料，准备签约。重大建设项目49个，已开工43个，年计划投资97.6亿元，至6月底完成投资44.1亿元。岳阳汽车贸易城及全市“退二进三”等6个项目年内有望开工建设。东方雨虹二期扩建工程、2000吨二乙基蒽醌项目已完成设备安装调试，正进行试生产；催化剂新基地建设项目7月底可试生产；高效连铸结晶器产业化项目、冶金电磁设备产业升级及电磁铁工程技术研究中心项目年内有望竣工投产；长岭凯美牧长炼尾气回收项目，目前已进入设备安装调试阶段，完成投资1.9亿元；5月18日，湖南中南科伦药业新厂建设正式破土动工，该项目分为两期建设，第一期青霉素、头孢等药物制剂车间将在今年12月竣工投产，第二期工程将于明年6月前建成投产；炼化一体化项目完成投资16.8亿元；华能岳阳电厂三期完成投资4.1亿元；临港产业新区在建的10个重大产业项目共完成投资5.3亿元；烟草物流园项目累计完成投资6200万元，目前项目用地及拆迁补偿工作已扫尾；丰利纸业热电联产及燃煤锅炉节能技术改造项目，主厂房及电气楼已完成，锅炉安装已完成60%，完成投资1.3亿元；湖南（湘阴）轻工产业园项目，正在进行基础设施道路管网建设，完成投资5200万元；湖南福坤汽车科技产业园项目，完成投资7500万元；湖南汨罗再生资源集散市场二期工程，完成投资9650万元；湖南平桂制塑再生塑料制品制造项目，完成投资6712万元；国家现代农业示范区生猪养殖、基本农田改造治理、堤防加固建设项目，完成投资9770万元。

3、民生保障项目。今年重点推进的重大民生保障项目共25个。其中重大前期项目8个，已有临湘市社会福利服务中心项目开工建设。昆山湖综合示范性养老公寓项目，已完成可研编制；市安全生产应急救援指挥中心项目，正在办理选址、用地手续；烈士陵园项目正在办理土地征用和青苗补偿工作；老年生态养生园项目，已完成设计，计划年内启动建设。重大建设项目17个，已开工14个，年计划投资13.6亿元，至6月底完成投资4.8亿元。中小河流治理、市公共卫生应急救援体系建设、市老年护理中心大楼等3个项目正在进行前期准备工作，年内可开工建设。市第十五中学迁建项目，两栋教学楼、实验楼、学生食堂已完成主体工程；全市校舍安全工程已竣工38个，完成投资5000万元；新增5亿斤粮食产能建设项目，已于3月到位国家资金4000万元，已完成投资3000万元；市老年服务中心完成投资2800万元；市体育中心项目累计完成投资1.85亿元，1至6月完成投资7600万元，占年计划的58%，体育中心体育馆、游泳馆于6月30日正式启动基础施工；临港产业新区保障性住房等4个民生项目共完成投资8700万元。

4、生态环保项目。今年重点推进的重大生态环保项目共23个。其中重大前期项目6个，已有湘江流域重金属污染治理项目开工建设。远大可持续建筑低碳经济科技园（湘阴）项目，已完成征地2000亩，正在准备组织施工队伍进场，近期开工建设；平江县城污水处理厂二期工程，已完成可研和评审，并报省发改委待批复；新墙河流域重金属污染区安全饮水工程，已完成可研并通过省发改委评审；城镇住宅建筑节能示范工程，实施方案已报省建设厅，正在进行项目前期考察调研。重大建设项目17个，已全部开工，年计划完成投资16.3亿元，至6月底完成投资6.5亿元。桃矿重金属废渣治理工程3月份正式启动以来，已完成投资3000万元；环南湖截污管网建设完成投资1.9亿元，占年度任务的90%；湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林园项目完成投资4000万元；洞庭湖国际公馆项目完成投资1.1亿元；临港产业新区污水处理厂完成投资6000万元；君山、云溪、屈原、岳阳县、平江、湘阴、临湘等7个县市区无害化垃圾处理场项目完成投资9300万元。

（二）主要工作特点

今年是我市深入开展项目建设和项目服务的第四个年头，也是“十二五”规划的开局起步之年，开好局起好步事关“科学跨越、富民强市”宏伟目标的实现，在市委、市政府的统一部署下，全市各级各部门以饱满的工作热情和扎实的工作作风，迅速投入到了新一轮重大项目的建设当中，掀起了又一轮重大项目建设的热潮。半年来，全市项目建设和服务工作呈现出以下工作特点：

一是认识进一步升华。全市上下牢固树立了抓项目建设就是抓经济、抓发展的思想。对经济工作的要求、认识得到升华，即用项目工作总缆经济工作全局，用财政收入检验经济工作质量，用发展变化印证经济工作成效。元旦刚过，兰香市长就主持召开常务会议研究部署今年的项目建设工作。3月4日市政府下发了《关于下达2011年重大项目建设计划的通知》（岳政发〔2011〕5号）文件，全市13个县市区、23个市直责任单位迅速行动，岳阳县、华容县、临湘市、湘阴县等地随即召开了誓师动员大会，落实项目建设任务；平江县把重大项目建设的目标任务写进了《政府工作报告》，通过人大代表政府门户网站和全县人民作出庄严承诺；市直各责任单位都与项目建设指挥部签订目标责任状，全力以赴，推进项目；环保、电力、规划、通信、林业、国土等部门都立足部门职能，认真履职、主动协调、积极服务项目建设，形成了推进项目建设的强大合力。

二是建设进一步升温。上半年，我市虽然灾情不断，但大干、快上推进项目建设的激情不减，各级各部门没有因为连续灾情的影响，依然全力攻坚克难，积极协调配合，项目建设进一步升温。经开区、屈原管理区开展了以推进重大项目建设为主题的“重点投资项目推进行动”；临港新区强力推进大建设、大融资、大招商、大宣传“四大行动”，形成了加快新区发展的合力，目前已成功签约42个项目、16个项目开工建设、合同引资167亿元；云溪区将组织优势转化为发展优势，建立重点项目临时党支部，把党旗插在项目建设的前沿阵地，把创先争优延伸到项目建设一线，全区8个重大项目都超半年度计划，已有东方雨虹二期扩建工程、2000吨二乙基蒽醌项目试投产；君山区把“抓协调、保稳定、促发展、讲和谐”作为抓项目工作的整体思路，全面推行人性化服务，使该区每一户群众都积极理解和支持重大项目建设，5月26日，岳常高速第一座特大桥在君山境内胜利合龙，比原计划提前了15个月；市水务局抢抓中央1号文件下发机遇大力开展水利基础设施建设，半年来，出动机械350万台套，完成土石方3200万方，整治各类水利工程3万多处，修复水毁工程7800处，钱粮湖垸围堤加固第二期工程已全面铺开，主汛期前可全面完工。

三是管理进一步升级。在强势推进项目建设的同时，全市各责任单位加强了对项目的内部管理、现场管理和质量管理，从招投标、工程质量、资金使用、项目进度、现场监理等环节着手，进一步规范操作流程，项目建设管理逐步向精细化、标准化升级。上半年来，全市重大项目建设中未出现一起重大安全生产事故。年初我市启动了总规模达22万亩的洞庭湖基本农田建设项目，是我市历史上规模最大，投入最多的农村土地整治项目，在具体的实施过程中，市国土资源局牵头首创“项目招投标合理定价评审连续两轮不间断抽取法”，获得在全省国土系统推广，采取先进示范，加强督查，严格问责等办法进一步加大对建设单位、监理单位、施工单位的管理，目前工程进度达到总工程量的60%以上，建设进度明显加快，预计10月份可提前竣工验收，竣工后可为我市新增耕地2.5万亩；岳阳县对重大建设项目一律不设专门建设协调指挥机构，由主管部门为建设业主单位，实行建设任务、工作经费总包干、节约全奖、超支全赔，并全程负责项目协调推进等各方面的工作，责任单位责任心明显加强；屈原管理区制定了《关于进一步加强和规范重点建设项目管理办法》，实行重大项目向纪检监察部门备案申报制度，努力建设高效工程、廉洁工程。

二、项目建设面临的形势和主要问题

上半年全市各级各部门在项目建设和服务上做了大量的工作，取得了一定的成效，但当前面临的形势仍然十分严峻，深刻分析和准确把握当前的形势，对指导我们后段的工作具有重要的意义。上半年我市项目建设面临的不利因素主要有：1、气候的影响。上半年以来，我市连续发生重大灾情，3至6月遭遇了40年来最严重的春夏连旱，然后又遭遇了300年一遇的特大强降雨，伴随泥石流等地质灾害，给项目建设造成了一定影响；2、资金的影响。随着我国经济建设的高速发展及国家宏观调控政策的实施。上半年以来，货币政策持续紧缩，央行连续6次上调准备金率。当下人工工资、施工材料价格大幅上涨，受资金紧缺、贷款困难等压力的影响，一些项目的投资计划难以完成，工程进展缓慢；3、土地的影响。受土地指标限制、用地调规、报批手续复杂，且周期较长等因素影响，一些项目迟迟不能落地开工；加之，征地拆迁安置矛盾甚多，也影响了项目建设进度。

虽然面临诸多不利因素的影响，但我们也应看到，当前和今后一段时期，我市项目建设存在的积极和有利方面的因素。一是国家政策有利。一方面，拉动内需、扩大投资仍然是国家目前主要的宏观经济政策，民生保障和生态环保等是国家重点保证和加大投资的领域，中央1号文件就明确了今后十年我国的水利投资将达到4万亿。另一方面，货币紧缩政策已趋于平缓，资金紧张的压力下半年在一定程序上会得到缓解；二是建设环境改善。市委市政府历来高度重视优化经济环境工作，各级各部门也把优化经济环境作为加快发展的生命线工程，常抓不懈。上半年，经开区、临港产业新区、云溪区、岳阳楼区就联合开展了二次控建拆违，打击强揽工程，强行阻工等行为的整治行动。7月底，市优化办、市重点办还将在全市开展历时半年的重大项目建设环境专项整治行动，进一步优化项目建设环境。项目实施环境的改善有利于我们抢抓施工黄金期，使下半年的项目建设加速发展。三是工作基础夯实。今年是我市开展项目建设和服务的第四个年头，通过多年来项目建设工作的实践，各级各部门都积累了许多成功经验，形成了一整套推进项目建设的工作机制，如跟踪协调机制、高效管理机制、服务长效机制、督查督办机制、要素保障机制等“五制”的贯彻落实，全市上下谋划发展的责任感进一步强化，服务发展的责任心进一步增强，加快发展的责任力进一步提升，保障发展的责任制进一步严格。这些都为我市推进项目建设，奠定了扎实的工作基础。

从上半年项目建设的运行情况来看，有些部门单位对面临的形势把握不准、分析不透，致使在上半年的项目建设中还存在以下几方面的问题：

1、项目建设有氛围，但推进速度不快。由于上半年气候、资金等客观因素的影响，项目建设进度没有达到时间过半，目标任务过半的要求。78个重大前期项目，要求年内开工18个，目前仅开工6个项目，占年度计划的33%；127个重大建设项目，要求年内全部开工，目前仍有11个项目未开工，已开工项目完成投资94.4亿元，占已开工项目计划投资的40%，116个开工项目中，未达到年度投资计划50%的项目有52个。

2、项目服务有作为，但保障创新不够。虽然各地各部门在服务项目建设上做了大量的和卓有成效的工作，也出台了一系列优惠政策，但面对项目建设中资金紧缺、用地紧张，征地拆迁矛盾重重等深层次的问题时，依然缺乏有效的应对措施，一些部门和单位在一定程度上还存在“等、靠、要”的消极思想，不能全力以赴、打破常规、创新举措做好项目建设的要素保障服务。

3、项目责任有主体，但工作落实不力。市政府对205个重大项目均明确了“一个项目、一个责任主体、一揽子协调解决问题”的工作机制，但仍有少数责任单位责任意识不强，缺乏主动服务意识，对项目建设中存在的问题，或避实就虚，或视而不见，或拖而不决，靠在办公室打电话要数字，当传声筒和统计员，没有真正扑下身子深入项目建设的现场，真情为项目排忧解难，没有切实履行责任单位的主体责任，致使一些项目推进较慢，应开工的未能按时开工，开工了的未完成进度计划。

4、项目环境有改善，但矛盾依然不少。开年以来，全市各地狠抓了项目实施环境的整治，严厉打击强买强卖、强揽工程、强行阻工等不法行为，为项目建设保驾护航。经开区、云溪区、临港产业新区、岳阳楼区从春节开始已经开展了两次征地拆迁、禁违拆违和施工环境集中整治的联合行动。但违法抢建、抢栽、抢装修的“三抢”现象仍然存在，控建拆违难度较大，阻工闹事时有发生。据统计，上半年以来因征地拆迁引发的阻工事件达20余起，涉及10多个项目。

三、后段工作的目标任务和总体要求

今年，全市重点推进的205个重大项目，按照计划安排，确保78个重大前期项目，有18个项目全面完成前期工作程序，并开工建设；127个重大建设项目，所有项目全部开工，完成投资266亿元，比2010年增长36.8%以上，28个项目竣工投产。目前，时间已经过半，但目标任务还没有过半，下半年工作压力很大，任务还十分艰巨。各县市区和市直各责任单位要进一步深入贯彻落实科学发展观，按照推进“四化两型”、“五市一极”的战略思路，围绕“保增长、扩内需、调结构”的总体部署，强力推进全市重大项目建设服务工作，要进一步理清工作思路、明确工作重点、创新工作举措、强化工作措施，努力确保完成和超额完成市政府年初下达的计划目标任务。

1、领导要加强。建议建立市政府领导领办重大项目工作责任制，将市、区所在的重大项目分解，明确责任领导，由领办市政府领导总负责、总协调，定期集中研究、调度情况，一揽子解决项目推进中的具体问题。各县（市）区和各市直责任单位均要建立一把手亲自抓、分管领导具体抓、班子成员共同推进的工作责任制，并建立项目责任单位领导分责台帐，任务到岗到人，确保项目推进中的问题在第一时间掌握，矛盾在第一前沿解决，成效在第一速度中显现。

2、进度要加快。各责任单位要严格按照建设进度逐一分解任务，对前期项目要进一步加大衔接汇报、沟通协调力度，把工作细分量化到周、到月、到岗、到人，确保前期项目按计划推进；对已开工项目要进一步优化施工方案，周密部署，科学统筹，要通过各种形式的劳动竞赛活动，充分调动广大建设者的劳动积极性，确保按期完成建设任务。

3、措施要加力。各级各部门要采取超常措施，着力解决项目建设的资金和用地两大制约瓶颈。在资金方面，要努力搭建银政、银企合作平台，整合一批大项目集中向银行推介，通过加强合作，增加信贷投入，多渠道筹措建设资金。在用地方面，对于用地规划未调整、用地指标未落实的项目要积极争取省有关政策支持尽快调整规划，取得用地指标。要加快征地、拆迁和安置工作力度，积极盘活土地存量，对闲置未利用土地和利用不充分、不合理、产出低的土地进行重新规划、调配，进一步提高土地集约节约利用水平，切实保障项目建设用地。同时，要着力优化建设环境，在制度设计上，要注重刚性约束；在服务链条上，要突出弹性延伸；在服务方式上，要体现柔性操作，全方位提升服务水平，真正做到急事畅通、难事疏通、特事融通。

4、督查要加密。市项目办会同市政府督查室、市监察局采取重点督办、分段督办、定期督办和不定期抽查等形式，对项目责任单位的责任落实情况进行督查。各县（市）区和各市直责任单位要采取会议督、文件督、现场督等多种形式，进一步加大督查密度，确保项目建设的各项工作按照计划推进。市项目办将定期向全市通报项目建设情况和目标任务完成情况，对项目建设进展较快、完成较好的单位和个人予以表彰，对行动缓慢、工作滞后的单位和个人进行责任追究。

附件：

2011年上半年全市重点推进的205个重大项目进展情况

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重大项目合计205个，其中前期项目78个，在建项目127个 | 30805797 | 其中前期项目总投资17108195万元，在建项目总投资13697602万元，2011年计划投资2662349万元,上半年完成投资930048万元 |
| 一 | 基础设施（82个，其中前期38个，在建44个） | 17571806 | 其中前期项目总投资10030495万元，在建项目总投资7441311万元，2011年计划投资1431892万元，上半年完成投资386308万元 |
| 1 | 岳阳机场 | 前期 | 4D机场 | 90000 | 完成预可评审和申报 | 已完成预可研评审工作 | 市发改委 | 机场建设公司 |
| 2 | 临湘至湖滨公路 | 前期 | 52.1公里 | 87387 | 开工建设 | 正办理规划用地审批手续，年内有望开工建设 | 市交通 运输局 | 待定 |
| 3 | 赶山路 | 前期 | 道路及配套设施建设 | 59000 | 施工图批复 | 工可、施工图设计已批复 | 市交通 运输局 | 市交建投 |
| 4 | S306平江至岳阳段 | 前期 | 151公里 | 90600 | 施工图批复 | 工可已评审 | 市交通 运输局 | 市公路局 |
| 5 | S207平江三阳至茶子坪公路 | 前期 | 30.13公里 | 18673 | 开工建设 | 工可已批复，年内有望开工建设 | 市交通运输局 | 市公路局 |
| 6 | 钱粮湖垸安全建设工程 | 前期 | 新建安全区6处，新建安全台5处，新扩建道路12条 | 116000 | 完成初步设计批复 | 已完成可研，正进行初步设计 | 市水务局 | 省洞工局 |
| 7 | 大通湖东垸安全建设工程 | 前期 | 新建安全区3处，新建安全台11处，新扩建道路11条。 | 129000 | 完成初步设计批复 | 已完成可研，正进行初步设计 | 市水务局 | 省洞工局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 青冲灌排泵站更新改造 | 前期 | 改造泵站、拦河坝12处，水轮泵50台，泵站危房6000平方米 | 11000 | 完成初步设计批复 | 已完成可研编制，并上报省水利厅待批复 | 市水务局 | 平江县 水利局 |
| 9 | 铁山水库水资源保护和利用 | 前期 | 库区移民,昌江引水 | 176200 | 部分项目开工建设 | 正进行可研评审的准备工作 | 市铁山管理局 | 市铁山 管理局 |
| 10 | 洞庭湖湿地生态功能恢复与保护 | 前期 | 湿地生态功能恢复与保护 | 6000 | 完成初步设计批复 | 正进行可研编制 | 市林业局 | 市林业局 |
| 11 | 环洞庭湖基本农田综合整治项目（二期） | 前期 | 君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、湘阴县、屈原区六处土地平整工程、灌溉与排水工程、田间路桥工程、农田防护与生态保持工程等 | 43040 | 开工建设 | 正进行设计方案回访调整 | 市国土资源局 | 省土地开发整理储备中心 |
| 12 | 云梦新城 | 前期 | 居民安置小区、公交车地下停车场、绿化休闲广场、商住楼 | 120000 | 开工建设 | 已开工建设 | 南湖风景区 管委会 | 待定 |
| 13 | 天灯咀城中村综合整治 | 前期 | 天灯咀1146户居民整体搬迁和还建 | 42000 | 开工建设 | 已开工建设 | 南湖风景区 管委会 | 待定 |
| 14 | 道仁矶长江渡口码头 | 前期 | 3000吨级，泊位5个 | 18000 | 完成工可编制 | 正编制工可报告 | 云溪区政府 | 云溪区 交通局 |
| 15 | 云溪区南片城区道路建设 | 前期 | 刘坡路1000米、开泰路625米、杨冲路1200米 | 13412 | 开工建设 | 已进入招投标程序，7月底可开工建设 | 云溪区政府 | 云溪区建设城管局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | S306君山绕城线 | 前期 | 15公里 | 9000 | 完成工可编制 | 已进行现场调研，正论证线路走向 | 君山区政府 | 待定 |
| 17 | 荆江门长江作业区 | 前期 | 占地面积200亩，拟建两个直立码头，一个煤炭装卸能力为3000吨的专业码头，一个综合物资中转运输装卸能力为3000吨的综合码头 | 18000 | 完成工可编制 | 可研批复已进入省发改委审批程序 | 君山区政府 | 君山区 交通局 |
| 18 | 君山风电场 | 前期 | 总装机8.55万千瓦 | 85000 | 完成工可批复 | 已新增一套风力加密观测设备，进行可行性分析 | 君山区政府 | 华能岳阳公司 |
| 19 | 推山咀码头 | 前期 | 新建2000吨级杂货泊位2个，2000吨级集装箱泊位3个，仓储及货运堆场1个，面积2.5万平方米，船舶制造企业1个 | 25000 | 完成工可批复 | 正编制可研 | 屈原管理区 管委会 | 屈原管理区交通局 |
| 20 | 城陵矶至松阳湖铁路专用线 | 前期 | 全长15公里国铁III级标准铁路。其中一期工程9.33公里 | 39000 | 完成预可研编制 | 已委托中铁咨询公司进行可研编制 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |
| 21 | 临港新区城陵矶旧城区改造工程 | 前期 | 改造面积4.2万平方米，拆迁安置1270户，道路及绿化配套工程 | 38100 | 完成可研编制与批复 | 正进行规划方案论证 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 鹿角码头 | 前期 | 拟建2000吨级散货泊位1个，2000吨级集装箱泊位1个 | 14000 | 完成初步设计批复 | 已完成工可评审 | 岳阳县政府 | 岳阳县 交通局 |
| 23 | 洞庭湖区麻塘垸堤防加固 | 前期 | 堤身防渗处理12公里、地基渗漏、管涌防渗处理5.8公里、堤防外坡护12公里、蚁穴充填灌浆2公里 | 9475 | 完成初步设计批复 | 前期工作已全部完成，待国家发改委批复 | 岳阳县政府 | 岳阳县 水务局 |
| 24 | 福寿山抽水蓄能电站 | 前期 | 总装机4X60万千瓦, | 800000 | 完成可研批复 | 业主为国网新源控股有限公司，并确定投入2亿元进行前期工作，目前各项前期工作已全面展开 | 平江县政府 | 待定 |
| 25 | 幕阜山风力发电 | 前期 | 装机容量5万千瓦 | 60000 | 完成可研批复 | 已完成可研和环评，待省发改委批复 | 平江县政府 | 待定 |
| 26 | 平江县汨罗江综合治理 | 前期 | 平江县汨罗江综合治理 | 220000 | 完成初步设计批复 | 正编制可研 | 平江县政府 | 平江县 水利局 |
| 27 | 华容塔市驿码头 | 前期 | 3000吨级泊位2个 | 9629 | 初设批复 | 因选址在核电站取排水附近，目前项目已停滞 | 华容县政府 | 待定 |
| 28 | 小墨山核电 | 前期 | 4×AP1000核电，“四通一平”基础建设。 | 7000000 | 进入国家规划建设方案 | 于4月22日举行了高层联席会议，确定了现阶段的工作目标和具体任务，并提前开展迎检准备工作 | 华容县政府 | 湖南核电有限公司 |
| 29 | 华容河综合治理 | 前期 | 堤防加固、更新提、排水泵站、河道清淤 | 48000 | 完成初步设计批复 | 可研报告已送水利部待批复 | 华容县政府 | 华容县 水利局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 漕溪港千吨级码头二期及物流园 | 前期 | 2千吨级泊位2个 | 8000 | 完成初步设计批复 | 已完成工可编制 | 湘阴县政府 | 湖南漕溪港物流有限公司 |
| 31 | 汨罗江大道西延线工程 | 前期 | 城市主干道建设，全长15公里 | 40000 | 完成工可编制与批复 | 正进行工可编制 | 汨罗市政府 | 汨罗市 建设局 |
| 32 | 汨罗市红花至屈子祠公路 | 前期 | 全长21公里 | 23000 | 完成初步设计批复 | 已进入省“十二五”干线规划，完成了可研评审 | 汨罗市政府 | 汨罗市 交通局 |
| 33 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | 前期 | 总装机60万千瓦 | 500000 | 完成可研编制 | 已与国网新源控股公司签订合作意向书，正编制可研 | 汨罗市政府 | 待定 |
| 34 | G107至屈子祠公路 | 前期 | 21.986公里 | 23265 | 施工图批复 | 已进入省“十二五”干线规划，完成了可研评审 | 汨罗市政府 | 待定 |
| 35 | 汨罗城关至三江公路 | 前期 | 42.143公里 | 29430 | 施工图批复 | 已进入省“十二五”干线规划，完成了可研评审 | 汨罗市政府 | 待定 |
| 36 | 长安至忠防公路 | 前期 | 路基、路面、桥涵 | 15600 | 完成工可编制 | 正进行可研编制 | 临湘市政府 | 临湘市 交通局 |
| 37 | 黄盖湖风电场 | 前期 | 总装机容量5千瓦 | 50000 | 完成可研批复 | 已与北京天润新能投资有限公司签订开发协议，正进行可研编制 | 临湘市政府 | 待定 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 临湘市城区道路建设 | 前期 | 道路总长28公里包括新建向阳路城北路、建新路、峡山路、麦坡路和富临北路、长安东路等 | 45684 | 开工建设 | 已开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市市政工程管理中心 |
| 39 | 荆岳铁路 | 新建 | 全长164公里，岳阳市境内78公里 | 400000 | 计划投资50000元，完成征拆及线下部分工程 | 计划8月份开工建设 | 市交通运输局 | 荆岳铁路有限责任公司 |
| 40 | 岳阳至长沙（湘潭）高速公路 | 续建 | 岳阳境内长97.78公里 | 680000 | 计划投资110000万元，征拆和路基施工 | 已完成投资900万元 | 市交通运输局 | 岳长高速公路建设有限公司 |
| 41 | 通平高速公路 | 续建 | 岳阳境内长73.43公里 | 537800 | 计划投资90000万元，征拆和路基施工 | 已完成投资44319万元 | 市交通运输局 | 通平高速公路建设有限公司 |
| 42 | 杭瑞高速岳阳至常德段 | 续建 | 岳阳境内长70.1公里 | 500000 | 计划投资108000万元，路基施工 | 已完成投资47371万元 | 市交通运输局 | 河南高发公司 |
| 43 | 杭瑞高速临湘至岳阳段 | 新建 | 岳阳境内长72.757公里 | 1110000 | 计划投资100000万元，征拆和路基施工 | 已完成投资500万元 | 市交通运输局 | 大岳高速公路建设有限公司 |
| 44 | 随岳高速公路 | 续建 | 岳阳境内长24.08公里 | 169600 | 计划投资60000万元，竣工通车 | 已完成投资15282万元 | 市交通运输局 | 深圳华昱集团道岳公司 |
| 45 | 石华高速公路 | 续建 | 岳阳境内长13.4公里 | 81000 | 计划投资30000万元，征拆和路基路面施工 | 已完成投资8378万元 | 市交通运输局 | 石华高速公路建设开发有限公司 |
| 46 | S202二期工程华容段 | 续建 | 30.601公里 | 13692 | 计划投资6000万元，征拆和路基路面施工 | 已完成投资5259万元 | 市交通运输局 | 市公路局 |
| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| 47 | 武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站 | 新建 | 按一级站设计，占地156亩 | 6381 | 计划投资1000万元，完成三通一平 | 已完成投资1200万元 | 市交通运输局 | 湖南龙骧神驰集团 |
| 48 | 通乡通畅工程 | 新建 | 通乡80公里、通畅工程500公里 | 28100 | 计划投资28100万元，竣工通车 | 已完成投资13000万元 | 市交通运输局 | 各县市区交通局 |
| 49 | 德胜北路 | 续建 | 巴陵中路至枫桥湖路，长493.4米，宽35米，为城市生活性次干道 | 12100 | 计划投资7000万元，征地拆迁、路面施工 | 已完成投资4000万元 | 市住房和 城乡建设局 | 市城建投 |
| 50 | 青年东路 | 续建 | 西起琵琶王路，东至大桥湖路，长1686.64米，宽35米，为城市生活性次干道,其中跨王家河大桥长158米 | 18000 | 计划投资10000万元，竣工通车 | 已完成投资6000万元 | 市住房和 城乡建设局 | 市城建投 |
| 51 | 天伦商业广场 | 续建 | 占地70亩，建筑面积177800平方米 | 44000 | 计划投资10000万元，主体工程建设，步行街竣工 | 已完成投资7000万元 | 市住房和 城乡建设局 | 岳阳天伦置业有限公司 |
| 52 | 中建五局七公司周边地段改造 | 续建 | 总用地面积96690平方米、总建筑面积176500平方米、拆迁面积107055平方米 | 45000 | 计划投资11000万元，场地平整，土建工程 | 已完成投资5000万元 | 市住房和 城乡建设局 | 中建五局七公司 |
| 53 | 原农校周边地段改造 | 续建 | 总用地面积29272平方米、总建筑面积196842平方米、拆迁面积26100平方米 | 60000 | 计划投资18000万元，土地平整和大型超市土建工程 | 已完成投资7000万元 | 市住房和 城乡建设局 | 岳阳明辉房地产开发公司 |
| 54 | 城乡电网改造 | 续建 | 110千瓦大荆输变电新建工程、110千瓦屈原变电站扩建工程、110千瓦南江输变电新建新建工程、110千瓦长寿输变电扩建新建工程等 | 256000 | 计划投资44100万元，输变电扩建新建 | 已完成投资17060万元 | 岳阳电业局 | 岳阳电业局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 步行街广场与东茅岭人防工程 | 新建 | 9.6万平米大型甲六级人防工程 | 80000 | 计划投资60000万元，完成主体工程 | 已完成投资21000万元 | 市人防办 | 人和新天地公共设施管理有限公司 |
| 56 | 洞庭新城 | 新建 | 旧城改造、风光带建设 | 2000000 | 计划投资150000万元，沿湖三期风光带建设 | 5月30日于湖南路桥集团正式签约，已制定项目策划招投标方案 | 市国资委 岳阳楼区政府 | 洞庭新城公司 |
| 57 | 环洞庭湖基本农田综合整治项目（一期） | 新建 | 君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、湘阴县、屈原区六处土地平整工程、灌溉与排水工程、田间路桥工程、农田防护与生态保持工程等 | 38233 | 计划投资38233万元，竣工 | 已完成投资17200万元 | 市国土资源局 | 省土地开发整理储备中心 |
| 58 | 园艺路 | 续建 | 路段全长1243.282米，为城市Ⅲ级主干道 | 15100 | 计划投资6100万元，竣工 | 已完成投资4000万元 | 南湖风景区 管委会 | 市城建投 |
| 59 | 岳州帝苑商住区 | 续建 | 规划总用地面积13.3万平米，总建筑面积31.8万平米 | 80000 | 计划投资28000万元，建设10万平方米商住楼 | 已完成投资14200万元 | 南湖风景区 管委会 | 岳阳晋兴置业有限公司 |
| 60 | 岸芷汀兰商住区 | 新建 | 占地面积234.6亩，休闲旅游度假设施、高档住宅 | 50000 | 计划投资15000万元，主体工程及配套设施同步建设 | 已完成投资7300万元 | 南湖风景区 管委会 | 南湖美墅置业有限公司 |
| 61 | 花果畈路 | 新建 | 望岳路至冷水铺路、长1668米、宽35米，为城市生活性次干道 | 5359 | 计划投资5359万元，竣工通车 | 已完成投资3600万元 | 岳阳楼区 政府 | 岳阳楼区城建投 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 洞庭大道君山段建设 | 新建 | 全长5240米，东起原洞庭大道收费站旧址，西至君山旅游路，对S306线基础进行提质改造 | 15000 | 计划投资10000万元，主体工程施工 | 已完成投资13000万元 | 君山区政府 | 君山区 城建投 |
| 63 | 君悦华庭商住区 | 新建 | 占地93538平方米，建筑面积142702平方米 | 18000 | 计划投资5000万元，主体工程建设 | 已完成投资800万元 | 君山区政府 | 君山区 城建投 |
| 64 | 君山层山安全区围堤工程及移民迁建 | 续建 | 新建围堤12.23公里，加固14.3公里，加固穿堤建筑物2座，拆除重建1座，新建6座；移民迁建15154户，45152人 | 61414 | 计划投资10000万元，新建、加固围堤扫尾；移民迁建 | 已完成投资4563万元 | 君山区政府 | 君山区 政府 |
| 65 | 云溪炼化公路 | 续建 | 全长20.551公里 | 18900 | 计划投资6000万元，完成路基建设，完成部分路面硬化 | 已完成投资3600万元 | 云溪区政府 | 云溪练达交通工程有限公司 |
| 66 | 云溪107国道拓宽与云港路互通工程 | 新建 | 将现有云溪区内1.3公里107国道拓宽至60米，新建立交桥一座及配套工程 | 8000 | 计划投资7000万元，完成主体工程 | 已完成投资4000万元 | 云溪区政府 | 大汉集团 |
| 67 | 临港产业新区路网建设 | 续建 | 修建临港产业新区内36条道路：主干路8条、次干路14条及支路14条，路网共长106.29公里 | 357233 | 计划投资150000万元，完成永济大道、云港路拓宽等工程及绿化、亮化、美化工程建设 | 已完成投资32000万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |
| 68 | 临港产业新区土地储备项目 | 续建 | 15000亩土地储备任务 | 225000 | 计划投资55000万元，完成5000亩土地储备任务 | 已完成投资18000万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 临港产业新区电力工程 | 续建 | 联港路西侧输电线路改迁和110千瓦松杨湖变电站及配套线路建设 | 21020 | 计划投资10000万元，完成联港路西侧输电线路改迁工程及变电站工程 | 已完成投资6000万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |
| 70 | 江阴恒阳化工储运码头 | 续建 | 包括石化码头和罐区两部分，码头规划为4个，罐区占地约357亩 | 50000 | 计划投资25000万元，石化码头和罐区建设 | 已完成投资2700万元 | 临港产业新区管委会 | 江阴恒阳化工储运有限公司 |
| 71 | 岳阳荣鹿公路 | 续建 | 主线10.04公里+1.98公里连接线 | 13918 | 计划投资5000万元，征拆和路基、路面施工 | 已完成投资4500万元 | 岳阳县政府 | 荣鹿公路建设开发有限公司 |
| 72 | 通平高速平江县城连接线 | 新建 | 一级城市主干道，沥青混泥土路面，总长3.88公里，225米长隧道一个，247米一座桥 | 21100 | 计划投资10000万元，路基、路面精加工，雨污排水系统，桥涵施工 | 已完成投资2350万元 | 平江县政府 | 平江县 城建投 |
| 73 | 平江华雅盘石城 | 续建 | 五星级酒店及配套设施建设 | 50000 | 计划投资5000万元，完成生态植物园，启动基础设施建设 | 已完成投资6460万元 | 平江县政府 | 华雅集团 |
| 74 | 鲇鱼须大桥 | 新建 | 863米大桥主体 | 5642 | 计划投资4000万元，完成主体工程 | 已完成投资1350万元 | 华容县政府 | 华容县交通项目建设有限公司 |
| 75 | 华容县新区四星级宾馆 | 新建 | 建筑面积7万平方米 | 12000 | 计划投资5000万元，完成主体工程 | 已完成投资3900万元 | 华容县政府 | 江西青松贸易股份有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 华容县沿河北路旧城改造 | 续建 | 旧城拆迁428户，商业面积12万平方米，住宅面积21万平方米 | 58000 | 计划投资10000万元，启动商品房建设等 | 已完成投资4530万元 | 华容县政府 | 上海博雅置业有限公司 |
| 77 | 芙蓉大道北拓工程 | 续建 | 主线22.5公里及7.27公里连接线 | 137998 | 计划投资31000万元，完成主线征拆工作、全线路基（桥涵）成型、路面硬化 | 已完成投资14000万元 | 湘阴县政府 | 芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司 |
| 78 | 汨罗至杨桥公路 | 新建 | 37.02公里 | 24728 | 计划投资10000万元，征拆和路基施工 | 已完成投资800万元 | 汨罗市政府 | 汨罗市交通建设开发有限公司 |
| 79 | 武广客运专线汨罗火车站配套工程 | 续建 | 占地600亩，站前广场及车站路、站前路、星火路 | 28000 | 计划投资5000万元，完成部分工程 | 已完成投资3200万元 | 汨罗市政府 | 汨罗市 城建投 |
| 80 | 汨罗江滨江拦河闸建设 | 新建 | 建拦江大坝一座，确保水位在31米，坝长950米 | 7800 | 计划投资5000万元，完成部分工程 | 已完成投资300万元 | 汨罗市政府 | 汨罗市 城建投 |
| 81 | 鸭栏码头 | 新建 | 2000吨级泊位2个 | 10003 | 计划投资6000万元，主体工程建设 | 已完成投资2260万元 | 临湘市政府 | 临湘市鸭栏港区发展有限公司 |
| 82 | 临湘市儒溪生化农药园公共设施建设 |  | 水厂（日供水6万吨）、污水处理厂（日处理工业污水5万吨）、路网工程、土石方工程、变电站、供热站 | 80000 | 计划投资20000万元，污水处理厂和园区路网工程 | 已完成投资8426万元 | 临湘市政府 | 省化工农药产业基地管委会 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 重大产业（共75个，其中前期26个，在建49个） | 10672695 | 其中前期项目总投资5821886万元，在建项目总投资4850809万元，2011年计划投资976230万元，上半年完成投资441132万元 |
| 83 | 泰格林纸岳阳纸业白卡纸项目 | 前期 | 白卡纸生产线建设 | 300000 | 做好项目可研、立项 | 目前该项目无意向 | 市经信委 | 中国诚通纸业集团 |
| 84 | 高档纸机国产化项目 | 前期 | 中国轻工集团与国泰机械合作，进行高档纸机生产线建设 | 70000 | 方案论证 | 已向中轻集体中国造纸装备有限公司提交相关资料，近期可签约 | 市经信委 | 岳阳国泰机械有限公司 |
| 85 | 长岭炼油综合配套改造 | 前期 | 炼油综合配套加工能力达到1150万吨/年 | 300000 | 完成论证获总部审批 | 正进行规划论证 | 市经信委 | 中石化长岭分公司 |
| 86 | 长岭催化油浆制沥青生产装置 | 前期 | 建设20万吨/年高等级道路沥青生产线 | 10000 | 完成基础工程设计及 详细工程设计 | 正进行规划论证 | 市经信委 | 中石化资产公司长岭分公司 |
| 87 | 长岭环氧丙烷生产装置 | 前期 | 10万吨/年环氧丙烷、25万吨/年双氧水 | 100000 | 完成可研 | 正进行规划论证 | 市经信委 | 中石化长岭分公司 |
| 88 | 巴陵油脂有限公司云溪食用油加工综合项目 | 前期 | 新增300亩地，1000吨/天油料压榨生产线、1200吨/天油脂精炼生产线,800吨/天包装油罐生产线及其仓储配套设置 | 100000 | 完成项目核准 | 正进行项目申报 | 市粮食局 | 湖南巴陵油脂有限公司 |
| 89 | 华粮大豆浸出油厂项目 | 前期 | 日处理2000吨的浸出油厂及其配套设施 | 21000 | 开工建设 | 已签订框架协议 | 市粮食局 | 华粮集团 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 岳阳九一现代物流园 | 前期 | 建设规划面积500亩，总建筑面积84500平方米 | 50000 | 完成可研编制与批复 | 正进行规划选址，年内开工建设 | 经开区管委会 | 九一物流集团 |
| 91 | 富邦瑞博有限公司生物制造 | 前期 | 建设厂房，车间，办公楼，购买设备 | 80000 | 开工建设 | 投资方因未取得药品生产许可证等问题，暂不具备进区落地条件 | 经开区管委会 | 富邦瑞博有限公司 |
| 92 | 无公害蔬菜基地建设 | 前期 | 用地8000亩，高标准蔬菜基地 | 11000 | 开工建设 | 正进行规划论证 | 岳阳楼区 政府 | 岳阳楼区 农林局 |
| 93 | 华友钴新材料生产项目 | 前期 | 年产钴新材料20000t，镍产品10000t，铜材产品20000t | 600000 | 完成可研编制及核准 | 正进行规划方案论证 | 临港产业新区管委会 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 94 | 城陵矶仓储物流园 | 前期 | 改造仓储30万平方米，新建仓储20万平方米，冷冻冷藏设施2万立方米 | 500000 | 完成规划方案论证与审批 | 正进行项目研究 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 95 | 临港产业新区集装箱码头（二、三期） | 前期 | 集装箱泊位3个，散货泊位2个，集装箱能力达到88万标箱，散货360万吨 | 200000 | 完成可研编制 | 正进行可研编制 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 96 | 芭蕉湖休闲基地 | 前期 | 30.61平方公里，包括高档商务酒店、旅游、娱乐、休闲等为一体的现代服务业以及相关配套设施 | 1000000 | 完成可研编制与核准 | 正进行可研编制 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 97 | 城陵矶铁路仓储物流 | 前期 | 铁路项目为荆岳铁路的配套工程，仓储物流项目建筑面积679543平方米 | 150000 | 完成可研编制与审批 | 正进行规划方案论证 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 临港产业新区出口加工区 | 前期 | 总规划面积2.6平方公里 | 900000 | 完成项目可研编制与核准 | 已经进行了选址和规划论证 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 99 | 君山船舶制造 | 前期 | 建造3000-5000吨级货船，以及工程船、集装箱船为主，建造50-100客位的高等级旅游客船、豪华游艇和观光帆船 | 50000 | 完成工可编制与审批 | 正进行可行性研究论证 | 君山区政府 | 君山区 工业局 |
| 100 | 君山濠河景区（濠河城市湿地公园） | 前期 | 恢复湿地生态面积1.53万亩，河段整修8公里 | 400000 | 完成工可编制与审批 | 正进行可行性研究论证 | 君山区政府 | 君山区 旅游局 |
| 101 | 平江县建材市场 | 前期 | 总建筑面积35000平方米 | 12000 | 完成可研编制与批复 | 已开工建设 | 平江县政府 | 平江县市管中心 |
| 102 | 湖南三一重工产业园 | 前期 | 占地2000亩，新建厂房及配套建筑面积136万平方米 | 200000 | 完成工可编制与批复 | 业主已变更选址 | 湘阴县政府 | 湖南三一重工股份公司 |
| 103 | 中联重科及配套产品产业园 | 前期 | 征地3000亩；一期建立大型生产厂房2万平方米及配套生产、办公、生活设施 | 200000 | 完成可研编制与批复 | 已完成签约和环评等工作 | 湘阴县政府 | 长沙中联重科股份公司 |
| 104 | 汨罗工业园“循环经济—城市矿产”建设项目二期工程 | 前期 | 基础设施及配套设施，再生资源产业企业扩能升级 | 312686 | 完成可研编制及批复 | 已完成24个项目的可研评审，正编制能评报告 | 汨罗市政府 | 汨罗工业园管委会 |
| 105 | 屈子文化园 | 前期 | 控制面积26平方公里，建设屈子书院、屈原纪念馆等 | 200000 | 完成初步设计 | 已完成规划设计 | 汨罗市政府 | 汨罗市 文化局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 环宇药业有限公司依普利酮项目 | 前期 | 8万吨/年依普利酮 | 10000 | 开工建设 | 已进入地勘和房屋拆迁阶段 | 临湘市政府 | 环宇药业有限公司 |
| 107 | 湖南正兴锌业有限公司氧化锌项目 | 前期 | 3万吨/年氧化锌、3万吨/年立德粉、1万吨/年活性氧化锌、4万吨/年铁粉、5万块标准废渣烧结砖 | 20000 | 开工建设 | 正办理国土报批手续 | 临湘市政府 | 湘潭县氧化锌厂 |
| 108 | 三湘化工有限公司焦亚硫酸钠和无水亚硫酸钠项目 | 前期 | 10万吨焦亚硫酸钠和无水亚硫酸钠 | 12000 | 开工建设 | 正办理国土报批手续 | 临湘市政府 | 岳阳三湘公司 |
| 109 | 长岭公司原油劣质化改造及油品质量升级 | 续建 | 新建800万吨/年、170万吨/年渣油加氢处理、280万吨/年催化裂化、240万吨/年汽柴油加氢、50万吨/年气体分馏、120万吨/年催化汽油吸附脱硫、产品精制、5万标立米/时制氢、6万吨/年硫磺回收装置等配套设施 | 570000 | 计划投资150000万元，设备安装、技术改造 | 已完成投资58000万元 | 市经信委 | 长岭炼化 公司 |
| 110 | 巴陵石化化工改造 | 续建 | 新建12万吨/年苯乙烯、新建5万吨/年特种环氧树脂及配套、20万吨/年已内酰胺装置挖潜改造、10万吨/年双氧水、新建6万吨/年特种锂系聚合物装置及配套、新建热电一炉一机项目、新建炼化一体化厂际外管线 | 700000 | 计划投资80000万元，设备安装、技术改造 | 已完成投资109700万元 | 市经信委 | 巴陵石化 公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 华能岳阳电厂三期 | 续建 | 扩建2台60万千瓦超临界火力发电机组，同步建设脱硫脱硝设施 | 430000 | 计划投资50000万元，设备安装 | 已完成投资40800万元 | 市经信委 | 华能湖南岳阳发电有限公司 |
| 112 | 长岭催化干气制乙苯装置 | 新建 | 生产乙苯12万吨/年 | 25000 | 计划投资22100万元，建成投产 | 已完成投资8000万元 | 市经信委 | 中石化长岭分公司 |
| 113 | 凯美特长炼尾气回收项目 | 新建 | 利用排放的尾气加工生产二氧化碳\甲烷\一氧化碳\氢气 | 20000 | 计划投资12000万元，尾气回收制干冰 | 已完成投资19000万元 | 市经信委 | 湖南凯美特气体股份有限公司 |
| 114 | 新泰化肥有限公司“退二进三”项目 | 新建 | 征地300亩 110万吨/年高效多元复合肥 | 40000 | 计划投资15000万元，完成“三通一平”；、完成基础施工和部分设备安装 | 计划11月开工建设 | 市经信委 | 岳阳市新泰化肥有限公司 |
| 115 | 数控机床生产基地 | 新建 | 建设数控立式机床生产基地 | 20000 | 计划投资10000万元，完成征地、厂房基础设施建设和设备安装 | 正办理项目用地手续 | 市经信委 | 待定 |
| 116 | 岳阳汽车贸易城（一期） | 新建 | 占地1000亩，建筑面积212200平方米，包括汽车贸易、售后服务、配件、装饰美容、仓储物流等 | 103000 | 计划投资3000万元，征地拆迁 | 市发改委已立项审批 | 市交通运输局 | 市交建投 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 中粮集团（岳阳）30万吨大米加工项目 | 新建 | 征地400亩，年加工稻谷30万吨 | 35000 | 计划投资10000万元，建设年加工30万吨稻谷的大米加工项目及配套设施 | 计划8月份开工建设 | 市粮食局 | 中粮集团 |
| 118 | 烟草物流园 | 续建 | 物流配送中心、经营业务用房 | 30000 | 计划投资8000万元，土地平整、设计、部分基础建设 | 已完成投资180万元 | 岳阳烟草公司 | 岳阳烟草公司 |
| 119 | 中国种子集团岳阳种业基地 | 新建 | 生产加工800万公斤杂交水稻种子，水稻育种科研基地建设、生产基地建设、南繁基地配套建设，仓库、加工场地改扩建等 | 12000 | 计划投资1200万元，仓库、加工场地改扩建，南繁基地配套建设，部分加工配套设施设备、冷库建设 | 已完成投资600万元 | 市农业局 | 市农科所、湖南洞庭高科种业股份有限公司 |
| 120 | 天润化工发展股份有限公司“退二进三”项目 | 新建 | 征地230亩，铂金五星级酒店建设 | 80000 | 计划投资20000万元，基础施工 | 已完成选址，启动招聘培训工作 | 市国资委 | 天润化工发展股份有限公司 |
| 121 | 际华三五一七橡胶制品有限公司“退二进三”项目 | 新建 | 征地1200亩，200万套件/年胶布制品生产线3条等 | 50000 | 计划投资20000万元，基础施工、部分设备安装 | 正进行规划选址 | 市住房和城乡建设局 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
| 122 | 同联医药有限公司“退二进三”项目 | 新建 | 征地300亩，九条大环内脂类化学合成生产线和制剂、粉剂2条生产线 | 38000 | 计划投资20000万元，一期制剂和化学合成生产线竣工投产 | 计划8月份开工建设 | 市药监局 | 同联医药有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 新昊天压力容器 | 新建 | 1万平方米标准厂房及办公楼 | 13000 | 计划投资5000万元，厂房及办公楼建设 | 正进行项目用地调整 | 经开区管委会 | 新昊天石油化工有限公司 |
| 124 | 高效连铸结晶器产业化项目 | 续建 | 30000平方米厂房，年产高效结晶器3400台（套） | 11000 | 计划投资7090万元，竣工投产 | 已完成投资4200万元 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 科美达电气有限公司 |
| 125 | 冶金电磁设备产业升级及电磁工程技术研究中心项目 | 新建 | 新建10栋厂房及配套工程 | 52250 | 计划投资35000万元，厂房、仓库、电磁研发中心、办公楼 | 已完成投资24500万元 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 中科电气有限公司 |
| 126 | 中南科伦制药有限公司朝晖工程 | 新建 | 建设面积14万平方米 | 32000 | 计划投资32000万元，竣工投产 | 已完成投资500万元 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 湖南中南科伦制药有限公司 |
| 127 | 吉祥燃烧器生产线项目 | 新建 | 征地100亩，生产燃烧炉钢结构产品 | 20000 | 计划投资20000万元，厂房建设 | 已完成投资7300万元 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 吉祥石化有限公司 |
| 128 | 湘北竹木物流中心 | 新建 | 占地200亩，建筑面积32000平方米，建设门店堆场353个 | 15000 | 计划投资3600万元，场地建设及配套工程 | 已完成投资300万元 | 岳阳楼区政府 | 岳阳楼区 政府 |
| 129 | 中石化催化剂云溪新基地 | 续建 | 年产6000吨干胶粉、5000吨加氢催化剂、1000吨连续重整催化剂、2550吨特种分子筛生产装置以及配套 | 118000 | 计划投资20000万元，生产线及配套工程建设 | 已完成投资19000万元 | 云溪区政府 | 中石化股份有限公司 |
| 130 | 云溪东方雨虹防水材料生产项目 | 续建 | 年产1亿平方米防水卷材、防水涂料5万吨 | 78000 | 计划投资10000万元，生产线及配套工程建设 | 已完成投资10000万元 | 云溪区政府 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 云溪天安化工2-乙基蒽醌项目 | 新建 | 2000吨/年精品2-乙基蒽醌装置及配套设施 | 7000 | 计划投资5000万元，生产线及配套工程建设 | 已完成投资4500万元 | 云溪区政府 | 天安化工贸易有限公司 |
| 132 | 重卡汽车整车及零部件生产基地 | 新建 | 占地4000亩，主要建设重卡汽车整车及零部件生产基地 | 650000 | 计划投资6000万元，完成生产车间及生产装置建设 | 已完成投资7000万元 | 临港产业新区管委会 | 凯达科旺汽车零部件制造有限公司等 |
| 133 | 临港产业新区中小企业服务中心 | 新建 | 占地面积300亩，建筑面积为15万平方米 | 26000 | 计划投资10000万元，完成10万平方米标准化厂房建设，成立临港产业新区中小企业服务中心并开始运作 | 已完成投资5400万元 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 134 | 临港产业新区贸易服务区 | 新建 | 占地面积148.4公顷，总建筑面积1320607平方米 | 200000 | 计划投资30000万元，完成三通一平和配套设施建设，启动办公大楼及其它商业建筑建设 | 已完成投资6000万元 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 135 | 商用环保型节能灯具生产项目 | 新建 | 灯具生产车间、仓库和科研办公等附属设施，年产各类灯具200万只 | 20000 | 计划投资5000万元，生产车间、原料及成品库、综合办公楼等 | 已完成投资5400万元 | 临港产业新区管委会 | 翔葳光电科技有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 |  | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 中国水电八局岳阳机电制造基地 | 新建 | 水轮机组设备部件、水工闸门、各类桥式起重机、卷扬机、门塔机等机电制造 | 20000 | 计划投资8000万元，厂房和配套设施建设 | 已完成投资3100万元 | 临港产业新区管委会 | 中国水利水电建设集团第八工程局 |
| 137 | 新能源电动环保车岳阳生产基地 | 新建 | 电动环卫车、邮政车、警用车、高尔夫车、观光车生产 | 50000 | 计划投资25000万元，主要建设办公区域、生产车间等 | 已完成投资3600万元 | 临港产业新区管委会 | 上海硅峰动力科技有限公司 |
| 138 | 新型厢式半挂车生产基地 | 新建 | 年成3万台新型厢式半挂车项目及配套设施 | 120000 | 计划投资47000万元，主要建设办公区域、生产车间等 | 已完成投资1100万元 | 临港产业新区管委会 | 汉威天翼专用汽车制造有限公司 |
| 139 | 科恒激光强化设备生产项目 | 新建 | 激光强化加工设备的生产及推广 | 9000 | 计划投资4700万元，主要建设办公区域、生产车间等 | 已完成投资3300万元 | 临港产业新区管委会 | 科恒有限公司 |
| 140 | 凯达科旺重卡驱动桥壳生产项目 | 续建 | 年产驱动桥壳中桥和后桥各5万台套 | 15000 | 计划投资7500万元，主要建设办公区域、生产车间等 | 已完成投资3900万元 | 临港产业新区管委会 | 凯达科旺汽车零部件制造有限公司 |
| 141 | 临港产业新区物流基地 | 新建 | 规划面积5.6平方公里，由综合物流园、新港国际集装箱码头、和诚油品、康大期货、科德纸业、江阴恒阳化工储运物流园等组成 | 625000 | 计划投资120000万元，完成新港国际集装箱码头和诚油品等项目，启动综合物流园、铁水联运综合物流园建设 | 已完成投资4700万元 | 临港产业新区管委会 | 各进驻企业 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 屈原管理区国家现代农业示范区生猪养殖、基本农田改造治理、堤防加固建设 | 新建 | 2个生猪养殖基地、改造基本农田1.95万亩、环屈原东、西大堤灌浆、吹填、护坡、涵闸拆除重建 | 41290 | 计划投资19290万元，建成2个生猪养殖基地、改造基本农田1.95万亩，进行堤防加固基础施工 | 已完成投资9770万元 | 屈原管理区 管委会 | 友猪场、英辉养殖场等 |
| 143 | 湖南海丰物流中心湘北沥青库项目 | 续建 | 占地面积16400平方米，年中转、加工、销售沥青6万吨 | 8000 | 计划投资5000万元，竣工投产 | 已完成投资2700万元 | 屈原管理区 管委会 | 湖南海丰石油化工有限公司 |
| 144 | 岳阳福润肉制品深加工项目 | 新建 | 占地8.6万平方米生产车间，肉制品生产线 | 12000 | 计划投资12000万元，竣工投产 | 已完成投资7600万元 | 屈原管理区 管委会 | 福润公司 |
| 145 | 湖南大拇指制药生产线项目 | 续建 | 占地面积20000平方米，建筑面积16000平方米 | 8000 | 计划投资5000万元，竣工投产 | 已完成投资4870万元 | 屈原管理区 管委会 | 湖南大拇指制药有限公司 |
| 146 | 君山圣皇家俱建设（一期） | 续建 | 征地150亩，进行厂房和基础设施建设 | 10000 | 计划投资4000万元，竣工投产 | 已完成投资4800万元 | 君山区政府 | 圣皇家俱有限公司 |
| 147 | 君山印刷工业科技园 | 续建 | 占地350亩，进行厂房和基础设施建设 | 21600 | 计划投资4800万元，竣工投产 | 已完成投资5000万元 | 君山区政府 | 君山工业园 |
| 148 | 湖南省台湾农民创业园 | 新建 | 规划32个子项目建设 | 100000 | 计划投资6000万元，完成加工区“三通一平”和配套设施建设 | 已完成投资540万元 | 岳阳县政府 | 台湾创业园管委会 |
| 149 | 岳阳县海立重工生产基地 | 新建 | 建设重型机械生产基地 | 40000 | 计划投资20000万元，三通一平、主体工程建设 | 投资方调整计划 | 岳阳县政府 | 海立重工有限公司 |
| 150 | 岳阳县华润燃气项目 | 续建 | 远期供气规模6.8万户 | 15000 | 计划投资6000万元，门站建设和入户管网铺设 | 已完成投资3000万元 | 岳阳县政府 | 华润集团 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 丰利纸业热电联产锅炉改造项目 | 续建 | 6000千瓦/小时生产能力 | 12000 | 计划投资6000万元，竣工投产 | 已完成投资9000万元 | 岳阳县政府 | 丰利纸业有限公司 |
| 152 | 湖南南岭民爆澳瑞凯工程 | 续建 | 年产1.5亿米导爆管，4000万发导爆雷管生产线，占地490亩，建筑面积2.3万平方米 | 46000 | 计划投资20000万元，厂房建设、设备安装 | 已完成投资5300万元 | 平江县政府 | 南岭民爆公司 |
| 153 | 湖南福坤科技产业园汽车零部件生产基地 | 续建 | 天德机械、油缸、好食工贸、福坤总部、福坤物流等子项 | 133000 | 计划投资20000万元，基地配套设施建设,引进汽车生产企业 | 已完成投资7500万元 | 平江县政府 | 湖南坤宇重工集团 |
| 154 | 湖南湘阴轻工产业园 | 续建 | 规划面积6.7平方公里，分二期开发，第一期开发2平方公里；第二期开发4.7平方公里 | 36864 | 计划投资10064万元，完成征地拆迁1400亩，入园道路及配套工程建设 | 已完成投资5200万元 | 湘阴县政府 | 省轻工行管办 |
| 155 | 国家城市矿产示范基地——湖南汨罗再生资源集散市场 | 续建 | 占地总面积1000亩，建筑面积66.6万平方米 | 85000 | 计划投资8000万元，完成部分工程 | 已完成投资9560万元 | 汨罗市政府 | 同力循环经济有限公司 |
| 156 | 国家城市矿产示范基地——湖南平桂制塑再生塑料制品制造项目 | 续建 | 总占地面积107054平方米，建筑面积54200平方米 | 9886 | 计划投资7886万元，竣工投产 | 已完成投资4712万元 | 汨罗市政府 | 湖南平桂制塑科技实业有限公司 |
| 157 | 临湘长兴化工原药生产线建设 | 续建 | 占地面积348亩 | 51000 | 计划投资5000万元，新上丙草胺、草甘膦等8 个原药生产线 | 已完成投资6500万元 | 临湘市政府 | 临湘市化学农药厂 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 民生保障（共25个，其中前期7个，在建18个） | 676304 | 其中前期项目总投资231301万元，在建项目总投资445003万元，2011年计划投资136732万元，上半年完成投资47887万元 |
| 158 | 昆山湖综合示范性养老公寓 | 前期 | 老年公寓、老年综合医院等配套设施，总建筑面积50万平方米 | 150000 | 完成可研编制与审批 | 已完成可研编制和评审，准备上报省发改委 | 市发改委 | 待定 |
| 159 | 市体育学校 | 前期 | 射击馆和飞碟靶场、综合训练馆、水上训练基地 | 10000 | 开工建设 | 正进行工程规划设计工作 | 市体育局 | 市体育 学校 |
| 160 | 市安全生产应急救援指挥中心 | 前期 | 指挥中心办公楼、配套设施、应急救援设备 | 7971 | 完成选址、可研编制与批复 | 正进行规划论证 | 市安监局 | 市安监局 |
| 161 | 烈士陵园 | 前期 | 一期工程建筑面积7400平方米，包括烈士纪念碑、烈士事迹陈列馆、纪念广场、烈士名录长廊、烈士墓区等 | 4000 | 开工建设 | 正办理土地征用、青苗补偿工作 | 市民政局 | 市烈士陵园管理中心 |
| 162 | 岳阳楼区综合福利院 | 前期 | 征地280亩，兴建多功能敬老院、光荣院、福利院 | 12000 | 完成初步设计批复 | 正进行初步设计 | 岳阳楼区 政府 | 岳阳楼区 民政局 |
| 163 | 老年生态养生园 | 前期 | 建立老年生态公园、老年公寓 | 26000 | 完成初步设计批复 | 正进行初步设计 | 南湖风景区 管委会 | 待定 |
| 164 | 华容县人民医院整体搬迁 | 前期 | 规划征地158亩、新建门诊、急诊大楼、住院楼、设备购置及相关配套建设，总建筑面积53490平方米 | 15000 | 完成初步设计批复 | 正进行初步设计 | 华容县政府 | 华容县 人民医院 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 临湘市社会福利服务中心 | 前期 | 福利院、光荣院、中心敬老院、养老院及综合服务楼五栋主楼，新建1000个床位 | 6330 | 开工建设 | 已开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市 民政局 |
| 166 | 新增5亿斤粮食产能建设 | 新建 | 高标准粮田研发、装备、服务能力建设 | 170190 | 计划投资10000万元，建设水利工程、田间工程、农技服务体系 | 已完成投资3000万元 | 市发改委 | 相关县市区 |
| 167 | 市第十五中学迁建 | 新建 | 建筑面积50000平方米 | 12000 | 计划投资12000万元，主体工程建设 | 已完成投资7600万元 | 市教育局 | 市第十五中学 |
| 168 | 中小学校舍安全工程 | 新建 | 单栋校舍维修加固或重建，总面积98000平方米 | 11760 | 计划投资11760万元，竣工投用 | 已完成投资5000万元 | 市教育局 | 相关中小学校 |
| 169 | 中小河流治理 | 新建 | 河道清淤、护坡（岳阳楼区、岳阳县、湘阴县、云溪区、平江县） | 10212 | 计划投资10212万元，河道清淤、护坡施工 | 项目规划已上报长江委 | 市水务局 | 各县市区水务局 |
| 170 | 农村饮水安全工程 | 新建 | 兴建、改扩建农村饮水安全工程，解决20万人饮水安全问题 | 10000 | 计划投资10000万元，竣工投用 | 已完成投资7700万元 | 市水务局 | 各县市区水务局 |
| 171 | 市二医院科教大楼 | 新建 | 科教大楼及 附属设施建设 | 8000 | 计划投资6000万元，完成主体工程建设 | 已完成投资4000万元 | 市卫生局 | 市二人民医院 |
| 172 | 市公共卫生应急救援体系建设 | 新建 | 市公共卫生应急救援指挥中心大楼，总建筑面积14600平方米 | 5000 | 计划投资3000万元，主体工程 | 已完成投资500万元 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 173 | 市广电中心 | 新建 | 总建筑面积18000平方米及设备购置 | 5000 | 计划投资3000万元，主体工程 | 已完成投资600万元 | 市广播电视台 | 市广播 电视台 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | 岳阳市体育中心 | 续建 | 一场两馆，占地500亩 | 65000 | 计划投资15000万元，征地拆迁，场馆建设 | 已完成投资2000万元 | 市体育局 | 市城建投 |
| 175 | 市老年服务中心 | 续建 | 建设1000—1200个床位 | 10000 | 计划投资6500万元，完成主体工程 | 已完成投资2787万元 | 市国资委 | 国泰阳光公司 |
| 176 | 市老年护理中心大楼 | 新建 | 建筑面积15360平方米综合养护楼及相关配套设施 | 5200 | 计划投资1560万元，基础施工及服务设施建设 | 已完成投资200万元 | 市民政局 | 市社会福利院 |
| 177 | 临港产业新区保障性住房 | 续建 | 1032套廉租房、1020套公共租赁住房建设 | 10925 | 计划投资9000万元，竣工投用 | 已完成投资4800万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |
| 178 | 临港产业新区安置小区 | 续建 | 安置小区共建5000套安置房 | 60000 | 计划投资11000万元，完成1000套安置房建设 | 已完成投资1300万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |
| 179 | 临港产业新区供水（一期）工程 | 新建 | 建设规模为5万m3/d，输、配水主干管共112km | 33735 | 计划投资10000万元，基础施工 | 已完成投资800万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |
| 180 | 临港产业新区防洪排涝工程 | 新建 | 新建灌排水渠1.2万米，新建4×800千瓦电排，改造电排2座 | 10981 | 计划投资5000万元，基础施工 | 已完成投资1800万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | 汨罗市人民医院住院部大楼 | 续建 | 住院大楼12层，2.8万平方米，并购置设备 | 5000 | 计划投资4200万元，竣工投用 | 已完成投资1100万元 | 汨罗市政府 | 汨罗市 人民医院 |
| 182 | 岳阳楼区生猪机械化屠宰场 | 续建 | 206亩（一期项目用地106亩，二期项目用地80亩） | 12000 | 计划投资7000万元，竣工投产 | 已完成投资4000万元 | 岳阳楼区 政府 | 湖南海泰食品有限公司 |
| 四 | 生态环保（共23个，其中前期6个，在建17个） | 1884911 | 其中前期项目总投资924513万元，在建项目总投资960398万元，2011年计划投资163995万元，上半年完成投资,54721万元 |
| 183 | 湘江流域重金属污染治理项目 | 前期 | 饮水应急工程、废渣治理、底泥治理 | 510000 | 开工建设 | 已开工建设 | 市发改委 | 各县市区 |
| 184 | 临港新区松杨湖治污工程 | 前期 | 对松杨湖受汞、铅等重金属污染严重的水域，进行清淤，无害化处理 | 21000 | 完成可研编制与批复 | 正进行规划方案论证 | 临港产业新区 管委会 | 港新区开发投资有限公司 |
| 185 | 新墙河流域重金属污染区安全饮水工程 | 前期 | 以铁山水库、地下水为水源新建水厂2个，配套建设管网16公里 | 7100 | 完成工可批复 | 已完成可研并通过评审，待国家发改委批复 | 岳阳县政府 | 岳阳县 水务局 |
| 186 | 平江县城污水处理厂二期工程 | 前期 | 日处理4万吨污水及配套管网 | 17000 | 完成可研编制与批复 | 已完成可研和评审，待省发改委批复 | 平江县政府 | 平江县污水处理场指挥部 |
| 187 | 临湘市城镇住宅建筑节能示范工程 | 前期 | 总建筑面积71.68万平方米 | 69413 | 完成规划论证及报批 | 方案已报省建设厅，正进行考察调研 | 临湘市政府 | 临湘市 建设局 |
| 188 | 远大可持续建筑低碳经济科技园（湘阴） | 前期 | 用地5000亩，厂房及配套面积145万平方米 | 300000 | 完成可研编制与批复 | 已完成立项批复，征地2000亩 | 湘阴县政府 | 待定 |
| 189 | 环南湖截污管网建设 | 续建 | 截污干管、提升泵站、污水处理站等排水设施建设 | 38400 | 计划投资20100万元，竣工投用 | 已完成投资19000万元 | 市住房和 城乡建设局 | 市城建投 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 退耕还林综合项目 | 续建 | 生态能源、基本口粮田、移民、补植补造 | 61028 | 计划投资6000万元，退田、补植补造、移民、生态能源建设 | 已完成投资4862万元 | 市林业局 | 市林业局 |
| 191 | 洞庭山庄改扩建工程 | 续建 | 在君山岛景区内建设一座五星级标准度假中心及配套工程 | 8000 | 计划投资5000万元，土建和设备安装 | 已完成投资300万元 | 市旅游局 | 市旅游发展有限公司 |
| 192 | 洞庭湖国际公馆 | 续建 | 用地面积4830亩，主要为宾馆、五星级园林式会所、房产及旅游项目 | 500000 | 计划投资50000万元，五星级会所酒店、城市生态公园基础设施 | 已完成投资21000万元 | 南湖风景区 管委会 | 黄河集团 |
| 193 | 南湖旅游走廊续建工程 | 续建 | 旅游走廊人行道及绿化景点、九孔廊桥等，总建筑面积约200亩 | 12000 | 计划投资5000万元，主体工程建设 | 已完成投资7500万元 | 南湖风景区 管委会 | 南湖旅游走廊续建工程指挥部 |
| 194 | 君山区无害化垃圾处理场 | 新建 | 日处理垃圾300吨 | 7900 | 计划投资5000万元，填埋场建设及附属工程、设备配套 | 已完成投资200万元 | 君山区政府 | 君山区 建设局 |
| 195 | 云溪区无害化垃圾处理场 | 新建 | 日处理垃圾200吨 | 7237 | 计划投资7237万元，竣工投用 | 已完成投资400万元 | 云溪区政府 | 云溪区 建设局 |
| 196 | 屈原区无害化垃圾处理场 | 新建 | 日处理垃圾120吨 | 6700 | 计划投资6700万元，竣工投用 | 已完成投资1209万元 | 屈原管理区 管委会 | 屈原管理区建设局 |
| 197 | 临港产业新区污水处理厂 | 续建 | 日处理12万吨，污水收集管网长度49319米 | 26300 | 计划投资12000万元，完成一期主体工程 | 已完成投资2000万元 | 临港产业新区管委会 | 临港产业新区开发投资有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年工作（投资）计划 | 上半年进展情况 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 岳阳县无害化垃圾处理场 | 新建 | 日处理垃圾200吨 | 9100 | 计划投资9100万元，竣工投用 | 已完成投资1000万元 | 岳阳县政府 | 岳阳县 建设局 |
| 199 | 中坤张谷英景区建设 | 续建 | 张谷英景区扩建 | 200000 | 计划投资6000万元，景区、仿古商业街、高端休闲度假中心建设 | 已完成投资3000万元 | 岳阳县政府 | 中坤集团 |
| 200 | 平江县无害化垃圾处理场 | 续建 | 日处理垃圾220吨 | 7200 | 计划投资5200万元，竣工投用 | 已完成投资200万元 | 平江县政府 | 平江县 城建投 |
| 201 | 湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林示范园项目建设 | 续建 | 新建商务会所；生态宾馆单元式度假宾馆等设施；生态农林示范园项目，占地2000亩 | 33312 | 计划投资4680万元，完成商务会所5000平方米，道路建设4.5千米，星级生态宾馆建设以及1000亩生态公园建设 | 已完成投资4000万元 | 湘阴县政府 | 湖南洋沙湖现代农业科技有限公司 |
| 202 | 湘阴县城市生活垃圾处理场 | 新建 | 日处理垃圾244吨 | 8300 | 计划投资6000万元，主体工程建设 | 已完成投资3300万元 | 湘阴县政府 | 湘阴县 建设局 |
| 203 | 汨罗工业园重金属污水提质处理工程 | 新建 | 近期工程1万立方米每天；远期工程2万立方米每天，敷设主次干管，全长81545米 | 9443 | 计划投资4000万元，完成厂区及部分管网建设 | 已完成投资130万元 | 汨罗市政府 | 汨罗工业园 |
| 204 | 临湘市生活垃圾处理场 | 续建 | 日处理垃圾385吨 | 9978 | 计划投资5978万元，竣工投用 | 已完成投资2600万元 | 临湘市政府 | 临湘市 建设局 |
| 205 | 桃林铅锌矿重金属废渣治理工程 | 新建 | 处置桃林铅锌矿矿区内的重金属废渣95万吨。建设包括废物的收集、运输、填埋处理、渗滤液收集所集所需的各生产设备、辅助设施等 | 15500 | 计划投资6000万元，各类废渣的清理与收集、建设废渣处理车间一座及废渣填埋场 | 已完成投资3000万元 | 临湘市政府 | 临湘市桃矿街道办事处 |