2022年度岳阳市城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市城市管理和综合执法局（盖章)

2023年7月10日

2022年度岳阳市城市管理和综合执法局部门

整体支出绩效自评报告

- 一、部门基本情况

（一）职能职责

市城市管理和综合执法局主要承担市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。

（二）机构设置

本部门编制人数536人，局属单位包括：市城市管理综合行政执法支队、市市政维护管理中心、市城市照明管理中心、火车站地区综合执法支队、市智慧城管指挥中心、市停车管理服务中心、市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局和岳阳市城市管理事务中心8个管理单位，业务指导市公安城管大队，归口管理岳阳华润燃气公司，局机关内设办公室、信访维稳科、政策法规科、行政审批科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、垃圾分类管理科、园林绿化科、城市绿线管理科、基础设施建设管理科、燃气管理科（安全管理科）、户外广告管理科、计划财务科、审计科、人事科。按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置城市管理工会、离退休人员管理服务科等15个科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 2022年,本部门基本支出总额为9749.19万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等支出和用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位运转费用支出。

2022年，“三公”经费年初预算总额为131.75万元，其中公务接待费预算金额为31.05万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为100.70万元（其中公务用车购置预算0万元），因公出国（境）预算金额0万元，“三公”经费实际支出总金额为78.23万元，公务接待支出金额为4.14万元，公务用车购置及运行维护费支出金额为74.09万元（其中公务用车购置决算0万元），因公出国（境）费用支出金额为0万元，控制在年初预算之内。

| 单位名称 | 公车运行维护 |  | 公车购置 |  | 公务接待 |  | 出国经费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 38.7 | 20.31 | 0 | 0 | 19.62 | 3.15 | 0 | 0 |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 36 | 23.99 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 9 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 11 | 11.19 | 0 | 0 | 0.75 | 0.08 | 0 | 0 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 6 | 12.38 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0 |
| 合 计 | 100.7 | 74.09 | 0 | 0 | 31.05 | 4.14 | 0 | 0 |

- （二）项目支出情况

- 2022年，项目资金预算金额为22887.16万元（含城建经费安排资金和年中追加预算金额），项目支出总额为21702.76万元，项目支出具体情况如下表：

| 单位名称 | 项目名称 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 城管事务管理经费 | 170.65 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 城管系统考评经费 | 178.00 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 城市管理应急机动经费 | 31.03 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 垃圾站建设 | 437.83 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 大型垃圾中转站 | 718.97 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 蛇皮套和三大湖整治 | 99.57 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 垃圾分类 | 117.22 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 花果畈垃圾处理场 | 1381.92 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 船舶垃圾收集经费 | 256.73 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 渍水整治经费 | 69.45 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 照明提质改造经费 | 500.00 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 城区道路雨污分流项目经费 | 5332.89 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 泵站双电源回路及智能化改造项目 | 31.20 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 2022年市中心春节氛围营造经费 | 4.91 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 专项规划编制经费 | 49.00 |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 城管事务管理经费 | 121.63 |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 城管协管员人员经费 | 210.59 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施日常维护管理经费 | 1921.00 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 泵站运行维护经费及电费 | 750.00 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 城东南路泵站运行维护经费及电费 | 300.00 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 市政防汛、应急除雪设备和机械作业设备维护维修经费 | 60.00 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 城市管理应急机动经费 | 132.40 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 金东门下游尚书汀湾排水管网改建和枫树岭社区万家垅渍水点整治项目进度款 | 497.60 |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 非税收入执收成本 | 7.11 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 城区路灯大修经费 | 35.00 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 亮化管理计量工作经费 | 42.00 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 路灯及公用亮化设施维护费用 | 826.00 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 路灯及公用亮化设施运行电费 | 1783.00 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 中心城区景观亮化大修专项经费 | 300.00 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 全城临街楼宇亮化设施电费及维护费 | 500.00 |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 中心城区春节氛围营造 | 222.12 |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 城管事务经费 | 125.00 |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 城市广场运营维护费 | 60.00 |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 协管员经费 | 171.00 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 12319运营经费 | 32.00 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 二期建设通讯网络运营费 | 59.70 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 软件、数据库及设备维护经费 | 135.90 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 设备运行电费 | 32.00 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 一期网络运营费 | 27.70 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 岳阳市2021-2022年城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目 | 439.00 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 中心平台坐席员劳务派遣服务费 | 108.00 |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 地下弱电管网专项工作经费 | 28.00 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 公共自行车运营公司运营管理费 | 612.81 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 公共自行车租赁系统管理工作经费 | 56.47 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 公共自行车租赁系统站点网络流量费 | 67.00 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 设施设备维护费 | 94.35 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 协管员经费 | 39.78 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 巡查、执勤经费 | 23.00 |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 执勤巡逻车辆补助（含拖车经费） | 25.00 |
| 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 | 城管事务管理经费 | 15.00 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 园区管理经费 | 27.2 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 土石方管理经费支出 | 25 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 环卫维护经费支出 | 369.76 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 园林管理经费支出 | 160 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 中心城区大型垃圾中转站运行、运转经费 | 1377.49 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 罗家坳生活垃圾填埋场生态环境问题整改 | 268.51 |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 鲜花一条街经费支出 | 235.27 |

- 三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

- 本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标

1、谋深谋远，进一步优化城市管理机构及相关制度建设；

2、突出管长管久，构建整体联动的工作机制；

3、提升日常管理水平。开展施工围挡整治、临湖路路域环境秩序集中整治、“一湖两岸”亮化提质改造、路灯节能改造、   4条主干道提质改造、垃圾填埋场问题整改、市容环境卫生提质升级、禁燃区禁炮、扬尘污染防治等工作，通过国家园林城市市州普查，确保城市环境卫生更加整洁、市容秩序更加优良、美化亮化更加迷人、市政维护更加精细；

4、推进基础设施项目建设。全力实施市花果畈垃圾填埋场封场工程及其渗滤液全量化处理项目，加快市厨余垃圾处置项目、公厕垃圾站、洞庭湖生态经济区船舶垃圾收集点、社会停车场、低洼渍水点整治等项目建设，确保按期完工；

5、突出提质提效，推行城市生活垃圾分类工作；

6、突出整改整治，确保城市安全运行；

7、突出品质品位，推进文化城管铸魂工程；

8、全面完成市委市政府和省住建厅所安排的其他各项工作任务。

- 完成情况和取得效益

1、出台了《关于进一步优化城市管理助力省域副中心城市建设的若干意见》（岳发〔2022〕14号），明确了城市管理30项重点工作任务，推动平江县、华容县等8个县市区成立了城市管理委员会，“大城管”格局初步形成。同时，出台了《岳阳市城市规划区绿道系统专项规划》《岳阳市主城区户外广告设置规划》等城市管理规划、规范性文件。

2、建立了常态化考评机制；建立了市区两级破占道工作专班制度；建立行政审批统筹机制，出台了《行政审批工作管理规则》，统筹局系统和各区行政审批，基本做到了同城同标；另外，建立了执法协作机制，与市住建局联合出台了《岳阳市住房和城乡建设领域行政执法协作联动制度》，全年受理市住建局移送案件及案件线索243件。

3、日常管理水平明显提升。开展了施工围挡整治、临湖路路域环境秩序集中整治、“一湖两岸”亮化提质改造、路灯节能改造、4条主干道提质改造、垃圾填埋场问题整改、市容环境卫生提质升级、禁燃区禁炮、扬尘污染防治等工作，通过了国家园林城市市州普查，确保城市环境卫生更加整洁、市容秩序更加优良、美化亮化更加迷人、市政维护更加精细。

4、推进基础设施项目建设。完成了市花果畈垃圾填埋场封场工程，以及渗滤液实行了全量化处理新工艺，加快了市厨余垃圾处置项目、公厕垃圾站、洞庭湖生态经济区船舶垃圾收集点、社会停车场、低洼渍水点整治等项目建设，确保了按期完工。

5、坚持高位推动，市主要领导多次召开会议明确垃圾分类“卡脖子”事项，印发多个会议纪要，对垃圾分类工作提出了一系列具体要求，为做好垃圾分类工作指明了方向。通过深化示范创建、建设末端设施等一系列措施，垃圾分类工作有序推进。

6、完成了枫桥湖停车场等一批市政设施安全隐患整治工作，另外，全面整治了燃气安全隐患，并大力推进了燃气老旧管网改造工作。

7、开展了不雅广告整治工作；集中拆除了存在安全隐患、严重影响市容的广告；同时组织发布了党建、反腐倡廉、省运会、深化文明城市建设、岳阳“四种精神”等公益广告。

8、圆满完成了文明创建、省运会等市委市政府和省住建厅所安排的其他各项工作任务。

2022年，市城管局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，认真贯彻市委、市政府和省住建厅决策部署，压实市、县有关部门责任，形成了齐抓共管、争先创优的新格局。城市管理各项工作再上新台阶，顺利完成了深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设，顺利保牌的保障工作。

岳阳市、汨罗市“实施城乡环境基础设施建设（垃圾分类、燃气设施建设和管理等）等工作获省政府真抓实干督查激励市（排全省第2名）、县，岳阳楼区、湘阴县“实施城市更新行动”获省政府真抓实干督查激励区县，市城管局牵头的“获得用气”指标获全省排位一档第三名的好成绩，市城管局被评为“2022年建议提案办理工作优秀单位”，市市政维护管理中心、云溪区城管局获评“全省住建系统先进集体”，华容县城管局、云溪区城管局被省住建厅评为“强转树”先进单位，4名同志获评“全省住建系统先进个人”，2名同志被省住建厅评为“强转树”先进个人。

- （三）部门整体支出绩效评价工作实施情况

- 根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）、岳阳市预算绩效管理领导小组办公室《关于开展2022年度市级预算支出绩效自评工作的通知》及其他相关文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，并下发了通知。

- （1）绩效评价工作的目的

- 通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为城市管理事业服务。

- （2）评价范围

- 绩效自评的资金范围包括市级财政安排一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。其中，一般公共预算支出绩效自评中包括基本支出和项目支出（含市本级预算支出和对下县市区转移支付）。

- （3）绩效自评的主要依据

1、《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度。

2、《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）和《岳阳市财政局关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）。

3、部门职能职责、年度工作计划，预算绩效目标、专项资金及项目管理办法。

4、部门预算资金、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告，项目审计报告和完成验收报告等。

5、相关行业政策、行业标准及专业技术规范。

6、其他相关资料。

- （4）绩效自评实施时间安排

- 2023年5月25日至7月5日，为局属各单位（部门） 自评阶段，7月5日至7月15日为部门汇总评价阶段。

- （5）部门预算支出主要绩效

2022年，市城管局党组在市委、市政府的正确领导下，坚持以人民为中心，为人民服务的宗旨，城市管理各项工作再上新台阶，城市整体形象不断提升，助力了省域副中心城市建设，得到了各级领导的充分肯定和市民的广泛赞誉。主要绩效如下：

1、突出谋深谋远，实施“1+N”顶层设计。一是争取领导重视。2022年来，市城管局工作争取到市委、市人大、市政府、市政协和省住建厅的高度重视，各级领导多次指导生活垃圾分类、燃气安全整治、园林绿化管养、市政设施维护、突出环保问题整改、行政执法等工作，为岳阳市城管工作创新发展指明方向。二是出台规范意见。报请市委、市政府出台了城管领域第一个顶层设计文件《关于进一步优化城市管理助力省域副中心城市建设的若干意见》（岳发〔2022〕14号），对优化城市管理的总体要求、城市管理和综合执法职责定位、完善体制机制提高统筹协调能力、优化城市管理30项重点工作任务进行了明确，提出了建设精细、智慧、文化、绿色、人本、平安“六大城管”任务，改革总体效应初步显现。健全了市城市管理委员会，推动平江县、华容县等8个县市区成立了城市管理委员会，“大城管”格局初步形成。三是坚持规划引领。《岳阳市城市规划区绿道系统专项规划》《岳阳市主城区户外广告设置规划》发布施行；《岳阳市中心城区城市照明专项规划》《岳阳市建筑垃圾资源化利用专项规划》等6个专项规划正在编制、评审，这些专项规划为城管工作描绘了蓝图、指明了方向。四是完善制度体系。出台了《岳阳市园林绿化工程管理规定》《岳阳市城市建成区大树管理规定》等5项规范性文件，园林绿化行业管理实现有规可依。完成《岳阳市生活垃圾分类管理办法》《岳阳市城市照明管理办法》《岳阳市环境卫生设施管理办法》3部市政府规章的立法调研、部门意见征集、立法听证会等工作，其中《岳阳市生活垃圾分类管理办法》已公布实施。正在积极开展市政府规章《岳阳市中心城区破占道路管理办法》《岳阳市地下管线管理办法》《岳阳市餐厨垃圾收运处置收费标准》出台的前期工作。

2、突出管长管久，构建整体联动的工作机制。一是建立常态考评机制。对市中心城区“六区”实行“一月一考核、一月一讲评、一月一登报”，考核结果与4000万元的市城市标准化管理考核奖励基金奖罚及年度综合绩效考核挂钩。共交办环境卫生、市政设施等城市管理问题1.8万余个，下达整改通知（函）109份，实现了以考促改、以考促优。二是建立了工作专班制度。针对破占道施工管理，抽调市、区两级城管部门负责审批、监管、执法的18名人员组建专班，行政处罚2起，拆除不规范围挡2处，整治破占道施工不规范问题29起。三是建立行政审批统筹机制。出台《行政审批工作管理规则》，统筹局系统和各区行政审批，基本做到了同城同标。从减环节、材料、时间、成本、跑动五个方面入手，对所有审批事项进行清理，审批承诺时间在法定办理时间基础上优化80.5％，优化率达19.5％。新搭建城管APP审批系统，实现信息共享、全程网办。深入开展“走流程、解难题、优服务”活动，着力解决问题、优化服务,局系统共办理审批事项543件。四是建立执法协作机制。与市住建局联合出台《岳阳市住房和城乡建设领域行政执法协作联动制度》，受理市住建局移送案件及案件线索243件。

3、突出惠民利民，解决群众关注关心的民生问题。一是严抓扬尘污染防治。严格落实《岳阳市扬尘污染防治条例》，统筹指挥各区和有关单位防治扬尘污染。二是细抓停车秩序管理。组织对市主城区停车设施进行了普查，现有各类停车泊位25.18万个；与交警部门联动开展违停执法，城区停车秩序明显改善，清理“僵尸车”38台，强制拖离违停车辆37台；编制《岳阳市主城区停车设施专项规划》，起草《岳阳市机动车停车条例实施细则》，进一步完善停车管理工作体系。投放共享电动车、共享电动自行车共计6000辆，打通了群众出行“最后一公里”，缓解了“停车难”问题，受到群众广泛赞誉。三是精抓市政设施管护。2022年，完成了湘岳医院人行天桥维修、赶山路路面维修改造等10个市政项目建设；完成了花板湖路、尚书山路等9条次干道路灯改造，开展了春节、国庆节日氛围营造；实施了局系统信息化平台整合项目，统筹搭建了主城区防涝预警和应急指挥调度平台、城管要素管理系统、局系统信息化运行监管平台，城市管理更智慧、高效。四是实抓保供保民生。指导岳阳华润燃气公司不惜代价，向中石油、中石化、中海油共采购天然气2.13亿立方，冬季保供高价采购LNG200吨，保障了居民和工商用户正常用气。

4、突出提质提效，推行城市生活垃圾分类。一是坚持高位推动。李挚市长、美云常委副市长多次召开召开会议明确垃圾分类“卡脖子”事项，印发多个会议纪要，对垃圾分类工作提出了一系列具体要求，为做好垃圾分类工作指明了方向。二是深化示范创建。南湖新区整区基本实现生活垃圾分类全覆盖，全市21个街道基本建成生活垃圾分类示范片区，691家公共机构实现垃圾分类全覆盖，城陵矶新港区22家企业推行生活垃圾分类。三是建设末端设施。市厨余垃圾资源化利用项目投产试运营，市建筑垃圾资源化利用项目部分投产，市生活垃圾焚烧发电项目二期省发改委即将批准立项。四是顺利通过检查。迎接住建部、省评估组来我市督导检查垃圾分类工作3次，重点对小区、餐饮场所、转运设备、垃圾处置终端等30余处点位、市静脉产业园和220多本台账资料等进行了抽查，对我市垃圾分类工作予以充分肯定。

# 5、突出强基强体，拓展城市管理职责职能。一是承接市主城区防涝分指挥部日常工作。市委、市政府将市主城区防涝分指挥部设在市城管局后，迅速组织制定了应急预案和相应的工作机制，并搭建了强有力的工作班子。启动防涝Ⅳ级应急响应2次，统筹调度市应急、住建等部门单位重点应对13次强降雨天气，没有出现长时间、大面积内涝渍水和人员伤亡情况。二是接管餐饮服务业油烟污染监督管理职责。2022年9月，市政府明确市城管局为餐饮油烟监督管理的主管部门，负责日常监管巡查及执法工作。并将各县市区履行餐饮服务业油烟污染监督管理职责情况纳入了污染防治攻坚战考核范畴，实行“一月一考核”。美云常委副市长对餐饮服务业油烟污染监督管理成效多次予以充分肯定，为全市蓝天行动作出了重要贡献。三是增加地下管线监督管理职能。在市政府的推动下，经报请市委编办批准，新成立了局地下管线管理科，由我局负责统筹推进市主城区地下管线的规划、设计、建设、施工、监理、验收、维护、运营、信息与档案管理等工作，为市主城区地下管线建设管理常态化提供了机构和人员保障。

6、突出整改整治，确保城市安全运行。一是整治枫桥湖停车场等一批市政设施安全隐患。争取市主要领导多次到枫桥湖停车场调度，统筹协调岳阳楼区、市机关事务局、市交投集团等单位迅速将停车场内39个板房门面、1栋砖混结构房屋拆除到位，实现“零非访、零事故、零伤亡”，安全隐患得到根治。琶琶王立交桥、青年路立交桥和巴陵中路沃尔玛人行天桥、火车站立交桥东侧主线挡土墙倾斜病害完成整治，消除了安全隐患。对5处垮塌主涵完成开挖重新埋管、砌筑检查井等工作。二是全面整治燃气安全隐患。全市燃气领域共排查出安全隐患8625处，全部按期整改到位；开展燃气安全执法965次，依法惩戒非法违法行为210起，处罚98.46万元；关闭取缔违法违规和关停不符合安全生产条件的企业12家；燃气用户入户安检率排全省第1，隐患整改率排全省第3，餐饮等行业单位燃气泄漏报警器安装率排全省第4。三是推进燃气老旧管网改造。争取到中央预算内补助资金1124万元，完成投资5812.21万元，本年度投资完成率113%，排名位居全省前列。四是完成生态环保问题整改。市花果畈垃圾填埋场和市中心城区大型垃圾中转站渗滤液实行全量化处理新工艺，成为全省第一个渗滤液全量化处理项目。

- 7、突出品质品位，推进文化城管铸魂工程。一是提升广告品位。整治男科、性病等不雅广告708处；集中拆除存在安全隐患、严重影响市容的广告178块；组织发布党建、反腐倡廉、省运会、深化文明城市建设、岳阳“四种精神”等公益广告200余块（条）。在岳阳大道与南湖大道交汇处等6个点位推进道路利民篷建设试点，为城市增添新的亮点。二是设计文化标识。组织市规划勘测设计院、部分文化名人编制了《岳阳市市政设施文化标识概念方案》，文化标识在2022湖南城乡环境基础设施建设产业博览会岳阳展区应用获普遍好评，待市政府常务会议审议通过后将逐步应用于市政设施，实现“花小钱、展形象、见大效”的目标。

8、突出服务服从，保障重大活动顺利开展。一是注重“常、长”抓文明创建。争当深化全国文明城市建设的主力军，抓严停车秩序，抓细设施维护，抓好城市照明，抓牢火车站广场等窗口管理，确保了创建效果。二是注重“严、细”抓省运服务。作为省运会市筹备委员会环境整治部牵头单位，统筹制定了一系列保障工作方案，有力指导了相关县区和市直单位落实环境整治提升工作。三是注重“准、效”抓其他活动保障。精心部署，强化督查、迅速整改，确保各类活动期间环境卫生洁净、市容秩序良好。圆满完成了市“两会”、“2022首届湖南·岳阳洞庭渔火季”、岳阳市首届旅游发展大会、湖南省第十一届省残运会、“2022岳阳·君山最美长江岸线马拉松比赛”等大型活动的市容环境保障工作，提升了岳阳城市形象。

- （6）评价结论

- 评价小组通过定量和定性分析2022年岳阳市城市管理和综合执法局部门整体支出，绩效评价最后得分为97.3分，评价等级为“优”。

| 序号 | 单位名称 | 预算执行（10分） | 产出指标（50分） | 效益指标（30分） | 满意度指标（10分） | 综合评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 8 | 49 | 30 | 10 | 97 |
| 2 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 9 | 50 | 28 | 10 | 97 |
| 3 | 岳阳市市政维护管理中心 | 10 | 50 | 27 | 10 | 97 |
| 4 | 岳阳市城市照明管理中心 | 9 | 50 | 28.5 | 10 | 97.5 |
| 5 | 岳阳火车站地区综合执法支队 | 9 | 47 | 30 | 10 | 96 |
| 6 | 岳阳市智慧城管指挥中心 | 8 | 48 | 30 | 10 | 96 |
| 7 | 岳阳市停车管理服务中心 | 10 | 50 | 28 | 10 | 98 |
| 8 | 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 | 9 | 50 | 29 | 10 | 98 |
| 9 | 岳阳市城市管理事务中心 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 部门加权平均分 |  | 9.1 | 49.3 | 28.9 | 10.0 | 97.3 |

- （7）绩效指标分析

1、预算执行过程情况

预算执行过程指标分值为10分，评价得分9.1分，主要扣分原因为部分项目未完成结算评审程序或合同跨年，专项资金暂未支付，专项资金预算执行率不高，未能完全发挥财政资金使用时效。

2、预算支出产出情况

预算支出产出指标分值50分，评价得分49.3分，主要扣分原因为城区道路雨污分流项目，北港路和洞庭大道改造项目因资金未落实处于停工阶段，项目建设进度较计划时间延迟。另外，随着城市管理的不断规范化，城市管理案件、事部件和市民热线投诉数量有所下降，导致当年目标任务未完成。

3、预算支出效益情况

预算支出效益指标分值30分，评价得分28.9分，主要扣分原因为全面提升城市形象，改善市民居住环境方面还有待进一步提升。

4、服务对象满意度情况

预算支出服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）预算执行力度有待进一步提升。本年预算执行率与上年相比有所提升，但资金支付效率还有待进一步提升。主要原因是花果畈封场项目、型垃圾中转站项目和2022年市中心春节氛围营造经费项目未完成结算评审程序；智慧城管二期建设通讯网络运营费、软件、数据库及设备维护经费和一期网络运营费项目合同跨年，部分费用未结算，结转下年支付。

（二）城区部分路灯急需进行提质改造，建设美观、节能的路灯和亮化系统。主要原因为绿色照明工程是国家重点节能示范工程，国家“十四五”规划中有关于“LED等高效节能灯具使用占比应超过70%”的硬性要求，因此，需加快节能灯具更新进度。

（三）市政设施施工旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。

- （四）2022年度，部分单位未完成非税收入征收计划，主要原因为单位对来年工作预估不够准确，非税收入征收预算编制不够精准。另外，随着执法宣传工作的不断深入，违法违规事件逐步减少，行政处罚收入相应减少。

（五）部分单位预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多为会计、财务管理等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还需熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并需要持续更新知识体系。

- 六、下一步改进措施

（一）加强部门间沟通与协作，合理预测项目实施进度，根据进度及时与财政部门沟通申请预算资金，提高资金支付效率。

（二）加强事前绩效评估管理，合理分配路灯维护更新与节能灯具更新资金比例，同时，建议财政加大资金投入，加快节能灯具更新进度，达到既整体降低路灯及亮化设施运行成本，又节能环保的目标。

（三）继续加大市政设施维护“四新”(即新材料、新工艺、新设备、新技术)的推广应用力度，提升技术与管理水平，推进绿色市政、智慧市政建设。

（四）加强单位部门间沟通，合理预估下一年行政处罚收入金额，提升非税收入征收预算精准度。

（五）加快人才队伍建设，提升绩效管理人员专业水平。引进专业人才，充实绩效管理人才队伍，加强业务培训，提升绩效管理人员综合素质。同时，进一步加强部门间协作联动，提升绩效管理水平。

- 七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。本部门的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。

八、其他需要说明的情况

2022年，局机关本级城市管理应急机动经费项目年初预算金额为224.00万元，决算金额为224.00万元，但在局机关本级支付金额为31.03万元，主要原因为根据财政预算一体化管理要求，城市管理应急机动经费192.97万元调整到项目实施单位支付。另外，岳阳市城市管理事务中心为机构改革合并新设立单位，上年无数据。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（3-1至3-57表）

岳阳市城市管理和综合执法局

2023年7月10日

附件1：

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） |  | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 536 |  | 473 |  | 88.25% |  |
| 单位名称 | 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 三公经费 | 76.21 |  | 131.75 |  | 78.23 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 1、公务用车购置和维护经费 | 71.99 |  | 100.70 |  | 74.09 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 公车运行维护 | 71.99 |  | 100.70 |  | 74.09 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 公车运行维护 | 38.65 |  | 38.70 |  | 20.31 |  |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 公车运行维护 | 12.96 |  | 36.00 |  | 23.99 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 公车运行维护 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 公车运行维护 | 6.79 |  | 9.00 |  | 6.22 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 公车运行维护 | 11.34 |  | 11.00 |  | 11.19 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 | 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 公车运行维护 | 0 |  | 6 |  | 12.38 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 3、公务接待 | 4.22 |  | 31.05 |  | 4.14 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 公务接待 | 2.10 |  | 19.62 |  | 3.15 |  |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 公务接待 | 0.21 |  | 1.68 |  | 0 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 公务接待 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 公务接待 | 0.15 |  | 3.00 |  | 0 |  |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 公务接待 | 0 |  | 1.00 |  | 0 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 公务接待 | 1.39 |  | 1.50 |  | 0 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 公务接待 | 0.37 |  | 0.75 |  | 0.08 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 | 公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 公务接待 | 0 |  | 0.5 |  | 0.91 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 项目支出： | 25914.40 |  | 22887.16 |  | 21702.76 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 1、城管事务管理经费 | 289.33 |  | 174.57 |  | 170.65 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 2、城管系统考评经费 | 155.75 |  | 178.00 |  | 178.00 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 3、城市管理应急机动经费 | 101.95 |  | 224.00 |  | 31.03 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 4、非税收入执收成本 |  |  | 62.00 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 5、垃圾站建设 | 713.11 |  | 437.83 |  | 437.83 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 6、大型垃圾中转站 | 3415.54 |  | 1331.02 |  | 718.97 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 7、蛇皮套和三大湖整治 | 179.90 |  | 99.57 |  | 99.57 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 8、垃圾分类 | 0 |  | 117.22 |  | 117.22 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 9、花果畈垃圾处理场 | 7241.58 |  | 1674.33 |  | 1381.92 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 10、船舶垃圾收集经费 | 150.16 |  | 256.73 |  | 256.73 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 11、渍水整治经费 | 364.86 |  | 69.45 |  | 69.45 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 12、照明提质改造经费 | 0 |  | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 13、城区道路雨污分流项目经费 | 0 |  | 5400.00 |  | 5332.89 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 14、泵站双电源回路及智能化改造项目 | 152.27 |  | 31.20 |  | 31.20 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 15、2022年市中心春节氛围营造经费 | 11.34 |  | 10.79 |  | 4.91 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级 | 16、专项规划编制经费 | 0 |  | 49.00 |  | 49.00 |  |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 17、城管事务管理经费 | 528.42 |  | 122.13 |  | 121.63 |  |
| 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 18、城管协管员人员经费 | 844.00 |  | 210.67 |  | 210.59 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 19、城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施日常维护管理经费 | 2260.00 |  | 1921.00 |  | 1921.00 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 20、泵站运行维护经费及电费 | 710.00 |  | 750.00 |  | 750.00 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 21、城东南路泵站运行维护经费及电费 | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 22、市政防汛、应急除雪设备和机械作业设备维护维修经费 | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 23、城市管理应急机动经费 | 124.70 |  | 0.00 |  | 132.40 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 24、金东门下游尚书汀湾排水管网改建和枫树岭社区万家垅渍水点整治项目进度款 | 0.00 |  | 0.00 |  | 497.60 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 25、2020年主城区渍水改造等项目进度款 | 805.22 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 岳阳市市政维护管理中心 | 26、非税收入执收成本 | 0.00 |  | 3.00 |  | 7.11 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 27、城区路灯大修经费 | 50.00 |  | 35.00 |  | 35.00 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 28、亮化管理计量工作经费 | 60.00 |  | 42.00 |  | 42.00 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 29、路灯及公用亮化设施维护费用 | 1214.00 |  | 826.00 |  | 826.00 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 30、路灯及公用亮化设施运行电费 | 2550.00 |  | 1783.00 |  | 1783.00 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 31、中心城区景观亮化大修专项经费 | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 32、全城临街楼宇亮化设施电费及维护费 | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 33、非税收入征收成本 | 108.00 |  | 0 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市照明管理中心 | 34、中心城区春节氛围营造 | 229.55 |  | 222.12 |  | 222.12 |  |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 35、城管事务经费 | 206.00 |  | 134.55 |  | 125.00 |  |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 36、城市广场运营维护费 | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 岳阳火车站地区综合执法支队 | 37、协管员经费 | 142.00 |  | 171.00 |  | 171.00 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 38、12319运营经费 | 40.00 |  | 32.00 |  | 32.00 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 39、二期建设通讯网络运营费 | 55.30 |  | 88.70 |  | 59.70 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 40、软件、数据库及设备维护经费 | 91.87 |  | 158.85 |  | 135.90 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 41、设备运行电费 | 40.00 |  | 32.00 |  | 32.00 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 42、一期网络运营费 | 55.30 |  | 68.70 |  | 27.70 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 43、岳阳市2021-2022年城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目 | 389.53 |  | 439.00 |  | 439.00 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 44、中心平台坐席员劳务派遣服务费 | 108.00 |  | 108.00 |  | 108.00 |  |
| 岳阳市智慧城管指挥中心 | 45、地下弱电管网专项工作经费 | 30.00 |  | 28.00 |  | 28.00 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 46、公共自行车运营公司运营管理费 | 896.40 |  | 612.81 |  | 612.81 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 47、公共自行车租赁系统管理工作经费 | 23.00 |  | 56.48 |  | 56.47 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 48、公共自行车租赁系统站点网络流量费 | 84.00 |  | 67.00 |  | 67.00 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 49、设施设备维护费 | 128.66 |  | 94.35 |  | 94.35 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 50、协管员经费 | 54.00 |  | 39.78 |  | 39.78 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 51、巡查、执勤经费 | 29.00 |  | 23.00 |  | 23.00 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 52、执勤巡逻车辆补助（含拖车经费） | 31.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  |
| 岳阳市停车管理服务中心 | 53、非税征收成本 | 1.40 |  | 0.80 |  | 0 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 | 54、城管事务管理经费 | 29.26 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 55、园区管理经费 |  |  | 28 |  | 27.2 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 56、土石方管理经费支出 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 57、环卫维护经费支出 |  |  | 370 |  | 369.76 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 58、园林管理经费支出 |  |  | 160 |  | 160 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 59、中心城区大型垃圾中转站运行、运转经费 |  |  | 1850 |  | 1377.49 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 60、罗家坳生活垃圾填埋场生态环境问题整改 |  |  | 268.51 |  | 268.51 |  |
| 岳阳市城市管理事务中心 | 61、鲜花一条街经费支出 |  |  | 240 |  | 235.27 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 公用经费 | 874.20 |  | 917.72 |  | 2495.78 |  |
|  | 其中：办公经费 | 154.24 |  | 168.49 |  | 325.35 |  |
|  | 水费、电费、差旅费 | 46.31 |  | 92.22 |  | 88.39 |  |
|  | 会议费、培训费 | 3.31 |  | 15.42 |  | 6.43 |  |
|  | 政府采购金额 | —— |  | 7212.47 |  | 7676.15 |  |
|  | 部门基本支出预算调整 | —— |  | 6151.13 |  | 6073.25 |  |
| 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 | 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 厉行节约保障措施 | 加强事前绩效评估管理，坚持先定事，再确定资金支出规模。进一步完善单位财务管理制度和内控管理制度，各部门严格遵守制订的《机关管理制度》（含财务管理制度）、《市城管局城市管理应急经费管理暂行规定》、《内控管理制度》等规章制度。定期开展“三资”清查和资产盘点工作，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李瑛   填报日期：2023.6.28  联系电话：0730-8857572  单位负责人：

附件2：

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市城市管理和综合执法局汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20281.67 | 36565.15 | 35372.05 | 10 | 96.74% | 9.1 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：31418.13 |  |  |  | 其中：基本支出：11422.15 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：21668.94 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：3955.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1、谋深谋远，进一步优化城市管理机构及相关制度建设； - 2、突出管长管久，构建整体联动的工作机制； - 3、提升日常管理水平。开展施工围挡整治、临湖路路域环境秩序集中整治、“一湖两岸”亮化提质改造、路灯节能改造、4条主干道提质改造、垃圾填埋场问题整改、市容环境卫生提质升级、禁燃区禁炮、扬尘污染防治等工作，通过国家园林城市市州普查，确保城市环境卫生更加整洁、市容秩序更加优良、美化亮化更加迷人、市政维护更加精细； - 4、推进基础设施项目建设。全力实施市花果畈垃圾填埋场封场工程及其渗滤液全量化处理项目，加快市厨余垃圾处置项目、公厕垃圾站、洞庭湖生态经济区船舶垃圾收集点、社会停车场、低洼渍水点整治等项目建设，确保按期完工； 5、突出提质提效，推行城市生活垃圾分类工作； 6、突出整改整治，确保城市安全运行； 7、突出品质品位，推进文化城管铸魂工程； 8、全面完成市委市政府和省住建厅所安排的其他各项工作任务。 |  |  |  | 1、出台了《关于进一步优化城市管理助力省域副中心城市建设的若干意见》（岳发〔2022〕14号），明确了城市管理30项重点工作任务，推动平江县、华容县、等8个县市区成立了城市管理委员会，“大城管”格局初步形成。同时，出台了《岳阳市城市规划区绿道系统专项规划》《岳阳市主城区户外广告设置规划》等城市管理规划、规范性文件； - 2、建立了常态化考评机制；建立了市区两级破占道工作专班制度；建立行政审批统筹机制，出台了《行政审批工作管理规则》，统筹局系统和各区行政审批，基本做到了同城同标；另外，建立了执法协作机制，与市住建局联合出台了《岳阳市住房和城乡建设领域行政执法协作联动制度》，全年受理市住建局移送案件及案件线索243件； - 3、日常管理水平明显提升。开展了施工围挡整治、临湖路路域环境秩序集中整治、“一湖两岸”亮化提质改造、路灯节能改造、4条主干道提质改造、垃圾填埋场问题整改、市容环境卫生提质升级、禁燃区禁炮、扬尘污染防治等工作，通过了国家园林城市市州普查，确保城市环境卫生更加整洁、市容秩序更加优良、美化亮化更加迷人、市政维护更加精细； - 4、推进基础设施项目建设。完成了市花果畈垃圾填埋场封场工程，以及渗滤液实行了全量化处理新工艺，加快了市厨余垃圾处置项目、公厕垃圾站、洞庭湖生态经济区船舶垃圾收集点、社会停车场、低洼渍水点整治等项目建设，确保了按期完工； 5、坚持高位推动，市主要领导多次召开会议明确垃圾分类“卡脖子”事项，印发多个会议纪要，对垃圾分类工作提出了一系列具体要求，为做好垃圾分类工作指明了方向。通过深化示范创建、建设末端设施等一系列措施，垃圾分类工作有序推进； 6、完成了枫桥湖停车场等一批市政设施安全隐患整治工作，另外，全面整治了燃气安全隐患，并大力推进了燃气老旧管网改造工作； 7、开展了不雅广告整治工作；集中拆除存了在安全隐患、严重影响市容的广告；同时组织发布党建、反腐倡廉、省运会、深化文明城市建设、岳阳“四种精神”等公益广告。 8、圆满完成了文明创建、省运会等市委市政府和省住建厅所安排的其他各项工作任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 餐饮油烟扰民投诉处置 | 应处尽处 | 处置329起 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 及时完成城区生活垃圾和餐厨垃圾压缩和中转 | 及时、全部完成压缩和中转 | 完成了43.85万吨 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统运营服务 | 应处尽处 | 完成了19680吨 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 内部停车场对外开放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 春节氛围营造造型制作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 基础设施项目建设完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 市政管理工作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 立法调研数 | 1条 | 1条 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 人行道违停车辆抄录量 | 4万台次/年 | 完成6.98万台次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 不雅广告、隐患广告整治 | 应处尽处 | 共完成886处/块 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 公益广告发布 | 150块（条）以上 | 200余块（条） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 市区所有主干道信息采集 | 32万件以上 | 27.07万件 | 1 | 0.7 | 随着城市管理的不断规范，城市管理案件数量有所下降。 |
|  |  |  | 所有热线投诉转办案件 | 2600件以上 | 完成1870件 | 1 | 0.7 | 随着城市管理水平的提高，热线投诉事件不断减少。 |
|  |  |  | 对管理的中心城区市政道路、人行道、桥梁、地下通道、单车摩托车围栏、隔离柱等进行日常保养及常规维护。 | 完成管理的中心城区74条市政道路、人行道、36座桥梁、8座地下通道、单车摩托车围栏、隔离桩等日常维护。 | 均高标准完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 对城区道路排水管网及主涵进行清理，对泵站进行日常管理。 | 对管理的城区72条主涵、74条道路排水管网、1条隧道、6座涵洞进行日常维护，对15个泵站进行日常管理 | 确保了城区排水管网畅通，各泵站正常运行。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 考核考评主次干道 | 55条 | 55条 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 保障公用亮化设施正常运行 | 功率4008.26KW | 功率4008.26KW亮化设施正常运行 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 保障城区主次干道路灯正常运行 | 路灯22491盏 | 保障了22491盏路灯正常运行 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 节日摆花工作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯完好率和亮灯率 | 98% | 98%以上 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 信息采集有效率 | 97%以上 | 98.6% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 达到《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 12319城管热线办结率 | 95% | 99% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 路灯节能控制及照明设施监控 | 节能达到行业标准，照明监控设施安全、完整 | 节能达到行业标准，照明监控设施安全、完整 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 文明执法 | 文明执法，无违规投诉案件。 | 全年无违规投诉 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 依法行政审批比例 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按计划时间完成 | 按时完成 | 均按时完成 | 4 | 3.9 | 雨污分流后北港路和洞庭大道改造，因资金未落实处于停工阶段。 |
|  |  |  | 12319城管热线办结时限 | 规定时间内完成 | 均在规定时间办结 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城市管理信息采集及时 | 及时发现并上报 | 能及时发现并上报 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 加强管理，节约财政资金，产生间接经济效益。 | 管理到位，节约了财政资金。 | 2.5 | 1.9 | 有待进一步加强管理，提升资金支出绩效。 |
|  |  |  |  | 产生间接经济效益，优化环境、助力旅游业发展。 | 有效助力 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 责任事故发生数 | 0件 | 0件 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 挖掘城区停车潜力，方便市民停车 | 有效提升市民停车便利度 | 市民停车便利度得到有效提升 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 减轻交通拥堵压力，方便市民出行 | 减轻交通拥堵压力 | 交通拥堵压力得到有效减轻 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 方便市民夜间出行，增加市民夜间活动休闲空间。 | 方便市民夜间出行 | 亮化设施正常运行，方便了市民夜间出行。 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 改善城市环境，提升城市形象。 | 改善城市环境，提升城市形象。 | 城市形象整体提升 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 美化城市环境 | 美化城市环境 | 城市环境不断提升 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 节能减排，净化环境 | 有效降低环境污染 | 环境污染得到降低 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 优化生态环境 | 优化生态环境 | 城市污染源得到 有效管控 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数。 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 2.5 | 2 | 还有待进一步提升 |
|  |  |  | 城市建设 | 深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设 | 顺利完成 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.3 |  |

填表人：李瑛   填报日期：2023.6.28  联系电话：0730-8857572    单位负责人：

附件3-1：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管事务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 131.00 | 174.57 | 170.65 | 10 | 97.75% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.00 | 174.57 | 170.65 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 充分宣传城市管理的政策和各项工作，加强市民群众对城市管理部门的认知，增强市民群众对城市管理工作的理解和支持，从而更好的服务全市人民服务社会。 |  |  |  | 通过多渠道宣传城市管理的政策和各项工作，提升了市民对城市管理部门的认知，增强了市民对城市管理工作的理解和支持，城市管理水平得到整体提升。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 考核考评主次干道 | 55条 | 55条 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 配合城管支队专项整治行动工作时间 | 3个月 | 3个月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 园林管理执法及广告专项行动工作时间 | 2个月 | 2个月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拆除违规、不雅户外广告数量 | 500块以上 | 实际886块 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 燃气稳定供应 | 2亿立方米 | 2.13亿立方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 多举措开展城市管理工作宣传 | 定期宣传（1000）次/年 | 已完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 城市管理的法规规定的宣传 | 20次 | 24次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 无安全隐患户外广告 | 无安全隐患户外广告 | 全年无安全事故 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 管道泄漏事故发生数 | 0件 | 0件 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 宣传工作覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 无违规投诉 | 无违规投诉 | 全年无违规投诉 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 2022.12.31前 | 如期完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 出警时效 | 及时出警 | 及时出警 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 产生间接经济效益，加强管理，节约资金。 | 管理到位，节约了财政资金。 | 5 | 4 | 进一步加强管理，提高资金支出效益。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改进为民服务态度 | 改进为民服务态度 | 不断改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市管理秩序 | 改善城市管理秩序 | 城市管理秩序不断提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 市容环境、文化芬围 | 改善市容环境、文化芬围 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态环境改善情况 | 管控城市污染源 | 有效管控 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市管理水平 | 城市整体形象不断提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：李瑛   填报日期：2023.6.28 联系电话：0730-8857572    单位负责人：

附件3-2：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管系统考评经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 28.00 | 178.00 | 178.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年度，城市标准化管理考评季度和年度总结表彰、考核工作保障。 |  |  |  | 2022年度，城市标准化管理考评顺利实施，季度和年度总结表彰、考核工作如期完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 考核考评主次干道 | 55条 | 55条 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 区县考评 | 6县3区 | 6县3区 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 区县考评次数 | 12次 | 12次 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 无违规操作 | 无违规操作投诉 | 无违规操作投诉 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 | 2022.12.31日前 | 2022.12.31日前 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 按考评实施时间 | 按计划实施 | 按规定时间节点完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改进为民服务态度 | 改进为民服务态度 | 不断改善 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 城市管理秩序 | 改善城市管理秩序 | 城市管理秩序不断提升 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 督查生态环境改善情况 | 强化城市污染源管控 | 有效管控 | 8 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市管理水平 | 城市整体形象不断提升 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：李瑛   填报日期：2023.6.28  联系电话：0730-8857572    单位负责人：

附件3-3：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城市管理应急机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成迎接全国文明城市、全国绿化模范城市，市委市政府布置的中心工作和重大服务保障应急任务。 |  |  |  | 全国文明城市、全国绿化模范城市建设过程中，市委市政府布置的中心工作和重大服务保障应急任务均高标准完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城市管理出现的突发性问题处置 | 突发性问题及时处置 | 2个火车站广场设施维护 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 市中医院前人行道路面改造工程 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 主城区琵琶王立交桥过火后维修处治工程 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 16条路段广告拆除整治工程 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 2022年主城区防汛排涝及路面渍水改造 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 城市运行安全应急指挥系统建设 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 根据应急预案成立应急保障队伍 | 4支队伍 | 4支队伍 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 解决城市管理出现的突发性问题 | 有效处置 | 均有效处置 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 各类应急问题处置合法性 | 处置程序合法合规无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2022.12.31日前 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 各类应急问题处置时效 | 按要求及时处置 | 均及时处置 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额224万元 | 未超预算 | 10 | 10 | 根据财政预算一体化管理要求，其中192.97万元指标调整到实施单位支付。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 突发状况应急处理，减少群众损失。 | 有效控制 | 有效控制 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 避免产生次生费用 | 及时处置避免产生次生费用 | 处置成本得到有效管控 | 5 | 4 | 处置成本得到有效管控 |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障人民生活及生命安全 | 保障人民生活及生命安全 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 解决突发状况，提升市民生活质量。 | 解决突发状况，提升市民生活质量。 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 管控突发事件可能产生的污染 | 有效管控 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市管理水平 | 城市整体形象不断提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：李瑛   填报日期：2023.6.28 联系电话：0730-8857572     单位负责人：

附件3-4：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 非税收入执收成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 62.00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展。 |  |  |  | 保障局机关顺利完成了中心工作和其他重大城市管理工作任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 收取城市道路占用挖掘费 | 100万元 | 超额完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 收取城市道路占用费 | 20万元 | 超额完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 应收尽收完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 执收范围及标准 | 合法、合规 | 均合法、合规 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2022.12.31日前 | 如期完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 9 | 7 | 当年工作已完成，但未及时申请下达资金，当年支出0万元。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保障城市管理工作日常开展 | 保障城市管理工作日常开展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 管控城市道路占用规模 | 管控城市道路占用规模 | 有效管控 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 管控城市道路占用时长 | 管控城市道路占用时长 | 有效管控 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 间接管控占用时长，减少可能产生污染时长。 | 间接管控占用时长，减少可能产生污染时长。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市管理水平 | 城市整体形象不断提升 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

填表人：李瑛   填报日期：2023.6.28  联系电话：0730-8857572     单位负责人：

附件3-5：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 垃圾站建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 74.59 | 437.83 | 437.83 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 363.24 | 363.24 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 74.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成王家河、湖滨大道、赶山西路三座垃圾站建设 |  |  |  | 全部竣工，验收合格，并交付使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成王家河垃圾站建设 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 完成湖滨大道垃圾站建设 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 完成赶山西路垃圾站建设 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合建筑行业要求 | 符合建筑行业要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划实施 | 按计划实施 | 均按工作计划实施 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 按合同约定交付使用 | 按合同时间交付 | 如期交付 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 招标合同价 | 不超招标合同金额 | 未出现超招标合同价现象 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益，降低垃圾转运成本。 | 产生间接经济效益，降低了垃圾转运成本。 | 5 | 4 | 在一定程度上降低了垃圾转运成本 |
|  |  |  |  | 垃圾资源化利用 | 垃圾发电提供源料 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 解决垃圾难以收集问题 | 解决垃圾难以收集问题 | 解决了垃圾难以收集问题 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 垃圾收集转运速度 | 加快垃圾收集转运速度 | 收集转运速度有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少空气污染 | 加快垃圾收集转运速度、避免垃圾发酵产生异味 | 有效管控 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 产生持久影响 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘亚松  填报日期：2023.6.28  联系电话：13575018989    单位负责人：

附件3-6：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 大型垃圾中转站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1331.02 | 718.97 | 10 | 54.02% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1331.02 | 718.97 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成1座市中心城区大型垃圾中转站建设 |  |  |  | 已经竣工，验收合格，并交付使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 大型垃圾中转站 | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 垃圾收集 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 垃圾压宿、转运 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合建筑行业要求 | 符合建筑行业要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划实施 | 按计划实施 | 均按工作计划实施 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 按合同约定交付使用 | 按合同时间交付 | 如期交付 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 招标合同价 | 不超招标合同金额 | 未出现超招标合同价现象 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益，降低垃圾转运成本。 | 产生间接经济效益，降低了垃圾转运成本。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 垃圾资源化利用 | 垃圾发电提供源料 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 实现垃圾减量化 | 实现垃圾减量化 | 有效控制 | 4 | 4 | 有待进一步提升 |
|  |  |  | 实现垃圾无害化利用 | 实现垃圾无害化利用 | 实现了垃圾无害化利用 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 实现垃圾资源化利用 | 实现垃圾资源化利用 | 已实现资源化利用 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 减少污染 | 减少垃圾污染 | 有效管控 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：刘亚松 填报日期：2023.6.28  联系电话：13575018989    单位负责人：

附件3-7：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 蛇皮套和三大湖整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 99.57 | 99.57 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 蛇皮套和三大湖绿化维护养护、保洁；道路维护养护、保洁；栏杆维护；水域保洁；广场维护、保洁；其他市政维护；蛇皮套泵站一座维护，维护保洁率100%并达到绩效考核要求。 |  |  |  | 维护保洁完成率100%，已达到绩效考核要求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成绿化维护养护、保洁 | - 面积60406.46㎡ | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成道路维护养护、保洁 | 面积26766.76㎡ | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成栏杆维护 | 长度2521.93m | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成水域保洁 | 面积307179.59㎡ | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成广场维护、保洁 | 面积13572.23㎡ | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成其他市政维护 | 面积1881.31㎡ | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成蛇皮套泵站一座维护 | 处理污水6.05万m³/天 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成生态滤池芦苇收割清理及滤砂疏松 | 面积21121㎡ | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿化部分杂草率 | 不超过5% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 草皮缺或死株面积 | 不超过2㎡ | 100% | 4 | 2 | 部分草皮泥土裸露，下一步加强养护和补植。 |
|  |  |  | 道路累计网裂、龟裂面积 | 不超过20平方米，累计线裂长度不超过100米。 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 人行道拱起处高差 | 不超过50mm | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 排水部分设施设备达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 生态滤池芦苇清理及滤砂疏松达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 季度考核 | 每季度考核一次 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 按成本费用包干，自负盈亏 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 由黑臭水体变成了湿地公园 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 消除了黑臭水体的影响 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长久性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘敏   填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8857573     单位负责人：

附件3-8：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 垃圾分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.19 | 117.22 | 117.22 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 110.03 | 110.03 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对城区分类设施设备齐全、分类效果明显的单位、街道、社区给予奖励,对家庭源有害垃圾暂存、中转、运输、处置,开展生活垃圾宣传、教育培训活动等。 |  |  |  | 已完成年度工作计划，达到了绩效考核要求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区效果明显单位、街道、社区的奖补 | 9个先进单位 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 20个示范创建先进单位 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4个合格街道 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 1个先进街道 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 26个先进社区 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 城市生活垃圾分类质量 | 实现城市垃圾减量化 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 实现城市垃圾资源化 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 实现城市垃圾无害化 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 月度考核 | 每月考核一次 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按计划实施 | 按年度计划实施 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益，降低垃圾转运成本。 | 产生间接经济效益，降低了垃圾转运成本。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 垃圾资源化利用 | 垃圾发电提供源料 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 实现垃圾减量化、无害化利用 | 实现垃圾减量化、无害化利用 | 有效控制 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改善城市居民生活环境 | 改善城市居民生活环境 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推动垃圾分类绿色环保处置，减少污染。 | 推动垃圾分类绿色环保处置，减少污染。 | 顺利实施，有效提升。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善居住环境，提升市民幸福感、获得感。 | 改善居住环境，提升市民幸福感、获得感。 | 改善了居住环境，提升了市民幸福感、获得感。 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：贺文  填报日期：2023.6.28 联系电话：0730-8872112    单位负责人：

附件3-9：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 花果畈垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1674.33 | 1381.92 | 10 | 82.54% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1674.33 | 1381.92 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对花果畈生活垃圾填埋场生态封场 |  |  |  | 花果畈生活垃圾填埋场生态封场工作已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 生态封场 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 渗滤液全量收集处理 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 沼气导排收集 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合生态封场要求 | 符合生态封场要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 符合建筑工程要求 | 符合建筑工程要求 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 按工程计划进行 | 按工程计划进行 | 已按计划完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 按合同约定时间完成 | 按合同约定时间完成 | 按时完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 8 | 8 | 未完成结算评审，部分资金未支付。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 减少垃圾填埋后，其他污染物处理费用。 | 有效控制 | 5 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善生存环境 | 改善生存环境 | 改善了生存环境 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态封场复绿 | 生态封场复绿 | 美化环境 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资源化利用 | 资源化利用 | 节约资源 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：刘亚松 填报日期：2023.6.28  联系电话：13575018989   单位负责人：

附件3-10：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 船舶垃圾收集经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 256.73 | 256.73 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 256.73 | 256.73 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成一座洞庭湖环卫趸船码头建设和两个中转站建设 |  |  |  | 已经竣工，验收合格，并交付使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 趸船码头建设 | 1 个趸船码头建设 | 已完成1 个趸船码头建设 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 中转站建设 | 2个 | 2个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合建筑行业要求 | 符合建筑行业要求 | 符合要求 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 符合工程设计要求 | 符合工程设计要求 | 符合要求 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同约定交付使用 | 按合同时间交付 | 如期交付 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 均按工作计划实施 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 招标合同价 | 不超招标合同金额 | 未出现超招标合同价现象 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益 | 减少水体环境治理费用 | 6 | 5 | 间接经济效益 |
|  |  | 社会效 益指标 | 垃圾资源化利用 | 垃圾资源化利用 | 有效利用 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 改善洞庭湖域居民环境 | 改善洞庭湖域居民环境 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境 | 改善洞庭湖水环境 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效性 | 长效 | 长效性 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：刘亚松 填报日期：2023.6.28  联系电话：13575018989    单位负责人：

附件3-11：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 渍水整治经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 41.05 | 69.45 | 69.45 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 41.05 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 尚书山路尚书汀湾段有两处管网垮塌管内积水严重，造成溢流，主要任务是解决排水管网垮塌现象，确保排水主涵畅通。 枫树岭社区万家垅管涵淤堵，造成周边低洼地段居民房屋积水，主要任务是清除淤泥，管涵通畅，周边不积水。 |  |  |  | 已经完成尚书山路尚书汀湾段有两处管网垮塌修复和枫树岭社区万家垅管涵清淤，解决了污水溢流和周边低洼地段积水问题。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建DN1500排水管道 | 管道223米 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 制作工作井、接收井 | 工作井2座接收井3座 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 双重高压管旋喷桩 | 旋喷桩4977米 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 管涵清淤 | 管涵清淤3458米 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 管道建成后不积水和溢流 | 建设地段不再发生溢流和积水 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 管涵清淤后不积水 | 管涵清淤后不积水 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2022.12.31日前 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 避免产生次生费用 | 及时处置避免产生次生费用 | 处置成本得到有效管控 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 解决周边居民积水问题 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改变周边居民生活环境，提高生活质量 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长久性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：刘敏   填报日期：2023.6.28   联系电话：8857573     单位负责人：

附件3-12：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 照明提质改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明提质改造，提升城市品质和形象，带动夜游经济发展，更好展示岳阳省域副中心城市现代化品质和魄力。 |  |  |  | 已经完成洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明提质改造。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 洞庭湖大桥夜景照明提质 | 洞庭湖大桥5.6公里夜景照明改造 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 洞庭湖东西两岸楼宇夜景照明提质 | 洞庭湖大桥东西两岸37栋楼宇夜景照明改造 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明质量提升 | 洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明质量提升 | 洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇夜景照明质量明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 工程材料质量 | 工程材料质量符合相关标准 | 100%达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2022.02 | 如期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 及时处置，避免产生次生费用。 | 处置成本得到有效管控 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 产生间接经济利益 | 带动旅游业发展 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城市品质提升，展示城市魄力 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不出现光源污染 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 6年 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：刘敏   填报日期：2023.6.28   联系电话：8857573     单位负责人：

附件3-13：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城区道路雨污分流项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 5400.00 | 5332.89 | 10 | 98.75% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3400.00 | 3332.89 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 市中心城区四条道路雨污分流工程后续路面提质改造项目四条道路分别为巴陵东路双侧辅道及人行道、北港路、洞庭大道、3517路；主要建设内容为路基加固补强、道路结构层拆除重建、路面加铺沥青混凝土、更换检查井盖、人行道铺装彩色生态透水混凝土、绿化带改建、交通标线恢复等。 |  |  |  | 已经完成巴陵东路、3517路路面提质改造任务，北港路和洞庭大道因资金未落实处于停工阶段。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 巴陵东路慢车道改造 | 慢车道改造3350米 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 巴陵东路人行道改造 | 人行道改造3460米 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3517路路面改造 | 3517路路面改造534米 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 路面平整 | 路面平整 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 标线清晰、规范 | 标线清晰、规范 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 人行道生态透水 | 人行道生态透水 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2022.12.31日前完成 | 100% | 10 | 8 | 北港路和洞庭大道因资金未落实处于停工阶段。 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益 | 及时维护，降低维护成本。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 助力旅游业发展 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城市品质提升 | 提升城市品质 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 改善出行路况 | 改善出行路况 | 方便车辆和行人出行 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 美化城市环境 | 美化城市环境 | 有效提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 减少扬尘污染 | 减少扬尘污染 | 有效改善 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 15年 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：刘敏   填报日期：2023.6.28   联系电话：8857573     单位负责人：

附件3-14：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 泵站双电源回路及智能化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对城区主要污水泵站进行双电源回路及智能化改造。 |  |  |  | 已经完成主要污水泵站双电源回路及智能化改造。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 对污水泵站进行双电源回路改造 | 对郭镇、理工学院、长山路、桐子岭、南湖广场5座泵站双电源改造 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对污水泵站进行智能化改造 | 对郭镇、理工学院、长山路、桐子岭、南湖广场、城陵矶6座泵站智能化改造 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 泵站实现双电源供电可靠保障 | 实现5座泵站非特殊情况下供电保障 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 能运程智能化控制设备 | 实现6座泵站现场自动化控制和远程监控目标 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2022.12.31日前完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 减少污染，降低环境治理成本。 | 有效控制 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城市生活污水处理保障 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 美化城市居民生活环境 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长久性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：刘敏   填报日期：2023.6.28    联系电话：8857573     单位负责人：

附件3-15：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2022年市中心春节氛围营造经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.79 | 4.91 | 10 | 45.51% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.79 | 4.91 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 春节期间，在南湖广场、巴陵广场、岳阳大道等地制作地面造型。在城区主要路口悬挂灯笼。在湘北大道路灯杆上设置道旗造型等装饰元素，营造喜庆祥和的节目氛围。 |  |  |  | 已经完成春节期间节日氛围营造工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 春节前氛围营造 | 1次 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合设计要求 | 5个建设地点符合设计要求 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 春节前完成 | 2022.1.30 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 年度预算金额 | 未超预算 | 10 | 10 | 未完成结算评审，资金未支付完成。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 间接助力旅游业发展 | 间接助力发展 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 营造节日氛围 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 提升市民幸福感、获得感 | 提升市民幸福感、获得感 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 美化城市居民生活环境 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 春节期间 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：刘敏   填报日期：2023.6.28    联系电话：8857573     单位负责人：

附件3-16：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 专项规划编制经费（城市绿地系统专项规划） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局本级 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 49.00 | 49.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成城市绿地系统专项规划初步成果编制和审查 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 | 文本图集 | 初步成果 | 已完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 说明书 | 初步成果 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 基础资料汇编 | 初步成果 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标科学 | 初步成果 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 布局合理 | 初步成果 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 功能完善 | 初步成果 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同规定 | 完成初步成果 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同规定 | 49万元 | 49万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 规划优美的城市人居环境，提升城市集聚力，助力旅游、工业等产业经济发展 | 间接经济效益 | 间接助力 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 规划规模总量合理、布局均衡、功能完善的绿地系统，保障市民绿色福利享受均等 | 市民幸福感、获得感提升，来岳各界人士绿化景观意象感受美好 | 已完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 规划结构完善、层次丰富的城市绿地绿色空间网络，改善生态环境，提升生态效益 | 改善环境、增加碳汇 | 已完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划低碳、环保、节约、生态、绿色、㓞性、安全的城市绿地系统，保障城市可持续发展 | 可持续发展 | 已完成 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% |  | 10 | 0 | 正式成果批准后进行满意度调查 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：朱海雄   填报日期：2023.6.28  联系电话：      单位负责人：

附件3-17：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管事务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 88.00 | 122.13 | 121.63 | 10 | 99.59% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.00 | 122.13 | 121.63 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 联合公安、交警、规划等部门，加大执法力度，组织开展治脏、治乱、治差等专项行动，敢于“亮剑”，铁面无私、着力解决城市管理的“老大难”问题，努力当好城市秩序的“维持者”、“守护者”。 |  |  |  | 联合了公安、交警、规划等部门，多次开展治脏、治乱、治差等专项行动，城市管理中的“老大难”问题明显改善，当好了城市秩序的“维持者”、“守护者”。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 日常巡查 | 不少于600次 | 730次以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专项整治 | 50次以上 | 68次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结量。 | 18起 | 44起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 行政执法程序合法、依据合理，以事实为依据，以法律为准绳。 | ≧95% | ≧99.5% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文明执法 | 文明执法，无违规投诉案件。 | 全年无违规投诉 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按上级文件执行 | 按上级文件执行 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 投诉案件处置时效 | 市民投诉处置及时 | 均在规定时限内办结 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 相关工作完成情况 | 相关工作按年度计划完成 | 均按计划完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展执法工作相关成本 | 控制在预算成本内 | 未超预算成本 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的直接经济效益 | 完成非税收入征收计划220万元 | 184.42万元 | 3 | 1.5 | 随着执法宣传工作的不断深入，违法违规事件逐步减少，罚没收入减少。措施：管理与服务相结合，加强宣传，文明执法。 |
|  |  |  | 是否产生一定的间接经济效益 | - 在一定程度上降低城市治理费用 | 加强了扬尘治理，间接减少了环境治理费用 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 是否产生一定的间接经济效益 | 改善城市环境，推动旅游业发展。 | 有效改善了城市环境，推动了旅游业发展。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 依法行政、文明执法，管理和服务相结合。 | 提升执法形象 | 执法形象整体提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提升城市整体形象 | 依法行政、文明执法，提升城市整体形象。 | 城市整体形象不断提升，改善了市民居住环境。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 市容秩序整洁、城区环境优美 | 城市管理得到不断规范，市容秩序、环境不断提升。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城区扬尘治理 | 基建场地污染源整治，有效改善城市环境。 | 严格管控污染源，减少了城市污染源。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造整洁、秀美市容环境 | 城市规范化管理，提升城市整体形象。 | 城市整体形象得到不断提升 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |

填表人：喻秀娥  填报日期：2023.6.30   联系电话：0730-8227298   单位负责人：

附件3-18：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管协管员人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 210.67 | 210.59 | 10 | 99.96% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 | 210.67 | 210.59 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 协管员在支队执法人员的带领下，能独立处理好各种执法事件，将各大队市容秩序治理得井然有序，给市民提供秀美整洁的环境。 |  |  |  | 通过专项培训及跟班作业训练，协管员在支队执法人员的带领下，能独立处理好各种执法事件，将各大队市容秩序治理得井然有序，给市民提供秀美整洁的环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 业务考核 | 业务考核≥12次/年 | 12次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 法律法规培训、作风纪律培训、文明执法培训等 | 业务培训≥2次/年 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 有固定协管队伍 | 40人 | 40人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 按市里文件执行 | 严格按市里文件执行 | 均严格按市里文件执行 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文明执法 | 文明执法，无违规投诉案件。 | 全年无违规投诉 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 协管员队伍综合素质 | 协管员队伍综合素质能符合辅助执法要求 | 协管员队伍综合素质符合辅助执法要求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 辅助执法工作完成 | 能协助执法人员及时完成执法工作 | 协助执法人员如期完成了各项执法工作 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 业务培训和考核 | 如期完成业务培训和考核 | 业务培训和考核均如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 协管员工资福利等相关成本 | 控制在预算成本内 | 未超预算成本 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的直接经济效益 | 协助执法人员完成非税收入征收计划220万元 | 184.42万元 | 4 | 2 | 随着执法宣传工作的不断深入，企业、个体户等违法违规事件逐步减少，罚没收入减少。措施：管理与服务相结合，加强宣传，文明执法。 |
|  |  |  | 是否产生一定的间接经济效益 | 加强城市管理改善城市环境，推动旅游业发展。 | 有效改善了城市环境，推动了旅游业发展。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城市管理和服务相结合 | 提升执法形象 | 提升了执法队伍整体形象 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城市市容市貌管理 | 加强市容市貌管理，提升城市整体形象。 | 城市整体形象不断提升，改善了市民居住环境。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 加强执法，改善城区市容秩序、美化环境。 | 市容秩序、整体环境不断提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城区扬尘治理 | 协助执法人员加强基建场地污染源整治 | 严格管控了污染源，减少了城市污染源。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否对城市管理产生持续影响 | 加强了执法队伍力量 | 补充了执法队伍，加强了执法力度。 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：喻秀娥  填报日期：2023.6.30   联系电话：0730-8227298   单位负责人：

附件3-19

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施日常维护管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年 初 预算数 | 全 年 预算数 | 全 年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1921.00 | 1921.00 | 1921.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1921.00 | 1921.00 | 1921.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对管理的中心城区74条市政道路、人行道、36座桥梁、8座地下通道、单车摩托车围栏、隔离桩日常维护，72条主涵、74条道路排水管网、1条隧道、6座涵洞等进行日常保养及常规维护，保证城市交通安全、舒适、畅通。 |  |  |  | 2022年已全面完成预期目标任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人行道损坏修复 | 应修尽修 | 完成人行道板维修3.24万㎡ | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 损坏路面及时维修 | 应修尽修 | 修补破损、下沉路面2.58万㎡，整治处置路面32340㎡，平立石9400m，清理3座大桥桥梁伸缩缝16Km； | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 及时更换损坏五防井盖、检查井和雨水窗等 | 应换尽换 | 更换五防井609座、普通检查井351套、雨水窗768套，沟盖板1038套，安装防坠安全网286套 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对城区人行道、道路路面进行提质改造 | 10个项目 | 实际完成了市市场监督管理局前人行道改造、赶山路和枫桥路路面提质、火车站立交桥维修加固等10个项目建设。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 城区配套网管清淤 | 应清尽清 | 完成10多条主次干道共190Km雨污水管网的日常维护、清淤和疏通。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》要求 | 合格 | 合格 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求 | 合格 | 合格 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求 | 合格 | 合格 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成时间 | 12个月 | 12个月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 1921万元 | 1921万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 良好的市政设施环境是否有益于岳阳经济的发展 | 对岳阳的经济发展有益 | 对岳阳的经济发展有益 | 7 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否有效改善城市交通服务功能 | 有效改善 | 有效改善 | 8 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 是否对环境有负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 是否可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 刘蓓   联系电话：8222813        填报日期： 2023.6.30      单位负责人：

附件3-20

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 泵站运行费及电费（代编预算项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成14座泵站和2座调蓄池的清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置；完成机械设备设施的日常小型零配件维修；完成泵站附属设施、闸门、闸阀及庭院的维护；完成泵站专用变压器的检测、维修；确保泵站和调蓄池的正常运行，确保污水24小时抽排，树立泵站文明服务窗口形象。 |  |  |  | 2022年已全面完成预期目标任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 泵站运行维护数 | 14座 | 14座 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站运行年度电费 | 控制在预算之内 | 控制在预算之内 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站除臭除虫消毒 | 180次/年 | 180次/年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站设备设施维护维修 | 100次/年 | 100次/年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站运行维护人力数 | 45人 | 45人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站、调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置 | 清淤2次/月 | 清淤3次/月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 泵站污水抽排量 | 确保14座泵站每天污水抽排量不少于25万m³ | 确保14座泵站每天污水抽排量不少于25万m³ | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 污水抽排效果 | 污水不溢流、不污染干净水体 | 污水不溢流、不污染干净水体 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站设备设施完好率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站及调蓄池清污清漂标准 | 符合市环保要求 | 符合市环保要求 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 生活污水抽排率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成时间 | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 实现目标任务所需经费 | 750万元 | 750万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 干净卫生的城市环境是否有益于岳阳经济的发展 | 对岳阳的经济发展有益 | 对岳阳的经济发展有益 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否改善城市环境卫生 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 泵站运行是否对环境有负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 是否可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人： 刘蓓    联系电话：8222813       填报日期： 2023.6.30    单位负责人：

附件3-21

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 城东南路泵站运行费及电费（代编预算项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成泵站雨水泵、污水泵的清淤、清漂、垃圾打捞及运输处置；完成机械设备设施的日常小型零配件维修；完成泵站附属设施、闸门、闸阀及庭院的维护；完成泵站专用变压器的检测、维修；确保该泵站雨水泵和污水泵的正常运行，确保污水24小时抽排，确保大暴雨恶劣天气城区低洼地段不积水，树立泵站文明服务窗口形象。 |  |  |  | 2022年已全面完成预期目标任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 泵站运行维护数 | 1座 | 1座 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站运行年度电费 | 控制在预算之内 | 控制在预算之内 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站除臭除虫消毒 | 12次/年 | 12次/年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站设备设施维护维修 | 12次/年 | 12次/年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站运行维护人力数 | 5人 | 5人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站、调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置 | 清淤3次/月 | 清淤3次/月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 泵站污水抽排量 | 晴天污水抽排量不少于5万m³/天，大暴雨恶劣天气雨水抽排量不少于106万m³/天。 | 晴天污水抽排量不少于5万m³/天，大暴雨恶劣天气雨水抽排量不少于106万m³/天。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 污水抽排效果 | 污水不溢流、不污染干净水体 | 污水不溢流、不污染干净水体 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站设备设施完好率 | 95% | 95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 泵站及调蓄池清污清漂标准 | 符合市环保要求 | 符合市环保要求 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 生活污水抽排率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成时间 | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 实现目标任务所需经费 | 300万元 | 300万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 干净卫生的城市环境是否有益于岳阳经济的发展 | 对岳阳的经济发展有益 | 对岳阳的经济发展有益 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否改善城市环境卫生 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 泵站运行是否对环境有负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 是否可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 刘蓓   联系电话：8222813      填报日期： 2023.6.30       单位负责人：

附件3-22

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 市政防汛排涝、应急除雪设备和机械作业设备维护维修经费（代编预算项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过对市政防汛排涝、应急除雪设备和机械作业设备的日常维护、一级维护、二级维护、三级维护和按需修理，以提高城市处置防汛排涝、铲冰除雪应急能力，提升维护机械作业水平，保障市政设施及时修复，保障道路积水及时排放，保障生活污水排放通畅，提高中心城区市政设施完好率。 |  |  |  | 2022年已全面完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 机械设备维护维修保养数量 | 对防汛排涝设备8台（套）、除雪除冰设备4台（套）、市政维护专业设备34台（套），市政维护作业用中小型机具30台（套）进行维护维修。 | 对防汛排涝设备8台（套）、除雪除冰设备4台（套）、市政维护专业设备34台（套），市政维护作业用中小型机具30台（套）进行维护维修，确保维护工作正常进行，全年累计机械设备维修维修320余次。 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 做好市政防汛排涝、应急除雪设备的维护保养及维修工作，做好恶劣天气应对工作，确保人民生命财产安全 | 全年参与恶劣天气抢险人次、车辆台次 | 抢险120人次、车辆40余台次，应急设备做到随调随到，排涝抽水能力达到12200立方米/小时 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 解决设备故障，保障生产作业需求 | 解决设备故障，保障生产作业需求 | 解决设备故障，保障了生产作业需求，全年累计洗刨35050㎡，摊铺面积24950㎡ | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 机械作业安全生产率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 机械设备保养规范化要求 | 符合相关规范化要求 | 符合相关规范化要求 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 机械设备维修满足要求 | 满足生产使用功能要求 | 满足生产使用功能要求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成时间 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成目标任务所需经费 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 是否有益于岳阳经济的发展 | 对岳阳的经济发展有益 | 对岳阳的经济发展有益 | 8 | 7 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否方便市民出行 | 方便市民出行 | 方便市民出行 | 8 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 是否对环境有负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 是否可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 刘蓓   联系电话：8222813       填报日期： 2023.6.30      单位负责人：

附件3-23

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城市管理应急机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 132.40 | 132.40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 132.40 | 132.40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要是对主城区防汛排涝、路面渍水及中医院前人行道路面的应急处理，确保城市交通安全、舒适、畅通。 |  |  |  | 2022年已全面完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中心城区洞庭大道大桥段、云梦路水泥厂段及岳阳大道白杨坡小学段等渍水点进行局部增设D600和D300管网，路面改造及恢复。 | 安装D600管道500米，及道路恢复 | 安装D600管道500米，及道路恢复 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 安装D300管道475米，及道路恢复 | 安装D300管道475米，及道路恢复 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 中医院前人行道路面的应急处理 | 完成沥青路面598.6m2、彩色生态透水砼515.5m2、管道铺设及路缘石修复等 | 完成沥青路面598.6m2、彩色生态透水砼515.5m2、管道铺设及路缘石修复等 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 暴雨天渍水路段应急处理率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | - 1、CJJ36-2016《城镇道路养护技术规范》 | 合格 | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 2、CJJ36-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规》 | 合格 | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 3、CJJ1-2008《城镇道路工程施工与验收规范》 | 合格 | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 4、GB-50092-96《沥青路面施工及验收规范》，达到以上规范要求 | 合格 | 合格 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目实施进度及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 132.40万 | 132.40万 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 本项目实施是否对岳阳经济发展有益 | 对岳阳经济发展有益 | 对岳阳经济发展有益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否方便市民出行，满足人们对美好生活的向往 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 5 |  |
|  |  |  | 是否改变城市面貌和提升城市形象感 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 渍水路段和人行道得到及时整治，是否保证了城市生态环境的优美。 | 保证了城市生态环境的优美 | 保证了城市生态环境的优美 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对政府和城管局工作的满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘蓓    联系电话：8222813     填报日期：2023.6.30     单位负责人：

附件3-24

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 金东门下游尚书汀湾排水管网改建和枫树岭社区万家垅渍水点整治项目进度款 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 497.60 | 497.60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 497.60 | 497.60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 解决金东门下游截污干网（尚书汀湾段）坍塌而导致污水溢流王家河的问题及枫树岭社区万家垅渍水问题，确保城市交通安全、舒适、畅通，市民出行方便，推进岳阳生态文明建设。 |  |  |  | 2022年已全面完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 机器人清淤、吸污车清淤、淤泥固化、废水处理 | 机器人清淤、吸污车清淤及固化外运等5025.85m³ | 机器人清淤、吸污车清淤及固化外运等5025.85m³ | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 顶管、路面路基拆除及恢复 | D1200管道顶管施工214米，及450㎡路面路基拆除及恢复等 | D1200管道顶管施工214米，及450㎡路面路基拆除及恢复等 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | - 1.CJJ36-2016《城镇道路养护技术规范》 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2.CJJ36-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规》 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3.CJJ1-2008《城镇道路工程施工与验收规范》 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4.GB-50092-96《沥青路面施工及验收规范》 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目实施进度及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 497.60万 | 497.60万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 项目实施是否对岳阳经济发展有益 | 对岳阳经济发展有益 | 对岳阳经济发展有益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 方便市民出行，是否满足人们对美好生活的向往 | 满足人们对美好生活的向往 | 满足人们对美好生活的向往 | 6 | 5 |  |
|  |  |  | 是否改变城市面貌和提升城市形象感 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 管网改建和渍水点整治，是否周边生态环境的改善。 | 周边生态环境得到很大的改善。 | 周边生态环境得到很大的改善。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘蓓      联系电话： 8222813       填报日期：2023.6.30     单位负责人：

附件3-25：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城区路灯大修经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 城区使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯进行大修，保障路灯照明及亮化设施安全运行。 |  |  |  | 对城区使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯进行了大修，保障了路灯照明及亮化设施安全运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区变压器维护 | 83台 | 83台 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 配电箱维护 | 249个 | 249个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 高杆灯维修 | 15基 | 15基 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量符合相关标准 | 质量符合相关行业标准 | 均符合相关行业标准 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划完成本年度维护管理工作 | 按计划实施 | 均按计划如期完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 年度预算金额 | 未超预算 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 及时维护，减少次生维护成本。 | 有效控制维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 6 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障城区路灯设施正常运行 | 保障城区路灯设施正常运行 | 路灯设施正常运行 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 保障夜间道路交通安全，方便市民夜间出行。 | 保障了夜间道路交通安全，方便市民夜间出行。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 美化亮化城市 | 提升城市形象 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姜华  填报日期：2023.6.28  联系电话：0730-8222406   单位负责人：

附件3-26：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 亮化管理计量工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对215家产权单位的楼宇亮化进行跟踪管理，对352块电表的亮化电费进行计量，保障临街楼宇亮化设施正常运行。 |  |  |  | 对215家产权单位的楼宇亮化进行跟踪管理，完成了352块电表的亮化电费进行计量，保障了临街楼宇亮化设施正常运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 抄表数 | 352块 | 352块 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 车辆运行数 | 2台/周 | 2台/周 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 巡查数 | 1人次/晚 | 1人次/晚 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 抄表计量率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 亮化电费返还率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成本年度亮化管理计量工作 | 按时完成 | 如期完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 年度预算金额 | 未超预算 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高市民幸福感 | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 提高市民安全感 | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 增加市民夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 8 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姜华  填报日期：2023.6.28  联系电话：0730-8222406   单位负责人：

附件3-27：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 路灯及公用亮化设施维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 826.00 | 826.00 | 826.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。 |  |  |  | 保障了城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便了市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 路灯设施维护 | 22491盏 | 22491盏 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 路灯设施维护 | 4008.26KW | 4008.26KW | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施完好率 | 98%以上 | 98%以上 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 亮灯率 | 98%以上 | 98%以上 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 综合考评 | 合格 | 合格 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划完成维护工作 | 如期完成 | 均如期完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 平台反馈维护信息 | 及时处置 | 均及时完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 年度预算金额 | 未超预算 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 及时维护，减少次生维护成本。 | 有效控制维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 6 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 改善市民夜间出行 | 改善市民夜间出行 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 增加市民夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善城区夜间环境 | 改善城区夜间环境 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姜华   填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8222406    单位负责人：

附件3-28：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 路灯及公用亮化设施运行电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1783.00 | 1783.00 | 1783.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1783.00 | 1783.00 | 1783.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障城区主次干道及小街巷22491盏路灯和4008.26KW功率公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全。 |  |  |  | 保障了城区主次干道及小街巷22491盏路灯和4008.26KW功率公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区亮化设施正常运行 | 保障22491盏 | 保障22491盏 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 城区亮化设施正常运行 | 功率4008.26KW | 功率4008.26KW | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 节能控制 | 符合相关标准 | 符合相关标准 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保证亮化率 | 亮灯率98% | 亮灯率98%以上 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划和进度完成本年度电费支付工作 | 按计划实施 | 完成全年电费结算工作 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 年度预算1783万元 | 未超预算 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 路灯节能改造，降低运行成本。 | 与上年相比，呈下降趋势。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改善市民夜间出行 | 改善市民夜间出行 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 5 | 4 | 路灯节能改造进度有待提升 |
|  |  |  | 增加市民夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姜华  填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8222406    单位负责人：

附件3-29：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 中心城区景观亮化大修专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对城区20项政府投资景观亮化项目、9项自筹自建景观亮化项目进行大修。 |  |  |  | 完成了城区20项政府投资景观亮化项目、9项自筹自建景观亮化项目大修工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政府投资建设景观亮化项目大修 | 20项 | 完成20项 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 自筹自建景观亮化项目大修 | 9项 | 完成9项 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 大修景观亮化项目设施完好率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 质量符合相关标准 | 质量符合行业相关标准 | 质量均符合行业相关标准 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时开工、按进度进行，按时完工。 | 按计划进行 | 按计划如期完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 | 年度预算300万元 | 未超预算 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 及时维护，减少次生维护成本。 | 有效控制维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城区景观亮化设施正常运行 | 保障城区景观亮化设施正常运行 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 打造城市夜间景观，美化城市。 | 打造城市夜间景观，美化城市。 | 城市夜景标准不断提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动亮化节能改造，建设绿色生态城市。 | 亮化节能改造，使用清洁能源。 | 5 | 4 | 节能改造进度有待提升 |
|  |  |  | 增加市民夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姜华  填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8222406   单位负责人：

附件3-30：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 非税收入征收成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。 |  |  |  | 保障了城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便了市民夜间出行，保障了夜间道路安全，让市民放心、满意。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区主次干道及小街巷路灯正常运行 | 保障22491盏路灯 | 22491盏 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 公用亮化设施正常运行 | 亮化功率4008.26KW | 功率4008.26KW | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施完好率 | 98% | 98%以上 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 亮灯率 | 98% | 98%以上 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划完成本年度维护管理工作 | 按计划完成 | 按计划如期完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 | 年度预算 | 未超预算 | 9 | 7 | 当年征收成本指标未及时申请下达 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 改善市民夜间出行 | 改善市民夜间出行 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动亮化节能改造，建设绿色生态城市。 | 亮化节能改造，使用清洁能源。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 增加市民夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市形象，助力旅游发展。 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：姜华  填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8222406   单位负责人：

附件3-31：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 全城临街楼宇亮化设施电费及维护费（代编预算项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全，让市民放心、满意。 |  |  |  | 保障了城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施正常运行；方便市民夜间出行，保障夜间道路安全，市民满意不断提升。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 路灯正常运行 | 22491盏 | 22491盏 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 公用亮化设施正常运行 | 保障4008.26KW 亮化设施运行 | 4008.26KW 亮化设施正常运行 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施完好率 | 98% | 98%以上 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 亮灯率 | 98% | 98%以上 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划进行亮化维护 | 按计划进行 | 按计划如期完成 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 电费结算 | 按时结算电费 | 均按时完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 | 年度预算500万元 | 未超预算 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 亮化节能改造，降低运行成本。 | 有效控制 | 5 | 4 | 节能改造工作进度有待加快 |
|  |  | 社会效 益指标 | 夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 保障夜间道路安全 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改善市民夜间出行 | 改善市民夜间出行 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 间接助力生态环境改造 | 推动路灯节能改造，建设绿色生态城市。 | 路灯节能改造，能源使用清洁化。 | 5 | 4 | 节能改造工作进度有待加快 |
|  |  |  | 增加市民夜间休闲空间 | 增加市民夜间休闲空间。 | 增加了市民夜间休闲空间 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 美化亮化城市 | 美化亮化城市 | 明显改善 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：姜华   填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8222406   单位负责人：

附件3-32：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 中心城区春节氛围营造（代编预算项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 222.12 | 222.12 | 222.12 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.12 | 222.12 | 222.12 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 营造春节喜庆祥和的节日氛围，渲染节日气氛，美化城市形象。 |  |  |  | 春节营造了喜庆祥和的节日氛围，渲染了节日气氛，美化城市形象。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 春节期间营造氛围 | 一次 | 一次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 广场大型造型制作数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 岳阳大道造型，14米x4.5米高 | 4个 | 4个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 湘北大道路灯杆造型 | 160个 | 160个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路口灯笼布置安装 | 14个路口 | 14个路口 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 灯笼及中国结完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 材料质量标准 | 符合行业标准 | 均符合标准 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 节前做好气氛营造工作 | 节前完成 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 期间故障排除 | 及时处置 | 及时处置 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 | 年度预算 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间接助力岳阳经济发展 | 吸引旅游、投资、置业 | 间接助力 | 6 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 营造喜庆祥和的节日氛围，美化城市形象。 | 营造喜庆祥和的节日氛围，美化城市形象。 | 有效提升城市形象 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 提升岳阳人民幸福指数 | 营造良好的节日氛围 | 节日氛围祥和 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 打造美丽岳阳 | 美化环境 | 节日环境得以改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 节日氛围喜庆祥和，间接助力岳阳经济发展。 | 间接助力岳阳经济发展 | 间接助力岳阳经济发展 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：姜华   填报日期：2023.6.28   联系电话：0730-8222406   单位负责人：

附件3-33：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管事务经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳火车站地区综合执法支队 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 125.00 | 134.55 | 125.00 | 10 | 92.9% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.00 | 134.55 | 125.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、及时快速处理火车站地区管理中出现的难点问题;2、完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大迎检接待工作;3、打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境；4、保证火车站广场和火车东站广场设施设备的正常运转；5、春运期间，为过往旅客提供优质高效的便民服务，高质量完成本年度春运工作任务；6、行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现真正的管罚分离；7、及时快速处理火车站广场和火车东站广场管理中出现的突发性问题。 |  |  |  | 1、及时快速处理了火车站地区管理中出现的难点问题;2、出色完成了市委市政府交办的临时性中心工作和重大迎检接待工作;3、打造了环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境；4、保证了火车站广场和火车东站广场设施设备的正常运转；5、春运期间，为过往旅客提供了优质高效的便民服务，高质量完成了本年度春运工作任务；6、行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现了管罚分离；7、及时快速处理了火车站广场和火车东站广场管理中出现的突发性问题。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成火车站地区交通秩序整治 | 36次 | 38次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成火车站地区市政设施维护整治 | 20次 | 23次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成火车站地区绿化、规范问题整治 | 8次 | 10次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成火车站地区食品药品、物价、文化市场管理秩序整治 | 10次 | 12次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 中心工作和重大迎检接待工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 依法文明执勤，操作合规，无投诉。 | 无违规操作投诉。 | 完成良好，无违规操作，无投诉。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成预定目标 | 按计划完成 | 均按计划完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 案件办结时长 | 在规定时间内办结 | 均在规定时间内办结 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 当年预算 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 吸引了外来投资商在岳投资发展产业 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 吸引外来游客，助力旅游业发展。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 依法行政、文明执法 | 提升综合执法队伍形象 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管理和服务相结合 | 提升火车站地区管理水平 | 得到领导和市民的一致肯定 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规范场站管理秩序 | 提升场站管理秩序 | 管理秩序明显提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：宋婷    填报日期：2023.6.30   联系电话：0730-8981953   单位负责人：

附件3-34：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城市广场运营维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳火车站地区综合执法支队 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证火车站广场和火车东站广场设施的正常运转，保障火车站广场破损人行道板及时修复，保障广场内积水及时排放，提高火车站广场内市政设施完好率。 |  |  |  | 保证了火车站广场和火车东站广场设施的正常运转，火车站广场破损人行道板及时修复，保障了广场内积水及时排放，火车站广场内市政设施全年处于良好状态。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公益广告制作 | 200次/条 | 232次/条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成立设施维护队伍 | 1支 | 1支 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设施集中维护 | 20次 | 23次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施维护及时 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全性能好 | 无安全事故 | 全年无安全事故 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设施设备完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成年度设施维护工作 | 2022年维护计划 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设施设备维护及时性 | 及时维护 | 均及时进行了维护 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 当年预算 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 优化窗口环境，助力招商引资。 | 5 | 4 | 还有待进一步改善 |
|  |  |  |  |  | 优化窗口环境，助力岳阳旅游业发展 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 营造良好的出行环境 | 保障场站设施24小时处于良好状态 | 场站设施24小时处于良好状态 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 营造良好的场站环境 | 改善场站环境 | 明显提升 | 5 | 4 | 还可进一步改善 |
|  |  |  | 场站绿化维护，改善生态环境。 | 场站绿化维护良好 | 场站绿植常年处于良好状态 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善市民出行环境，提升城市整体形象。 | 有效改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：宋婷   填报日期：2023.6.30   联系电话：0730-8981953   单位负责人：

附件3-35：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 协管员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳火车站地区综合执法支队 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 协管员在火车站地区综合执法支队执法人员的带领下，能处理好各种执法辅助事件，将火车站地区的秩序治理的井然有序，给过往旅客提供整洁优美的出行环境。 |  |  |  | 协管员在火车站地区综合执法支队执法人员的带领下，能处理好各种执法辅助事件，火车站地区的秩序治理的井然有序，给过往旅客提供了整洁优美的出行环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 法律法规、文明执法、作风纪律、职业道德教育等培训 | 2次 | 3次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工作时间 | 365天 | 365天 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 业务考核 | 多次 | 4次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成立固定协管队伍（定编） | 1支 | 1支 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 协管员管理及考核 | 合格率≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文明执勤，无违规投诉。 | 无违规投诉 | 全年无违规投诉 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按考核结果发放协管员工资 | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成年度工作计划 | 按时完成工作计划 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 当年预算 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 协管员工资收入 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 火车站地区广场秩序好 | 提升广场管理秩序 | 广场管理秩序良好 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 管理与服务相结合 | 工作更细致，亲民。 | 得到广大市民好评 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有相对固定的执法执勤队伍 | 有一支高素质的执法执勤队伍 | 执法执勤人员整体素质不断提升 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：宋婷   填报日期：2023.6.30   联系电话：0730-8981953   单位负责人：

附件3-36：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 12319运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 第一时间受理、办理、反馈市民投诉的城市管理案件。 |  |  |  | 市民投诉的城市管理案件均在第一时间受理、办理、反馈，得到了市民的肯定。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 所有热线投诉转办案件 | 2600件以上 | 实际完成1870件 | 4 | 3 | 随着城市管理水平的提高，热线投诉事件不断减少。 |
|  |  |  | 对市民投诉的城市管理问题办理 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对已立案的案件跟踪办理、督办 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对市民投诉的城市管理问题反馈 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 整理分派有效投诉转办案件 | 不低于100% | 处置率达到100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 案件受理准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对市民投诉的城市管理问题的受理、办理、反馈等工作 | 无重复投诉及负面舆论 | 全年无重复投诉及负面舆论 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一时间受理回复市民投诉案件 | 及时受理 | 均及时受理 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 及时回复市民投诉案件处置情况 | 及时回复 | 均及时回复 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 年初预算数 | 32万元 | 32万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对社会经济发展可能造成的负面影响 | 不对社会造成负面经济压力 | 对社会经济发展无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 不对自然生态环境造成负面经济压力 | 对自然生态环境无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提升城市管理工作效率 | 助力经济平稳发展 | 经济水平保持稳定并有所上升 | 4 | 4 | 间接经济效益 |
|  |  |  | 为市民打造一个便民服务平台，降低意见反映成本。 | 减少市民为反映城市管理问题所产生的费用 | 有效降低 | 4 | 3 | 间接经济效益 |
|  |  | 社会效 益指标 | 市民对城市的满意度 | 有所提升 | 较上年有所提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对市民反映的各类城市管理问题.按照三个“百分之百”标准办理，提升市民对城市管理工作满意度 | 社会效益好 | 社会效益良好 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 改善城市生态环境 | 有所改善 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 第一时间受理城区道路污染、扬尘污染、商业噪音污染等问题，为市民提供良好居住环境。 | 及时受理，提升处置效率，减轻环境污染。 | 均及时受理，提升了处置效率，减轻了环境污染。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力提升城市管理水平 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 提高市民对城市管理工作满意度 | 有所提升 | 得到不断提升 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-37：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 二期建设通讯网络运营费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 88.70 | 88.70 | 59.70 | 10 | 67.31% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.00 | 65.00 | 36.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升城市整体管理水平，扩大城市管理业务数字化范围，将城市管理触角延伸至市民生活的周围，实现城市精细化管理。 |  |  |  | 扩大了城市管理业务数字化范围，城市整体管理水平不断提升，且将城市管理触角延伸至市民生活的周围，实现了城市精细化管理。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障240台手持终端运行 | 保障240台手持终端正常运行 | 240台手持终端正常运行 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障多条加密线及视频畅通 | 保障10条加密线畅通 | 10条加密线24小时畅通 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障泵站桥涵积水通讯设备通讯正常 | 保障23条通讯设备正常运行 | 23条通讯设备正常运行 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 故障反馈及解决率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障正常通信率 | 98% | 99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 故障排除 | 及时、有效 | 均及时、有效 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 视频效果 | 保障视频效果良好 | 视频效果良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 各终端平台设备运转正常 | 99% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按年度计划进行 | 按计划完成 | 均按计划如期完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按项目进度付款，按项目进度完成。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 招标合同金额 | 按招标合同金额65万元执行 | 未超合同金额 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年初预算 | 控制在预算金额65万元内 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提升城市管理工作效率 | 助力经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 6 | 5 | 间接经济效益 |
|  |  | 社会效 益指标 | 市民对城市的满意度 | 改善市民舒适感 | 有效改善 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 扩大城市管理业务数字化范围，提升城市整体管理水平。 | 将城市管理触角延伸至市民生活的周围，改善市民居住环境。 | 数字化城市管理范围不断扩大，管理水平不断提升，市民居住环境得到不断改善。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 精细化城市管理，提升城市整体形象。 | 提升城市整体形象 | 有效改善 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 对自然环境可能造成的负面影响 | 对自然环境不造成负面影响 | 无面影响 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 不断提升城市管理水平 | 城市管理水平不断提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 为城市管理单位及时提供相关信息 | 及时提供城市管理方面信息 | 城市管理方面信息得到及时传送 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-38：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 软件、数据库及设备维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 106.44 | 158.85 | 135.90 | 10 | 85.55% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.00 | 120.41 | 97.46 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 38.44 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障平台及终端单位软件、数据库维护，解决各类系统故障，完成各类软件更新需求，保证智慧城管系统良好运转，服务于全市人民。 |  |  |  | 保障了平台及终端单位软件、数据库维护，各类系统故障解决及时，完成了各类软件更新需求，保证了智慧城管系统良好运转，为市区城市管理信息化提供了保障。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 维护数据库 | 17个 | 17个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障平台及终端单位 | 17个 | 17个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 一期系统正常运行率 | 98% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 故障解决率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设备维护、机房维护及网络安全 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 维护机房设备和终端设备 | 保障终端和设备运行正常 | 终端和设备正常运行 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障解决情况 | 及时解决故障 | 故障均及时解决 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按合同进度支付费用 | 按合同执行 | 按合同实施 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 网络安全维护及时性 | 网络安全问题及时处置 | 均及时处置 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 招标合同金额 | 按合同金额执行 | 按合同金额执行 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 年初预算金额 | 控制在68万元内 | 未超预算 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 是否对自然生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提升城市管理工作效率 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 7 | 6 | 间接经济效益 |
|  |  | 社会效 益指标 | 为数字岳阳精化管理提供保障 | 为数字城管的发展奠定良好的基础 | 为数字城管的发展奠定了良好的基础 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 市民对城市管理的满意度 | 有所提升 | 与上年相比有所提升 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 8 | 7 | 间接助力生态环境改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 有持续性 | 不断提升城市管理水平 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-39：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 设备运行电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证设备正常供电，以便平台及各终端单位信息的正常接收及发送（15个终端的防火设备、视频汇聚设备、审计入侵检测设备、各类网络设备、服务器的用电需求）。 |  |  |  | 保证了设备正常供电，平台及各终端单位信息的正常接收及发送（15个终端的防火设备、视频汇聚设备、审计入侵检测设备、各类网络设备、服务器的用电需求）。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障系统设备年度用电 | 保障主机房正常运行 | 主机房正常运行 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  | 保障15个终端正常运行 | 15个终端正常运行 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 正常供电，用电安全 | 无安全事故发生 | 全年无安全事故 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 数字城管系统设备供电系统正常运行 | 保证数字城管系统设备供电系统正常运行 | 正常运行 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年全日供电 | 24小时/日365天/年 | 全年24小时正常供电 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 32万元以内 | 未超预算 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 提升城市管理工作效率，助力经济发展。 | 城市管理工作效率不断提高 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 市民对城市管理的满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 城市管理水平的提长，环境得到改善。 | 8 | 7 | 非直接产生生态效益项目，间接助力环境改善。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障数字城管有效推进 | 保障数字城管正常运行 | 数字城管正常运行 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-40：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 一期网络运营费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 76.70 | 68.70 | 27.70 | 10 | 40.32% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.00 | 51.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障网络通信运营率在95%以上，故障在1、2小时内解决，重大故障在2小时内解决。 |  |  |  | 网络通信运营率在95%以上，故障均在1、2小时内解决，重大故障在2小时内解决。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障通讯设备网络运行正常 | 保障处置通与城管通网络畅通 | 处置通与城管通网络畅通 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 故障解决 | 在1.2小时内 | 均在1.2小时内 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重大故障解决 | 在2小时内完成 | 均在2小时内完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 无故障或故障排除及时有效 | 网络畅通，故障及时排除。 | 网络24小时畅通，故障均及时排除。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网络保障质量符合合同条款约定 | 一期网络运行符合合同条款约定 | 符合合同条款约定 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 信息网络安全 | 符合管理制度 | 符合管理制度 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络正常运行，故障解决及时。 | 要求时间内完成 | 均在要求时间内完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按项目合同进度付款 | 按合同规定时间 | 均按合同约定实施 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 招标合同金额 | 不超招标合同金额 | 按招标合同实施 | 5 | 5 | 合同跨年，预算执行率有待提升。 |
|  |  |  | 控制在预算成本内 | 59万元以内 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的经济效益 | 提升城市管理工作效率，助力经济发展。 | 间接助力社会经济发展 | 5 | 4 | 间接经济效益有限 |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城市管理水平 | 提升城市整体形象。 | 城市整体形象不断改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 是否改善市民的生产生活环境 | 辖区居民舒适感有所改善 | 辖区居民舒适感不断改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否改善城市生态环境 | 间接助力城市生态环境改善 | 有效助力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否产生持续影响 | 保证网络正常运行，提升城市管理水平。 | 城市管理水平不断提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对城市管理是否产生可持续影响 | 推进信息化管理，提高城市管理工作效率。 | 城市管理工作效率不断提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-41：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 岳阳市2021-2022年城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 439.00 | 439.00 | 439.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 439.00 | 439.00 | 439.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1、城市管理事部件信息的采集要确保信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值达到规定要求。 - 2、城市管理事部件信息的分析、统计主动、及时、准确，为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。 |  |  |  | - 1、除城市管理事部件信息的采集数量未达到预定要求外，信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值均达到规定要求。 2、城市管理事部件信息的分析、统计主动、及时、准确，为各级领导、各部门提供了科学的城市管理决策依据。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城市管理事部件问题信息采集数量 | 不低于900条∕天 | 实际完成 742条∕天 | 5 | 4 | 随着城市管理水平的不断提升，城市管理案件数量有所下降。进一步加强信息采集的范围和及时性管理，提升管理水平。 |
|  |  |  | 城市管理事部件问题信息采集时间 | 24小时/天、365天/年 | 24小时/天、365天/年 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市管理事部件信息信息采集范围 | 主城区全覆盖 | 覆盖了主城区 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市管理事部件信息信息采集内容 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息采集有效率 | 不低于97% | 98.6% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市管理事部件信息的分析、统计准确率 | 不低于 98% | 99.3% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类信息核查及时 | 及时核查 | 均及时核查 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 信息采集的及时性 | 信息采集及时 | 管理范围内信息采集及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 信息采集成本 | 控制在预算439万元内 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 提升城市管理工作效率，降低城市管理成本。 | 产生了一定的间接经济效益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善市民居住环境，提升城市整体形象。 | 辖区居民舒适感有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 助力城市生态环境改善 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市管理水平是否有所提升 | 提高城市管理水平，做到智能化、数字化。 | 城市管理水平不断提升。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 城市管理信息共享共用 | 实现城市管理单位间信息共享 | 实现了城市管理单位间信息共享 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-42：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 中心平台坐席员劳务派遣服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 城市管理问题受理及时率、准确分派率、案件协调督办率等主要指标值达到规定要求。 |  |  |  | 城市管理问题受理及时率、准确分派率、案件协调督办率等主要指标值均达到了规定要求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 信息采集上报有效案件 | 不低于800条/天 | 实际完成 742条∕天 | 3 | 2 | 随着城市管理水平的不断提升，城市管理案件数量有所下降。进一步加强信息采集的范围和及时性管理，提升管理水平。 |
|  |  |  | 城市管理事部件问题全天候受理 | 全年365天 | 全年365天 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 案件协调督办率 | 99% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 案件办理准确率 | 不低于98% | 99.4% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城市管理问题受理及时率 | 99% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 分派案件处置 | 不低于99% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务态度、质量 | 服务态度、质量好 | 无投诉 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度、季度考核符合规定 | 符合绩效考核标准 | 考核符合规定 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 案件督办 | 及时 | 均按要求时间办结 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市管理事部件问题受理时限 | 及时受理 | 均及时受理 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 中心平台坐席员劳务费用 | 控制在预算108万元内 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提升城市管理工作效率 | 助力经济平稳发展 | 间接助力了经济平稳发展 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否对社会发展或市民生活改善产生积极影响 | 通过指挥各类城市管理问题得到及时有效处置，提升市民满意度。 | 市民对城市管理的满意度不断提升 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否对城市生态环境产生积极影响 | 第一时间分派城区道路污染、扬尘污染、商业噪音污染等问题，改善市民居住环境。 | 第一时间分派城区道路污染、扬尘污染、商业噪音污染等问题，为市民提供了良好居住环境。 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否产生可持续影响 | 进一步提升城市管理水平，提高市民对城市管理工作满意度。 | 城市管理信息得到及时反映、督办。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城市管理信息共享共用 | 实现城市管理单位间信息共享 | 实现了城市管理单位间信息共享 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-43：

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 地下弱电管网专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市智慧城管指挥中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 属常年项目，日常工作管理，对城市地下弱电综合管沟进行管理，保证施工安全无事故100%，完成率达到100%。 |  |  |  | 各项工作如期完成，对城市地下弱电综合管沟进行了有效管控，保证了施工安全无事故100%，完成率达到100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 对建设完成的地下弱电管网进行督查 | 60公里管廊全年不定期督查 | 对60公里管廊了不定期督查 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 宣传局重点工作 | 1200条 | 1400余条 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 地下弱电综合管网管理 | 保证地下弱电综合管网建设过程生产安全 | 无安全事故 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 宣传信息 | 保障宣传信息无负面影响 | 宣传信息无负面影响 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 管网建设质量 | 建设质量达标 | 建设质量达标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 安全生产检查 | 及时 | 及时有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 地下弱电管网管理成本 | 控制在预算28万元内 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 弱电管网经营许可收益按照一定的比例上缴财政 | 收益的百分之二十 | 按收益比例上交财政 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 是否产生其他经济效益 | 避免重复建设，减少建设成本。 | 有效降低弱电管网建设成本 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否产生一定的社会效益 | 有效净化城市空间 | 有效净化 | 5 | 4 | 城市管线空间净化还有待提升 |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 避免重复建设，减少污染源。 | 有效管控了弱电管网建设污染 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强城区弱电管网建设与规划管理 | 统一规划，净化城市空间。 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 减少弱电管网重复建设，降低成本。 | 有效管制 | 有效降低成本 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：吴俊    填报日期：2023.6.28    联系电话：0730-8690022   单位负责人：

附件3-44

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 公共自行车运营公司运营管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 791.15 | 612.81 | 612.81 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 663.00 | 484.66 | 484.66 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 128.15 | 128.15 | 128.15 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.保障公共自行车租赁系统正常运行； 2.“扫码”租车正常使用。 |  |  |  | 1.保障了公共自行车租赁系统正常运行，24小时处于良好的使用状态。 2.“扫码”租车能正常使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障公共自行车设备正常运营,骑行量逐年上升 | 超过350万人次 | 140.1万人次 | 3 | 3 | 根据市政府工作部署，公共自行车逐步退出运营。 |
|  |  |  | 公共自行车24小时处于良好的使用状态 | 8000辆 | 8000辆24小时处于良好的使用状态 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 套锁止器处于良好的使用状态 | 10780套 | 10780套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 公共自行车站点管理 | 386个 | 386个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 管理中心调度站 | 2个 | 2个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 中心机房运营管理 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | “扫码”租车正常使用 | 无投诉 | 无投诉 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公共自行车24小时处于良好的使用状态 | 正常运营 | 正常运营 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公共自行车各站点车辆调度及时 | 避免出现站点无车使用情况 | 未出现站点无车使用情况 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目实施管理办法和项目实施细则按时完成 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 按招标合同严控执行 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间接效益 | 减少污染治理费用，降低市民出行成本 | 有效降低了市民出行成本 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 缓解交通压力，切实解决城市拥堵提升城市品味，倡导绿色出行健康环保岳阳理念 | 社会效益较好 | 社会效益较好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 减轻交通拥堵压力，方便市民出行 | 减轻交通拥堵压力 | 交通拥堵压力得到有效减轻 | 3.5 | 2.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 间接改善停车秩序，提升城市环境 | 有效提升停车秩序 | 停车秩序得以提升 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 节能减排，净化环境 | 有效降低环境污染 | 环境污染程度得到降低 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 更多市民采取绿色出行，降低环境污染 | 降低了环境污染 | 降低了环境污染 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高市民绿色出行意愿 | 提高市民绿色出行意愿 | 市民绿色出行意愿得到提高 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 为市民出行提供多样化出行方式 | 增加市民出行方式 | 增加了市民出行方式 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 缓解交通压力 | 有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 2.5 | 1.5 | 有待进一步降低交通压力 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对公共自行车租赁项目满意 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-45

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 公共自行车租赁系统管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 56.48 | 56.47 | 10 | 99.99% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 56.48 | 56.47 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.保障公共自行车租赁系统正常运行，24小时处于良好的使用状态。 2.“扫码”租车正常使用。 |  |  |  | 1.保障公共自行车租赁系统实现正常运行，24小时处于良好的使用状态。 2.“扫码”租车能正常使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展倡导绿色出行宣传工作 | 组织宣传不少于2次 | 组织宣传3次 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 学习其他地区先进的公共自行车管理工作经验 | 考察不少于2个地区 | 考察了4个地区 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 拆站点 | 拆站点386个 | 拆除站点260个 | 2.5 | 1.5 | 根据政府工作部署，公共自行车逐步退出运营。 |
|  |  |  | 城市电网改造 | 预计需要城市电网改造的站点改造电网长1000米 | 根据城市道路提质改造工作需要，实时完成了改造工作。 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 后台维护 | 后台维护4次 | 后台维护5次 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 公共自行车租赁系统运营 | 公共自行车租赁系统正常运行 | 公共自行车租赁系统正常运行 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 10780套锁止器借还车状态 | 8000辆自行车使用良好 | 8000辆自行车使用良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按质完成工作 | 按质完成工作 | 按质完成工作 | 4.5 | 4.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按不同特点在规定时效内完成 | 按计划时间完成 | 已按计划时间完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 每月进行考评，已按计划时间完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用工作预算经费 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按招标合同严控执行 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减少污染治理费用，降低市民出行成本 | 间接效益 | 减少了污染治理费用，降低了市民出行成本 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 建设岳阳市公共自行车租赁系统 | 建设租赁系统 | 租赁系统已建成 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 保障8000辆公共自行车租赁系统正常运行， | 公共自行车租赁系统正常运行 | 公共自行车租赁系统正常运行 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 为市民提供出行方便，缓解交通压力 | 方便市民出行 | 方便市民出行 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能减排，助力提升环保 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 引导市民主动采取绿色出行 | 市民绿色出行意识不断增强 | 市民绿色出行意识得到增强 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 缓解交通压力 | 有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 2.5 | 1.5 | 有待进一步降低交通压力 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对公共自行车租赁项目满意度 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-46

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 公共自行车租赁系统站点网络流量费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.保障公共自行车租赁系统正常运行，24小时处于良好的使用状态。 2.“扫码”租车APP平台正常使用。 |  |  |  | 1.保障公共自行车租赁系统实现正常运行，24小时处于良好的使用状态。 2.“扫码”租车APP平台能正常使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 网络使用公共自行车借还车、车辆调度 | 8000辆 | 8000辆 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 锁止器网络使用 | 10780套 | 10780套 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 中心调度站网络使用 | 2个 | 2个 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 中心机房网络使用 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 保障“扫码”租车方式正常使用 | 24小时正常 | 24小时正常 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 公共自行车正常运营， 借还车状态好 | 正常使用 | 正常使用 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障公共自行车正常运营 | 无不良投诉 | 无不良投诉 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障服务质量 | 服务质量得到保障 | 服务质量得以保障 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目实施管理办法和项目实施细则按时完成 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 按招标合同严控执行 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 合理使用工作预算经费 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 4.5 | 4.5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减少污染治理费用，降低市民出行成本 | 间接效益 | 减少了污染治理费用，降低了市民出行成本 | 7.5 | 6.5 | 城市污染防治的效果有待进一步完善 |
|  |  | 社会效 益指标 | 缓解交通压力，方便市民出行 | 社会效益较好 | 社会效益较好 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 为市民提供便的出行交通工具 | 为市民提供便的出行交通工具 | 为市民提供便的出行交通工具 | 4 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能减排，助力提升环保。 | 有效提升 | 得到提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 市民主动采取绿色出行的意愿 | 市民主动采取绿色出行的意愿不断增强 | 市民主动采取绿色出行的意愿得到增强 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 市民主动采取绿色出行 | 不断增强 | 绿色出行意识得到增强 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 为市民出行提供多样化出行方式 | 增加市民出行方式 | 增加了市民出行方式 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对公共自行车租赁项目满意 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-47

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 设施设备维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 26.00 | 94.35 | 94.35 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.00 | 94.35 | 94.35 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 更新城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施，及时对枫桥湖停车场设施设备进行维护，确保安全运行。 |  |  |  | 更新了城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施，及时对枫桥湖停车场设施设备进行了维护，确保了安全运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 规划更新停车泊位 | 2300个 | 2300个以上 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 板房及服务用房维护 | 板房59间，服务用房600平米 | 板房59间，服务用房600平米 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 维护停车栏杆安装 | 300个 | 380个 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 维护隔离桩安装 | 300个 | 344个 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 枫桥湖停车场门禁、监控、路灯及电路设施维护 | 门禁2套，监控19个，路灯13个 | 门禁2套，监控19个，路灯13个 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 对设施、设备的维护 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 更新停车泊位 | 规格符合国家规定 | 规格符合国家规定 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 安装设施 | 完好，能保证运行安全 | 完好，保证运行安全 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 板房及服务用房 | 无安全事故发生 | 无安全事故发生 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 消防设施设置完善 | 无安全事故 | 无安全事故 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 下水道主管网雨污分离 | 污水排放达到环保标准 | 污水排放达到环保标准 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度工作计划执行 | 日常工作及时完成，专项整治工作按整治计划实施，于2022年12月30日前完成。 | 及时完成了日常工作，专项整治工作已按整治计划实施，于2022年12月30日前已完成。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用工作经费预算 | 不超预算数 | 未超过预算数 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减少污染治理费用，降低市民出行成本 | 间接效益 | 减少了污染治理费用，降低了市民出行成本 | 7.5 | 6.5 | 城市污染防治的效果有待进一步完善 |
|  |  | 社会效 益指标 | 城区人行道停车设施良好 | 城区人行道停车设施良好 | 城区人行道停车设施良好 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 提升城市人行道停车秩序 | 城市人行道停车秩序有效提升 | 城市人行道停车秩序得以提升 | 2.5 | 1.5 | 城市人行道停车秩序有待进一步提升 |
|  |  |  | 保障枫桥湖停车场安全运营 | 保障枫桥湖停车场安全运营 | 枫桥湖停车场安全运营得以保障 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 枫桥湖停车场下水道主管网雨污分离 | 减少污水量，助力污水达标处置。 | 减少了污水量，有助污水达标处置 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 节能减排，净化环境 | 有效降低环境污染 | 环境污染得到降低 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 停车管理、停车场管理规范 | 有效提升 | 得到有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数。 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提供停车泊位、缓解交通压力 | 有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-48

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 协管员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.00 | 39.78 | 39.78 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.00 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 能协助单位录入机动车人行道违停信息录入；协助枫桥湖停车场工作人员开展管理工作，对场内安全状况进行不定期巡查。协管员协助完成工作量、出勤率与绩效工资挂钩，停车场协管员出勤率及工作情况与绩效工资挂钩，充分调动协管员工作积极性，保障单位各项工作顺利开展。 |  |  |  | 有效协助单位录入机动车人行道违停信息录入；有效协助枫桥湖停车场工作人员开展管理工作，对场内安全状况进行了不定期巡查。保障了单位各项工作顺利开展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 有固定协管队伍 | 11人 | 11人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 有业务考核 | 2次/年 | 2次/年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 法律法规培训、文明执法培训、作风纪律培训、职业道德教育等 | 培训1次/年 | 一年内培训了2次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 协管队员管理及考核 | 职责分明、考核合格 | 职责分明、考核合格 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 文明执法 | 无负面舆情 | 无负面舆情 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障服务质量 | 服务质量得到保障 | 服务质量得以保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按考核结果发放协管员工资 | 每月 | 每月按时发放 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算标准，每人每年4.5万元。 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按合同严控执行 | 不超过预算范围 | 未超过预算范围 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提供就业岗位，给予协管员收入保障 | 间接效益 | 有效地保障了协管员生活 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城区人行道停车秩序良好 | 城市停车秩序管理全面提升 | 城市停车秩序管理全面提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 枫桥湖停车场安全运营 | 枫桥湖停车场安全运营 | 枫桥湖停车场安全运营 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 城区人行道无僵尸车、广告车 | 城区人行道有无僵尸车、广告车 | 城区人行道无僵尸车、广告车 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 对自然生态环境造成负面影响 | 负面影响程度 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 改善生态环境 | 是否有效提升 | 生态环境得到有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城区车辆管理规范 | 管理工作是否有效提升 | 管理工作有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全面提升城市形象 | 是否有效提升城市形象 | 有效地提升了城市形象 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 缓解交通压力 | 是否有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 2.5 | 1.5 | 有待进一步降低交通压力 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-49

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 巡查、执勤经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.加大管理力度，改善城区机动车道与非机动车道以外区域内停车秩序。 2.及时清理城区人行道僵车、广告车，全面提升城市形象。 3、中心城区停车泊位停车收费全面启动，收费实收率不断提升。 |  |  |  | 1.有效改善了城区机动车道与非机动车道以外区域内停车秩序。 2.及时清理了城区人行道僵车、广告车，全面提升了城市形象。 3、2021年7月，因疫情原因停车收费工作暂停，目前，市政府正在结合实际情况评估是否重启停车收费工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成录入违停车辆信息 | 3万台次以上 | 3万台次以上 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 温馨提示张贴 | 达5万张以上 | 达5万张以上 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 僵尸车广告车整治 | 2次/年 | 2次/年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 突击任务 | 3次 | 3次 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 文明规范化管理 | 无违规投诉 | 无违规投诉 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 僵尸车广告车违规停靠得到有效处置 | 人行道无僵车、广告车乱停乱靠的现象。 | 人行道无僵车、广告车乱停乱靠的现象。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障服务质量 | 服务质量得到保障 | 服务质量得以保障 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间巡查，及时处置 | 365天开展巡查，投诉在72小时内处置回复。 | 365天开展巡查，投诉在72小时内处置回复 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用工作经费预算 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加罚没收入 | 完成非税收入计划40万元 | 超额完成非税收入计划 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加大管理力度，改善中心城区机动车道与非机动车道以外区域内的停车秩序 | 方便市民出行 | 方便市民出行 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 减轻交通拥堵压力，方便市民出行 | 减轻交通拥堵压力 | 交通拥堵压力得到有效减轻 | 3 | 2 | 交通便利度还有待进一步提升 |
|  |  |  | 挖掘城区停车潜力，方便市民停车 | 有效提升市民停车便利度 | 市民停车便利度得到有效提升 | 3 | 2 | 城区停车潜力有待进一步挖掘 |
|  |  | 生态效 益指标 | 城区机动车道与非机动车道以外区域内停车秩序良好，社会环境改善 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 及时清理城区人行道僵车、广告车，全面提升城市形象 | 提升城市形象 | 城市形象得到全面提升 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障停车入位 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数。 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提供停车泊位、缓解交通压力 | 有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对城区停车秩序满意 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-50

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 执勤巡逻车辆补助（含拖车经费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.加大管理力度，改善城区机动车道与非机动车道以外区域停车秩序。 2.及时清理城区人行道僵尸车、广告车，全面提升城市形象。 |  |  |  | 1.有效改善了城区机动车道与非机动车道以外区域停车秩序。 2.及时清理了城区人行道僵尸车、广告车，全面提升城市形象。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 违停车辆信息录入数量 | 3万台次 | 超额完成任务 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 拖车运行 | 4次/1台/天 | 4次/1台/天 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 巡逻车运行 | 8次/4台/天 | 8次/4台/天 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 巡逻电动摩托车运行 | 4次/2台/天 | 4次/2台/天 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 驾驶员 | 6人 | 6人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 巡逻车辆运行 | 安全无事故 | 安全无事故 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 巡逻车辆 | 运行正常 | 运行正常 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 考核考评 | 合格 | 合格 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内完成任务 | 每日按时完成工作任务，2022年12月31日前完成年度工作任务。 | 每日按时完成工作任务，2022年12月31日前已完成年度工作任务。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用工作经费预算 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加罚没收入 | 实现非税收入120万元 | 超额完成非税收入指标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城区机动车道与非机动车道以外区域停车秩序良好 | 停车秩序全面提升 | 停车秩序全面提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 减轻交通拥堵压力，方便市民出行 | 减轻交通拥堵压力 | 交通拥堵压力得到有效减轻 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 挖掘城区停车潜力，方便市民停车 | 有效提升市民停车便利度 | 市民停车便利度得到有效提升 | 3 | 2 | 市民停车便利度有待进一步提升 |
|  |  | 生态效 益指标 | 城区机动车道与非机动车道以外区域停车管理规范 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 2 | 城区机动车道与非机动车道以外区域停车管理规范有待进一步提升 |
|  |  |  | 对自然生态环境造成负面影响 | 负面影响程度 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障停车入位 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数。 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 间接缓解交通压力 | 有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民对城区停车秩序满意 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-51

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 非税征收成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 10 | 0% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为枫桥湖停车场周边市民提供公共停车服务，有效改善枫桥湖路周边停车秩序，助力岳阳文明城市建设。 |  |  |  | 有效改善了枫桥湖路周边停车秩序，助力岳阳文明城市建设。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成本年非税执收任务 | 4万元 | 超额完成任务 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 更新停车泊位，维护场内停车设施 | 停车泊位30个，停车设施1批。 | 停车泊位30个，停车设施1批 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 场内停车收费收取 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 在停车泊位有空余的情况下，及时提供停车服务 | 实时提供服务 | 实时提供服务 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 合理收费 | 无多收、少收费现象 | 无多收、少收费现象 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 服务规范 | 无投诉 | 无投诉 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度工作计划执行 | 全年 | 全年按工作计划执行 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 场内停车收费及时收取 | 及时收取 | 已及时收取 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按照年度工作计划，按月组织实施 | 每月考评 | 已按计划时间完成 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按时完成各项指标绩效 | 在规定时限内完成指标绩效 | 指标绩效达标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用预算经费 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 严格控制预算支出范围 | 预算支出不超范围 | 预算支出未超范围 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 停车收费收益 | 完成4万元收入 | 完成4.18万元 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善枫桥湖路周边停车秩序 | 方便市民出行 | 有效方便市民出行 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 减轻交通拥堵压力，方便市民出行 | 减轻交通拥堵压力 | 交通拥堵压力得到有效减轻 | 4 | 3 | 有待进一步降低交通压力 |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善枫桥湖路周边停车秩序，提升城市环境 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 对自然生态环境造成负面影响 | 负面影响程度 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供停车泊位、缓解交通压力 | 有效改善 | 得到有效改善 | 3 | 2 | 市民停车便利度还有待提升 |
|  |  |  | 全面提升城市形象，增加市民幸福指数。 | 增加市民幸福指数 | 市民幸福指数增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提供停车泊位、缓解交通压力 | 有效缓解交通压力 | 有效缓解了交通压力 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 达到95% | 达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：丁琳  填报日期：2023.7.2  联系电话：0730-8220516  单位负责人：何志军

附件3-52

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管事务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为维护良好的社会秩序，确保城市管理执法工作顺利有序开展。 |  |  |  | 港区城市管理各项工作如期完成，城市管理秩序明显改善。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 考核考评主次干道 | 23次 | 24次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 依法及时办理行政审批事项 | 30件以上 | 66件 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对扬尘防治不达标的项目视进行教育、处罚和停工整改等行政处罚 | 应改尽改 | 下达整改通知书68次，处罚36次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城市管理工作无负面影响 | 管理工作无负面影响 | 全年无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 信访投诉处置 | 处置100% | 处置100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度计划进行 | 按计划进行 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 行政审批事项办结时间 | 在规定时间内办结 | 均在规定时间内办结 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 年度预算金额 | 未出现超预算现象 | 10 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定经济效益 | 产生间接经济效益，助力招商引资。 | 有效助力 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | - 产生间接经济效益，助力旅游业发展。 | 有效助力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 秩序明显改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助力城市管理执法工作有序开展 | 确保城市管理执法工作有序开展 | 顺利开展 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善生态环境 | 扬尘、垃圾等法理，改善环境。 | 有效改善 | 5 | 4 | 有待进一步提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力港区城市管理水平 | 提升港区城市管理水平 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：李翠  填报日期：2023.6.26   联系电话：0730-3050775   单位负责人：

| 附件3-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 园区管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 28 | 28 | 27.2 | 10 | 97.14 % | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28 | 28 | 27.2 | 10 | 97.14 % | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维护园区工作经费及绩效 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 园区各企业正常运营，无安全生产事故。 | 正常运营 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗废物处置符合环保要求 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在年初预算范围内 | 28万 | 27.2万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的直接或间接经济效益 | 一定规模的循环经济生态工业链 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对城市建设及改善城市环境起到一定的作用 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对改善生态环境起到一定作用 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人：潘红霞 填报日期：2023.6.20 联系电话：8876597 单位负责人：孔学文 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 园林管理经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提供全市园林绿地绿地信息的调查、采集、统计和全国城市园林绿化行业信息系统、湖南省住建领域统计信息平台数据上报查询等服务工作；组织开展、参加环境卫生、园林绿化行业的主题活动，提供指导服务；响应生物多样性保护要求和国家园林城市复查标准要求；及时补充完善古树名木进行日常养护等。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 掌握城市园林绿化中各类园林植物 | 无 | 无 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 绿地基础信息上报 | 按时上报 | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.城市园林绿化建设工作合格 | 100% | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 2.绿地基础信息准确录入 | 100% | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 保证业务工作的正常开展 | 年底前完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在年初预算范围内 | 160万 | 160万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的直接或间接经济效益 | 一定规模的循环经济生态工业链 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对改善生态环境起到一定作用 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城市市民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人：潘红霞 填报日期：2023.6.20 联系电话：8876597 单位负责人：孔学文 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 环卫维护经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 370 | 370 | 369.76 | 10 | 99.94% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 370 | 370 | 369.76 | 10 | 99.94% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 基础设施设备运转正常，各项检测达到环保工作要求，降低对周边附近村民的影响；及时解决日常工作中发生的法律纠纷，对外签订合同合法性，防范各种风险。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 水质在线运维监测 | 无 | 无 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 污水、土壤委托第三方检测 | 无 | 无 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到环保工作要求 | 100% | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 保证业务工作的正常开展 | 年底前完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在年初预算范围内 | 370万 | 370万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的直接或间接经济效益 | 一定规模的循环经济生态工业链 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对改善生态环境起到一定作用 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人：潘红霞 填报日期：2023.6.20 联系电话：8876597 单位负责人：孔学文 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 土石方调配管理工作经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 城区扬尘治理监管、破道管理、装潢垃圾清运、道路污染应急处置、建筑垃圾监管信息平台 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展渣土运输和基建场地集中整治 | 无 | 269件 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目办理 | “零失误、零投诉、零违纪” | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 保证业务工作的正常开展 | 年底前完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在年初预算范围内 | 25万 | 25万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的直接或间接经济效益 | 一定规模的循环经济生态工业链 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对改善生态环境起到一定作用 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人：潘红霞 填报日期：2023.6.20 联系电话：8876597 单位负责人：孔学文 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 鲜花一条街经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市城市管理事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 240 | 235.27 | 10 | 98.03% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 240 | 235.27 | 10 | 98.03% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为切实推进我市生态文明建设，从2013年1月中旬开始在岳阳大道和南湖大道实施“鲜花一条街”项目。项目实施时每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达到四季花团锦簇、百花争艳的效果，确保该路段成为美化、净化、香化、彩化、多样化城市道路。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年换花 | 8次 | 完成 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  |  | 鲜花栽植面积 | 6900㎡ | 完成 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  |  | 鲜花盛开期 | 十个月以上 | 完成 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  |  | 栽植鲜花总数 | 85万株（盆） | 完成 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  | 质量指标 | 鲜花长势良好，成活率高 | 99% | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 工程质量好 | 达到相关标准 | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年分四季栽植，八次换花 | 按预定进度完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在年初预算范围内 | 240万 | 235.27万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的直接或间接经济效益 | 一定规模的循环经济生态工业链 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对改善生态环境起到一定作用 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 填表人：潘红霞 填报日期：2023.6.20 联系电话：8876597 单位负责人：孔学文 |  |  |  |  |  |  |  |  |