## Sheet1
附件：
长江经济带绿色发展专项2019年沿江城市黑臭水体整治工程项目 中央预算内投资计划申报表
项目名称 | 建设任务及年度建设内容 | 开工年份 | 拟建成年份 | 项目（法人）单位 | 日常监管直接责任单位 | 备 注
东风湖中湖洞庭大道截污管网及上上湖青年堤箱涵延伸工程 | 新建东风湖中湖南侧洞庭大道截污管网1619m，沿线检查井25座，污水提升泵站1座（流量1.5万m3/d，提升扬程为11m），生态坑塘2500m2；东风湖上上湖东侧青年堤箱涵636m（青年堤箱涵336m，得胜北路箱涵258m，横穿得胜北路箱涵 42m），青年堤DN1000污水管道150m，截流井1座 | 2019 | 2020 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市住房和城乡建设局
东风湖下湖南侧及下湖延寿路截污管网工程 | ⑴新建东风湖下湖南侧外滩三路至延寿路DN1000截污干管1182m，检查井21座。⑵新建东风湖下湖岳州路-延寿路-沿湖北路DN1200截污干管1234m，检查井30座 | 2019 | 2020 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市住房和城乡建设局
南港河黑臭水体治理 | ⑴新建珍珠山周边截污管网3000m，对5个河叉进行治理，生态修复岸线1.3km，片区生态修复300亩。⑵新建南港河东岸DN600污水主干管975m、DN800污水主干管1950m，护岸工程2.3km，羊角山3万m3/d污水提升泵站，整治4个排污口 | 2018 | 2020 | 岳阳经济技术开发区建设交通局 | 岳阳经济技术开发区发展和改革局
君山区中心城区黑臭水体整治项目 | 对区内北干渠、西干渠、黄岸渠、渔农渠、东干渠、南干渠总计26.36km进行黑臭水体整治，共清淤53.85万m³，生态治理及护砌 26.36km，新敷设DN400管网19km、DN600管网24km、DN800管网7km | 2019 | 2020 | 君山区住建局 | 君山区发改局
岳阳县城南河水环境综合治理工程 | 在城南河沿线新建5km污水收集管线，对城南河和荣湾湖底泥进行清淤，对城南河、小毛家湖4km拦污堤岸进行护砌和生态修复。 | 2017 | 2019 | 岳阳县住房和城乡建设局 | 岳阳县发展和改革局
东风湖上湖绿化景观、管网工程项目 | 园路及广场铺装10500m2,新增绿化景观面积90000m2，建设景观桥梁和栈道6座，建设公共服务用房共3000m2，新增排水管网2.2km,配套实施景观给排水、亮化、弱电等工程 | 2018 | 2019 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市住房和城乡建设局