## Sheet1
2014年岳阳市湘阴县1-11月“一企一策”污染隐患整治台账表
序号 | 市州 | 区县 | 企业名称 | 排查发现问题 | 环境问题等级 | 整治意见 | 行业类型 | 整治责任人 | 整治进度 | 整治期限
1 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南菲菲毛巾有限公司 | 未建立污泥处理台账 | 一般 | 限期改正 | 棉、化纤印染精加工 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-07-20
2 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴富士电梯有限公司 | 危险废物临时储存点未设置标识 | 一般 | 限期改正 | 起重运输设备制造 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-06-20
3 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南元亨冷暖设备有限公司 | 未完成建设项目“三同时”验收（验收已延期）。 | 较大 | 限期改正 | 制冷、空调设备制造 | 洪军 | 正在整治 | 2015-02-07
4 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县恒力电力电杆加工有限公司 | 该公司于98年前新建，锅炉已煤改电。 | 较大 | 无 | 水泥制品制造 | 彭海飞 | 已整治到位 | 2014-12-30
5 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南申特瑞科技有限公司 | 未按时取得“三同时”验收批复 | 较大 | 限期改正 | 其他非金属矿物制品制造 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-05-30
6 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省民鑫新材料有限公司 | 环评与地址不符、“三同时”未验收。 | 严重 | 限期改正 | 其他未列明的金属制品制造 | 彭海飞 | 正在整治 | 2014-12-30
7 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南鸿昌热能设备有限公司 | “三同时”未验收 | 较大 | 限期改正 | 锅炉及辅助设备制造 | 彭海飞 | 正在整治 | 2014-12-30
8 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县湘锦彩印包装有限公司 | 因工业园建设占用该企业部分厂地，致使原环评地址缩小，不能建成生产，只能暂另征地生产，造成现生产地址与原环评地址不符 | 较大 | 限期改正 | 纸和纸板容器的制造 | 彭海飞 | 正在整治 | 2014-12-30
9 | 岳阳市 | 湘阴县 | 远大可建科技有限公司 | 污水处理站建设未完工，“三同时”未验收（验收已延期）。 | 较大 | 限期改正 | 房屋工程建筑 | 洪军 | 正在整治 | 2015-02-05
10 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省金为型材有限公司 | 环境保护‘三同时’未验收。 | 较大 | 限期改正 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 甘威 | 已整治到位 | 2014-07-30
11 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县英思捷电子科技有限公司 | 超期未申请“三同时”验收 | 较大 | 限期改正 | 其他非金属矿物制品制造 | 洪军 | 已整治到位 | 2014-09-30
12 | 岳阳市 | 湘阴县 | 岳阳市英波达时装有限公司 | 无污水处理设施 | 严重 | 限期改正 | 纺织服装制造 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-11-10
13 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南旺达新型建筑材料科技有限公司 | 环境保护‘三同时’未验收 | 较大 | 限期改正 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 甘威 | 正在整治 | 2014-07-30
14 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南悍马金属构件有限公司 | 生产车间内油漆喷涂工艺，锌粉喷涂工艺和酸洗工艺超环评范围,“三同时”未验收。 | 较大 | 限期改正 | 金属结构制造 | 彭海飞 | 正在整治 | 2014-12-30
15 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南天湖食品有限公司 | 煤渣堆场不规范 | 一般 | 限期改正 | 其他罐头食品制造 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-07-01
16 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县正湘木业有限公司 | 原材料堆放不规范 | 一般 | 限期改正 | 其他人造板、材制造 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-05-14
17 | 岳阳市 | 湘阴县 | 岳阳市龙舟饲料有限公司 | 未办理环境影响评价手续。 | 严重 | 立案 限期改正 | 饲料加工 | 吴丰 | 已整治到位 | 2014-11-05
18 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县金鑫名门厂 | 环境保护‘三同时’未验收 | 较大 | 限期改正 | 木质家具制造 | 甘威 | 正在整治 | 2014-06-30
19 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南大金钢结构工程有限公司 | 废弃油漆桶、渣、焊渣露天堆放在车间南侧 | 较大 | 限期改正 | 金属结构制造 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-05-23
20 | 岳阳市 | 湘阴县 | 蒋鹤龙养猪场 | 无建设项目环境影响评价手续。 | 严重 | 提请政府取缔关闭 | 猪的饲养 | 甘威 | 关闭到位 | 2014-08-30
21 | 岳阳市 | 湘阴县 | 岳阳市兴湘食品厂 | 未办理环境影响评价手续。 | 严重 | 立案 限期改正 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 蒋宪 | 已整治到位 | 2014-12-30
22 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南上东钢结构工程有限公司 | 生产车间油漆桶、渣等未进入临时贮存点管理 | 较大 | 限期改正 | 金属结构制造 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-09-26
23 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南现代环境科技有限公司湘阴分公司 | 安全防护距离未落实到位。 | 严重 | 限期改正 | 城市环境卫生管理 | 刘学新 | 正在整治 | 2014-12-31
24 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县庄华麻石有限公司 | 环境保护‘三同时’未验收。 | 较大 | 限期改正 | 建筑装饰业 | 甘威 | 通过整治验收 | 2014-04-30
25 | 岳阳市 | 湘阴县 | 远大（湖南）再生燃油股份有限公司 | 危废未转移进入锅炉房燃烧 | 较大 | 限期改正 | 非金属废料和碎屑的加工处理 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-10-22
26 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省南湖洲牛业有限公司 | 燃煤露天堆放，沉淀池残渣未及时清理。 | 较大 | 限期改正 | 肉制品及副产品加工 | 聂雷 | 已整治到位 | 2014-09-30
27 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南建华管桩有限公司 | 擅自停运大气污染物自动监控设备及其配套设施。 | 较大 | 限期改正 | 其他建筑材料制造 | 刘学新 | 正在整治 | 2014-12-22
28 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县迪派门厂 | 环境保护‘三同时’未验收 | 较大 | 限期改正 | 木质家具制造 | 甘威 | 正在整治 | 2014-06-30
29 | 岳阳市 | 湘阴县 | 顺安进口汽车维修中心 | 未执行“三同时”验收 | 较大 | 限期改正 | 汽车、摩托车维护与保养 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-09-12
30 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南大方农化有限公司湘阴分公司 | 污水处理设施闲置 | 较大 | 限期改正 | 化学农药制造 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-06-17
31 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南嘉盛德材料科技有限公司 | 纯碱贮存罐存在泄漏风险 | 较大 | 限期改正 | 其他合成材料制造 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-08-01
32 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴温氏畜牧有限公司（苏仑猪场） | 废水超标排放。 | 较大 | 立案 限期改正 | 猪的饲养 | 刘学新 | 已整治到位 | 2014-10-25
33 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县第三人民医院 | 医疗危废暂存点不规范 | 较大 | 限期改正 | 综合医院 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-05-30
34 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县新泉中心卫生院 | 医疗废物台账不完善，清污未分流。 | 一般 | 限期改正 | 卫生院及社区医疗活动 | 聂雷 | 已整治到位 | 2014-08-20
35 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县红四方装饰材料厂 | “三同时”未验收 | 较大 | 限期改正 | 建筑用木料及木材组件加工 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-05-20
36 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县运达机电设备有限公司（停产，生产设备已拆除） | “三同时”未验收 | 较大 | 限期改正 | 金属结构制造 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-08-01
37 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县南湖洲和兴胶粒厂 | 未办理环境影响评价手续 | 严重 | 立案 下达处罚决定 限期改正 | 非金属废料和碎屑的加工处理 | 聂雷 | 正在整治 | 2014-12-30
38 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南玉田米业有限公司 | 原材料堆存不规范 | 一般 | 限期改正 | 谷物磨制 | 聂雷 | 已整治到位 | 2014-06-30
39 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南新传工贸有限公司 | 生物质燃烧机未安装除尘设施，油漆渣桶未进入临时贮存点管理 | 严重 | 限期改正 | 金属门窗制造 | 洪军 | 通过整治验收 | 2014-08-05
40 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县兴科变压器制造有限公司 | “三同时”未验收 | 较大 | 限期改正 | 变压器、整流器和电感器制造 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-11-03
41 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南清源饲料科技有限公司 | “三同时”未验收 | 较大 | 限期改正 | 饲料加工 | 彭海飞 | 通过整治验收 | 2014-04-10
42 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 98年前投产企业无建设项目环境影响评价手续。 | 严重 |  | 其他调味品、发酵制品制造 | 甘威 | 通过整治验收
43 | 岳阳市 | 湘阴县 | 岳阳民生莱硬质合金有限公司 | “三同时”未验收 | 较大 | 限期改正 | 有色金属合金制造 | 吴正 | 通过整治验收
44 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴温氏畜牧有限公司（小北湖猪场） | 污水处理系统未按要求使用，废水超标排放。 | 较大 | 立案 限期改正 | 猪的饲养 | 易丹 | 已整治到位 | 2014-10-31
45 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县浩宇铝材门窗配件加工厂 | 未向我局办理环境影响评价手续 | 严重 | 限期改正 |  | 易丹 | 关闭到位 | 2014-04-30