附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | H986维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 18.61 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 | 18.61 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障H986正常运行，提高查验检测效率（一个集装箱3-5分钟） |  |  |  | 保障H986正常运行，提高查验检测效率 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 日检测集装箱量 | 大于等于30个 | 大于等于30个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 单个集装箱检测时间 | 不超过5 | 3-5分钟 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成目标 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内经费 | ≤20万 | 18.61万 | 10 | 8 | 年终提前关账，部分资金未及时支付 |
|  |  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高集装箱查验检测效率，促进口岸经济发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城陵矶口岸H986集装箱检测中心正常运行，保证检测工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障H986正常运行，提高查验检测效率 | 有效增长 | 有效增长 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：邓颖   填报日期：2024年6月20日   联系电话：8880167  单位负责人签字：