附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 口岸联检工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 18.07 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 20 | 18.07 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 有效保障口岸联检单位和口岸管理单位正常运行，主动服务岳阳开放型经济发展 |  |  |  | 我办携手岳阳海关在华容县设立海关服务站，畅通外贸企业与口岸、海关联络的渠道，推动县域经济开放发展，为进出口外贸企业提供更专业的指导和更便捷的通关服务。重点突出事故预防，我办联合城陵矶新港区、海关、省港务集团开展危化品泄漏事故联防联控应急演练，强化各协作配合，坚决杜绝重特大危险化学品安全事故发生，确保安全生产稳定运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 岳阳市外贸总额 | 平稳增长 | 693.1亿元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 外贸总额 | 全省排名前列 | 第二名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设立华容海关服务站 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成目标 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内经费 | 小于等于20万 | 18.07万 | 10 | 8 | 年终提前关账，部分资金未及时支付 |
|  |  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 支持岳阳口岸扩大开放，推进岳阳市外贸发展 | 较同期有所提高 | 较同期有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 有效提升岳阳口岸影响力 | 有效维护 | 有效维护 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为口岸联检单位和口岸管理单位提供工作经费不足部分补充，共同推进岳阳开放型经济发展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：邓颖   填报日期：2024年6月20日  联系电话：8880167   单位负责人签字：