附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价

项目名称：     病虫害防控

项目单位：       岳阳市农业农村事务中心（原市农业综合技术推广站）

主管部门： 岳阳市农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   年   月   日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 许正军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18153301166 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市岳阳楼区岳阳大道33号 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 440000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月1日-12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 15 | 市财政 | 15 |  |  | 市财政 |  |  | 15 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 4.38 |  | 2021年1-12月均涉及凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 9.95 |  | 2021年8月15#凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 0.67 |  | 2021年1-12月凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1.全市完成重大病虫疫情监测，建立严密的监测网络，及时发现及时报告及时预警，实现病虫预测预报准确率中长期≥90%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%； 2.推进科学防治，实现化学农药实际使用量负增长； 3.没有出现重大病虫害大面积暴发成灾，没有发生重大疫情恶性蔓延； 4.确保农业生产稳定发展，得到了社会公众和农户对农业生产救灾（病虫害防控）专项的高度满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已基本完成。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 培训人数 |  |  | ≥50人次 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 病虫危害总体损失控制比率 |  |  | ≤5% |  |  | ≤5% |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 年度资金执行率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 严格执行资金预算管理 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 受灾地区主要农作物单产减幅 |  |  | ≤5% |  |  | ≤5% |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 灾区生产能力恢复 |  |  | 基本恢复 |  |  | 基本恢复 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指导服务对象满意度（%） |  |  | ≥90% |  |  | ≥90% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：     梁丽               联系电话：18270814358

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 一、项目背景 开展草地贪夜蛾和水稻病虫等重大疫情监测、大面积防控和统防统治；开展水稻全程绿色防控技术示范和推广；提升植保防灾减灾能力，有效控制病虫危害损失，实现农药用量减少。支持水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。 二、项目的政府采购工作 未进行采购。 三、项目建设工作 1.全市完成重大病虫疫情监测，建设严密的监测网络，及时发现及时报告及时预警，实现病虫预测预报准确率中长期≥90%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%； 2.推进科学防治，实现化学农药实际使用量负增长； 3.没有出现重大病虫害大面积暴发成灾，没有发生重大疫情恶性蔓延； 4.确保农业生产稳定发展，得到社会公众和农户对农业生产救灾（病虫害防控）专项的高度满意。 （二）项目资金使用及管理情况 项目经费全年计划15万元，实际下达15万元，实际支出15万元，项目执行率100%。项目资金管理严格执行财务制度，实行项目资金专款专用，专账核算，确保资金的有效使用。 （三）项目组织实施情况 本单位成立了专项工作小组，明确项目负责人，整体联动，相互配合，确保项目的顺利实施。 （四）综合评价情况及评价结论 该项目由本单位评价组进行自评，绩效自评综合得分99分，评价等次：优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.全市完成重大病虫疫情监测，建设严密的监测网络，及时发现及时报告及时预警，实现病虫预测预报准确率中长期≥90%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%；2.推进科学防治，实现化学农药实际使用量负增长；3.没有出现重大病虫害大面积暴发成灾，没有发生重大疫情恶性蔓延；4.确保农业生产稳定发展，得到社会公众和农户对农业生产救灾（病虫害防控）专项的高度满意。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度要进一步加强。2、单位发生财务行为需严格按照财务制度进行。在实际工作中，发生财务行为未严格按照财务制度进行，财务管理工作有待进一步加强。