附件2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称         市场建设引导资金

项目单位      岳阳市商务粮食局市场体系建设科

主管部门           市场体系建科

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2015  年  5月   日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 付辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13575008866 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 市商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2015年 1月起至 2015年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 200 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  | 200 |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 修编 |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经费 |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城陵矶洪家洲 |  |  |  |  | 25万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅溪桥市场 |  |  |  |  | 35万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场管理处 |  |  |  |  | 70万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屈原管理区、郭镇、筻口 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 标准化农贸市场改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成改造 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 城陵矶洪家洲农贸市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 梅溪桥农贸市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 修编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 修编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市场管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 方全美 |  |  | 财务科科长 |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付辉 |  |  | 市场体系建设科长 |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李樱 |  |  | 财务科 |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 根据岳财绩[2016]2号的文件精神，我局认真对照要求进行自查自评工作，现将自查情况报告如下： 一、资金分配使用及管理情况 通过自查，财政拨付的200万专项资金，均已拨付城陵矶红加州市场洪家洲25万、梅溪桥市场35万、市场管理处70万、其他50万。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题，财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事。项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设等问题。 二、项目组织管理情况 为了加强文明创建工作经费的规范管理，我局加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落到实处。对城陵矶洪家洲市场25万用于提质改造工作，下拨35万用于梅溪桥市场提质改造，工作经费10万，修编10万，市场管理处70万（五里牌市场、城陵矶市场、），其他50万（屈原管理区农贸市场、郭镇农贸市场、筻口农贸市场、楼区商务粮食局）。进行专项资金检查发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理。 三、项目效绩情况 2015年提质改造农集贸市场，坚持高标准严要求，优化市场布局设计和功能分区，确保如质如量完成提质改造工作。改造后的城陵矶洪家洲市场旧貌换新颜，梅溪桥市场能够满足周边居民的生活所需，切实改掉了市场脏、乱、差的现象，树立了宽敞明亮、卫生整洁、环境优美、环保现代的新市场形象，既为周边的群众提供了一个交通便捷、环境优美、质量放心优质的购物环境，又解决了我市广大农村和周边地区的农产品“买难卖难”的问题，提高了农产品的综合效益。农集贸市场建设和改造，既是建设覆盖城乡农产品流通基础设施的重要举措，更是事关城乡居民福祉的民生工程。这样的好事、实事工作应持续开展。 五、其他需要说明的问题 （一）存在的问题：一是资金筹措困难。要改善农贸市场标准化改造的现状，实现标准化改造，需要投入大量的资金。而农贸市场属准公益性事业，投资大，收益低，回收期长，管理难度大，对投资者吸引力不大，积极性受到影响，项目单位财政贫困，政府财力难以承受。二是已有农贸市场缺乏统一的规划布局。原有农贸市场建设规划没有做到与城市建设同步推进，缺乏前瞻性，且布局不合理，设计规模小，功能不完善，与周边居民不配套，导致城区占道经营现象突出，几乎新建一个居民社区，则出现一处马路市场。三是法规标准制定滞后，规范管理难。目前国家对农贸市场建设管理尚无统一的法规标准，省、市也没有制定相关的地方规范，日常监管工作处于无法可依、“多头管理”的被动局面。四是部门配合不到位，挤占农贸市场用地现象明显。规划中的农贸市场用地得不到落实，而负责农贸市场建设管理的商务部门调控手段乏力，农贸市场建设处于一种无序发展状态。 （二）有关建议：一要合理规划。对于我市这样的农业大县，农集贸市场的建设及合理布局至关重要，政府应按照城市商业网点规划要求，综合考虑，合理规划，科学布局。对不符合标准的农贸市场予以改造，新建农贸市场则要按照规范化农贸市场的标准，适当超前，立足长远。二要加强领导。农集贸市场作为与市民生活密切相关的准公益性设施，需要政府的高度重视和大力支持。为此，建议各级政府将农贸市场标准化改造工作列入重要议事日程，作为为民办实事的重要工作来抓落实。三要持续建设。进行农集贸市场建设和改造工作要持之以恒，继续推动，普惠全体老百姓。因此，应进一步加大市级投入，市级市场建设引导资金项目要持续开展，请求市财政继续支持。

附件3

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

填报说明

## 一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

## 二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件4《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

## 四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

### （一）项目概况

- 1、项目单位基本情况。

- 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

### （二）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

- 行情况）分析。

### （三）项目组织实施情况

- 1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

### （四）综合评价情况及评价结论

### （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

- 包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

### （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。