## Sheet1
附件5
专项资金绩效监控情况表
填报单位（盖章） |  |  |  | 跟踪期限：1-11月份
基本情况 | 项目名称 | 电子口岸建设专项资金 |  | 项目起止时间 |  | 2016—2019年
| 预算安排资金（万元） | 2400 |  | 功能科目编码及名称
| 项目实施单位 | 湖南华凯文化创意股份有限公司等6个单位 |  | 主管部门 |  | 市政府口岸办
| 项目属性 | □延续项目
| 项目概况 | 岳阳电子口岸单一窗口平台建设项目总建筑面积660平方米，其中信息中心展厅面积440平方米（布展面积约 241 ㎡，非布展区域面积约 199 ㎡）、视频监控指挥管理中心120平方米，机房及配套设施用房面积100平方米，建设内容包括：⑴岳阳电子口岸信息中心展厅、岳阳电子口岸单一窗口平台视频监控指挥中心与机房及配套工程建设；⑵电子口岸单一窗口平台搭建，包括：基础信息平台、专项进口口岸服务平台、国际集装箱班轮统一申报系统、口岸通关协同服务系统、口岸智能监控指挥中心、综合门户平台；⑶电子口岸硬件设施设备安装和购置。
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | □是
| 是否实施政府采购 |  | □是
| 是否实行合同管理制 |  | □是
| 采购金额 |  | □应采购金额1979万元，实际采购金额 2400 万元
□无该项内容
| 项目调整 |  | 1、子项目：岳阳城陵矶口岸联检大楼修缮改造工程（中标金额425.4万，结算金额723.67万）调整文号为岳发改审【2016】216号
2、子项目：岳阳电子口岸（单一窗口中）信息中心展览厅建设项目：中标金额424.9万，审计评审金额为446.9万
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  | □专项资金管理办法
□专项资金绩效评价办法
□项目实施管理办法
□项目实施细则
□岗位责任制度
□其他（请补充）
| 具体工作措施 |  | □领导重视，开专题会布置工作或作重要批示
□组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员
□多部门联动
□其他（请补充）
项 目 执 行 情 况
（万元） |  |  | 已到位资金 | 到位率 | 实际支出资金 | 支出实现率 | 结余资金
资金安排使用情况 |  |  | (万元) |  | (万元) |  | （万元）
| 资金总额 (=1+2+3) |  | 2384 | 99%% | 2384 | 90%
| 其中：1.财政拨款 |  | 2184 | 91% | 1970 | 82%
| 2.自有资金 |  | 200 | 100% | 200 | 100%
其中:事业收入
经营性收入
（万元）资金安排使用情况 | 其他
3.其他
公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；
（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；
（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。
（定量指标） | 主要绩效目标内容 |  |  | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况
项目年度绩效目标完成情况 | [5 empty] | 说明
| 1、岳阳城陵矶口岸联检大楼修缮改造工程 |  |  | 100% | 100%
| 2、岳阳电子口岸（单一窗口）信息中心展览厅建设项目 |  |  | 100% | 90% | 工程完工，质保监控调试期内
| 3、岳阳电子口岸（单一窗口）平台应用软件集成建设项目 |  |  | 100% | 70% | 合同进度为70%
| 4、岳阳电子口岸（单一窗口）（硬件设备、机房配套）建设项目 |  |  | 100% | 50% | 合同进度为50%
| 5、生物实验室建设项目 |  |  | 100% | 70% | 合同进度为70%
监 控 报 告
存在的主要问题 |  | 1、岳阳城陵矶口岸联检大楼修缮改造工程调整较大
改进建议或意见 |  | 在后期4个子项目中，加强监控，保证工程质量，力争建设与变化的需求对接到位，财政预算与中标金额相对应
单位负责人： |  | 刘师迅 |  |  | 填报人： | 陈建文
联系电话： |  | 8626635 |  |  | 联系电话： | 18907306069
填报时间： 2018 年 12 月 8 日