中共岳阳市委

岳阳市人民政府

关于省生态环境保护督察“回头看”

及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈

问题整改落实情况的报告

2020年10月23日至11月6日，省第三生态环境保护督察组进驻我市开展了省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察，2021年3月3日向我市反馈了督察意见。我市高度重视，严格按要求制定印发了《岳阳市贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改方案》（岳办〔2021〕13号），以严谨的态度、严肃的纪律和严格的要求认真组织开展了整改工作。现将整改落实情况报告如下。

一、总体情况

目前，我市41个整改任务已完成整改35个、剩余6个正有序推进；交办我市信访件共128件，已全部办结销号。市纪委监委对督察组移交责任追究3个问题共调查问责23人。2021年，市中心城区环境空气质量优良率为90.4%（考核目标值84%），综合指数3.67，重污染天气0天；全市50个地表水考核断面水质监测达标率为94%（考核目标值94%），达到或好于Ⅲ类水质比率为83.5%（考核目标值80%）；长江岳阳段水质达标率为100%；洞庭湖水质综合评价达到考核标准，东洞庭湖总磷年均浓度为0.07mg/L（“十四五”国家考核要求总磷年均浓度≤0.07mg/L）；全市城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%；全年未发生重大环境污染和重大生态破坏事件。

二、主要做法

1.以高度的政治自觉坚决落实“守护好一江碧水”的要求，全面扛起环保督察整改的政治责任。严格按照整改要求，进一步提高政治站位，要求各级各相关部门强化“守护好一江碧水”的政治担当，牢固树立“抓环保就是抓发展，抓环保就是抓民生”的科学理念，自觉坚持把省生态环境保护督察“回头看”及洞庭湖生态环境保护专项督察整改作为一项严肃的政治任务，以对历史、对人民、对岳阳高度负责的态度，强力推进反馈问题整改工作。曹普华书记到岳阳就任后的第二天，深入生态环境整治现场点（君山华龙码头、“守护好一江碧水”展陈馆、东风湖新区等）并强调，要深入学习贯彻习近平总书记对湖南、对岳阳重要讲话和指示批示精神，践行以人民为中心的发展思想，以高度的政治责任感守护好一江碧水，更好保障和改善民生。市政府主要领导强调：岳阳作为“首倡地”和“示范区”必须以最坚决的态度、最果断的措施来抓好问题整改，同时推动绿色发展转型。2021年,市委常委会会议、市政府常务会议共研究环保议题30多次,市委、市政府班子成员现场调度、督查环保问题100余次；坚持做好市人大代表大会审议年度生态环境保护情况工作报告制度；研究制订《岳阳市较大及一般环境问题（事故）责任追究办法》（含工作责任清单），进一步压实各地各部门生态环境保护责任。

2.以科学的整改方案切实践行“绿色发展示范区”的要求，全面压实环保督察整改的工作责任。一是压实整改主体责任。落实“管生产必须管环保，管行业必须管环保，管发展必须管环保”的要求，明确各级党委、政府主要负责同志对本地区督察整改和生态环境保护工作负总责，县市区切实履行属地管理责任，市直相关部门主要负责同志对本系统、本行业工作范围内的督察整改和生态环境保护工作负责，形成市委、市政府领导统筹，属地为主、部门监管、分级负责，上下联动、条块结合的整改工作格局。二是制定问题整改方案。坚持科学治污、精准治污和依法治污的思路，研究印发《岳阳市贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改方案》（岳办〔2021〕13号），从指导思想、工作原则、工作目标、整改措施、保障措施等方面，对突出环境问题整改进行了全面部署；明确了组织领导、督促落实、责任追究、宣传报道、信息公开等方面的具体要求；明确了每个问题的整改目标、整改措施、整改时限、主体责任单位、牵头督导责任单位、督办市领导，严格实行打桩定位、拉条挂账、限期销号。三是严格进行督查督办。整改期间，市委市政府主要领导深入一线，多次深入长江、洞庭湖、东风湖等重点河湖环境整治、城区污水管网、乡镇污水厂建设、矿山整治现场等重点项目现场调研督导；市突出环境问题整改工作领导小组办公室、市纪委监委“洞庭清波”联席办、市委督察室、市政府督察室等相关责任单位开展综合督查、专项督查30多次，发出督查通报、预警函和督办函80多份；市纪委监委持续加强执法问责，对违纪违规行为坚决打击，保持高压态势，对发现的问题一查到底、决不姑息，严防整改落实打折扣、搞变通和反弹回潮。

3.以坚实的污染防治攻坚积极响应“践行高质量发展”的要求，全面完成环保督察整改的责任清单。一是持续打好“碧水”保卫战。全面推行河湖长制，全市2175名河湖长巡河6.5万余人次，发现并交办问题2902个，整改销号率98%以上；上级交办的313个问题实现动态清零；坚决抓好东洞庭湖总磷浓度偏高问题整改，先后制定了洞庭湖域枯水期应急响应方案、总磷浓度偏高问题整改方案和特别防护期水环境管控行动方案，全面管控养殖尾水、排污（渍）口、城镇生活污水处理厂降磷等，完成洞庭湖总磷污染控制与削减项目41个；全力推进黑臭水体整治，市中心城区32处黑臭水体初步达到“长治久清”，对县市区4处黑臭水体进行整治；继续开展城乡生活污水治理提质增效工程，完成投资12.34亿元，新建改造城市污水管网（含雨水管网）195.38公里；建立健全了乡镇污水处理设施运行长效监管和考核机制，确保了乡镇污水处理厂正常运营；有效完成省级环保督察“回头看”反馈问题中6个涉水问题。二是全面实施空气质量达标行动。完成VOCS治理项目20个、工业炉窑综合治理项目10个；加强机动车和非道路移动机械污染治理，注销淘汰老旧柴油车329台，完成柴油货车路检路查738台、处罚38台；查处非法流动加油车90台、加油船2艘，查处非法加油站4座，拆除非法存储油罐44个，查扣来源不明油品260余吨；积极推进燃气下乡，新建天然气管道110.25公里；持续开展建筑施工工地、交通道路扬尘管控工作；大力开展商品混凝土企业、散乱污企业整治和秸杆禁烧工作；有效完成省级环保督察“回头看”反馈问题中8个涉气问题。三是深入开展土壤污染防治行动。加强重金属污染治理和源头防控，排查在产及关停涉重金属企业70家，完成55家土壤环境重点监管企业周边土壤监测；深入开展农村环境整治，完成62个村的农村生活污水治理及12条国控农村黑臭水体治理任务；扎实推进“绿盾行动”，东洞庭湖国家自然保护区106个疑似问题全面完成核查和销号，8个自然保护区问题完成整改销号；加快推进矿山生态修复，完成10家绿色矿山建设；持续开展国土绿化行动，完成人工造林15.16万亩、封山育林30.4万亩、退化林修复10.7万亩、森林抚育26.1万亩；持续开展垃圾填埋场整治工作和工业企业污染整治行动；有效完成省级环保督察“回头看”反馈问题中21个涉及工业企业、垃圾填埋场、生态修复等问题。

三、存在的主要问题

生态文明建设永远在路上，我市生态环境保护形势依然严峻，实现生态环境质量持续改善仍面临多重挑战，特别是2021年长江经济带生态环境警示片披露我市问题5个，占了全省的三分之一，这些问题的出现，充分暴露出我市在生态文明建设上还存在不少短板弱项，特别是一些长期积累的突出问题尚未彻底解决，问题产生的根源主要表现在以下三个方面：

1.思想认识有滑坡。生态环境治理工作是一项需要长期坚持的事情，前几年我们对生态治理非常重视，下了苦功夫、花了大力气，但近年来也稍微存在一些松懈思想，习近平生态文明思想还没有做到完全入脑入心入行，对治理环境污染的紧迫性、艰巨性和长期性认识不够充分，站位高度、工作力度没有做到与中央和省里的严格要求同步提升；对“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向把握不够精准、落实不够彻底，没有完全统筹处理好环境保护与经济发展、民生改善的关系，存在项目审批把关不严、自我排查和常态监管流于形式等问题，造成消除污染存量不彻底、遏制污染增量不严格。

2.生态环境质量改善基础还不稳固。大气环境质量受自然条件变化影响较大，颗粒物持续改善已进入瓶颈期；水环境质量改善也不全面，个别国控、省控断面水质并不稳定，部分内湖水质还未达标。

3.生态环境治理保护能力仍然较弱。通过各项改革，虽然已经初步构建了大环保格局，加强了生态环保机构队伍建设，但还存在协调沟通不够、监管执法合力不强、信息化程度不高等等问题，生态环境治理保护能力与监管要求还有差距；原计划2021年底完成的3个问题（临湘山水云荟、岳阳县大坳采石场、岳阳楼区天际环保）因综合原因还需要延期销号。

四、下一步打算

下段工作中，我市将坚决担牢“守护一江碧水”首倡地的政治责任，坚持生态优先、绿色发展，继续强化突出环境问题整改工作进度，深入打好污染防治攻坚战，继续以更高的政治站位、更强的整改决心、更硬的整改措施，全面推进省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改，对已完成的35个问题经常开展“回头看”，继续巩固整治成果；对正在整改中的6个问题进一步加大投入，确保整改进度和整改质量。

附件：省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改落实情况（岳阳市）

中共岳阳市委

岳阳市人民政府

2022年3月28日

附件

省生态环境保护督察“回头看”及

东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题

整改落实情况

一、岳阳一些地方和部门领导干部抓生态环境保护工作的主动性、积极性不强，被动应付多，监管过程重形式走过场。（完成整改，持续推进）

1.加强对习近平生态文明思想和关于生态环境保护的重要论述的学习。将党和国家关于生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署和要求等列为各级党委(党组)中心组理论学习的重要内容，以及各级党校、行政学院和其他干部培训的重要教学内容。对市委常委会会议、市政府常务会议议定的生态环境保护事项，各县市区、市直相关单位严格落实，定期向市委、市政府报告工作进度。将生态环境保护重点任务纳入年度绩效考核，对生态环境范畴的民生实事项目，市委督查室、市政府督查室定期调度，有效促进了一批重点环境任务的解决。

2.建立健全环境保护履职报告制度和督查考核制度。各级人民政府每年度向本级人大报告生态文明建设和环境保护工作情况，并形成环境保护年度工作报告，通过主流媒体向社会公开;市委、市政府把领导干部抓生态环境保护工作和突出生态环境问题整改的成效列入领导干部考核重要内容，作为年度绩效考核与干部选拔任用的重要依据。

3.严格按《湖南省生态环境保护工作责任规定》《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》和《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》文件精神，推动落实“党政同责、一岗双责”。按照“一个问题、一套方案、一名市级领导、一抓到底”的原则，制定了《岳阳市贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改方案》，细化各级各有关部门整改任务，明确各级党委和政府主体责任以及党政主要领导“第一责任人”责任，切实做到管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保。

4.根据有关法律法规和湘发〔2020〕17号文件，细化出台了《岳阳市生态环境保护工作责任规定》《岳阳市较大生态环境问题（事件）责任追究办法》。

二、华容县鸿仁源环保科技公司反映当地政府涉嫌环保“一刀切”永久关停企业问题。（完成整改）

1.华容县委、县政府积极为鸿仁源环保科技公司谋出路，做了大量的工作，组织了专家论证、群众座谈、走访调研同类型企业等一系列的活动，邀请企业方全程参与处置工作。
    2.2020年11月2日，华容县委、县政府与鸿仁源公司达成收购协议，明确湘盛公司为收购主体，并成立专门机构，12月14日出台了收购方案。通过多轮比选，双方共同认可，12月30日，洪山头工业园与天信房地产土地资产评估公司方签订了委托评估合同，该公司先后3次带技术人员到鸿仁源公司现场实地调查，调阅相关资料。
    3.2021年以来，为加快收购进度，县工业园成立工作专班加强与企业进行了专题交流沟通，妥善解决了资产评估分歧。7月底完成了库存原料外运，10月完成了资产评估、专项审计。因涉及金额较大，程序复杂，收购补偿金额有可能最终由法院裁定，但企业方与政府已达成共识，不再以环保“一刀切”关停问题提出上诉，并积极配合收购工作。

三、岳阳楼区、郭镇乡政府及相关职能部门生态环境保护意识不强，落实生态环境保护责任不力，致使生态破坏长期未得到解决。岳阳天际环保工程有限公司打着复垦复绿的幌子建设大型碎石洗砂项目，破坏国家生态保护红线，盗采盗用麻布山省级森林公园山体矿产资源，造成严重生态破坏。（正在整改，未达到序时进度）

1.生产机械设备已全部拆除。

2.对受到破坏的自然生态进行了修复，将危岩体附近进出道路进行封闭，设置警示牌，预防安全事故；对生产场地进行了修复，植草种树，目前复绿效果良好；完善了矿区水土保持措施和排水系统，硬化沟渠，使场地内覆土不流失，排水通畅，清理了沟渠内和黄洋水库内的淤泥，并在上游淤泥汇集处开挖沉淀池，实现硬化，防止淤泥再次堆积和泥沙水直流黄洋水库。

3.市生态环境局于2021年4月12日对天际环保公司下发行政处罚决定书（岳环罚决字〔2021〕09号）,要求天际环保公司立即改正环境违法行为，并处罚款人民币十五万元整；该案已执行到位。

4.岳阳楼区纪委监委已对相关责任人员立案7人，党纪政务处分4人。

5.鉴于岳阳楼区天际环保公司与岳阳县大坳采石场实为一体，2处位置的山体生态修复一并开展，确保生态修复后不再遭受破坏，拟于2022年7月31日前完成。

四、临湘市相关职能部门忽视1993年和2008年分别获批建立五尖山省级森林公园和国家森林公园的事实，未按《湖南省森林公园管理条例》和《国家级森林公园管理办法》要求，支持临湘市山水云荟房地产企业违规办理了项目用地和林地使用等一系列“手续”，将五尖山国家森林公园26.45亩林地挂牌出让，用于开发房地产建设项目，侵占自然保护地。（正在整改，未达到序时进度）

1.临湘“山水云荟”于2021年4月停止建设，停办了所有相关手续。

2.对2名相关人员进行了问责。

3.临湘市于2020年2月根据国家有关要求，启动自然保护地整合优化工作，于2020年8月由岳阳市人民政府形成《湖南省岳阳市临湘市五尖山国家森林自然公园整合优化分述报告》[拟将152.09公顷地块（含“山水云荟”项目用地）调出五尖山国家森林公园]分别报送省自然资源厅、省生态环境厅、省林业局；2020年11月23日，上述3个厅局联合行文（湘自然资〔2020〕319号）就“全省生态保护红线评估调整结果和自然保护地整合优化预案成果”向省政府请示；省政府2020年12月21日就“全省生态保护红线调整方案和自然保护地整合优化预案”向自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局去函（湘政函〔2020〕129号）；目前，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局完成“自然保护地整合优化预案”审核，尚未批复。

4.鉴于国家统筹安排“自然保护地整合优化工作”暂无明确时间节点，拟将整改销号时间调整至2025年12月31日。

五、整改销号不严不实，搞虚化变通。岳阳县对交办的岳阳县麻塘大坳砂石有限公司违法问题整改不严不实，搞虚化变通，企业违法违规问题长期未得到解决，生态破坏十分突出。（正在整改，未达到序时进度）

1.对大坳砂石有限公司非法占地和批建不符、未验先投、通过逃避监管的方式排放水污染物等违法行为进行了行政处罚。

2.2020年10月29日以来，该公司处于停产整改中。

3.对9名相关人员进行了问责。

4.2021年12月14日，岳阳县自然资源局对大坳公司下达了闭矿通知，督促企业办理了闭矿手续，注销了采矿许可证，正在制订闭矿生产设施拆除和生态修复方案，拟于2022年7月底前完成整改销号。

六、云溪区罗家坳生活垃圾填埋场（现改造为垃圾焚烧飞灰填埋场）未完善环境影响评价手续，飞灰覆盖不彻底、碱性渗水随雨水外流，环境风险突出。（完成整改）

1.市城管局已督促岳阳锦能公司与第三方咨询机构签订咨询协议，现已完成环境影响评价并取得市生态环境局批复。

2.岳阳锦能公司已按规范制定好飞灰填埋运营流程，做好飞灰填埋的正常覆盖，无碱性渗水外流。

3.市城管局将继续加大对云溪区罗家坳垃圾填埋场督查力度，监督运营单位落实主体责任，防范环境风险。

七、岳阳市花果畈垃圾填埋场未按期启动永久性封场工程，检查发现渗滤液处理站设施运行不正常，在整改期间违规外排废水，氨氮超标2.52倍。（完成整改）

1.建设了市中心城区大型垃圾中转站和市垃圾焚烧发电厂。2019年10月26日、28日，市中心城区大型垃圾中转站（投资估算1.86亿元）和市垃圾焚烧发电厂（投资概算5.92亿元）相继建成投用，2019年12月1日起花果畈垃圾填埋场停止接收垃圾，所有生活垃圾通过市中心城区大型垃圾中转站转运至市垃圾焚烧发电厂焚烧发电处理。

2.填埋库区垃圾全面覆膜。对花果畈垃圾填埋场填埋库区在封场前进行了PE膜全面覆盖，累计覆膜约13.2万平方米；垃圾渗滤液进入调节池进行无害化处理，确保达标排放；天然雨水通过泄洪沟排出场外。通过多措并举，有效实现了臭气不扩散、雨水不下渗、场界周边空气质量指数达标的目标。

3.对废气实现焚烧发电。引进诚进环保公司，在垃圾堆体上埋设导气管，收集填埋气体输送至燃气发电机组（安装3000千瓦发电机组10台）进行焚烧发电，大幅降低了臭气污染。该发电机组与国家电网并网，每天发电量近6.5万度，日处理填埋气体20万立方米，年产值1000多万元。

4.开展了封场项目建设。花果畈垃圾填埋场封场项目由同济大学建筑设计研究院设计、岳阳市政公司负责施工,总投资1.2亿元，于2020年12月15日正式开工，共完成了垃圾堆体整形、堆体平面覆盖、渗沥液导排系统、气体收集系统、防洪及地表径流系统、环境监测、安全监测、垂直防渗及生态修复系统等内容，于2021年12月9日竣工。

八、岳阳县新墙镇虎形山垃圾填埋场渗滤液外运无转移台账；新墙镇垃圾中转站垃圾进出站台账记录不完善、渗滤液无登记台账，去向不明。（完成整改）

1.岳阳县新墙镇虎形山垃圾堆放点于2017年6月正式封场整治，2017年10月全面完成垃圾清理转运；清运后新墙镇虎形山垃圾填埋场现场干净整洁，现已无垃圾堆放，无渗滤液产生现象。

2.新墙镇虎形山垃圾中转站于2016年7月投入使用。2019年12月起，新墙镇垃圾清扫保洁交由岳阳市新锐环境清洁服务有限公司负责，新锐公司收集后采取车载压缩设备压缩后送岳阳县生活垃圾无害化填埋场进行处置；故新墙镇虎形山垃圾中转站于2019年12月停用至今，故无垃圾进出台账，无渗滤液登记台账。

九、汩罗新市镇新桥垃圾填埋场管理落后，渗滤液处置不规范。（完成整改）

1.汨罗市新桥生活垃圾场生态封场治理项目及备用填埋库区建设项目于2020年10月30日正式开工，目前项目已完工，全面彻底解决了环境风险问题。

2.渗滤液得到了有效处置，实现稳定达标排放。

3.建设了31座导气石笼井、1座小型燃烧火炬，填埋气收集、导排及处理均符合规范要求。

十、湘阴县南湖洲、六塘乡、鹤龙湖镇等多个乡镇垃圾中转站垃圾进出站台账记录不完善、渗滤液无登记台账，去向不明。（完成整改）

1.已完善19个乡镇垃圾中转站规范台账登记处置。完善垃圾转运站内部通风、除臭、密闭环保设施，加大喷洒和消杀频次，确保日常作业无异味;进一步规范中转站垃圾、渗滤液转运台账登记，责令各垃圾中转站如实记录每日转入、转出车辆实际数量，并不定期开展抽查，确保整改实效。

2.严格转运车辆管理。严禁使用未密闭、破（污） 损车辆进行收集的运输车辆，确保运输车辆渗滤液收集箱密闭、不泄露。根据垃圾处理协议，将所有生活垃圾（渗滤液）运送至县生活垃圾焚烧发电厂统一处理。

3.强化日常管理培训。责令各中转站及时清理转运站及周边散落的垃圾，保持转运站周边清洁，加强转运站周边环境和进出场道路清洗。每月定期组织环卫公司管理员、城区和乡镇的司机、中转站管理人员进行培训，强化台账登记、安全作业、工作纪律的培训内容，坚决抓好各项工作的落实。

4.对六塘乡京珠口中转站、鹤龙湖镇中转站、南湖洲镇中转站进行了雨污分流提质改造。

十一、岳阳市经开区高铁片区污水管网建设仍未完成。（完成整改）

1.岳阳经开区配合市城投集团完善高铁片区污水管网建设，先后完成分水垄路南、北段，至田庄路，中门路北段，溯源路全段污水管网建设征拆任务，市城投集团要求岳阳经开区配合的征拆任务基本完成。

2.高铁片区污水主管网基本建成，污水可通过溯源路污水管网收集至罗家坡污水处理厂。

十二、黑臭水体整治有反复，部分水体出现返黑返臭情况，与消除比例90%的目标任务存在一定差距。（完成整改）

1.全市各县市区及市城管局、市城投集团、市三峡水环境公司积极开展黑臭水体整治“回头看”，严格落实黑臭水体长效管理机制，市住建局进行现场核查，针对存在返黑返臭风险的水体，出台了黑臭水体问题长效治理方案，完成了沿线散户排口整治、水面垃圾漂浮物清运打捞、清淤等工作，加强督导监管，做好日常保洁，防止返黑返臭，进一步确保了治理成效。

2.各级河长办坚持每月巡河制度，严格落实了黑臭水体整治长效管理机制，为实现“长治久清”提供坚强保障。

3.全市32处黑臭水体，岳阳楼区政府负责的大桥水塘、冷水铺水塘、望岳水库、高家组排水明沟以及东风湖上湖、中湖、下湖黑臭水体，云溪区负责云溪河上游（107国道以东）、云溪河下游（107国道以西）黑臭水体，岳阳经开区负责的南、北港河黑臭水体，南湖新区负责的南湖水岸南侧塘、荷花池、虾子山、曹家汉水塘、景湖湾水塘、理工学院景观河、理工学院泵站、黄梅港黑臭水体，城管局负责的南大湖、中大湖、北大湖、市政府南侧湖、南湖派出所调蓄池、站北箱涵黑臭水体，城陵矶新港区负责的象骨港渠黑臭水体，君山区负责的西干渠、北干渠、区政府旁水塘、黄岸渠黑臭水体，屈原管理区负责的古塘岔、二道撇洪渠黑臭水体，除东风湖上上湖、撇洪渠尚有部分时段水质有变化外，其他水体都已达到销号标准，黑臭现象均已消除。

4.岳阳县负责的白洋水库、城南河黑臭水体，华容县负责的状元湖、朱家湖机埠黑臭水体，临湘市负责的长安河黑臭水体，湘阴县负责的东湖、通达湖、漕溪港、坳公塘黑臭水体，汨罗市负责的李家河、友谊河黑臭水体，黑臭现象均已消除，基本实现“长治久清”目标。

十三、云溪河上游、下游周边生活污水未截污，水体发黑发臭。（完成整改）

1.做好河道日常保洁。云溪河保洁由云溪街道负责,聘请了 保洁员每天清理打捞河道垃圾,做好日常保洁工作;同时区住建 局安排专门的巡查人员,开展巡查工作,对保洁不到位情况及时监督反馈。

2.定期开展了水质检测。委托第三方机构每季度对云溪河进 行水质采样检测,出具检测报告，根据第1-4季度检测报告显示, 云溪河上下游水质正常,无黑臭现象。

3.完成云溪河周边生活污水截污工程。该工程主要由两部分 组成,以云溪河为界,北侧实施了城南老区截污主支管网工程, 南侧实施了云溪河以南片区雨污分流工程。其中,城南老区截污主支管网工程总投资4649万元,主管网2.5公里,工程于2019年3月进场施工,2020年5月完工;支管网17公里,工程于2020年4月进场施工,2020年9月完工。云溪河以南片区雨污分流工程为云溪城区雨污分流改造项目之一,纳入市中心城区水生态环境综合治理 PPP项目(二期),三峡集团为项目业主，工程总投资8700万元,于2020年8月份启动实施,2021年8月底完成了云溪河以南片110公里截污管网建设。目前云溪河周边截污管网建设工程已全部完成,已消除水体发黑发臭现象。

十四、南湖新区理工学院黑臭水体治理工程正在进行调蓄池建设，难以如期完成。（完成整改）

1.南湖新区理工学院调蓄池主体工程和设备安装包括新建水下合流制溢流调蓄池,一池两组,设计池容2×6000=12000m3,其中有效水深3.5m;新建调蓄池进水管道及检查井,管径d2600mm,管长约170m;改造既有两座1#、2#智慧截流井。

2.南湖新区理工学院调蓄池于2021年8月27日通水运行，

雨污水调蓄能力12000m3。

十五、东风湖撇洪渠及电排站前池黑臭水体整治项目因占地纠纷，已停止施工；高家组排水明沟、望岳水库、冷水铺村水塘4条水体为轻度黑臭。（完成整改）

1.东风湖撇洪渠及电排站前池黑臭水体整治项目共建设截污管网0.55公里、一体化泵站一座1.0万立方米/天；对电排站前后池进行了3次清淤，清淤量约5.6万立方；完成了外滩二路24号、外滩一路25号排口及金泰滨城雨污管网错接混接问题整改；完成天润路、丽珠路、开发路雨污管网工程。

2.西瓜山泵站的运行监管已纳入马壕污水厂运营管理范畴，正常稳定运行。

3.高家组排水明沟、望岳水库、冷水铺村水塘、大桥水塘4条水体已于2020年12月完成整改并通过住建部销号。

十六、建筑工地环境管理粗放，普遍存在主体责任不落实、现场管理粗放、部门监管不到位等问题。（完成整改）

1.市住建局集中力量开展扬尘防治专项整治行动，对中心城区186个项目的扬尘防治情况进行了认真仔细检查，并形成常态化整治，共检查1000余次，出动执法人员2500余人次，责令整改185起，责令停工36起。

2.对检查中发现的项目扬尘防治责任牌悬挂不到位，车辆冲洗设施、喷淋、自动冲洗单元数量、现场施工降尘措施不到位，建筑垃圾、土方覆盖不严等问题，做到“发现一起、处理一起”。截止2021年6月20日，共对13个项目进行红黄牌警示，10个项目因扬尘防治工作不到位纳入季度差别化管理。全市建筑工地基本达到“六个100%”要求。

十七、岳阳县荣湾国际汽贸城、嘉盛产业园和岳荣公路项目，平江县三阳乡百花台路红星美凯龙项目、三阳乡百花台路辅路工程和园区某土地平整项目，云溪区森凯物流二期工程，临湘市中非经贸产业园项目工地，平益高速13、14标段等“六个100%”标准均未落实到位。（完成整改）

1.岳阳县住建局自2021年1月份以来,结合日常建筑工程治理安全监督检查, 共对25个在建项目开展各类扬尘治理督查8次,坚持日巡查制度,对全县在建工地进行拉网式巡查，并多次与县生态环境分局到现场召开协调会,明确责任,不分日夜派专人进驻工地督促整改,通过努力，岳阳县荣家湾国际汽贸城、嘉盛产业园和岳荣公路项目增加了降尘设施、裸土及时覆盖、湿法开挖、封闭转运等，做到工地扬尘防治"六个100%”。

2.平江县组织相关单位对全县在建项目进行摸底排查,制定了《平江县建筑施工环境污染(扬尘污染)防治行动实施方案》；县住建局对全县工程项目进行常态化督查,建立建筑施工扬尘污染防治责任制,在施工现场公示建筑施工扬尘污染防治措施、责任人、主管部门等信息，通过整改，平江县三阳乡百花台路红星美凯龙项目、三阳乡百花台路辅路工程、园区某土地平整项目、平益高速13、14标段等已完成整改任务,所有建筑工地“六个100%”标准均已落实到位。

3.云溪区对云溪区森凯物流二期工程两家施工单位分别处以5万元罚款,该项目已上报一季度安全标准化考评不合格工地。施工现场围墙已建设,仓库施工区域道路已全部铺设砂石抑尘,现场裸露土方约15万平方米已全部覆盖防尘网,已配备雾炮降尘设备,出口车辆冲洗设施及污水沉淀池已建设。举一反三加大在建项目扬尘污染排查整治,严格落实"6个100%”防治要求；对已列入差别化公示管理项目,加大监督频率,严防问题反弹。

4.临湘市督促中非经贸产业园项目五矿二十三冶建设集团有限公司和项目部立即整改,并举一反三开展自查自改,坚决落实扬尘治理"六个100%”。对施工现场围墙实行全封闭,在正式围墙上张挂绿草皮布1300m,其他围挡封闭1400m;对现场裸土, 新增绿网60万m2进行覆盖,并提前进行绿化施工,减少裸土面积,已绿化面积2.2万m2;在2处大门处安排专职门卫保安4名,专职保洁员3名。严格按“六个100%”进行出入车辆管理,同步设置U型蓄水式洗车槽1个,自动冲洗平台2个、三级沉淀池2座、高压水枪设备1台,并长期配置洒水车2辆;工地入口主要施工道路混凝土硬化约3829m,厂区四周主要施工便道水稳材料道路硬化约3800m,片石铺填道路1500m;在围墙和主要施工便道安装喷淋系统11套,在工地进出口和主要土方作业区配置雾炮机9台。

十八、湖南省第一工程有限公司承建的赶山路人行通道及商业综合体项目工地未经审批，在夜间22时后仍在城区噪声敏感集中区域进行桩基础、砼浇筑等作业，且施工场地废水直接排入市政管网。（完成整改）

1.通过督促，湖南省第一工程有限公司承建的赶山路人行通道及商业综合体项目已对现场施工作业进行调整，合理安排，在夜间22时以后至早上6时不再进行施工作业。
    2.加强了对扬尘污染防治措施“六个100%”的落实，如：全天候开启围挡喷淋系统，安排专人对施工现场进行冲洗等。
    3.施工现场东北角设置三级沉淀池，现场雨水及地下水经沉淀排入市政污水管网，并已办理岳阳市污水排入排水管网并网许可证。

十九、秸杆焚烧禁而不止。岳阳市对秸秆禁烧工作没有形成长效监管机制，岳阳县、平江县、华容县、汩罗市、云溪区等地秸秆焚烧现象比较突出，个别火点面积较大。（完成整改）

1.各县市区按照“标本兼治、疏堵并举、属地管理、源头控制”的原则，压实责任、加强宣传、形成合力、源头治理、加强督查、严肃问责，已基本形成以“市督查、县负责、乡为主、村落实、组巡逻”的长效管控机制。

2.2021年我市火点总控制数为90个，截止到2021年11月26日，全市秸秆焚烧卫星遥感监测火点数为41个，露天秸秆焚烧现象明显改善，火点明显减少，取得了阶段性的胜利。

二十、湘阴、汨罗、沅江交汇处不定期有湘岳阳工2039、009和066等采砂船采砂。（完成整改）

1.湘阴县落实常态化巡航监管，严厉打击违法行为，岳沅界水域目前已无船舶涉嫌非法采砂、洗砂、制砂行为；组织横岭湖省级自然保护区、生态环境、水利、公安、地方海事、港航等多单位开展联合执法行动，严厉打击违法行为；充分利用保护区“天眼"系统，安排人员24小时监控值班值守，严密观测交界水域船舶情况。

2.汨罗市落实常态化巡航监管，组织生态环境、水利、公安、地方海事、港航等单位开展联合执法行动，严厉打击违法行为,对河道非法洗砂制砂行为实施处罚；成立湘沅汨罗水域监管队，实行双班巡查监管，一旦发现非法洗砂制砂行为立即依法依规从严处置；岳沅界水域目前已无船舶涉嫌非法洗砂、制砂行为。

3.落实常态化巡航监管，严厉打击违法行为，岳沅界水域目前已无船舶涉嫌非法采砂、洗砂、制砂行为；成立了县砂管办东洞庭湖河道釆砂执法大队，对县东洞庭湖水域的全方位监管；目前东洞庭湖岳阳县水域已全面禁砂，已对釆砂船舶登记造册，在指定停靠水域（六门闸、南套）集中停靠。

二十一、湘阴县白泥湖乡私人砂石筛选堆场涉嫌非法占地无证经营，堆场和生产区周边未建设围挡。（完成整改）

1.2020年10月21日，湘阴县自然资源局经现场调查，立即对当事人下达了《责令停止违法行为通知书》《责任改正违法行为通知书》，10月27日，该砂场完成了沙堆清运、地磅拆除等工作，完成清运后，现已对被造成破坏的农用地复耕到位、恢复土地原貌。

2.2021年3月31日，市资规局对现场进行了核查，已确认整改到位达到销号要求，目前现场已种植水稻作物。

二十二、岳阳县大明工业砂采选公司洗砂废水未经有效处理排入旁边水塘。（完成整改）

1.岳阳县大明工业砂采选公司已完成沉淀池硬化处理和四周采取防渗措施，做到生产废水全部循环利用不外排，并做到定期清理沉淀池淤泥。

2.2021年5月11日市纪委联合市生态环境局进行了现场核查验收，同意销号。

二十三、屈原管理区福华建材公司旁一砂石厂未办理土地、环保等相关手续擅自建设并投入生产，无任何污染防治设施。（完成整改）

1.屈原管理区对福华建材公司旁一砂石厂未办理用地、环保手续进行建设构成非法占地行为已立案查处，并已拆除现场生产设施。

2.已完成场地生态复绿工作。

二十四、矿山违规开采导致生态破坏现象点多面广，部分矿山仍然存在超深越界开采、违法占地、破坏林地、环境污染等违法问题，岳阳市矿山采矿权涉生态破坏、自然保护地问题的共20个，至今仍有3个未处理。（完成整改）

1.华容县组织相关乡镇、部门单位开展对全县所有矿山进行全面排查，未发现超深越界开采、违法占地等违法问题。关于鑫迪泰矿业非法占用林地案（核定采矿区外），县林业、公安部门已对该违法行为立案查处，华容县人民法院已作出刑事判决。针对鑫迪泰矿业侵占华容县桃花山森林公园采石的情况，目前，该矿已停产。

2.平江县芦头铅锌矿侵占北罗霄山森林公园为其尾矿库，现已复绿到位；汩罗江上游、昌江河范围非法开采问题水利部门分别在2019年度查处46宗非法开采案，2020年查处25宗非法开采案，2021年上半年查处5宗非法开采案；自然资源部门分别对大洲乡都塘村石嘴组、板桥沙场、徐家砂石废料处理场、龙湾水泥制品有限公司、梅仙镇三坪村等5处非法占用土地建洗砂场进行了立案查处，并对大洲乡四处洗砂场机械设备进行了拆除。已查处梅仙镇天鹅生态农牧综合开发有限公司、千金坡种养农民专业合作社、德馨环保治理发展有限公司非法开采砂石行为，并对开采的场地进行了复绿；已立案查处伍市镇桥墩村十五组非法开采花岗岩案，相关人员已被公安机关刑事拘留，平江县人民法院下达了刑事判决书，现非法开采场地已复绿到位。

3.云溪区开展了矿山专项整治行动，对汾水采石场非法占地行为进行了处罚，罚款9.5万元，退还非法占用土地；区政府于2021年11月29日作出决定，对汾水采石场整体退出关闭；汾水采石场设备拆除和场地清除工作已完成。

二十五、岳阳县湖南世豪石材有限公司擅自改变9.5亩林地用途搭建活动板房和建设材料堆场；柏祥镇七一村窑岭片洗砂厂非法盗采山砂，造成约7.7亩山林破坏。（完成整改）

1.岳阳县于2020年9月21日对世豪公司的非法占地行为进行立案调查；2020年9月-10月，世豪公司加工场东南侧部分土地和设备进行拆除并生态修复；2020年11月1日，岳阳县自然资源局对世豪公司下达《行政处罚决定书》，2021年4月罚没款全部催缴到位；2021年10月10日，岳阳市政府同意了《湖南世豪石材有限公司年加工建筑材料59万吨生产线建设项目涉及公田镇土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年调整完善方案）修改方案》，完善用地手续；该宗地已于2021年11月22日退还至公田镇横铺、飞云两村。

2.柏祥镇七一村窑岭片洗砂厂已全部拆除并立案查处到位，所破坏的土地已全面平整复绿。

二十六、平江县海力石材新设矿点非法占用林地4亩。（完成整改）

1.平江县依法对海力石材非法占用林地进行了行政处罚。

2.督促海力石材对非法占用林地进行了生态修复。

二十七、“散乱污”企业整治不彻底，相关职能部门未按方案要求履行职责，散乱污企业仍然排查整治不彻底，市环境卫生科研所内、经开区罗家坡污水处理厂附近、汨罗市新市镇和神鼎山镇、归义镇等存在数十家塑料回收、塑料造粒、建筑垃圾制砂、石材加工、涂料生产、陶瓷加工、废品拆解等企业，无环保审批手续、无污染防治设施，废水废气直排，环境问题突出。（完成整改）

1.市工信局下发了《关于建立整治“散乱污”企业长效工作机制的通知》，有关单位按要求进行了集中整改，目前市环境卫生科研所内、岳阳经开区罗家坡污水处理厂附近、汨罗新市镇、神鼎山镇、归义镇“散乱污”企业已完成整治。

2.市工信局组织其它部门对全市的“散乱污”企业进行了全面排查，建立了整治“散乱污”企业长效工作机制和长效管理措施。

二十八、建材行业污染问题严重。岳阳市现有45家商品搅拌站企业，督察组现场核查16家，发现平益高速多个三合一场站（11、12、13、14标段）、湘阴县三欣水泥厂、湘阴县大坝堤混凝土、汨罗市永强混凝土、湖南晟鉴建筑材料、屈原管理区福华环保建材、临湘市东辉建材、岳阳楼区固强混凝土搅拌站、兴业混凝土等企业均存在雨污混流、强碱性废水直排、未建设或未开启降尘设施、物料覆盖和地面硬化不到位、危废暂存间设置不规范或未设置、混凝渣土随意倾倒、夜间生产噪音扰民等一系列环境问题。（完成整改）

1.市住建局联合市生态环境局切实加强监管，依法督促企业履行治污责任，规范治污设施与管理，着重解决了混凝土企业存在的雨污混流、强碱性废水直排、未建设或未开启降尘设施、物料覆盖和地面硬化不到位、危废暂存间设置不规范或未设置、混凝渣土随意倾倒、夜间生产噪音扰民等一系列环境问题，实现商品混凝土企业污染物达标排放。

2.市生态环境局组织开展了混凝土行业生态环境专项整治执法行动，严格落实“双随机、一公开”监管制度，严厉打击各类环境违法行为。

3.举一反三，建立了长效机制，企业现场管理扬尘防治达到“六个100%”要求。

二十九、位于罗家坡污水处理厂附近的万峯建材公司废水直排北港河，其对面山坡堆放大量废石材垃圾，周边成发建材、汇德涂料等数十家建材类企业污染防治设施简陋，废水废气直排，无环保审批手续，环境问题突出。岳阳楼区新众源建材贸易有限公司未办理相关环保手续，环境污染严重。（完成整改）

1.制定了《岳阳市“散乱污”企业整治工作方案》，建立区“散乱污”企业工作联席会议制度，同时落实“散乱污”企业整治长效监管机制，开展区域内“散乱污”企业排查，防止问题反弹。

2.岳阳经开区对罗家坡污水处理厂周边的万峯建材公司废水直排及对面山坡堆放大量废石材垃圾进行专项整治,并将罗家坡污水处理厂周边的数十家“散乱污”企业进行了拆除,共组织了11次拆除活动,拆除面积达55700平方米；对坡上堆放的建材垃圾清理并种植了树苗绿化；对罗家坡污水处理厂周边等重点区域“散乱污”企业开展排查,坚决做到了不留盲区、不留死角,未发现“散乱污”企业。

3.岳阳楼区对新众源建材贸易有限公司按“两断三清”的要求进行了取缔关停；举一反三，对辖区内七里山、花果畈片区42家“散乱污”企业按照提升改造、整合搬迁、取缔关停的方式进行了整改。

三十、工业企业环境污染仍较突出，从对中央和省交办问题清单和群众信访举报问题现场核查情况来看，岳阳市部分工业企业环境污染问题仍较突出。（完成整改）

1.市生态环境局建立正面清单管理制度，引导企业自觉守 法，按照属地管理的原则，开展日常监管及重点污染源监督性监测，压实企业主体责任。

2.市生态环境局严格落实“双随机、一公开”、专项执法检查与日常巡查制度，2021年上半年市本级出动执法人员152人次，检查企业76家，县市区出动执法人员336人次，检查726家。

3.做好信访举报件办理，严厉打击环境违法行为。2021年上半年，办理“12345”公众服务热线、“12369”举报管理平台、市长信箱等信访投诉共669件，目前已全部办结；全市共立案查处环境违法行为案件86起，处罚金额共计849.89万元，查封扣押案件4件，移送拘留案件6件，涉嫌污染犯罪移送公安2件。

三十一、岳阳县亚泰陶瓷、宏康陶瓷、天欣陶瓷公司存在粉尘收集装置未密闭；湘北铸造厂厂区环境差，收尘装置老旧，粉尘无组织排放痕迹明显，抛光设备未配套隔音设施。（完成整改）

1.岳阳县亚泰陶瓷、宏康陶瓷、天欣陶瓷企业于2021年12月全面完成粉尘收集装置的密闭。

2.湘北铸造有限公司因治理无望，于2021年10月完成引导退出。

三十二、平江县安定村邓家组铜造厂超出环评批复要求建设2台工频炉，未配套建设除尘室和布袋收尘设施。（完成整改）

1.市生态环境局平江分局于2020年10月30日对该企业有关环境违法问题进行立案调查。

2.督促该企业于2020年11月5日将超出环评批复的工频炉拆除并清理了现场。

3.2020年11月5日，该企业委托有资质单位将熔炼废气接入废气集中处理系统,并对产生废气的环节进行了排查,废气收集处理已整改到位。

4.2021年4月，该企业完成危险废物堆放不规范等其他环境问题整改。

三十三、汨罗市振升铝材有限公司未配套建设车间电泳废水重金属处理设施。（完成整改）

1.市生态环境局汨罗分局责令汨罗市振升铝材有限公司完善了电泳车间重金属（总镍）废水处理设施。

2.加强污水处理站现场运行管理，确保了出口一类污染物稳定达标，尾水进入园区重金属处理厂进一步处理。

3.加强环境监管，监督企业正常运行污染防治设施，实现稳定达标排放。

三十四、岳阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司存在露天拆解、废油收集不完全、危废管理不规范、污水处理设施停运、污水漫流等问题。（完成整改）

1.市生态环境局云溪分局对天胜公司立案调查，市生态环境局于2021年1月19日下达《行政处罚决定书》，处罚20万元。

2.督促天胜公司规范了固危废管理，对露天堆放固废进行了清理，分类分区暂存，并做好地面硬化防渗、完善标识标牌及相关台账。

3.督促天胜公司对现有雨水收集池进行扩容，完善了厂区雨污收集管网，按要求正常运行污水处理设施。

4.督促天胜公司改造了拆解车间，实行室内集中拆解。

三十五、欧美黑杨清退进度滞后。横岭湖省级自然保护区今年任务仅完成18.8%，还有13077亩欧美黑杨未退出，岳阳县有近600亩、华容县团州镇还有近100亩的欧美黑杨未清理完毕。要确保年底前如期销号，仍存在较大的压力。（完成整改）

1.截止2020年12月，我市对洞庭湖自然保护区内70160亩欧美黑杨（其中核心区1034亩、缓冲区和实验区69126亩）进行了全部清理。

2.同步开展了杨树清理迹地及洲滩生态修复工作。

三十六、污水收集处理尚有差距，部分城镇污水处理厂存在进水浓度偏低、管网不配套的问题；已建成的乡镇污水处理厂普遍存在管网配套建设滞后，进水浓度偏低的情况。（达到序时进度）

1.根据岳阳市中心城区地下管网的普查结果，2016年至今，中心城区累计建成排水管网1067公里，其中，雨水管网456公里（占比42.74%），污水管网262公里（占比24.55%），雨污合流管网349公里（占比32.71%）。2017年中央环保督察以来，市城区累计建设完成排水（污水）主管网约295公里。其中：市三峡水环境公司新建污水主管网95公里，完成小区雨污分流改造50个，面积约330公顷，2.6万户；各区完成47个老旧小区雨污分流改造，约1.6万户。已建成乡镇污水管网903.5公里，实现了污水主干管基本全覆盖。

2.各县市区通过加大入户管网接入和雨污分流改造，进水浓度正在逐步提升，据统计，部分项目进水COD浓度达到80mg/L以上，少数项目达到了100mg/L以上。

三十七、湘阴县南湖洲镇、鹤龙湖镇、临湘市长塘镇、桃林镇等污水处理厂存在设施闲置或运行不正常等情况。（完成整改）

1.湘阴县乡镇污水处理厂经过专业化管理，对存在问题的乡镇污水处理设施已安排专人每天对污水处理设施进行巡查，并记录设备运行台账及每月水质监测数据台账，截止2021年6月30日，14个乡镇污水处理厂平均负荷率达到66.9%，其中鹤龙湖镇负荷率达到48.5%，南湖洲镇已基本满负荷运行。通过连续5个月水质监测数据，南湖洲镇、鹤龙湖镇污水处理厂出水水质达标，正常运行。

2.临湘市对乡镇污水处理厂运行情况进行了全面排查整治，严肃查处设施闲置、污水直排等违法行为；委托湖南迈清环保科技股份有限公司进行专业化运营，做好设施设备维护，确保正常运行；建立健全了乡镇污水处理设施运行长效监管和考核机制；临湘市长塘镇、桃林镇污水处理厂稳定运行。

三十八、汩罗市、临港新区、华容县麻浬泗污水处理厂和桥东污水处理厂进水浓度偏低。（完成整改）

1.汩罗市完成了城区排水管道清淤及QV+CCTV详查工作，完成了“一厂一策”系统化实施方案编制工作，完成了排水专项规划编制工作，自2018年以来新建和改造城区雨污管网31.8公里。 结合老旧小区、背街小巷改造劣质管网及混错接管网9公里，污水厂平均进水COD浓度由2018年的56.4mg/L提高到了130.4 mg/L,进水BOD浓度在2018年基础上提高了91.9%。

2.城陵矶新港区全面开展辖区内的雨污水水质及管网质量检测，共检测约50公里,对水质取样检测90余次,发现管网问题立行立改,共整改问题60余处;排查松阳湖片区的单位、企业及居民区雨污水排放情况，对雨污混接情况进行整改；城陵矶片区污水主管网建设已经完成,各居民点及居民生活区的雨污分流整治工作部分区域已经纳入三峡PPP项目整治中,正配合岳阳楼区积极推进相关整治工作；建立长效机制,加强雨污管网建设管理,加强日常维护。新港区污水处理厂平均进水COD 浓度明显提高。

3.华容县于2020年12月31日通过公开招投标，确定了以长江生态环保集团有限公司为牵头方的四方联合体为中标单位，进行水环境治理PPP项目建设，项目负责投资、建设、运营，项目采用PPP模式，合作期为25年。该项目为存量+新建项目，具体包括：新建护城港沿河截污排污工程、城区污水管网完善工程、渠道截污建设工程，其中新建管网41km；存量项目为麻浬泗污水处理厂，规模4万吨/天。项目总投资估算约5.65亿元，包括新建部分投资估算4.81亿元，存量部分为0.84亿元。项目于今年4月正式动工建设,目前已基本完成，城区生活污水集中收集率和污水处理厂进水浓度明显提高。

三十九、葛洲坝水务（湘阴）有限公司的提标和扩容工程未对建设项目重大变更内容（污泥处置方法、提升泵站等）进行说明；中控室电脑数据、实时数据、在线监控装置传输数据三个数据不一致。（完成整改）

1.污泥处置方面。在市生态环境局湘阴分局和湘阴县城管局的共同监管下，葛洲坝（湘阴） 有限公司已将污泥转移至具备污泥处置资质的中承材料有限责任公司、光大现代环保能源（湘阴）有限公司分别用于焚烧制砖和焚烧发电，并通过了书面批复。

2.泵站提升方面。由县城管局对原来的两座泵站进行优化，原湘杨路污水提升泵站位置不变，太傅路提升泵站根据我县实际情况，变更为漕溪港污水提升泵站，并通过了方案评审。目前该两座泵站及管网铺设已全部完工并验收投入使用，达到提质增效目的。

3.“三个数据”不一致问题。经认真排查，主要原因是在线站房传送至中控室数据模块故障，葛洲坝水务（湘阴）有限公司已于2020年10月 29日完成模块采购并安装到位，数据恢复正常。

四十、东洞庭湖水环境治理任务依然繁重。2020年1-8月，岳阳楼、洞庭湖出口、鹿角、东洞庭湖、横岭湖、虞公庙、扁山、南湖等断面水质超Ⅲ类标准，主要是总磷超标；华容县、岳阳县、湘阴县部分断面水质同比出现下降；华容县、岳阳县地表水考核断面全省排名靠后。（达到序时进度）

1.全面推行河湖长制，全市2175名河湖长巡河6.5万余人次，发现并交办问题2902个，整改销号率98%以上；上级交办的313个问题实现动态清零。

2.坚决抓好东洞庭湖总磷浓度偏高问题整改，先后制定洞庭湖域枯水期应急响应方案、总磷浓度偏高问题整改方案和特别防护期水环境管控行动方案，全面管控养殖尾水、排污（渍）口、城镇生活污水处理厂降磷等，完成洞庭湖总磷污染控制与削减项目41个。2021年1-12月，东洞庭湖总磷浓度为0.068mg/L，处于稳步向好的总趋势。

3.2021年，岳阳县地表水考核断面排名全市第2名（1-12月份全省排名65位），进步明显。

四十一、2018年省环保督察反馈未完成整改销号任务：内湖污染问题依然突出，2017年岳阳市有常规水质监测数据的10个内湖（南湖、东风湖、芭蕉湖、松杨湖、团湖、鹤龙湖、湘阴东湖、黄盖湖、冶湖、华容东湖）中，有8个为Ⅳ类以下水质，优良率仅为20%，部分甚至为Ⅴ类或劣Ⅴ类水质。（达到序时进度）

1.全面履行河湖长制，制定了“内湖污染问题依旧突出”问题整改督导方案，对内湖水质情况、河道保洁、“一湖一策”制定情况全面进行督导，切实解决问题，全市2175名河湖长巡河6.5万余人次，发现并交办问题2902个，整改销号率98%以上；上级交办的313个问题实现动态清零。

2.全力推进黑臭水体整治，市中心城区32处黑臭水体初步达到“长治久清”，对4处县级黑臭水体进行整治。继续开展城乡生活污水治理提质增效工程，完成投资12.34亿元，新建改造城市污水管网（含雨水管网）195.38公里。建立健全了乡镇污水处理设施运行长效监管和考核机制，确保了乡镇污水处理厂正常运营。

3.2021年，华容东湖水质为Ⅴ类水质（主要污染因子为总磷），成功实现消除劣Ⅴ类水质年度目标。

中共岳阳市委办公室 年 月 日 印发