附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市生态环境局临湘分局

预 算 编 码：  90315

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月7日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 李文颖 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 15274027758 |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 99 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实全市减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责全市环境污染防治的监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：主要污染物排放总量减少，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减量、削减比例均完成年度任务和“十三五”规划中期任务； 任务2：开展土壤污染防治，推进重新划定全市生态保护红线； 任务3：实施大气污染防治攻坚，空气质量较2019年明显好转； 任务4：实施大气污染防治攻坚，空气质量较2019年明显好转； 任务5：积极开展农村环境综合整治；全面加强环境执法、环境监测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、高位推进，各级各类交办件全部销号。市委、市政府高度重视,书记、市长多次召开专项会议调度、部署，各项整改任务圆满完成。中央环保督察及“回头看”、长江经济带生态环境、全国人大水污染防治法执法检查、湖南省蓝天保卫战专项督察、湖南省环保督察及“回头看”、洞庭湖生态环境专项整治行动等共75项突出环境问题，已整改销号74项，除省级环保督察“回头看”交办任务1项正在按时序推进外，夏季攻势、洞庭清波等率先在岳阳市完成整改销号，污染防治攻坚战交上满意答卷，特别是临湘市垃圾填埋场问题整改、千吨万人饮用水水源地环境问题专项整治工作得到了上级部门的充分肯定。 2、突出重点，污染防治扎实推进。一是蓝天保卫战。强化了扬尘污染防治，对全市在建工地实行常态化、动态化监管，切实落实了建筑施工场地六个“100%”的要求”。对38台渣土运输车实行了GPS定位管理，24小时监控管理。强化了工业企业污染治理，督促全市化工、陶瓷等18家大气排放重点企业进一步完善了污染防治设施。强化了餐饮油烟管控，督促餐饮服务单位定期对油烟净化装置进行清洁维护保养，确保油烟达标排放。加强了秸秆焚烧工作，建立了市、镇（街道）、村（社区）三级网格化管理模式，开展常态化巡查，及时发现及时制止。开展了机动车尾气防治和高排放高污染机动车上路行驶联合整治行动，淘汰了38台老旧柴油货车。二是碧水保卫战。滨江工业园污水处理厂完成了提质改造并通过了竣工验收，实现了稳定达标排放。推进了7个排渍（污）口整治，均已实现达标排放。完成了11个千吨万人饮用水水源地的整治工作，确保了居民饮用水安全。完成了市污水净化中心提标改造，出水水质达到一级A标准。完成了11个镇（街道）污水处理厂的建设并投入运行，实现了乡镇污水处理全履盖。全市天然水域已禁止投饵投肥养殖，315户畜禽规模养殖场完成了粪污处理设施配套建设任务。三是净土保卫战。开展了土壤及地下水污染防治，积极申报了原桃林铅锌矿区地下水环境状况调查评价项目。完成了农用地土壤环境质量详查，持续开展了涉镉等重金属重点行业企业排查。开展了34个非正规垃圾堆放点的整治，完成了临湘市忠防镇芦畈组原铅锌选厂污染场地风险管控工程治理，顺利通过了竣工验收。完成了14个村生活污水治理，整治效果较为明显。 3、强化监管，环境安全得到了有效保障。一是开展了污染隐患大排查“回头看”。由4名班子成员带队，抽调20名工作人员先后4次对各级上级反馈问题、信访件和化工、选矿、陶瓷等重点企业整改落实情况进行“回头看”，发现问题立即交办，并督促整改到位。二是规范了综合行政执法管理。2020年度，我们创新管理模式，结合各类环保督察问题清单和信访清单，将环保督察融入到日常环境监管中来，以村为单位，建立了“一村一档”,涉及到108个村和社区的318个管理对象，监管执法横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区。加大与公检法等司法部门的执法联动，建立了工作联络室，加强了“两法”衔接工作。三是开展了多项环保专项行动。相继开展了长江经济带工业污染排查整治、“环湖利剑”、“绿盾行动”、“蓝天保卫战”、矿山整治、水环境问题排查整治、“散乱污”非法企业排查、饮用水水源保护专项行动、危险废物“大调查、大排查”专项行动、“零点行动”等环境执法专项行动，共检查企事业单位770家次，出动执法人员2150人次，立案查处22家，关停企业48家，进一步规范了企业排污行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 4220.51 | 1139.49 |  | 1281.21 |  |  |  |  |  |  |  | 1799.81 |  |  |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  | 4220.51 | 1139.49 |  | 1281.21 |  |  |  |  |  |  |  | 1799.81 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 3767.74 | 1474.23 |  | 1045.8 |  | 428.43 |  |  |  | 2293.51 | 452.78 |  |  |  |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  | 3767.74 | 1474.23 |  | 1045.8 |  | 428.43 |  |  |  | 2293.51 | 452.78 |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 28.75 | 12 |  | 16.75 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  | 28.75 | 12 |  | 16.75 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 596.36 | 596.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  | 596.36 | 596.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1切实做好饮用水源保护工作。 目标2进一步对违法违规企业的打击力度。 目标3继续做好突出环境污染问题的整治工作。 目标4加强环境保护法律法规的宣传工作。 目标5加强环境能力建设，提升环保队伍。 |  |  |  |  |  |  | 生态环境质量持续改善：截止2020年12月31日，城区细颗粒物（PM2.5）年均浓度为29微克/立方米，较2019年度35微克/立方米下降6微克/立方米，下降幅度为17.1%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为48微克/立方米，较2019年度60微克/立方米下降12微克/立方米，下降幅度为20%；城区环境空气质量优良率为98.4%，较2019年度的91.5%提高6.9个百分点。2020年1-12月，我市地表水4个省控考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%；全市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%以上，出境河流断面稳定达标。环境污染问题信访投诉明显下降：2020年度共受理信访投诉205件，调处率和办结率均为100%，较2019年489件减少284件，下降58%，突出环境问题整治取得了较好的成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 全市环境质量达标 |  |  |  | 无重大环境污染事件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 1、加大环保监管执法力度 |  |  |  | 立案查处22家，关停企业48家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、强力开展“各项专项行动 |  |  |  | “环湖利剑”、“绿盾行动”、“蓝天保卫战”、矿山整治、水环境问题排查整治、“散乱污”非法企业排查、饮用水水源保护专项行动、危险废物“大调查、大排查”专项行动、“零点行动”等环境执法专项行动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、强力推进污染防治攻坚战 |  |  |  | 75项突出环境问题，已整改销号74项，省级环保督察“回头看”交办任务1项正在按时序推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 水、大气、土壤污染防治目标任务 |  |  |  | 完成95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 支出控制在预算内 |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 服务经济发展 |  |  |  | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 实现节能减排 |  |  |  | 实现环境容量和环境质量的双达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 为全市环境污染提供准确的数据和依据，有效地预防和控制了环境污染 |  |  |  | 确保长江经济带中游及环洞庭湖临湘段水质得到稳步提升，农村环境面貌得到有效改善 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众对环境质量改善的满意度 |  |  |  | 群众满意率上升到85%以上 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 潘华辉 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘荷荣 |  | 科技与财务股股长 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李文颖 |  | 科技与财务股副股长 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏朝红 |  | 出纳 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局临湘分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

岳阳市生态环境局临湘分局2020年整体支出绩效评价报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》及岳阳市财政局关于印发《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知（岳财预〔2021〕63号）要求，我局积极组织对2020年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评得分96分，现将有关情况报告如下： 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 - （一）编制机构情况 我局共有干部职工121人，其中在职人数94名，退休人员27人。94名在职人员中，全额行政编12人，全额事业编78人，自筹编制4人。下设办公室、政工人事股、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办12个股室；综合行政执法大队、生态环境监测站、滨江环保工作站、三湾环保工作站4个二级机构。 （二）主要工作职责 1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和市委、市政府交办的其他任务。 2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。 3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测。 （三）本年度重点工作任务 1、强化政治引领，全面落实政治责任。认真学习贯彻习近平生态文明思想，以政治建设为统领开展各项工作。 2、坚决打好污染防治攻坚战。综合施策，推进水污染防治；联防联控，推进大气污染防治；澄清底数，深入推进净土保卫战；坚决打好农业农村污染治理攻坚战；加强地下水污染防治；加大生态系统保护与修复力度。 3、狠抓环境监察监管。狠抓环境监察监管；深入抓好省级生态环境保护督察整改；持续抓好各级交办问题整改；全面加强生态环境监管执法。 4、积极推动经济高质量发展。加强生态环境保护法规体系建设；配合做好重大项目环评审批服务；完善污染治理市场化机制。 5、全面加强基础能力建设。加强生态环境保护宣传教育；加强核与辐射环境监管能力；推进生态环境大数据建设；推进生态环境监测体系建设；加大生态环保资金投入。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 我部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出；项目支出主要用于环境监测、监控及监察能力建设，环境监察、监测运行费用等。2020年支出为3767.74万元，其中：基本支出1474.23万元（其中人员支出1045.8万元，公用支出428.43万元)；项目支出2293.51万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020年，我单位基本支出1474.23元,其中人员支出1045.8万元，公用支出428.43万元。 “三公”经费支出情况。2020年，我单位三公经费支出28.75万元，同比下降2.9%。其中公务接待费12万元，同比下降5.5%；公务用车运维费16.75万元，同比下降0.9%；公务用车购置费0万元，因公出国费0万元。 - 专项支出 1、专项资金安排落实情况 ①环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金100万元，总投入65万元； ②环境监察、监测等运行经费：财政到位资金124.04万元，总投入150万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2020年度环保专项资金224.04万元全部投入各环保专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。 - 3、专项资金管理情况分析 为加强资金安排管理，我局一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须产生明显的环境、经济和社会效益；另一方面，我局加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，对二级机构严格执行财务内审。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2020年，市财政共预算环保专项经费224.04万元，其中：环境监测、监控及监察能力建设100万元；环境监察、监测等运行经费124.04万元。实际拨付我局经费为224.04万元。 （二）专项管理情况分析 - 遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 2020年，我局在岳阳市生态环境局、临湘市委、临湘市政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著，具体成绩有： 1、高位推进，各级各类交办件全部销号。市委、市政府高度重视,书记、市长多次召开专项会议调度、部署，各项整改任务圆满完成。中央环保督察及“回头看”、长江经济带生态环境、全国人大水污染防治法执法检查、湖南省蓝天保卫战专项督察、湖南省环保督察及“回头看”、洞庭湖生态环境专项整治行动等共75项突出环境问题，已整改销号74项，除省级环保督察“回头看”交办任务1项正在按时序推进外，夏季攻势、洞庭清波等率先在岳阳市完成整改销号，污染防治攻坚战交上满意答卷，特别是临湘市垃圾填埋场问题整改、千吨万人饮用水水源地环境问题专项整治工作得到了上级部门的充分肯定。 - 2、突出重点，污染防治扎实推进。一是蓝天保卫战。强化了扬尘污染防治，对全市在建工地实行常态化、动态化监管，切实落实了建筑施工场地六个“100%”的要求”。对38台渣土运输车实行了GPS定位管理，24小时监控管理。强化了工业企业污染治理，督促全市化工、陶瓷等18家大气排放重点企业进一步完善了污染防治设施。强化了餐饮油烟管控，督促餐饮服务单位定期对油烟净化装置进行清洁维护保养，确保油烟达标排放。加强了秸秆焚烧工作，建立了市、镇（街道）、村（社区）三级网格化管理模式，开展常态化巡查，及时发现及时制止。开展了机动车尾气防治和高排放高污染机动车上路行驶联合整治行动，淘汰了38台老旧柴油货车。二是碧水保卫战。滨江工业园污水处理厂完成了提质改造并通过了竣工验收，实现了稳定达标排放。推进了7个排渍（污）口整治，均已实现达标排放。完成了11个千吨万人饮用水水源地的整治工作，确保了居民饮用水安全。完成了市污水净化中心提标改造，出水水质达到一级A标准。完成了11个镇（街道）污水处理厂的建设并投入运行，实现了乡镇污水处理全履盖。全市天然水域已禁止投饵投肥养殖，315户畜禽规模养殖场完成了粪污处理设施配套建设任务。三是净土保卫战。开展了土壤及地下水污染防治，积极申报了原桃林铅锌矿区地下水环境状况调查评价项目。完成了农用地土壤环境质量详查，持续开展了涉镉等重金属重点行业企业排查。开展了34个非正规垃圾堆放点的整治，完成了临湘市忠防镇芦畈组原铅锌选厂污染场地风险管控工程治理，顺利通过了竣工验收。完成了14个村生活污水治理，整治效果较为明显。 3、强化监管，环境安全得到了有效保障。一是开展了污染隐患大排查“回头看”。由4名班子成员带队，抽调20名工作人员先后4次对各级上级反馈问题、信访件和化工、选矿、陶瓷等重点企业整改落实情况进行“回头看”，发现问题立即交办，并督促整改到位。二是规范了综合行政执法管理。2020年度，我们创新管理模式，结合各类环保督察问题清单和信访清单，将环保督察融入到日常环境监管中来，以村为单位，建立了“一村一档”,涉及到108个村和社区的318个管理对象，监管执法横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区。加大与公检法等司法部门的执法联动，建立了工作联络室，加强了“两法”衔接工作。三是开展了多项环保专项行动。相继开展了长江经济带工业污染排查整治、“环湖利剑”、“绿盾行动”、“蓝天保卫战”、矿山整治、水环境问题排查整治、“散乱污”非法企业排查、饮用水水源保护专项行动、危险废物“大调查、大排查”专项行动、“零点行动”等环境执法专项行动，共检查企事业单位770家次，出动执法人员2150人次，立案查处22家，关停企业48家，进一步规范了企业排污行为。 五、存在的主要问题 1、根据我单位工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。 2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。 3、预算执行进度有待进一步提高。 六、改进措施和有关建议 1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。 2、进一步加快预算执行进度。一是改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；二是盘活存量资金，对二级机构和派出机构的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。三是加快预算执行，督促相关单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。 3、建议市财政进一步加大环境保护资金投入，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。 4、建议市财政将环保系统改革单位纳入市级全口径预算，确保改革单位人员经费和工作经费得到全额保障。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 13 | 经济效益有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 | 社会公众满意度＞85% |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 96 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |  |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |  |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |  |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |  |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。