附表3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 202.32 | 177.86 | 10 | 87.91% | 8.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 194.00 | 169.54 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好各观测站的日常管理工作，加强长江江豚保护区日常巡查，及时救护长江江豚等珍贵、濒危水生生物。做好长江江豚保护宣传工作，以及长江岳阳段范围内珍贵、濒危水生野生动物保护、宣传教育工作。完成市本级保护区内水生生物资源及其生存环境的监测工作。按质按量完成水生生物人工增殖放流工作。 |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 做好长江江豚保护宣传工作 | 印发宣传资料5000份以上 | 5000份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展长江江豚生态科学考察 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展资源调查 | 1次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 增殖放流鱼苗 | 约5万尾 | 4.8万尾 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成对岳阳市江豚保护协会环境保护宣教的捐赠工作。 | 2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 日常巡查 | 适航条件下每日巡查 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 做好观测站相关工作 | 准确掌握观测站观测水域相关数据，填报巡查日志 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 增殖放流淡水鱼苗 | 检疫合格 | 合格100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 救护长江江豚 | 及时救护长江江豚1次以上 | 2次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 年内完成 | 2022年12月31日前完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用项目资金 | 控制在批复预算内 | 已完成 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保持生态保护的社会高参与度和认可度。 | 社会认可度≥95% | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化江豚等水生生物的栖息环境 | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现江豚种群可持续发展 | 江豚种群数量稳中向增 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 洞庭湖生态环境向好发展 | 有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.80 |  |