附件3

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他事业发展类资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4184.98 | 4184.98 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4184.98 | 4184.98 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.鸟类、麋鹿、植被、东方田鼠的物种多样性调查；野生动物疫源疫病监测与防控；野生动物救护；湿地修复项目点的监测；鸟类GPS卫星追踪等专项调查和科研工作。2.按要求整改保护区生态环境破坏问题；进一步推进《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施落实；加强大小西湖、丁字堤生境工程生态矮围管理。3.根据相关要求和制度完善保护区建设并标准化；推进建议提案办理落实。4.爱鸟周、湿地日、野生动物保护日等宣传；自然学校的建立和运行；生态教材的师资培训与推广；未成年人生态教育；新闻媒体宣传；网站和微信公众号的运营。5.推进湿地保护与恢复项目开展实施；山水林田湖草项目、二期项目、三峡后续项目进行竣工验收 |  |  |  | 1、科学编制监测方案、科学开展监测（根据监测方案，组织人员开展了3次环洞庭湖越冬水鸟同步调查）、强化野生动物疫源疫病监测防控和救治。 2、积极推动《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施，开展保护区突出生态环境问题核查整改工作。 3、加大巡查执法力度，严厉打击各类违法违规行为，多次联合岳阳市森林公安局等职能部门开展麋鹿、鸟类等野生动物保护集中巡护执法行动，销毁捕鸟网12张150余米，查获非法狩猎案件2起。 4、持续加强媒体宣传，全年在各级媒体报道达70余次；开展内容丰富的宣传活动。 5、我局在2021年争取各级项目资金2335.59万元，湿地保护与恢复项目、湿地生态修复项目、GEF项目等有序进行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目申报 | 项目申报 | 《湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿项目》项目申请储备入库 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展36次科研监测 | 开展36次科研监测 | 展开36次科研监测 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展40余次巡护执法打击行动 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 生态环保工作公众参与率提高 | 生态环保工作公众参与率提高50% | 生态环保工作公众参与率提高50% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成所有项目在预算内 | 全年预算数4184.98万元 | 4184.98万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  | 5 | 0 | 本单位是公益一类事业单位，无经济效益指标 |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会公众参与环保意识增强 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 形成湿地文化氛围 | 在保护区内形成比较浓厚的文化氛围，有效地满足人民群众日益增长的物资文化生活需要 | 在保护区内形成比较浓厚的文化氛围，有效地满足人民群众日益增长的物资文化生活需要 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 洞庭湖湿地保护知名度提升 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境持续向好发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科研监测数据科学准确 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 违法行为下降率提高 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 共享科研监测数据满意度高 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曾娟    填报日期：2022-5-28联系电话： 18873000336  单位负责人签字：