附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价

项目名称： 机场分局工作经费

项目单位： 岳阳市公安局三荷机场分局

主管部门：  岳阳市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月3日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 丁文峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18873087788 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市三荷机场 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 32.19 | 实际到位资金 （万元） | 32.19 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 31.97 |  | 结余 （万元） | 0.22 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 32.19 | 市财政 | 32.19 |  |  | 市财政 |  |  | 31.97 |  | 市财政 | 0.22 |
| 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 支付劳务派遣人员劳务费 |  |  | 149811.32元 |  | 2021年6月20#、21# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付护栏及安装费 |  |  | 1400元 |  | 2021年7月15# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付电信电路租赁费、办案区装饰改造费、培训费、交通标牌制作费、零星用品购置费等 |  |  | 23484.80元 |  | 2021年8月6#、7#、10#-12#、14#、16#、19#-22#、24# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付维修费、办公费、信息技术服务费等 |  |  | 19538.40元 |  | 2021年9月4#、5#、7#-10#、18#-20# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付交通补贴、PPT制作费等 |  |  | 7780.10元 |  | 2021年10月3#、5#-7#、10# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付协辅警被服费、零星用品费等 |  |  | 13425.00元 |  | 2021年11月3#、5#、6# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付办公用品、交通补贴、车辆维修维护费、扶贫物资费、差旅费等 |  |  | 104257.05 |  | 2021年12月3#-5#、7#-9#、11#、12#、14#、16#-19#、23#-26# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 319696.67元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 确保机场区域无重大案、事件发生；按质按量完成各项警保卫工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 查获各类交通违法行为数 |  |  | ≥2000 |  |  | 3500 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 治安案件查处率 |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 经费使用时间 |  |  | 2021年 |  |  | 完成99.32% |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算内 |  |  | 控制在预算内 |  |  | 控制在预算内 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 反向促进经济发展 |  |  | 经济平稳发展 |  |  | 经济平稳发展 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 对社会公众开展安全宣传人数 |  |  | ≥500 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 生态环境改善情况 |  |  | 有所改善 |  |  | 有所改善 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益对象满意度 |  |  | ≥98% |  |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 廖鹤鸣 |  | 局长 |  |  |  | 机场分局局领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄健武 |  | 副局长 |  |  |  | 机场分局局领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 戴远航 |  | 民警 |  |  |  | 机场分局指挥保障室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：丁文峰                    联系电话：18873087788

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 一、项目背景 因三荷机场公安分局距离市区较远，交通、办公、生活等都极为不方便，加上财政保障日常运行公用经费得不足，为保证机场公安分局正常工作运转，特申请该项目经费。 二、项目的政府采购工作 本项目无政府采购工作。 三、项目建设工作 本项目无建设相关工作。 - 项目资金使用及管理情况 - 纳入市财政预算管理，根据实际工作情况，严格按照财务程序正常开支。 （三）项目组织实施情况 由各部门根据实际情况，向指挥保障室申请，由指挥保障室及分管财务局领导审核并开支使用。 （四）综合评价情况及评价结论 - 2021年，在岳阳市公安局党委的坚强领导下、在省厅机场公安局的正确指导下，三荷机场分局认真贯彻落实上级的各项工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想和精神为指引，以安全生产“零事故”、队伍管理“零违纪”为目标，确保了岳阳三荷机场2021年9304架飞机、76万余旅客的正常运营，平安通达。 - 项目主要绩效情况分析 - 2021年，机场分局各部门在局领导的有力带领下，全面夯实基层基础工作，全力推进“平安民航”建设，严格落实县域警务、专项警务、安保审计等工作，坚持理论指导实际，开展具有民航特色的大演练活动，全力以赴，全警发力，维护机场的治安秩序稳定、交通秩序畅通、空防安全稳固。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 严格实行内部控制、审核制度，奉行厉行节约原则，确保项目每一分钱都用在实实在在之处。同时还需加强预算编制工作，尽量做到更精细、更准确。