附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：    岳阳市生态环境局岳阳县分局

预 算 编 码：   603010

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年  6 月   8日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 周丽 |  |  |  |  | 联络电话 | 13874052050 |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 104 |  |  |  |  | 实有人数 | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  |  | 任务1：提升生态环境质量 任务2：完成突出环境问题交账 任务3：打好污染防治攻坚 任务4: 推进生态环境治理项目实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 2021年，在市局党组和县委、县政府的坚强领导下，全局上下凝心聚力、扎实苦干，取得了较为可喜的成绩，生态环境质量稳步提升。 大气环境质量方面：2021年，县城空气环境质量综合指数为3.30，同比改善1.5%； PM2.5浓度32ug/m3，同比改善5.9%；PM10浓度49ug/m3，同比改善3.9%；全年考核天数365天，优良天数333天，轻度污染29天，中度污染3天，无重污染天数；空气质量优良率91.2%（年度考核目标值90%）达考核目标要求，县域环境空气质量改善幅度在全市6个县市中排名第一，PM2.5达到国家环境空气质量二级标准（PM2.5浓度低于35ug/m3）。水环境质量方面：2021年，全县3个国控水质监测断面（鹿角、扁山、八仙桥）和4个省控水质监测断面（铁山水库、饶港水库、新墙水库、新墙镇）水质达到或优于Ⅲ类比例为94%，同比上升0.25%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。全年水环境质量综合指数在全市6个县市中排名第二，仅次于平江县。土壤环境质量方面：我县无高风险污染地块，土壤环境质量符合环境功能要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 2732.22 | 686.25 |  | 1676.45 |  |  |  |  |  |  | 369.52 |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 2732.22 | 686.25 |  | 1676.45 |  |  |  |  |  |  | 369.52 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 2732.22 | 1854.21 |  | 1315.01 |  | 539.2 |  |  | 878.01 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 2732.22 | 1854.21 |  | 1315.01 |  | 539.2 |  |  | 878.01 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 7.59 | 1.62 |  | 5.97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 7.59 | 1.62 |  | 5.97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 1832.03 | 1832.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 1832.03 | 1832.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：提升生态环境质量 目标2：完成突出环境问题交账 目标3：打好污染防治攻坚 目标4：推进生态环境治理项目实施 |  |  |  |  |  |  | （一）生态环境质量稳步提升 大气环境质量方面：2021年，县城空气环境质量综合指数为3.30，同比改善1.5%； PM2.5浓度32ug/m3，同比改善5.9%；PM10浓度49ug/m3，同比改善3.9%；全年考核天数365天，优良天数333天，轻度污染29天，中度污染3天，无重污染天数；空气质量优良率91.2%（年度考核目标值90%）达考核目标要求，县域环境空气质量改善幅度在全市6个县市中排名第一，PM2.5达到国家环境空气质量二级标准（PM2.5浓度低于35ug/m3）。水环境质量方面：2021年，全县3个国控水质监测断面（鹿角、扁山、八仙桥）和4个省控水质监测断面（铁山水库、饶港水库、新墙水库、新墙镇）水质达到或优于Ⅲ类比例为94%，同比上升0.25%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。全年水环境质量综合指数在全市6个县市中排名第二，仅次于平江县。土壤环境质量方面：我县无高风险污染地块，土壤环境质量符合环境功能要求。 （二）突出环境问题基本交账 第二轮中央生态环境保护督察组反馈的21个问题已完成整改销号10个（包含督察通报的化肥减量问题典型案例整改），按时序推进整改11个；交办的49个信访件已全部办结。2020年省级环保督察“回头看”反馈的17个突出问题已完成整改销号14个，延期1个，按时序推进2个（按要求于2022年、2025年完成）；交办的19个信访件已全部办结。2021年省生态环境警示片披露的3个问题，已整改销号2个，按时序推进1个（按上级要求2022年完成）。2021年“洞庭清波”专项行动交办的51个整改任务已完成整改销号50个，剩下1个延期至2022年7月完成。 （三）污染防治攻坚任务圆满完成 “蓝天保卫战”全面推进。完成海润电气等3家重点行业VOCS综合治理任务；加强机动车和非道路移动机械污染治理，完成300块非道路移动机械上牌任务；在重点路段、重点单位等开展柴油货车路检路查，全年完成107台次；淘汰老旧车辆31台；强化秸秆焚烧管理，全年火点数控制在2个（年度目标控制数8个）。“碧水保卫战”深入开展。完成毛田水库和桐木水库10个环境问题的整治并销号；划定新开镇五垸小学饮水工程水源地等6个“千人以上”饮用水源地保护区；完成9个洞庭湖总磷污染控制与削减工程项目并销号。开展水环境质量特护期管控行动，严格落实河（湖）长和断面长制，确保水环境质量保持稳定并持续改善。“净土保卫战”持续强化。开展农村黑臭水体治理，完成黄沙街镇苍坪村九组山塘黑臭水体整治任务并销号；完成新开镇新开村、朱砂桥村，麻塘洞庭村、畔湖新村等4个村的农村生活污水治理任务并销号；完成5个砂石土矿专项整治任务并销号。 （四）生态环境治理项目顺利实施 新墙河流域生态环境综合整治项目和东洞庭湖生态环境综合整治项目全部完成。新墙河流域水污染防治综合治理工程项目已下达中央资金2000万元，下一步将加快项目实施。东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复工程项目，已进入中央水污染防治资金项目储备库。申报山水林田湖草项目两个，分别是新墙河流域总磷削减工程（申请中央资金2400万元）和东洞庭湖滨带生态保护与修复项目（申请中央资金1950万元），已通过省级审查。2022年新申报岳阳县小饶港水库水源地生态环境综合整治项目，现已通过市级项目审查。以步仙镇为重点，完成1个农村生活污水治理项目的申报，目前已完成市级评审进入省厅评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 空气质量优良率（目标值90％） |  |  |  | 91.2％ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 1、开展环保专项行动30次 |  |  |  | 33次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、罚没收入120万 |  |  |  | 230万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、编制监测报告单400份 |  |  |  | 400余份 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成年度各项目标任务 |  |  |  | 2020年省级环保督察“回头看”反馈的17个突出问题已完成整改销号14个，延期1个，按时序推进2个（按要求于2022年、2025年完成）；交办的19个信访件已全部办结。2021年省生态环境警示片披露的3个问题，已整改销号2个，按时序推进1个（按上级要求2022年完成）。2021年“洞庭清波”专项行动交办的51个整改任务已完成整改销号50个，剩下1个延期至2022年7月完成。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 支出控制在预算内 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 服务经济发展 |  |  |  | 改善了居民生产、生活环境，提升了居民生活幸福指数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 实现节能减排 |  |  |  | 减少了财政支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 打赢污染防治攻坚战 |  |  |  | 突出大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治，水环境、大气空气质量得到稳步提升，土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众对环境质量改善的满意度 |  |  |  | 91% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 喻军辉 |  | 党组成员 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘 昭 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周 丽 |  | 财务股长 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方 卫 |  | 会 计 |  |  |  |  |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 2022 年 6 月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 2022 年 6 月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 周丽                  联系电话：13874052050

五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 岳阳县生态环境分局是岳阳市生态环境局的派出机构，分局内设股室13个：办公室、财务股、人事股、固废股、水、土、气股、生态股、环评股、信息中心、法制股、综合股、工会；副科级机构2个：环境监察大队、环境监测站。全局现有行政编制15个，参公管理人员46人，事业编制48人，共109人。 其主要职能是：负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责环境监测和信息发布。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年岳阳县生态分局整体支出共计2732.22万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括环境监测、监察运行经费153.9万元；环境监察、监测能力建设经费12.2万元；2020年排污收入安排的支出51.61万元；办案费15.6万元；2020年省级农村环境保护整治40万元；2020年办案费超收安排的支出1.14万元，共274.45万元。以及县级财政上年结转中央及省级等上级专项资金603.56万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 本单位整体支出坚持统筹财政预算财力，量力而行，收支平衡的原则。支出安排在保证人员经费的基础上向监测技术更新、环保执法工作经费上倾斜。2021年度共支出2732.22万元，其中基本支出1854.21万元，项目支出878.01万元。 （一）基本支出 2021年岳阳县生态环境分局基本支出共计1854.21万元，主要用于人员支出1315.01万元，公用支539.2万元，其中“三公”经费合计7.59万元，包括公务接待费1.62万元、公务用车及维护费5.97万元。 （二）专项支出 2021年岳阳县生态环境分局专项支出878.01万元，其中：财政预算安排专项工作经费274.45万元，上年结转中央及省级等专项资金603.56万元，专项资金按实际情况实行了专款专用。 专项资金安排落实、总投入等情况分析 2021年专项资金包括：年初预算项目工作经费274.45万。包括：环境监测、监察运行经费153.9万元；环境监察、监测能力建设经费12.2万元；2020年排污收入安排的支出51.61万元；办案费15.6万元； 2020年办案费超收安排的支出1.14万元，均为工作经费，以及2020年省级农村环境保护整治40万元。上年结转专项资金603.56万元，包括：中央良好湖泊保护资金、农村环境整县推进奖补资金、土壤污染防治中央专项资金等。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2021年财政预算安排的274.45万元专项均为工作经费，按照工作需要资金用途使用。上年结转的专项按照各专项的规定用途使用。 （二）专项管理情况分析 为确保专项资金安排合理、使用科学、监管到位，岳阳县生态环境分局印发了《环保项目实施管理制度》，项目资金管理严格按照《湖南省环境保护专项资金管理办法》执行。 在项目建设过程中，严格按照基本建设程序和制定的各项制度，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度实施全过程、全方位管理。 四、单位整体支出绩效情况 2021年度共支出2732.22万元，其中基本支出1854.21万元，项目支出878.01万元。 2021年，在市局党组和县委、县政府的坚强领导下，全局上下凝心聚力、扎实苦干，取得了较为可喜的成绩。 （一）生态环境质量稳步提升 大气环境质量方面：2021年，县城空气环境质量综合指数为3.30，同比改善1.5%； PM2.5浓度32ug/m3，同比改善5.9%；PM10浓度49ug/m3，同比改善3.9%；全年考核天数365天，优良天数333天，轻度污染29天，中度污染3天，无重污染天数；空气质量优良率91.2%（年度考核目标值90%）达考核目标要求，县域环境空气质量改善幅度在全市6个县市中排名第一，PM2.5达到国家环境空气质量二级标准（PM2.5浓度低于35ug/m3）。水环境质量方面：2021年，全县3个国控水质监测断面（鹿角、扁山、八仙桥）和4个省控水质监测断面（铁山水库、饶港水库、新墙水库、新墙镇）水质达到或优于Ⅲ类比例为94%，同比上升0.25%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。全年水环境质量综合指数在全市6个县市中排名第二，仅次于平江县。土壤环境质量方面：我县无高风险污染地块，土壤环境质量符合环境功能要求。 （二）突出环境问题基本交账 第二轮中央生态环境保护督察组反馈的21个问题已完成整改销号10个（包含督察通报的化肥减量问题典型案例整改），按时序推进整改11个；交办的49个信访件已全部办结。2020年省级环保督察“回头看”反馈的17个突出问题已完成整改销号14个，延期1个，按时序推进2个（按要求于2022年、2025年完成）；交办的19个信访件已全部办结。2021年省生态环境警示片披露的3个问题，已整改销号2个，按时序推进1个（按上级要求2022年完成）。2021年“洞庭清波”专项行动交办的51个整改任务已完成整改销号50个，剩下1个延期至2022年7月完成。 （三）污染防治攻坚任务圆满完成 “蓝天保卫战”全面推进。完成海润电气等3家重点行业VOCS综合治理任务；加强机动车和非道路移动机械污染治理，完成300块非道路移动机械上牌任务；在重点路段、重点单位等开展柴油货车路检路查，全年完成107台次；淘汰老旧车辆31台；强化秸秆焚烧管理，全年火点数控制在2个（年度目标控制数8个）。“碧水保卫战”深入开展。完成毛田水库和桐木水库10个环境问题的整治并销号；划定新开镇五垸小学饮水工程水源地等6个“千人以上”饮用水源地保护区；完成9个洞庭湖总磷污染控制与削减工程项目并销号。开展水环境质量特护期管控行动，严格落实河（湖）长和断面长制，确保水环境质量保持稳定并持续改善。“净土保卫战”持续强化。开展农村黑臭水体治理，完成黄沙街镇苍坪村九组山塘黑臭水体整治任务并销号；完成新开镇新开村、朱砂桥村，麻塘洞庭村、畔湖新村等4个村的农村生活污水治理任务并销号；完成5个砂石土矿专项整治任务并销号。 （四）生态环境治理项目顺利实施 新墙河流域生态环境综合整治项目和东洞庭湖生态环境综合整治项目全部完成。新墙河流域水污染防治综合治理工程项目已下达中央资金2000万元，下一步将加快项目实施。东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复工程项目，已进入中央水污染防治资金项目储备库。申报山水林田湖草项目两个，分别是新墙河流域总磷削减工程（申请中央资金2400万元）和东洞庭湖滨带生态保护与修复项目（申请中央资金1950万元），已通过省级审查。2022年新申报岳阳县小饶港水库水源地生态环境综合整治项目，现已通过市级项目审查。以步仙镇为重点，完成1个农村生活污水治理项目的申报，目前已完成市级评审进入省厅评审阶段。 （五）部分业务工作创先争优 在全市率先开展县域水环境质量考评，设置覆盖15个乡镇（办事处）的35个县级水质考核断面，目前已下发水环境质量通报4期。办理涉嫌污染环境犯罪案件2件，其中对中集至诚工业环保有限公司涉嫌通过干扰废水自动监控设施篡改、伪造在线监测数据案移送公安机关刑事拘留并批捕1人,生态损害赔偿金31006元已全额缴纳；办理长湖乡邓某某、陈某某涉嫌污染环境犯罪案移送公安机关刑事拘留2人，该案被评为湖南省2021年生态环境保护执法典型案例。乡村振兴、党风廉政建设工作被评为2021年全县先进单位，扫黑除恶、乡村振兴、办公室工作都涌现出一批全县先进个人等。 五、存在的主要问题 （一）我分局财务管理比较规范，但监督管理机制还有待进一步加强。 （二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。 （三）会计基础工作还需要不断完善。 六、改进措施和有关建议 （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，提高资金使用效益。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，希望财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。 岳阳市生态环境局岳阳县分局 2022年6月8日

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称：       环境监察、监测运行等经费

项目单位：   岳阳市生态环境局岳阳县分局

主管部门：   岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2021 年  6 月  8 日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 喻军辉 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13575040036 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市岳阳县 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414100 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 153.9 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 153.9 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 153.9 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 153.9 |  | 市财政 |  | 153.9 |  | 市财政 |  |  | 153.9 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 付油料费 |  |  |  | 0.5 | 2021年3月03-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.15 | 2021年3月03-02号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付采样塑料水瓶 |  |  |  | 0.22 | 2021年3月03-03号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付维修 |  |  |  | 0.23 | 2021年3月03-04号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付维修原子荧光仪器 |  |  |  | 1.2 | 2021年3月03-05号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.12 | 2021年3月01-20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付监测站差旅费 |  |  |  | 0.805 | 2021年04月03-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付化验室耗材费 |  |  |  | 0.5678 | 2021年4月03-02号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程师上门培训费 |  |  |  | 0.09 | 2021年4月03-03号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.225 | 2021年4月01-22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付公务用车平台服务费 |  |  |  | 6.537 | 202年4月01-23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付招待费 |  |  |  | 0.063 | 2021年4月01-24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付授课费 |  |  |  | 0.1 | 2021年4月01-25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付监测能力验证费 |  |  |  | 0.4 | 2021年5月03-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.5970 | 2021年5月01-22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付劳务用工经费单位部分 |  |  |  | 6.0838 | 2021年5月01-23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付公务车费用 |  |  |  | 0.7251 | 2021年6月03-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.4048 | 2021年6月03-02号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付下乡差旅费 |  |  |  | 0.776 | 2021年6月03-03号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付招待费 |  |  |  | 0.1872 | 2021年6月03-04号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付仪器维修 |  |  |  | 1.75 | 2021年6月03-05号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.2658 | 2021年6月01-23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付公车平台 |  |  |  | 16.235 | 2021年6月01-24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.355 | 2021年7月03-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付检测费 |  |  |  | 0.15 | 2021年7月03-02号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.345 | 2021年7月01-19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付环境宣传费 |  |  |  | 4.1674 | 2021年7月01-20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付生态环境损害评估 |  |  |  | 4.8 | 2021年7月01-29号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付公务用车开支 |  |  |  | 0.988 | 2021年8月03-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付监测站差旅费 |  |  |  | 0.2869 | 2021年8月03-02号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费开支 |  |  |  | 0.23 | 2021年8月01-11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付宣传资料开支 |  |  |  | 1.934 | 2021年8月01-12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费开支 |  |  |  | 0.23 | 2021年9月03-1.2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.04 | 2021年9月01-10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付办公用品开支 |  |  |  | 3.218 | 2021年9月01-11、12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站付油料费、差旅费租船费 |  |  |  | 0.9587 | 2021年10月03-1—4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费 |  |  |  | 0.568 | 2021年10月01-11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站付差旅费、化学试剂耗材费 |  |  |  | 1.9647 | 2021年11月03-1—4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费、公车平台费用 |  |  |  | 13.541 | 2021年11月01-5、6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付乡镇振兴帮扶开支 |  |  |  | 12 | 2021年11月01—7、8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站付公车、差旅费开支 |  |  |  | 3.6794 | 2021年12月03—1—5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站付化学试剂、办公、检测费等 |  |  |  | 6.7313 | 2021年12月03—7—12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付车补 |  |  |  | 6.4771 | 2021年12月01-01号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工会经费 |  |  |  | 14.3703 | 2021年12月01-05号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付公车平台 |  |  |  | 9.7899 | 2021年12月01-06号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付打印机、耗材 |  |  |  | 3.6592 | 2021年12月01-9、10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付办公用品、打印费、杂志等开支 |  |  |  | 9.7146 | 2021年12月01-12、15、17-20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付法律顾问费 |  |  |  | 3 | 2021年12月01-21号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付办公室维修、购买茶几等开支 |  |  |  | 4.5371 | 2021年12月01-22--24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付消费扶贫、老干部慰问 |  |  |  | 9.066 | 2021年12月25、26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付差旅费、电费、食堂支出 |  |  |  | 4.2925 | 2021年12月01-32、37、42号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 根据生态环境保护职能，对辖区内饮用水源、地表水、农村千吨万人水源进行监测；对辖区内企业进行监管，开展环保专项行动；开展污染防治攻坚战、农村环境整治等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 加大环境执法监管力度 |  |  |  | 开展各项专项行动 |  | 开展各项专项行动30余次，立法查处环境违法案件16起，罚款总额230万元。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 空气质量优良率 |  |  |  | 90％ |  | 91.2％ |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 按时完成各项目标任务 |  |  |  | 按时完成 |  | 按时完成各项目标任务 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算内 |  |  |  | 153.9万 |  | 项目拨款153.9万，支出153.9万。 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 提高对企业环境污染事故发生的预警能力。 |  |  |  | 预防生态环境破坏事故发生。 |  | 2021年度无重大环境污染事故。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 有利于更好地为监管企业服务 |  |  |  | 提高服务水平 |  | 加强各方面学习，高效、依法为企业提供服务。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 提升队伍素质，有利于生态环境安全。 |  |  |  | 强力推进蓝天保卫战、碧水保卫战，城区空气质量、长江经济带中游及环洞庭湖岳阳县段水质得到稳步提升。 |  | 2021年，县城空气环境质量综合指数为3.30，同比改善1.5%； PM2.5浓度32ug/m3，同比改善5.9%；PM10浓度49ug/m3，同比改善3.9%；全年考核天数365天，优良天数333天，轻度污染29天，中度污染3天，无重污染天数；空气质量优良率91.2%（年度考核目标值90%）达考核目标要求，县域环境空气质量改善幅度在全市6个县市中排名第一 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意率 |  |  |  | 90%以上 |  | 91% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 喻军辉 |  |  | 党组成员 |  |  |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  |  |
| 周丽 |  |  | 财务股长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方卫 |  |  | 会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 周丽               联系电话：13874052050

环境监测、监察等运行经费项目自评报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我分局积极组织对2021年环境监测、监察等运行经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、项目基本情况 我分局环境监测、监察等运行经费项目资金153.9万元，主要内容是常规监测、农村千吨万人水源地监测20万元，县级以上及乡镇饮用水源监测、地表水监测30万元，环境监察及执法经费62.02万元，科研、舆情监控及环保宣教经10万元，污染防治攻坚战、“夏季攻势”20万元等。为进一步提升环境监测、监察及监控能力，准确预报环境质量，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑。 二、项目资金使用及管理情况 本项目申报资金153.9万元，财政实际拨付153.9万元，项目实际支出153.9万元。 三、项目组织实施情况 遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专账核算。严格财务纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。 四、综合评价情况及评价结论 绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作组，由财务股具体牵头，相关业务股室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局财务股采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2021年环境监测、监察等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。 五、项目主要绩效情况分析 环境监测、监察等运行经费项目提升环境监测能力、环境监察监管效率；提升排污权平台网络的互联互通，促进信息共享；实现环境监察业务的统一管理，促进污染源管理精细化，以信息化支撑环境监管执法，群众对项目实施满意度达91%以上。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 我分局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 94 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 6 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。