2022年度岳阳市儿童福利院整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

- 基本情况

- 岳阳市儿童福利院是隶属市民政局财政预算全额拨款事业单位，财务核算使用政府会计准则制度。内设办公室、财务室、儿童部，其中在编人员11人，临聘人员55人。我院的主要职责为承担岳阳地区孤弃儿童的养治教康及国内外收养工作，属从事公益服务事业的非营利性政府机构。

- 部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

- 全年共支出709.65万元，其中：基本支出208.19万元（人员支出189.23万元，公用支出18.96万元），项目支出501.46万元。

- 使用方向主要为：开展儿童养治教康合作项目、收养登记业务、推动专业人员队伍建设、开展培训交流、拓展社会工作等。

- 主要内容和涉及范围：一完善收养登记工作，全面提升儿童带养水平；二科学开展医疗康复工作，创建特色康教品牌；三是完善儿童医保体系，联合定点医院开辟绿色就医通道；四提升特教和心理康复服务建设；五积极开展社会工作，建立定点合作机制；六建立常规传染病防控机制，引进智能化检测和消杀设备；七实施阳光采购，开展全流程线上云平台采购；八充分利用政采云平台，阳光采购；九丰富儿童业务活动，一年外出活动不少于2次，院内大型活动不少于2次。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 全年基本支出206.52万元，其中人员工资福利支出182.11万元，商品服务支出18.96万元，个人家庭补助支出5.45万元。

（二）项目支出情况

- 本年资金收入709.65万元，其中财政资金647.91万元，来源省市两级财政，政府基金拨款51.18万元，其它资金10.56元.资金主要用于儿童的养、治、教、康各项商品服务活动和项目开展。

- 项目开支501.46万元，资金（主要是财政资金）实际使用情况：主要承担儿童护理员、特教老师、康复师、社工、心理咨询师、后勤保障人员、行政管理人员、临时护工等为儿童服务的工作人员基本工资、津补贴及各类保险费用开销，包括部分儿童日常生活基本开销及院内日常工作运转。

- 资金管理严格按照单位财务制度审批、核算、使用，专项资金专项支出。

- 政府性基金预算支出情况

- 全年政府基金支出51.18万元，资金主要用于儿童的养、治、教、康各项商品服务活动和项目开展。

四、国有资本经营预算支出情况

无

- 社会保险基金预算支出情况

- 无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

- 1、部门整体支出情况分析：2022年我院整体支出709.65万元，其中基本支出208.19万元，占总支出的29.34%，人员支出189.23万元，占基本支出的90.89%，公用支出18.96万元，占基本支出的9.11%，项目支出501.46万元，占总支出的70.66%。

- 2、三公经费支出情况分析：2022年“三公经费”预算3.1万元，实际开支1.16万元。

- 3、公务卡刷卡情况分析：我院制定了公务卡管理办法，公务消费做到“应刷尽刷”， 2022年公务卡消费额度在规定比率内。

- 4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动。2022年12末固定资产3499.35万元，其中2022年资产购置3.68万元，按照规定的程序购置，按文件核销名义资产1元土地。

七、存在的问题及原因分析

- 1、在资金使用上，因业务发展机构创新转型需求，儿童转移完成时间为2022年年底，故部分资金指标延迟使用及支付。

2、固定资产管理有待加强。部分固定资产未及时进行报废清理。

八、下一步改进措施

- 1、加强学习。建议除了组织财务人员，分管领导和相关部门工作人员也要开展绩效工作培训，加强绩效与预算联动管理意识。

- 2、严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

- 3、制定适用本单位的固定资产管理制度，包括涉及到从前遗留的资产问题，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本自评结果公开在主管部门政务网

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表（无国有资本经营预算）

6.社会保险基金预算支出情况表（无社会保险基金预算）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 12 |  | 92% |  |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.16 |  | 3.0 |  | 3.03 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1.16 |  | 3.0 |  | 3.03 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 项目支出： | 527.28 |  | 55.3 |  | 501.46 |  |
| 1、业务工作经费 | 527.28 |  | 55.3 |  | 501.46 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金 （一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 25.97 |  | 16.08 |  | 18.96 |  |
| 其中：办公费 | 5.71 |  | 1.5 |  | 3.07 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 3.61 |  | 4.0 |  | 4.17 |  |
| 会议费、培训费 | 0.29 |  | 1.5 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姜婷    填报日期：2023-7-14   联系电话：18673063856  单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 省级预算部门名称 | 岳阳市儿童福利院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 353.69 | 709.65 |  | 709.65 | 10 | 100% |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：647.91 |  |  |  |  | 其中：基本支出：208.19 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：51.18 |  |  |  |  | 项目支出：501.46 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：10.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责岳阳市地区孤残儿童养、治、教、康及国内外儿童收养工作。 |  |  |  |  | - 规范儿童收养登记，坚持精细化服务、全面提升儿童带养水平。 - 满足儿童最低生活保障，根据关于发放孤儿基本生活费最新文件标准提升至1350/人/月。 - 深入“政采云”平台采购，全院业务活动商品服务采购实现100%线上流程。 - 科学开展医疗康复，拓宽了医疗康复项目内容和合作范围，建立当地绿色就医通道，深化博康康复特教项目，全院覆盖率90%。 - 强调安全生产，开展消防大检查，构筑安全屏障。 - 建立常规传染病防控机制，引进智能化检测设备，自动监测、消杀。 - 丰富儿童业务活动，一年外出活动不少于2次，院内大型活动不少于2次。 目标1：提升儿童带养水平，营养配餐，儿童食谱一周一更新，食品24小时留样，儿童房间日常定期消毒。强调安全生产，开展消防大检查，完成安全生产目标。 目标2：科学开展医康合作项目，继续深入博康康复特教项目。 目标3：完善儿童医保体系，联合定点医院开辟绿色就医通道。 目标4：提升儿童特殊教育水平，儿童特教课程开展内容和数量每周不得低于标准规范，参与项目儿童数量不得少于规范标准。 目标5：积极开展社会工作，接受义工服务不低于2次，与定点社工组织建立合作关系。 目标6：规范儿童收、送养工作，协助儿童、学生与家庭社会融合衔接。 目标7：建立常规传染病防控机制，引进智能化检测和消杀设备。 目标8：充分利用政采云平台，阳光采购。 目标9：丰富儿童业务活动，一年外出活动不少于2次，院内大型活动不少于2次 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 完成机构转型发展，接收县市区44名儿童 |  | 完成机构转型发展，接收县市区44名儿童 | 完成机构转型发展，接收县市区44名儿童 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全院服务儿童工作人员按1：1.5比例配比，项目服务对象人数不少于全院儿童人数1/4 |  | 全院服务儿童工作人员按1：1.5比例配比，项目服务对象人数不少于全院儿童人数1/4 | 全院服务儿童工作人员按1：1.5比例配比，项目服务对象人数不少于全院儿童人数1/4 | 10 | 9 | 护理人员流动性较大 |
|  |  | 质量 指标 | 每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1350元/人/月 |  | 每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1350元/人/月 | 每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1350元/人/月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全年无大小安全事故发生，儿童营养指标达标 |  | 全年无大小安全事故发生，儿童营养指标达标 | 全年无大小安全事故发生，儿童营养指标达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 资金指标本年内用完 |  | 资金指标本年内用完 | 资金指标本年内用完 | 10 | 9 | 部分资金因使用需要略有结余结转 |
|  |  |  | 本年工作进度2022年完结 |  | 本年工作进度2022年完结 | 本年工作进度2022年完结 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本 指标 | 公用经费及人员工资经费控制在预算内；项目支出按资金性质和资金量使用，严格预算、控制成本 |  | 公用经费指标金额为16.08万元；儿童专项资金专款专用 规范严格 | 公用经费指标金额为16.08万元；儿童专项资金专款专用 规范严格 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 节约开支 |  | 节约开支 合理使用资金 | 节约开支 合理使用资金 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 资金使用效率高 |  | 资金使用效率高 | 资金使用效率高 | 10 | 9 | 部分资金因使用需要略有结余结转 |
|  |  | 社会效 益指标 | 积极配合开展各类爱心捐赠服务活动 |  | 全年各类爱心捐赠服务活动不低于15次 | 全年各类爱心捐赠服务活动不低于15次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 杜绝常规流行病院内感染 |  | 建立常规传染病防控机制，引进智能化检测和消杀设备。 | 建立常规传染病防控机制，引进智能化检测和消杀设备。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能减排，无污染垃圾，严格处理医疗垃圾 |  | 节能减排，无污染垃圾，严格处理医疗垃圾 | 节能减排，无污染垃圾，严格处理医疗垃圾 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整合社区资源、调动社工入驻 |  | 每年开展社工活动不少于2次 | 每年开展社工活动不少于2次 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 收养、寄养家庭定期反馈与回访 |  | 每季度到半年收集收养家庭和寄养家庭反馈情况，满意度调查打分不低于80 | 每季度到半年收集收养家庭和寄养家庭反馈情况，满意度调查打分不低于80 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 服务人员工作满意度 |  | 服务人员工作满意度不低于80% | 服务人员工作满意度不低于80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：姜婷   填报日期：2023-7-14   联系电话：18673063856  单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 儿童生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市儿童福利院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全部用于儿童的养治教康，提升全面带养水平 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全院服务儿童工作人员按1：1.5比例对应服务儿童数量 | 政府购买服务人员不低于45人 | 全院劳务派遣服务儿童工作人员不少于60人 | 10 | 9 | 服务人员偏少 |
|  |  |  | 康复项目服务对象人数不少于全院儿童人数20% | 开展博康特教康复合作项目，合作项目服务对象人数不低于全院儿童数量20% | 开展博康特教康复合作项目，合作项目服务对象人数不低于全院儿童数量20% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准 | 每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1350/人 | 每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1350/人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 儿童身体健康达到良好水平，符合生长发育曲线，微量元素检测达标 | 儿童身体健康达到良好水平，符合生长发育曲线，除个别特殊儿童外，不能低于生长曲线-50%，微量元素检测医学达标 | 儿童身体健康达到良好水平，符合生长发育曲线，除个别特殊儿童外，不能低于生长曲线-50%，微量元素检测医学达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 本项目资金指标2022年底使用完 | 本项目资金指标2022年底使用完 | 本项目资金指标2022年底使用完 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金全部用于儿童生活费成本开销 | 严格监控预算使用，保障项目资金全部用于儿童生活成本开销 | 严格监控预算使用，保障项目资金全部用于儿童生活成本开销 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 安全生产、疫情防控 | 全年0事故发生 | 全年0事故发生 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 积极配合开展特色爱心捐赠服务活动 ，打造良好社会口碑 | 全年开展社会爱心活动不低于15次，各类社会媒体正面报道不少于3次 | 全年开展社会爱心活动不低于15次，各类社会媒体正面报道不少于3次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 实现零排放、无污染垃圾 | 0污染达标 | 0污染达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整合社区资源、调动社工入驻 | 每季度至半年至少1名社工入驻并开展1次社工活动 | 每季度至半年至少1名社工入驻并开展1次社工活动 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 回归家庭儿童情况调查 | 每季度到半年收集收养家庭反馈及回访信息 | 每季度到半年收集收养家庭反馈及回访信息 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：姜婷    填报日期：2023-7-14   联系电话：18673063856   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 非税收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市儿童福利院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.保障社会寄养儿童每月生活养育基本开销 2.满足社会寄养儿童基本医疗服务和康复特教服务 3.发放服务社会寄养儿童工作人员的工资保险 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每月社会寄养儿童基本生活费达到国家文件标准 | 每月社会寄养儿童基本生活费达到国家最新文件标准1350/人/月 | 每月社会寄养儿童基本生活费达到国家最新文件标准1350/人/月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全院服务儿童工作人员按1：1.5比例对应服务儿童数量 | 服务寄养儿童工作人员不少于配比数 | 服务寄养儿童工作人员不少于配比数 | 10 | 9 | 护理人员流动性大，人员稳定性不够，配比不能保持 |
|  |  | 质量指标 | 满足儿童基本医疗需求、康复需求，进行常规病防治 | 完善社会寄养儿童医疗康复档案，一人一档 | 完善社会寄养儿童医疗康复档案，一人一档 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 落实服务儿童工作人员各项社会保障 | 每年每名服务儿童工作人员工资福利合计不低于3万 | 每年每名服务儿童工作人员工资福利合计不低于3万 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 本项目资金指标2022年底使用完 | 本项目资金指标2022年底使用完，如有超收部分延续至2023年底使用完成 | 本项目资金指标2022年底使用完，如有超收部分延续至2023年底使用完成 | 10 | 9 | 超收部分延续到2023年使用完毕 |
|  |  | 成本指标 | 项目资金全部用于寄养儿童生活开支、康复理疗、基本医疗及工作人员工资保障等 | 严格监控资金使用，保障项目资金全部用于儿童及服务工作人员开支 | 严格监控资金使用，保障项目资金全部用于儿童及服务工作人员开支 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 完成非税征收任务 | 完成非税征收成本任务值 | 完成非税征收成本任务值 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 积极配合开展特色爱心捐赠服务活动 ，打造良好社会口碑 | 全年累计接收社会儿童，完成非税成本任务 | 全年累计接收社会儿童，完成非税成本任务 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 实现零排放、无污染垃圾 | 0污染达标 | 0污染达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 辐射周边社区，开展社会家庭孤残儿童寄养服务，打造良好社会效应 | 接收周边地区残疾家庭儿童，辅导康复治疗不少于30人次 | 接收周边地区残疾家庭儿童，辅导康复治疗不少于30人次 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会寄养儿童家庭满意度 | 每半年收集寄养家庭反馈信息，满意度调查不低于90% | 每半年收集寄养家庭反馈信息，满意度调查不低于90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：姜婷    填报日期：2023-7-14   联系电话：18673063856   单位负责人签字：