## 附件2
湖南省2024年度市管水运工程监理企业信用评价结果明细表
填报单位（盖章）： | [13 empty] | 交通主管部门（市州交通运输局、省水运管理局）盖章
序号 | 评价市州名称 | 企业名称 | 企业注册地 | 资质类别 | 资质许可等级 | 工程项目 名称 | 项目建设进度情况 | 合同(段)名称 | 合同额（万元） | 失信行为代码(JJX10****) | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 | 实际 扣分（分） | 情况说明 | 采信依据 | 企业在该合同(段)的信用评分（分） | 企业在评价市州的总合同额(万元) | 企业在评价市州的各合同额与相应合同段信用评分乘积的和 | 企业在评价市州的信用评价得分（分）
1 | 岳阳 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 湖南 | 水运 | 甲级 | 湘阴虞公港一期工程 | 在建 | / | 819.8633 | JJX101020 JJX101031 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的；监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 2分/项·次；3分/次 | 5 | 巡视记录个别日期重要内容缺失;未按合同要求建立工地试验室 | 湖南省虞公港建设投资有限公司关于对湘阴虞公港一期工程监理部第四季度信用评价检查的通报;岳阳市交通质量和安全监督站关于全市公路水运工程项目监理和检测行业综合治理2024年第1次专项检查情况的通报 | 95 | 819.863 | 77886.985 | 95
2 | 岳阳市 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 浙江 | 水运 | 甲级 | 岳阳港华容港区塔市驿长江作业区一期工程 | 在建 | / | 78.8004 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改 | 3分/项·次 | 6 | 7号监理指令附件不全；监理通知单闭合资料不全 | 岳阳塔市驿港物流有限公司建设单位整改通知单；关于2024年度全市在建水运工程项目综合检查情况的通报 | 94 | 78.8004 | 7407.2376 | 94
3 | 岳阳市 | 长航监理有限公司（武汉） | 湖北 | 水运 | 甲级 | 蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地码头一期工程 | 在建 | / | 429 | JJX101015 JJX101018 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的；对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改 | 5分/次；3分/项·次 | 8 | 巡视中发现的问题记录在巡视记录中，但未及时签发监理指令督促施工单位整改；陆域部分部分专项施工方案中监理存在代签和未审批情况 | 岳阳市交通质量和安全监督站关于对华容煤炭铁水联运储配基地码头一期工程监理和检测行业综合治理2024年第一次专项检查通报；岳阳市交通运输局关于整改华容煤炭铁水联运储备基地码头一期工程项目“打非治违”等工作问题的交办涵 | 92 | 429 | 39468 | 92
4 | 岳阳市 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 湖南 | 水运 | 甲级 | 岳阳港道仁矶码头工程 | 在建 | / | 674.352 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的； | 2分/项·次 | 4 | 巡视中发现的问题未记录 | 岳阳市交通运输局关于2024年度全市在建水运工程项目综合检查情况的通报 | 96 | 674.352 | 64737.792 | 96
5 | 岳阳市 | 和天（湖南）国际工程管理有限公司 | 湖南 | 公路 | 甲级 | 岳阳港道仁矶码头工程 | 在建 | / | 241.2404 | JJX101014 JJX101018 JJX101030 JJX101031 | 对交通运输主管部门或质量监督机构检查（督查）提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的；对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的；实际到岗监理工程师不足合同约定70%的；监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 5分/次；3分/项·次；3分/次；3分∕次 | 14 | 部分监理日志等资料不完善；监理通知单JL-03个别问题未及时整改；工地试验室未完成备案；试验检测工作整改未到位；人员履约缺勤 | 湖南省港务集团有限公司工程管理部关于岳阳港道仁矶码头工程房建监理单位第一、二季度信用评价检查结果的通报；关于岳阳港道仁矶码头工程房建监理单位第三季度信用评价检查结果的通报；关于岳阳港道仁矶码头工程房建监理单位第四季度信用评价检查结果的通报； | 86 | 241.24 | 20746.64 | 86
信用评价结果统计人：谭振宇 | [6 empty] | 联系电话：13268139273 | [9 empty] | 报出日期： 2025年 3. 11
填表要求：1. 请分别汇总“公路”和“水运”监理企业信用评价结果，分专业制表。
2.“企业名称”：填写监理企业的全称，应与其资质证书上名称一致。
3.“企业注册地”：填写监理企业营业执照注册地的省份。
4.“资质类别”：填写“公路”或“水运”。
5.“项目建设进度情况”：根据项目当年的建设情况，填写“在建”或“交工”。
6. “失信行为代码”：填写失信代码后四位数字；若无失信行为，填写“无”；多项失信行为，以“；”间隔。
7.“失信行为”与“扣分标准”：根据监理企业信用评价标准填写；多项失信行为的，分别对应填写，以“；”间隔。
8.“情况说明”：对失信行为的次数和扣分情况作具体说明。
9.“采信依据”：填写采信文件的发出机关、文号及名称。
10.“企业在评价市州的信用评价得分”：精确到小数点后一位，或填写“直接定为D级”。
11.“信用评价结果统计人”，“联系电话”：填写市州交通质安机构具体负责信用评价统计工作人员及联系电话。
12. 本表以A3纸打印。