## Sheet1
项目支出名称 | 农村土地承包经营权信息应用平台建设项目
主管部门 | 岳阳市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市农业农村局本级
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 121.51 | 121.51 | 121.51
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 121.51 | 121.51 | 121.51 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立了岳阳市农村土地承包经营权信息应用平台 |  |  |  | 按照《关于做好农村土地承包经营权信息应用平台建设工作的通知》（湘农办发〔2017〕15号）我市根据实际情况，利用政务云中心的基础设施，建立了岳阳市农村土地承包经营权信息应用平台。根据政府采购规定程序，我局原二级机构岳阳市农村经营服务站（以下简称市农经站）已完成相关采购流程，中标公司为湖南盛鼎科技发展有限责任公司（以下简称盛鼎公司），成交费用为173.59万元。按照合同规定，市农经站将该项资金的30%，即52.077万元，作为前期费用支付给了盛鼎公司。按照市级机构改革方案，市农经站已正式并入我局，相关财务也已合并。因省农业农村厅于2021年12月31日完成省市县三级互联互通，按程序市级平台预计在2023年4月前完成验收。届时剩余资金（剩下合同总价的70%，即121.513万元）支付将延期至2023年。 按照《农业农村部办公厅关于加强农村土地承包经营合同管理的通知》（农办政改〔2020〕9号）以及《农村土地承包数据管理办法（试行）》要求，做好农村土地承包数据的保管、更新和使用等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设应用平台 | 建成 | 建成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 土地流转经营纠纷案件调解仲裁案件 | 600件以下 | 低于600件 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成项目计划任务 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活农村经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少承包农户矛盾纠纷 | 减少 | 减少 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村经济可持续 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不低于i95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理使用项目资金 | 控制在批复预算内 | 控制在批复预算内 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 不增加社会成本 | 不增加 | 不增加 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00