严肃查处发放良种补贴中违规行为的

实施方案

根据岳群组发〔2014〕29号印发的《岳阳市贯彻落实中央、省委和市委第二批教育实践活动“四风”突出问题专项整治任务实施方案》精神，制定本方案。

一、主要目标

将严肃查处发放良种补贴中违规行为贯穿于教育实践活动始终，着力整治发放上的违规行为和不正之风，认真解决损害农民群众利益的各类问题，促进工作机制进一步健全和完善，良种补贴进一步落实到农户。

二、补贴政策

1、水稻良种补贴：按实际种植面积每亩15元补贴到农户。

2、油菜、玉米、小麦良种补贴：按实际种植面积每亩10元补贴到农户

3、棉花良种补贴。按实际种棉面积每亩15元补贴到农户。

以上补贴的实际种植面积由村核实、公示后层层上报。

三、主要任务及分工

1、履行牵头部门职责，加强与相关部门的协调。（负责人：湛锡光）

2、健全和完善工作机制。做好补贴面积上报，接受政策咨询和信访，开展监督检查。（负责人：左仕庚，承担科室：粮油科、经作科、监察室）

3、严肃查处。受理投诉举报，初步核实，移交相关部门处理，在全市通报。严肃查处滞留、截留、挤占、挪用、套取良种补贴等弄虚作假、以权谋私的违规行为，严肃查处损害农民群众利益的不正之风。（负责人：刘长华，承担科室：纪检组、监察室等）

四、工作安排（7—9月份）

7月份，制定实施方案，细化任务分工。实施方案在7月10日前报市委教育实践活动办，下发到各县市区农业局，在7月15日前在《岳阳农业信息》网上发布。在全市范围内开展自查自纠，自查面达到100%，发现问题，抓好整改。

8月份，分组对县市区进行督查，对督查中发现的问题，在全市农业部门通报，相关县市区完成整改。督查时，每个县市区检查2个乡镇，主要督查补贴资金发放前是否在村里公示，发放是否及时、是否足额到户。听取汇报，查阅专项整治情况报告、专项治理情况统计表及制度建设有关文件。核查2013年度补贴资金上报及下达文件、账目、资金的分配与拨付情况、资金管理使用情况等资料。抽查10个以上补贴对象，对有群众反映的问题进行重点跟踪核查。

9月份，各地对专项工作进行总结，填报统计表在9月15前报市农业局监察室，形成评估报告报市委教育实践活动办。

受理投诉举报，电话为市农业局监察室8624853，粮油科8628817，经作科8673361。对发现的典型案例点名道姓通报。对涉及到的党员干部和国家公职人员违纪违规问题，按干部管理权限，及时书面报告纪检监察、组织、人社等部门处理。对开展此项工作不认真、态度消极、简单应付的单位，要严格追究主要领导和相关责任人的责任。

岳阳市农业局

2014年7月3日

抄送：市财政局，市农办，市审计局，市纠风办。

2013年度惠农补贴违规发放及整改情况统计表

填报单位（盖章）：

| 违规补贴项目 | 没发金额（万元） | 迟发金额（万元） | 迟发时间 | 少发金额（万元） | 少发标准 | 结余金额（万元） | 资金去向 | 截留金额（万元） | 挪用金额（万元） | 套取金额（万元） | 补发金额（万元） | 收缴金额（万元） | 责任追究人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |