第八届中国中部投资贸易博览会

岳阳市参会工作方案

第八届中国中部投资贸易博览会（以下简称第八届中博会）将于2013年5月18日至20日在河南省郑州市举行。为充分利用好第八届中博会平台，全方位宣传推介岳阳，促进区域交流与合作，积极引进战略投资者，大力发展我市战略性新兴产业和现代农业产业，加速推进我市开放型经济发展，根据《第八届中国中部投资贸易博览会湖南省代表团工作方案》要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、组织机构

（一）岳阳市代表团筹委会

顾　问：盛荣华　　市委副书记、市政府市长

主  任：宋爱华    市政府副市长

副主任：廖长生    市政府副秘书长

熊道生    市商务局局长

喻岳兰　　市招商局局长

成  员：罗光辉　　市委宣传部常务副部长

余国祥    市发改委副主任

许德煌    市招商局副局长

郑剑山    市农办副主任

曾曙光　　市经信委副主任

宋岳军    市商务局副局长

周继祥    市财政局总会计师

（二）岳阳市代表团秘书处

秘书处为我市代表团的办事机构，负责综合调度我市参加第八届中博会的各项工作，制定参会各项活动方案并组织实施，审核以筹委会和秘书处名义印发的文件资料。秘书处设市商务局。

秘 书 长：熊道生（兼）

（三）秘书处工作机构

秘书处下设5个工作组：

1、项目组：负责全市招商项目开发、包装及招商资料的编印工作；承办秘书处交办的其他工作。

组　长：余国祥（兼）

副组长：周　康　市发改委工交外经科科长

2、招商组：开展我市招商项目推介；协调、指导各县市区开展投资推介活动；组织“湖南省情推介暨现代农业产业项目对接会”岳阳市参会工作及我省组织的相关专题招商活动对接工作；联络和邀请投资客商；收集和发放招商资料；承办秘书处交办的其他工作。

组　长：许德煌（兼）

副组长：许克军　市招商局副调研员、招商联络科科长

张兴剑　市农办科教开发科科长

3、策划组：做好“可持续发展市长论坛暨2013市长与跨国公司对话会”对接工作；负责征集、制作、提供湖南形象馆所需的我市资料、图片、模型和实物，配合做好岳阳形象展区布置工作；承办秘书处交办的其他工作。

组　长：宋岳军（兼）

副组长：易少时　市商务局加工贸易科科长

4、宣传组：负责对外宣传工作；制定宣传计划；协调上级新闻单位并安排我市新闻单位采访我市各项活动；承办秘书处交办的其他工作。

组　长：罗光辉（兼）

副组长：赵　泉　市外宣办、新闻办主任

5、会务组：负责秘书处日常工作；督办各项任务的落实，统筹协调我市各项活动；领取和发放我市参会代表证件及各种资料；衔接安排我市领导的活动；安排我市代表团筹委会和秘书处参会人员食宿行；租赁活动场地；负责参会经费预算、筹集和开支使用管理；负责秘书处综合文秘工作；承办秘书处交办的其他工作。

组　长：宋岳军（兼）

副组长：徐爱明　市商务局办公室主任

任振华　市财政局外经科科长

二、主要活动安排

（一）湖南省参加的大会组委会组织的重大活动

1、欢迎晚宴

时间：5月17日18:00-19:30

地点：郑州国际会展中心观景长廊

参加人员：省团领导、部分市州代表

2、文艺演出

时间：5月17日20:00-21:30

地点：河南艺术中心等

参加人员：省团领导、部分市州代表

3、开幕式

时间：5月18日9:00-9:20

地点：郑州国际会展中心广场

参加人员：省团领导、部分市州代表

4、领导巡馆

时间：5月18日9:30-9:50

地点：郑州国际会展中心

参加人员：省团主要领导

5、高峰论坛

时间：5月18日10:00-12:00

地点：郑州国际会展中心轩辕堂

参加人员：省团主要领导、部分市州代表

6、中部六省与跨国公司恳谈会

时间：5月18日12:30-14:00

地点：郑州市

参加人员：省团领导、部分市州代表

7、可持续发展市长论坛暨2013市长与跨国公司对话会

时间：5月19日

地点：河南省洛阳市钼都利豪国际饭店

参加人员：中部六省有关市（州）市（州）长

（二）湖南省主办的主题活动

“湖南省情推介暨现代农业产业项目对接会”是我省在第八届“中博会”上主办的一项专场主题活动，由省人民政府主办，省商务厅和省农办承办。组织省直相关部门、各市州和重点园区、重点企业共同参与，对我省现代农业产业进行推介，并就农产品精深加工项目进行洽谈、对接。规模为150人左右，时间安排在5月18日下午15:30-17:30。

（三）投资贸易展览

湖南形象展馆（500平方米）设在河南郑州国际会展中心一层展区，主要展示我省改革开放以来现代化建设所取得的成就。我市将按照省里的统一部署，精心组织参与展馆布展工作。

（四）岳阳市参加的主要活动

1、可持续发展市长论坛暨2013市长与跨国公司对话会；

2、湖南省情推介暨现代农业产业项目对接会；

3、湖南省投资贸易展览；

4、省里安排的其他主题活动。

三、工作要求

1、加强组织领导。各县市区政府（管委会）和市直各有关部门单位要充分提高认识，切实加强领导，把认真组织好此次活动作为我市扩大开放工作的重要举措，精心筹备，严密组织。各县市区政府（管委会）、市筹委会各成员单位要尽快制定参会方案，确定参会人员，并于4月28日前上报市筹委会秘书处（联系人：姚剑霞，联系电话：8880497，传真：8842961）。市筹委会秘书处下设的项目、招商、策划、宣传、会务组由组长牵头，迅速制订详细工作方案，报秘书处审核后抓紧实施。

2、加强项目推介。各县市区政府（管委会）和市直各相关部门单位要精心开发招商项目，提高招商项目的质量和水平。围绕引进一批战略投资者和引进一批中小投资商并重的目标，挖掘、筛选、包装、推介一批具有吸引力的项目；建立招商项目开发的工作责任制，确保招商项目的可行性和招商项目资料的准确性；做好项目的前期准备工作，积极研究和制定项目配套政策。要切实做好项目推介，促进我市招商引资工作。切实利用好大会平台，加强与境内外各类中介机构、商（协）会和我市驻外机构的联系，积极与一批境内外客商特别是世界500强企业、国内500强企业及战略投资者开展项目洽谈，确保参会工作取得实效。

3、加强活动对接。筹委会秘书处各工作小组要与省代表团秘书处各工作部门保持密切联系，积极对接各项活动，确保我市各项参会工作周密组织和有序进行。

4、抓好新闻宣传。各级宣传部门要积极组织新闻媒体单位开展对此次活动的宣传，及时报道我市筹备组织工作和大会期间的各项活动，要充分挖掘新闻热点和亮点，大力宣传我市的良好形象，努力推介岳阳优越的投资环境。

四、经费开支

市财政拨付的参会经费主要用于参会期间的公共项目开支，以及筹委会秘书处前期办公等费用。筹委会各成员单位、各县市区和其他参会单位的前期筹备工作费用、会议期间费用自行负责。