附件五：

岳阳市2008年重点建设项目目标责任分解

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 5098561 | 180698 | 1243257 |  |  |  |  |
| 一 | 工业、能源 |  |  |  |  | 2901673 | 70300 | 504600 |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳纸业40万吨项目 | 云溪区 | 含机械浆印刷纸生产能力40万吨/年 | 2007-2009 | 银行贷款企业自筹 | 257000 |  | 170000 | 新建两条单机生产能力20万吨/年含机械浆印刷纸的造纸生产线 | 新建 | 湖南泰格林纸集团有限公司 | 市工业经委、云溪区政府 |
| 2 | 生物柴油项目 | 岳阳经济开发区 | 一期10万吨 | 2007-2008 | 利用外资 | 68910 |  | 50000 | 土建、设备购置 | 新建 | 伯恩能源生物柴油公司 | 岳阳经济开发区 |
| 3 | 南岭爆破器材项目 | 平江县 | 占地490.6亩，总投资3.2亿元 | 2007-2008 | 中外合资 | 32000 | 7000 | 25000 | 所有基建项目及设备安装 | 续建 | 湖南南岭民用爆破器材有限公司 | 平江县政府 |
| 4 | 华泰碳酸钙项目 | 云溪区 | 年产轻质碳酸钙10万吨 | 2008-2009 | 企业自筹 | 9900 |  | 3000 | 厂房、设备 | 新建 | 华泰木材公司 | 云溪区政府 |
| 5 | 兆邦陶瓷生产线项目 | 临湘市 | 日产6.5万平方米中高档墙地砖生产线 | 2008-2012 | 企业自筹 | 120000 | 8000 | 50000 | 厂房、设备、购置 | 续建 | 兆邦陶瓷有限公司 | 临湘市政府 |
| 6 | 中天石化钛白粉项目 | 云溪区 | 年产钛白粉3万吨、磷肥30万吨、复合肥40万吨、硫酸20万吨，年产值15亿元 | 2007-2008 | 企业自筹 | 33000 | 14000 | 10000 | 完成硫酸20万吨项目、启动钛白粉主项目建设 | 续建 | 中天石化有限公司 | 云溪区政府 |
| 7 | 富华管桩生产项目 | 湘阴县 | 征地250亩，新建厂房3栋及4条生产线 | 2007-2009 | 企业自筹 | 26000 | 2000 | 8000 | 管桩生产线 | 扩建 | 湘阴县富华管桩有限公司 | 湘阴县政府 |
| 8 | 长炼炼化结构调整及油品升级改造项目 | 云溪区 | 炼油结构调整及装置改造 | 2008-2010 | 企业自筹 | 960000 |  | 35000 | 项目规划、土地“三通一平” | 改扩 | 长岭炼化公司 | 市工业经委、云溪区政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 9 | 巴陵石化非乙烯化工工程项目 | 云溪区 | 化工结构调整及装置改造 | 2008-2010 | 企业自筹 | 800000 |  | 24000 | SBS、SESB等项目扩大规模 | 改扩 | 巴陵石化 公司 | 市工业经委、云溪区政府 |
| 10 | 华润雪花啤酒项目 | 华容县 | 征地100亩，新增产量20万吨 | 2008-2010 | 企业自筹 | 10000 |  | 5000 | 扩建厂房、设备购置 | 扩建 | 华润雪花啤酒厂 | 华容县政府 |
| 11 | 华信人造板生产项目 | 华容县 | 征地200亩，年产20万m3人造板、中密度纤维板、地板基材、建筑模板 | 2007-2009 | 企业自筹 | 18000 |  | 6000 | 一期工程已投产，启动二期工程 | 续建 | 华信人造板厂 | 华容县政府 |
| 12 | 平江玉峰食品项目 | 平江县 | 用地78亩，总投资5000万 | 2008 | 企业自筹 | 5000 |  | 3000 | 厂房及一期生产线 | 续建 | 平江玉峰食品有限公司 | 平江工业园 |
| 13 | 长益铜业项目 | 平江县 | 总用地47亩 | 2007-2008 | 企业自筹 | 5000 | 1100 | 3000 | 厂房及生产线 | 在建 | 长益铜业 公司 | 平江工业园 |
| 14 | 荣宏超微材料项目 | 平江县 | 用地50亩，年产钼酸铵800吨 | 2008 | 企业自筹 | 8000 | 500 | 4000 | 建设厂房、安装设备并投产 | 新建 | 株洲荣宏超微冶金材料有限公司 | 平江工业园 |
| 15 | 丰利纸业扩建工程 | 岳阳县 | 2.5万吨/年中段水处理及配套碱回收工程，6万吨/年制浆线扩建 | 2007-2008 | 企业自筹 | 50600 | 30000 | 20600 | 投资8600万元新建1条年产6万吨苇浆配套的碱回收工程和2.5万吨/年中段水处理系统；投资1.2亿元将苇浆生产线扩建成6万吨生产能力 | 扩建 | 岳阳丰利纸业有限公司 | 岳阳县工业局 |
| 16 | 中南黄金冶炼项目 | 平江县 | 第一期投资1.4亿元，日处理200吨难处理金精矿，达到年产黄金6.6吨、白银0.6吨的规模，建设面积204031.98㎡ | 2006-2008 | 企业自筹 | 14700 | 4700 | 10000 | 2008年4月试投产 | 续建 | 中南黄金冶炼公司 | 平江工业园 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 17 | 恒湘贸易物流项目 | 平江县 | 用地100亩 | 2008-2010 | 企业自筹 | 6000 |  | 3000 | 厂房及汽车销售 | 新建 | 恒湘贸易物流公司 | 平江工业园 |
| 18 | 生物质能发电项目 | 屈原管理区 | 年发电4×12万KW | 2007-2009 | 企业自筹 | 50000 | 3000 | 25000 | 厂房、土建、设备二分机组发电 | 新建 | 武汉凯迪生物质能电厂 | 屈原管理区 |
| 19 | 华能三期项目 | 云溪区 | 2×600MW大型煤发电机组 | 2008-2012 | 企业自筹 | 427563 |  | 50000 | 启动项目建设 | 扩建 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 云溪区政府 |
| 二 | 农业产业化 |  |  |  |  | 30000 | 7000 | 15000 |  |  |  |  |
| 20 | 长康油脂扩建工程 | 湘阴县 | 生产车间6栋、4条生产线 | 2004-2008 | 自筹、合资 | 6000 | 4000 | 1000 | 办公楼及配套设备 | 新建 | 湖南长康油脂有限公司 | 湘阴县政府 |
| 21 | 岳阳楼区30万吨年蛋白饲料及小包装生产线项目 | 岳阳楼区 | 占地100亩，年产30万吨蛋白饲料及小包装生产线 | 2008-2009 | 自筹7000万元，银行贷款500万元 | 13000 |  | 10000 | 建设大豆、油菜籽及棉籽生产基地 | 新建 | 鲁良新元公司 | 岳阳楼区政府 |
| 22 | 华容插旗芥菜扩建项目 | 华容县 | 年加工20万吨 | 2007-2008 | 国家预算内投资2000万元，银行贷款6000元，企业自筹1500万元 | 11000 | 3000 | 4000 | 扩建厂房、车间及设备 | 新建 | 华容插旗菜业有限公司 | 华容县政府 |
| 三 | 服务业（社会事业、旅游、第三产业） |  |  |  |  | 248157 | 45470 | 79700 |  |  |  |  |
| 23 | 汨罗市再生资源工业园中南再生资源交易中心 | 汨罗市 | 建设规划19680㎡ | 2008-2010 | 申请银行贷款、国家专项资金、自筹 | 85587 | 2000 | 5000 | 土建及其他 | 新建 | 汨罗工业园 | 汨罗市政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 24 | 湖南民族职业学院 | 岳阳市 | 总建筑面积11万m2 | 2004-2009 | 中央预算 银行贷款 | 32600 | 15000 | 5000 | 辅设工程 | 新建 | 岳阳民族职业学院 | 市教育局 |
| 25 | 岳阳文化艺术会展中心 | 岳阳经济开发区 | 建设面积32000㎡ | 2007-2008 | 政府投资 | 30000 | 13000 | 17000 | 主体工程及配套设施 | 续建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 26 | 市一医院珍珠山分院项目 | 岳阳经济开发区 | 建筑面积5.23万㎡ | 2007-2009 | 自筹 | 9000 | 2000 | 5000 | 土建工程 | 新建 | 市一医院 | 市卫生局 |
| 27 | 东方红小学搬迁 | 岳阳楼区 | 校园整体还建 | 2008-2010 | 政府投资，旧址置换 | 5000 |  | 3000 | 项目前期工作及征地拆迁工作 | 新建 | 东方红小 学 | 岳阳楼区 政府 |
| 28 | 平江起义旧址拆建工程 | 平江县 | 新建纪念馆、广场，其中包括5800㎡的陈列室 | 2007-2008 | 中央预算内专项资金、自筹 | 5750 | 3470 | 2280 | 史料陈列馆陈列布展、旧址维修、铜像广场扩建 | 改扩建 | 平江县旅游局 | 平江县 政府 |
| 29 | 城区经济适用住房建设 | 岳阳楼区 | 神驰集团、天润化工、水运公司、出口商品包装厂、钢球厂、正大中方管委会、乡镇企业供销总公司、华泰食品厂、岳阳监狱、民主党派机关10家单位，共建经济适用房2159套、20.49万m2 | 2008 | 银行贷款自筹 | 19420 |  | 19420 | 土建、居民建筑、辅助设施 | 新建 |  | 市房地产局 |
| 30 | 城区廉租住房建设 | 岳阳楼区 | 总建筑面积38.5万m2 | 2008-2012 | 银行贷款企业自筹 | 30800 |  | 3000 | 土建、居民建筑、辅助设施、廉租房1000套 | 新建 |  | 市房地产局 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 31 | 阿波罗南湖大酒店 | 南湖风景区 |  | 2007-2008 | 企业自筹 | 30000 | 10000 | 20000 | 工程建设 |  |  | 南湖风景区 |
| 四 | 基础设施 |  |  |  |  | 1918731 | 57928 | 643957 |  |  |  |  |
| 32 | 武广铁路客运专线岳阳段 | 岳阳市 | 全长160公里 | 2007-2010 | 国、省投资 | 1200000 |  | 300000 | 土建、桥墩 | 续建 | 武广铁路客运专线公司 |  |
| 33 | 城陵矶港区（松阳湖）一期工程 | 云溪区 | 集装箱吞吐量27万TEU，散货80万吨 | 2007-2008 | 企业自筹 | 57900 | 19000 | 38900 | 水工引桥,码头工程,港区房 | 新建 | 中交集团等 | 市交通局 |
| 34 | G106平江段改造 | 平江县 | 83.53公里 | 2007-2009 | 国家投资政府配套 | 40667 | 12885 | 27782 | 路基、路面 | 改建 | 市公路局 | 平江县政府、市交通局 |
| 35 | 岳汨公路 | 岳阳县 | 全长30.346公里，概算投资16718万元 | 2006-2008 | 交通投资地方自筹 | 16718 | 2943 | 13375 | 6月岳阳县境内全部通车 | 新建 | 市公路局 | 岳阳县政府、市交通局 |
| 36 | 武广铁路客运专线汨罗客运站 | 汨罗市 | 中小型客运站主站房6000平米，及相关配套5000平方米 | 2008-2009 | 铁道部2400万元,地方2400万元 | 5000 |  | 3000 | 征地、拆迁、工程设计，站房主体工程建设 | 新建 | 汨罗市城建投 | 汨罗市政府 |
| 37 | 随岳高速岳阳段 | 岳阳市 | 总长24.08公里 | 2008-2012 |  | 134993 |  | 80000 |  | 新建 | 深圳华昱公司 | 市交通局 |
| 38 | 武广铁路客运专线岳阳站 | 岳阳市 | 二路一桥一广场（巴陵东路、金凤桥路、皇姑塘立交桥、站前广场） | 2007-2012 |  | 84000 |  | 69000 | 土建、道路、绿化等 | 新建 | 市城建投 | 岳阳经开区 |
| 39 | 汨罗江大桥 | 汨罗市 | 全长8.204公里，接线7.308公里，大桥0.896公里 | 2008-2010 | 国家、省6359万元 | 11213 | 300 | 8000 | 征地、拆迁、接线工程，桥墩工程 | 新建 | 汨罗市城建投 | 汨罗市政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 40 | 铁桃公路 | 临湘市 云溪区 岳阳经济开发区 | 建设里程95.062公里 | 2007-2010 | 国、省投资，地方自筹 | 40503 | 6500 | 14000 | 路基,路面 | 改建 | 市地方公路处 | 临湘市、云溪区政府，岳阳经济开发区，市交通局 |
| 41 | 进港公路 | 云溪区 | 4.466公里 | 2008-2010 | 国、省投资地方自筹 | 9892 |  |  | 路基,路面 | 新建 | 市交通局 | 云溪区政府 |
| 42 | S202升级改造 | 华容县 | 华容段42公里 | 2008-2010 | 交通投资地方自筹 | 12405 |  | 5000 | 路基、土建工程 | 改建 | 市公路局 | 华容县政府、市交通局 |
| 43 | 华容长江引水工程 | 华容县 | 近期5万吨/日，远期10万吨/日 | 2008-2009 | 国家资金5000万元，贷款5000万元，县筹3100万元 | 13100 | 600 | 3000 | 管网安装、水厂、加压站建设等 | 改扩建 | 华容县 水利局 | 华容县政府、市交通局 |
| 44 | 汨罗市城市饮水工程 | 汨罗市 | 应急备用取水设施；双管环路供水系统 | 2008-2010 | 国家专项资金4000万元，贷款2500万元，自筹675万元 | 7175 |  | 2000 | 土建、管网 | 新建 | 汨罗市城建投 | 汨罗市政府 |
| 45 | 层山安全区试点工程 | 君山区 | 围堤加固29公里，移民1.5万户 | 2007-2009 | 中央预算市区自筹 | 63450 |  | 15400 | 围堤加固29公里，移民2400户 | 新建 | 君山水利局 | 君山区政府 |
| 46 | 汨罗市新桥垃圾处理场 | 汨罗市 | 占地300亩，日处理400吨/天；设计使用年限25年 | 2008-2010 | 国家专项资金2000万元，自筹675万元 | 5728 | 1000 | 3000 | 土建、道路、堤坝 | 续建 | 汨罗城建投 | 汨罗市政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 |  | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 47 | 洞庭湖风光带三期 | 岳阳市 | 洞庭湖风光带三、四期工程，北起南岳坡巴陵广场，南至南津巷大堤，西临洞庭湖，集防洪、休闲、观光、商贸、居住于一体 | 2008-2012 | 银行贷款招商引资 | 179310 |  | 50000 | 南岳坡至慈氏塔段 | 新建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 48 | 枫桥湖路建设项目 | 岳阳市 | 西起洞庭湖，东接洞庭大道，全长2669M，宽50M，是贯穿我市新老城区的城市主干道。 | 2008-2009 | 银行贷款招商引资 | 21000 | 14700 | 4000 | 路基 | 续建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 49 | 青年中路建设项目 | 岳阳市 | 西起市教育局门口，东至东环路，全长1980M，与花板桥路、建湘路相交，路幅设计宽35m | 2008-2009 | 银行贷款招商引资 | 8000 |  | 4000 | 路基 | 新建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 50 | 岳阳经济开发区污水处理厂 | 岳阳经济开发区 | 日处理污水7万吨 | 2008-2010 | 银行贷款 企业自筹 | 7677 |  | 3500 | 土建、管网建设 | 新建 | 岳阳经济开发区 环保局 | 市建设局岳阳经济开发区 |