## 公共租赁住房
表1：
2015年度岳阳市公共租赁住房建设项目信息表 （5月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  |  | 计划规模 |  |  |  | 已开工建设 | [9 empty] | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 建设方式 | 套数 | 面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 套数 | 面积 | 其中： | [7 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 前期手续办理情况 | 预计开工时间
[10 empty] | 正式破土刨槽（打永久性桩基） |  | 破槽至1层 |  | 2层 |  | 3层以上
[10 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合计 |  |  |  | 13084 | 668368 | 104260 | 88848 | 6067 | 292131 | 2477 | 124823 | 773 | 38528 | 272 | 15964 | 2545 | 112816 | 355 | 16531 | 72 | 4176 | 17946
(一)市本级及所辖区小计 |  |  |  | 6227 | 323846 | 48015 | 43613 | 2210 | 109642 | 846 | 47562 | 40 | 1880 | 50 | 2900 | 1274 | 57300 | 72 | 4176 | 72 | 4176 | 7481
市本级东井岭公租房 | 岳阳市保建投 | 东井岭 | 新建 | 520 | 28600 | 7900 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
市本级花果畈公租房一期 | 岳阳市保建投 | 花果畈 | 新建 | 480 | 26400 | 6600 | 5500 | 480 | 26400 | 480 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
市本级民族学院公租房 | 岳阳市民族学院 | 岳阳市民族学院内 | 新建 | 612 | 21000 | 4200 | 4200 | 612 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
市本级公租房 | 廉租房管理中心 | 岳阳市中心城区 | 新建 | 1500 | 82500 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市本级太子庙公租房 | 廉租房管理中心 | 岳阳市太子庙社区 | 新建 | 74 | 3564 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市本级桃花井公租房 | 廉租房管理中心 | 岳阳市桃花井社区 | 新建 | 79 | 3511 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市本级岳阳监狱公租房 | 岳阳监狱 | 岳阳监狱五监区 | 新建 | 200 | 8500 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
经开区三荷乡平地中学公租房 | 三荷乡平地中学 | 平地中学院内 | 新建 | 40 | 2530 | 620 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
经开区三荷乡中心小学公租房 | 三荷乡中心小学 | 三荷乡中心小学院内 | 新建 | 42 | 2600 | 850 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
经开区西塘镇中心小学公租房 | 西塘镇中心小学 | 西塘镇中心小学院内 | 新建 | 40 | 1900 | 540 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
云溪区金润达公租房 | 金润达公司 | 工业园 | 新建 | 200 | 11600 | 1392 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
云溪区汽运公司公租房 | 云溪交通局 | 云溪汽车站 | 新建 | 90 | 5220 | 626 | 626 | 90 | 5220 | 90 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
云溪区开泰路公租房 | 云溪教育局 | 城南开泰路 | 新建 | 128 | 7424 | 890 | 890 | 128 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
云溪区人民医院公租房 | 云溪人民医院 | 城南新埠路 | 新建 | 100 | 5800 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
云溪区陆城镇公租房 | 云溪陆城镇 | 陆城镇 | 新建 | 50 | 2900 | 348 | 348 | 50 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
云溪区森凯物流公租房 | 森凯物流公司 | 工业园 | 新建 | 300 | 17400 | 2088 | 2088 | 300 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392
云溪区云港新城公租房 | 云港新城 | 城南开泰路 | 新建 | 200 | 11600 | 1392 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临港产业新区公租房（五期） | 港建投 | 临港新区凌泊湖 | 新建 | 500 | 29000 | 3480 | 3480 | 200 | 11600 | 200 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
临港新永利交通科贸公租房 | 新永利交通科贸有限公司 | 临港新区凌泊湖 | 新建 | 72 | 4176 | 501 | 501 | 72 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4176 | 72 | 4176 | 72 | 4176 | 501
君山区九公里公租房 | 君山区教育局 | 西城九公里 | 新建 | 104 | 4016 | 624 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区钱粮湖三分店公租房 | 君山区教育局 | 钱粮湖镇三分店 | 新建 | 18 | 720 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区悦来公租房 | 君山区教育局 | 良心堡镇悦来 | 新建 | 12 | 480 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区七星湖公租房 | 君山区教育局 | 良心堡镇七星湖 | 新建 | 18 | 720 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区广兴公租房 | 君山区教育局 | 广兴洲镇 | 新建 | 50 | 2000 | 300 | 300 | 50 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
君山区凉亭公租房 | 君山区教育局 | 许市镇凉亭 | 新建 | 18 | 720 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区乾隆公租房 | 君山区教育局 | 采桑湖镇乾隆 | 新建 | 12 | 480 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区采桑湖中心公租房 | 君山区教育局 | 采桑湖镇中心 | 新建 | 18 | 720 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区许市镇公租房 | 君山区教育局 | 许市镇 | 新建 | 50 | 2000 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区层山公租房 | 君山区教育局 | 钱粮湖镇层山 | 新建 | 24 | 960 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区濠河公租房 | 君山区教育局 | 柳林洲镇濠河居民区 | 新建 | 18 | 720 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区广兴洲卫生院公租房 | 君山区卫生局 | 广兴洲镇 | 新建 | 10 | 380 | 46 | 46 | 10 | 380 | 0 | 0 | 10 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
君山区钱粮湖层山公租房 | 君山区卫生局 | 钱粮湖镇层山 | 新建 | 76 | 4342 | 650 | 390 | 76 | 4342 | 76 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
君山区柳林新洲菜市场公租房 | 柳林洲镇政府 | 柳林洲镇新洲菜市场 | 新建 | 30 | 1500 | 220 | 220 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
君山区西城公租房 | 西城办事处 | 西城望城社区坪塅小区 | 新建 | 80 | 4800 | 1110 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区中原创公租房 | 区工业园管委会 | 西城桥头堡工业园 | 新建 | 40 | 1722 | 320 | 320 | 40 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
君山区良心堡镇产业路公租房 | 良心堡镇政府 | 良心堡镇产业路北 | 新建 | 100 | 5000 | 760 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区采桑湖公租房 | 分路口居委会 | 采桑湖镇分路口社区 | 新建 | 50 | 2700 | 438 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原余家坪公租房 | 屈原房产局 | 余家坪社区 | 新建 | 120 | 5964 | 805 | 805 | 72 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
屈原河市镇公租房 | 屈原房产局 | 河市镇 | 新建 | 48 | 2386 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原人民医院公租房 | 屈原房产局 | 人民医院 | 新建 | 24 | 1193 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原黄金乡公租房 | 屈原房产局 | 黄金乡 | 新建 | 30 | 1098 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原琴棋乡公租房 | 屈原房产局 | 琴棋乡 | 新建 | 50 | 3000 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）县市小计 |  |  |  | 6857 | 344522 | 56245 | 45235 | 3857 | 182489 | 1631 | 77261 | 733 | 36648 | 222 | 13064 | 1271 | 55516 | 283 | 12355 | 0 | 0 | 10465
华容县艾尔盾公租房 | 华容县工业园 | 华容县三封工业园 | 新建 | 50 | 1400 | 224 | 190 | 50 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
华容县福尔康公租房 | 华容县工业园 | 华容县三封工业园 | 新建 | 160 | 5931 | 948 | 740 | 160 | 5931 | 0 | 0 | 160 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
华容县福禄通公租房 | 华容县工业园 | 华容县三封工业园 | 新建 | 80 | 2142 | 342 | 290 | 80 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
华容县红绿食品公租房 | 华容县工业园 | 华容县三封工业园 | 新建 | 70 | 2000 | 320 | 272 | 70 | 2000 | 70 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
华容县生态饮料公司公租房 | 华容县工业园 | 华容县三封工业园 | 新建 | 70 | 2000 | 320 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
华容县牧特公租房 | 华容县工业园 | 华容县三封工业园 | 新建 | 120 | 4000 | 640 | 450 | 120 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
华容县注市公租房二期 | 华容县注滋口镇镇政府 | 华容县注滋口镇 | 新建 | 192 | 11424 | 1827 | 1450 | 192 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
华容县鲇市公租房二期 | 华容县鲇鱼须镇镇政府 | 华容县鲇鱼须镇 | 新建 | 80 | 2400 | 384 | 330 | 80 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2400 | 80 | 2400 | 0 | 0 | 100
华容县恒兴小区公租房 | 华容房地产局 | 华容县城关镇李家湖村 | 新建 | 330 | 19140 | 3062 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
华容县东湖渔场公租房 | 华容县水产局 | 华容县东湖水产场 | 新建 | 50 | 2400 | 384 | 330 | 50 | 2400 | 50 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
华容县东山公租房二期 | 华容房地产局 | 华容县东山镇大众村 | 新建 | 80 | 4760 | 761 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
华容县范蠡巷公租房 | 华容房地产局 | 华容县城关镇范蠡巷 | 新建 | 58 | 2842 | 454 | 380 | 58 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
华容县水乡街公租房 | 华容房地产局 | 华容县城关镇水乡街 | 新建 | 60 | 2520 | 403 | 340 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
汨罗市茶园一期公租房 | 征收安置办 | 茶园安置区 | 新建 | 240 | 14400 | 3168 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市古培镇公租房 | 古培镇政府 | 古培镇集镇 | 新建 | 40 | 2200 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市白水镇公租房 | 白水镇政府 | 白水镇白政路 | 新建 | 40 | 2000 | 398 | 398 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 300
汨罗市白水镇汽车站公租房 | 白水镇政府 | 白水镇汽车站 | 新建 | 40 | 2000 | 390 | 390 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 300
汨罗市桃林镇公租房 | 桃林镇政府 | 桃林寺镇桃林寺居委会 | 新建 | 40 | 2000 | 360 | 360 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
汨罗市范家园镇公租房 | 范家园镇政府 | 范家园镇范家村 | 新建 | 40 | 2000 | 360 | 360 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
汨罗市大荆镇公租房 | 大荆镇政府 | 大荆镇107国道边 | 新建 | 50 | 2446 | 460 | 460 | 50 | 2446 | 0 | 0 | 50 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
汨罗市黄市乡公租房 | 黄市乡政府 | 黄市乡107国道边 | 新建 | 32 | 1300 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市弼时镇产业园区公租房 | 弼时镇政府 | 弼时产业园区 | 新建 | 51 | 2295 | 459 | 459 | 51 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2295 | 51 | 2295 | 0 | 0 | 320
汨罗市白水苗圃公租房 | 白水苗圃 | 白水苗圃院内 | 新建 | 20 | 1000 | 180 | 180 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
汨罗市红花乡公租房 | 红花乡政府 | 红花乡东冲村 | 新建 | 32 | 1300 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市九雁公租房 | 汨罗镇政府 | 汨罗镇集镇 | 新建 | 60 | 3000 | 600 | 600 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 450
汨罗市玉池乡公租房 | 玉池乡政府 | 玉池乡卫生院院内 | 新建 | 12 | 660 | 150 | 150 | 12 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 660 | 12 | 660 | 0 | 0 | 110
汨罗市沙溪中学公租房 | 沙溪中学 | 沙溪中学院内 | 新建 | 40 | 2000 | 360 | 360 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
汨罗市古仑乡公租房 | 古仑乡政府 | 古仑乡古仑街道 | 新建 | 40 | 2000 | 360 | 360 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
汨罗市屈原酒业公租房 | 屈原酒厂 | 屈原酒厂厂区内 | 新建 | 40 | 2000 | 360 | 360 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
汨罗市黄柏中学公租房 | 黄柏中学 | 黄柏中学院内 | 新建 | 30 | 1640 | 270 | 270 | 30 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
汨罗市长乐中学公租房 | 长乐中学 | 长乐中学院内 | 新建 | 24 | 1320 | 216 | 216 | 24 | 1320 | 24 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
汨罗市白水联校公租房 | 白水联校 | 白水联校院内 | 新建 | 48 | 2520 | 432 | 432 | 48 | 2520 | 0 | 0 | 48 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
汨罗市石景山公租房 | 春雷学校 | 黄市乡石景山 | 新建 | 54 | 2550 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市三江镇公租房 | 三江镇政府 | 三江镇政府 | 新建 | 58 | 3080 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市黄柏镇公租房 | 黄柏镇政府 | 黄柏镇政府 | 新建 | 22 | 1000 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗市桥坪电站公租房 | 水利局 | 桥坪电站 | 新建 | 26 | 1080 | 52 | 52 | 26 | 1080 | 26 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
汨罗市古仑中学公租房 | 古仑乡政府 | 古仑乡政府 | 新建 | 15 | 750 | 30 | 30 | 15 | 750 | 15 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
汨罗市城关迎宾路公租房 | 城关镇政府 | 迎宾路西侧 | 新建 | 64 | 4158 | 128 | 128 | 64 | 4158 | 64 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
平江县北苑公租房 | 平江县住房保障办 | 北街牌坊 | 新建 | 100 | 5326 | 832 | 600 | 100 | 5326 | 100 | 5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
平江县众欣公租房 | 平江住房保障办 | 城关镇三阳乡 | 新建 | 528 | 31680 | 5069 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县梅仙公租房 | 平江县房产局 | 梅仙镇钟家村 | 新建 | 55 | 3308 | 528 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县岑川镇公租房 | 岑川镇人民政府 | 岑川镇原粮站(瑶华山地段 | 新建 | 60 | 2112 | 338 | 300 | 60 | 2112 | 60 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县黄金洞乡公租房 | 黄金洞乡政府 | 长寿镇致富村与宝丰村交界处轿顶山 | 新建 | 120 | 6600 | 992 | 560 | 120 | 6600 | 120 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县农技站公租房 | 平江县农业局 | 冬塔乡新学路 | 新建 | 42 | 1768 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县林业公安分局公租房 | 平江县林业局 | 长寿镇宝峰路 | 新建 | 44 | 2192 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县余坪乡公租房 | 平江县余坪乡 | 余坪乡政府院内 | 新建 | 60 | 2448 | 392 | 280 | 60 | 2448 | 60 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江县幼教中心公租房 | 平江县教育局 | 城关镇三阳村 | 新建 | 50 | 2086 | 280 | 280 | 50 | 2086 | 50 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
平江县特教学校公租房 | 平江县教育局 | 城关镇城新村 | 新建 | 65 | 2525 | 374 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县加义中学公租房 | 平江县教育局 | 加义镇加义中心学校园内 | 新建 | 60 | 2353 | 346 | 346 | 60 | 2353 | 60 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县献冲中学公租房 | 平江县教育局 | 加义镇献冲中学校园内 | 新建 | 40 | 1534 | 230 | 230 | 40 | 1534 | 40 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县板江中学公租房 | 平江县教育局 | 板江乡板江中学校园内 | 新建 | 32 | 1129 | 184 | 100 | 32 | 1129 | 0 | 0 | 32 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
平江县童市镇学区公租房 | 平江县教育局 | 童市小学校园内 | 新建 | 48 | 2197 | 288 | 120 | 48 | 2197 | 48 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
平江县梅仙学区大洲中学公租房 | 平江县教育局 | 大洲中学校园内 | 新建 | 51 | 2355 | 294 | 180 | 51 | 2355 | 51 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
平江县汉昌学区公租房 | 平江县教育局 | 城关镇三阳明德学校校园内 | 新建 | 90 | 4920 | 288 | 120 | 90 | 4920 | 90 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
平江县金龙学区公租房 | 平江县教育局 | 龙门左娇学校校园内 | 新建 | 51 | 1809 | 400 | 260 | 51 | 1809 | 51 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
平江县张市中心小学公租房 | 平江县教育局 | 余坪乡张市中学校园内 | 新建 | 40 | 1101 | 230 | 110 | 40 | 1101 | 40 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
平江十中公租房 | 平江县教育局 | 虹桥镇十钟校园内 | 新建 | 80 | 4154 | 346 | 220 | 80 | 4154 | 80 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
平江县第一中学公租房 | 平江县第一中学 | 城关镇一中校园内 | 新建 | 96 | 4828 | 768 | 360 | 96 | 4828 | 96 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
平江县工业园标准厂房公租房 | 平江县伍市工业园管委会 | 伍市镇工业园平伍公路北侧 | 新建 | 200 | 11800 | 1888 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县工业园天岳新区山背公租房 | 平江县工业园 | 三阳乡大西村 | 新建 | 400 | 22400 | 2880 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县伍市工业园公租房 | 平江县伍市工业园管委会 | 伍市镇工业园平伍公路北侧 | 新建 | 65 | 2730 | 512 | 260 | 65 | 2730 | 65 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县宏图公租房 | 平江县三阳乡人民政府 | 三阳乡葛藤坪境内 | 新建 | 31 | 1840 | 223 | 223 | 31 | 1840 | 31 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
平江县连云林场公租房 | 平江县连云林场 | 加义镇连云林场内 | 新建 | 38 | 1424 | 274 | 274 | 38 | 1424 | 38 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县福寿山镇公租房 | 平江县福寿山镇人民政府 | 福寿山镇政府院内 | 新建 | 34 | 1882 | 245 | 245 | 34 | 1882 | 0 | 0 | 34 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
平江县安定公租房 | 平江县安定镇人民政府 | 安定镇安中校园内 | 新建 | 20 | 1106 | 144 | 144 | 20 | 1106 | 0 | 0 | 20 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
平江县三市公租房 | 平江县三市镇人民政府 | 三市镇肥田村 | 新建 | 20 | 806 | 144 | 144 | 20 | 806 | 0 | 0 | 20 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
平江县西江片区公租房 | 平江县浯口镇人民政府 | 浯口镇西江片区 | 新建 | 60 | 2416 | 360 | 360 | 60 | 2416 | 60 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江县冬塔公租房 | 平江县冬塔乡人民政府 | 上塔市镇政府院内 | 新建 | 39 | 1388 | 226 | 226 | 39 | 1388 | 0 | 0 | 39 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
湘阴县佳家乐公租房 | 湘阴县房产局 | 长岭社区 | 新建 | 310 | 18440 | 5160 | 5160 | 310 | 18440 | 0 | 0 | 310 | 18440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
湘阴县励志公租房 | 湘阴县房产局 | 南湖洲镇 | 新建 | 102 | 5288 | 883 | 883 | 102 | 5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
湘阴县岭北公租房 | 湘阴县房产局 | 岭北镇 | 新建 | 50 | 2089 | 390 | 390 | 50 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
湘阴县湘滨公租房 | 湘阴县房产局 | 湘滨镇 | 新建 | 60 | 2520 | 420 | 420 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
湘阴县柳江公租房 | 湘阴县房产局 | 岭北镇 | 新建 | 60 | 2520 | 504 | 504 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
湘阴县地生智能公租房 | 湘阴县房产局 | 金龙新区 | 新建 | 108 | 5988 | 1138 | 1138 | 108 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
湘阴县金龙公租房 | 湘阴县房产局 | 金龙新区 | 新建 | 110 | 5594 | 1063 | 1063 | 110 | 5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708
湘阴县城东公租房 | 湘阴县房产局 | 湘阴县石塘乡 | 新建 | 50 | 2258 | 425 | 425 | 50 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
湘阴康馨公寓公租房 | 省白泥湖戒毒康复所 | 省白泥湖园艺场 | 新建 | 80 | 3200 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
湘阴金盾公寓公租房 | 白泥湖强制戒毒所 | 文星镇高岭社区白泥湖强戒所大院 | 新建 | 140 | 4900 | 784 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临湘市戒毒所公租房 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 临湘市西正街劳教所 | 新建 | 110 | 3850 | 578 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
岳阳县鹿角中心学校公租房 | 鹿角中心学校 | 鹿角中心学校院内 | 新建 | 50 | 3000 | 420 | 420 | 50 | 3000 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
岳阳县中洲乡河头完小公租房 | 中洲乡河头完小 | 中洲乡河头完小 | 新建 | 30 | 1800 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县长湖乡白羊完小公租房 | 长湖乡白羊完小 | 长湖乡白羊完小 | 新建 | 30 | 1800 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县新墙水库公租房 | 水务局新墙水库管理所 | 新墙集镇老街 | 新建 | 60 | 3600 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县新墙镇中心学校（老街）公租房 | 新墙镇中心学校 | 新墙镇中心学校 | 新建 | 42 | 2520 | 353 | 353 | 42 | 2520 | 42 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
岳阳县新墙镇中心小学（水库村）公租房 | 新墙镇中心小学 | 新墙镇中心小学院内 | 新建 | 30 | 1800 | 252 | 252 | 30 | 1800 | 30 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
岳阳县柏祥镇中心学校公租房 | 柏祥镇中心学校 | 柏祥镇中心学校 | 新建 | 40 | 2400 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县步仙乡中心小学公租房 | 步仙乡中心小学 | 步仙乡中心小学院内 | 新建 | 30 | 1800 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县杨林乡中心学校公租房 | 杨林乡中心学校 | 杨林乡中心学校 | 新建 | 50 | 3000 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县筻口镇朱仑完小公租房 | 筻口镇朱仑完小 | 筻口镇朱仑完小 | 新建 | 40 | 2400 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县相思乡白若完小公租房 | 相思乡白若完小 | 相思乡白若完小 | 新建 | 30 | 1800 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县张谷英镇中心小学（芭蕉完小）公租房 | 张谷英镇中心小学 | 张谷英镇中心小学 | 新建 | 28 | 1680 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
岳阳县毛田镇中心学校公租房 | 毛田镇中心小学 | 毛田镇中心小学 | 新建 | 40 | 2400 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
注：1.分项目填报此表，项目计划调整的，须说明情况。
2.项目建设方式分集中新建、配建、改建（扩建、翻建）、购买、政府长期租赁填写。其中已完成购买、政府长期租赁方式筹集的分别填入已开工建设和基本建成(竣工)套数、面积，未实现基本建成和竣工的，开工中不要体现。
3.已开工建设套数=正式破土刨槽（打永久性桩基）+破槽至1层+2层+3层以上。基本建成和竣工按照建保规函〔2011〕30号规定的口径进行统计，都是指报告期内（年初至年末）发生的量。购买和长期租赁的项目开工套数=基本建成套数=竣工套数。
4.未开工项目前期手续办理情况，按项目立项、土地预审、规划选址、土地批准、工程规划许可、用地规划许可、施工许可阶段填写，有批准文件的须填写批准文号。
5.入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。
6.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： |  |  |  |  | 单位负责人（签字）： | [6 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：

## 城市棚户区
表2：
2015年度岳阳市城市棚户区改造项目信息表（5月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 安置房 建设 | 综合整治 | [6 empty] | 安置房 建设 | 综合整治
合 计 |  |  | 16137 | 9867 | 9214 | 653 | 6270 | 1077826 | 318403 | 225361 | 12640 | 8720 | 8720 | 0 | 3920 | 10653 | 705056 | 5430 | 535026 | 1268 | 121623 | 596 | 47600 | 72752
(一)市本级及所辖区小计 |  |  | 8451 | 6975 | 6975 | 0 | 1476 | 619802 | 200510 | 145526 | 7964 | 7208 | 7208 | 0 | 756 | 6347 | 460585 | 4390 | 443410 | 1268 | 121623 | 596 | 47600 | 50102
市本级洞庭新城棚户区改造(二期) | 洞庭新城置业有限公司、市城建投 | 东风湖 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 18655 | 7957 | 7000 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 52 | 5628 | 330 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120
市本级洞庭新城棚改(三期) | 岳阳市洞庭新城建设投资有限公司、市城建投 | 洞庭新城片区铁路沿线 | 1200 | 480 | 480 | 0 | 720 | 68400 | 34200 | 30000 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 950 | 54150 | 900 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
市本级湖南理工学院棚改 | 湖南理工学院、市城建投 | 岳阳市奇家岭 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 5800 | 1782 | 1782 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
经开区监申桥城市棚改小区二期 | 开发区管委会、市城建投 | 金凤桥管理处监申桥村 | 674 | 674 | 674 | 0 | 0 | 47792 | 25000 | 12000 | 674 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 39092 | 674 | 64030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100
楼区胥家桥片区棚户区改造（二期） | 楼区政府、市城建投 | 岳阳楼区胥家桥片区 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 53760 | 18000 | 9000 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 672 | 53760 | 672 | 74023 | 672 | 74023 | 0 | 0 | 4000
楼区娃娃塘棚户A区改造建设 | 岳阳市宏鑫房地产有限公司、市城建投 | 岳阳楼区娃娃塘A区 | 70 | 52 | 52 | 0 | 18 | 5176 | 2329 | 2329 | 70 | 52 | 52 | 0 | 18 | 70 | 5176 | 52 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
楼区芭蕉湖棚户区改造 | 楼区经济建设有限公司、市城建投 | 芭蕉湖 | 424 | 424 | 424 | 0 | 0 | 47487 | 12000 | 12000 | 424 | 424 | 424 | 0 | 0 | 424 | 47487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
楼区原水运农场棚户区改造 | 岳阳市交通建设投资有限公司、市城建投 | 岳阳楼区郭镇乡 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 22277 | 5569 | 5569 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
楼区花果畈棚改 | 楼区征收安置工作局、市城建投 | 岳阳楼区冷水铺 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 24570 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
楼区污水处理厂周边棚改（法水坡） | 楼区征收安置工作局、市城建投 | 岳阳楼区枫桥湖办事处 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 19302 | 8000 | 5000 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 232 | 19302 | 232 | 32489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
楼区蔡家棚户区安置房 | 湖南龙峰房地产开发有限公司、市城建投 | 岳阳楼区齐家岭办事处 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 24692 | 8800 | 7040 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 24692 | 240 | 24692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
楼区白杨山棚改二期 | 王家河办事处、市城建投 | 岳阳楼区王家河办事处 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 17444 | 4356 | 3200 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 17444 | 196 | 24000 | 196 | 24000 | 196 | 24000 | 3200
岳阳楼区柴家组棚改 | 楼区征收安置工作局、市城建投 | 楼区五里牌办事处 | 471 | 471 | 471 | 0 | 0 | 26870 | 19000 | 8000 | 471 | 471 | 471 | 0 | 0 | 471 | 26870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267
楼区金秋红日城市棚户区改造 | 金秋红日公司、市城建投 | 冷水铺 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 8000 | 6000 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 8000 | 400 | 23600 | 400 | 23600 | 400 | 23600 | 6000
南湖区刘三庙社区棚户区改造 | 南湖区刘三庙棚户区改造工程建设指挥部、市城建投 | 南湖区刘三庙社区 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 30000 | 6500 | 3804 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 184 | 26999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887
君山区柳林南联棚改 | 柳林洲镇政府、市城建投 | 糖厂北 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3840 | 720 | 432 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区印刷包装厂棚改 | 柳林洲镇政府、市城建投 | 纸箱厂 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 13027 | 2431 | 1460 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13027 | 120 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
君山区食品厂棚改 | 柳林洲镇政府、市城建投 | 食品厂 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3800 | 720 | 432 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区望城横墩棚改 | 西城办事处、市城建投 | 望城社区 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 15600 | 2262 | 1357 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区松湖棚改 | 西城办事处、市城建投 | 松湖社区 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 17500 | 2538 | 1522 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区望城坪塅棚改 | 西城办事处、市城建投 | 坪塅居民区 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 10500 | 1523 | 914 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区朝阳胜利北路棚改 | 钱粮湖镇政府、市城建投 | 朝阳社区 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 9800 | 1420 | 852 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 9800 | 140 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
君山区良心堡振兴路棚改 | 钱粮湖镇政府、市城建投 | 朝阳社区 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 9660 | 1401 | 840 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 90 | 9660 | 60 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
君山区福华小区棚改 | 良心堡镇政府、市城建投 | 团结南路 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22500 | 3263 | 3263 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263
君山区许市镇棚改 | 福华居委会、市城建投 | 瑞丰公司旁 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7500 | 1088 | 1088 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088
君山区广兴五金厂棚改 | 许市镇政府、市城建投 | 许市黄土坡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8200 | 1426 | 1426 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426
君山区芦苇总场棚改 | 广兴洲镇政府、市城建投 | 镇机关院内 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4800 | 810 | 480 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区林角渔场棚改 | 广兴洲镇政府、市城建投 | 广兴街西路 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 3840 | 648 | 380 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 3840 | 74 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
君山区汽车公司棚改 | 广兴洲镇政府、市城建投 | 广兴街东路 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 6080 | 1026 | 615 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山新城区城市棚改 | 区住保投、市城建投 | 新城区 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 27150 | 2941 | 2941 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 27150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941
临港产业新区城市棚户区改造（五期） | 港建投、市城建投 | 凌泊湖 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 26000 | 5400 | 5400 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 20000 | 200 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
屈原天问棚改(二期) | 天问街道办事处、市城建投 | 天问凤凰村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2580 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原营田镇棚改(二期) | 营田镇政府、市城建投 | 余家坪推山咀社区 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2800 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原营田镇槐花棚改 | 营田镇、市城建投 | 营田镇槐花社区 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3000 | 700 | 700 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3000 | 50 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
屈原天问棚改 | 天问街道办事处、市城建投 | 天问街道办事处 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 700 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1400 | 50 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
（二）县市小计 |  |  | 7686 | 2892 | 2239 | 653 | 4794 | 458024 | 117893 | 79835 | 4676 | 1512 | 1512 | 0 | 3164 | 4306 | 244471 | 1040 | 91616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22650
华容状元湖城市棚改 | 华容房产局 | 华容县城关镇状元湖 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 36000 | 5800 | 4050 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 245 | 17640 | 336 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
岳阳县文胜城市棚户区改造 | 城关镇政府 | 文胜居委会 | 378 | 215 | 215 | 0 | 163 | 17010 | 5103 | 5103 | 378 | 215 | 215 | 0 | 163 | 378 | 17010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240
临湘石咀棚改 | 临湘市兴城置业有限公司 | 临湘市桥东办事处石咀村 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 10920 | 4477 | 3580 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780
临湘制线厂棚改 | 临湘市兴城置业有限公司 | 西正街 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 12880 | 5280 | 4224 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 184 | 12880 | 184 | 18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
汨罗西延线棚改 | 汨罗住建投 | 汨罗市城西 | 980 | 220 | 220 | 0 | 760 | 42730 | 11248 | 11248 | 405 | 220 | 220 | 0 | 185 | 405 | 17462 | 220 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950
汨罗新市老街一期棚改 | 汨罗住建投 | 新市老街 | 230 | 40 | 40 | 0 | 190 | 10032 | 2640 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汨罗氮肥厂片区城市棚改 | 汨罗住建投 | 氮肥厂片区 | 1210 | 280 | 280 | 0 | 930 | 52030 | 13915 | 8349 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 40096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300
平江县城关镇城市棚户区综合整治 | 城关镇人民政府 | 平江城关镇 | 447 | 251 | 0 | 251 | 196 | 46053 | 1824 | 1200 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
平江县瓮江镇城市棚户区改造综合治理 | 瓮江镇人民政府 | 平江瓮江镇 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 11730 | 580 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县童市镇城市棚户区改造(二期) | 童市镇人民政府 | 平江童市镇 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2606 | 843 | 320 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县板江乡城市棚户区改造(二期) | 板江乡人民政府 | 平江板江乡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6317 | 2841 | 1200 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
平江县梅仙镇城市棚户区改造(二期) | 梅仙镇人民政府 | 平江梅仙镇 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5081 | 590 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县岑川镇城市棚户区改造(二期) | 岑川镇人民政府 | 平江岑川镇 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7148 | 1052 | 360 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县余坪乡城市棚户区改造(二期) | 余坪乡人民政府 | 平江余坪乡 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8952 | 1123 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县南江镇城市棚户区改造综合治理(二期) | 南江镇人民政府 | 平江南江镇 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 20790 | 370 | 370 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 52 | 9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
平江县上塔市镇城市棚户区改造综合治理 | 上塔市镇人民政府 | 平江上塔市镇 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 8270 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县向家镇城市棚户区改造(二期) | 向家镇人民政府 | 平江向家镇 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6572 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县栗山供销社城市棚户区改造 | 栗山供销社 | 平江向家镇 | 72 | 32 | 32 | 0 | 40 | 3596 | 850 | 700 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
平江县伍市镇城市棚户区改造(二期) | 伍市镇人民政府 | 平江伍市镇 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11678 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县浯口镇城市棚户区改造(二期) | 浯口镇人民政府 | 平江浯口镇 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7263 | 482 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县市管中心城市棚户区改造 | 市管中心 | 平江安定镇 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4000 | 3571 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
平江县安定镇城市棚户区改造 | 安定镇人民政府 | 平江安定镇 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4036 | 680 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县金龙供销社城市棚户区改造 | 金龙供销社 | 平江龙门镇 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2647 | 138 | 138 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
平江县龙门镇城市棚户区改造 | 龙门镇人民政府 | 平江龙门镇 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3250 | 472 | 280 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江县三市镇城市棚户区改造(二期) | 三市镇人民政府 | 平江三市镇 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4060 | 238 | 238 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
平江县福寿山镇城市棚户区改造 | 福寿山镇人民政府 | 平江福寿山镇 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3320 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平江县长寿镇城市棚户区改造综合治理 | 长寿镇人民政府 | 平江长寿镇 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 13195 | 785 | 360 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 13195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
平江县梅仙集镇城市棚户区改造(一期) | 梅仙镇人民政府 | 梅仙镇钟家村 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3881 | 490 | 320 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江童市镇城市棚户区项改造(一期) | 童市镇人民政府 | 原钟洞乡老乡政府大院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1054 | 134 | 134 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
平江县板江乡城市棚户区改造(一期) | 板江乡人民政府 | 板江集镇 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12675 | 640 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 12675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江岑川镇棚户区改造(一期) | 岑川镇人民政府 | 金星居委会 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1850 | 170 | 170 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
平江县虹桥镇城市棚户区改造 | 虹桥镇人民政府 | 向阳村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4076 | 207 | 207 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江县安定物流园城市棚户区改造 | 市管中心 | 安定镇官塘村 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2598 | 500 | 260 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江向家镇城市棚户区改造(一期) | 向家镇人民政府 | 南街居委会 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4998 | 212 | 212 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
平江县浯口镇街道居委会老街改造(一期) | 浯口镇人民政府 | 浯口镇街道 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3504 | 788 | 260 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
平江瓮江镇棚户区改造 | 瓮江镇 | 瓮江镇 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2817 | 595 | 280 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
平江县三市镇棚户区改造(一期) | 三市镇人民政府 | 三市镇肥田村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3295 | 475 | 290 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
平江南江镇城市棚户区改造(一期) | 南江镇人民政府 | 南江桥镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2302 | 229 | 229 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
平江余坪乡棚户区改造(一期) | 余坪乡人民政府 | 余坪乡 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 433 | 112 | 112 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
平江县三墩乡戴市集镇城市棚改 | 三墩乡人民政府 | 戴市集镇 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1347 | 546 | 280 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
平江县加义镇下街棚户区改造 | 加义镇人民政府 | 平江县加义镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3339 | 304 | 304 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
平江县伍市镇棚户区改造(一期) | 伍市镇政府 | 伍市镇伍市村 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5621 | 300 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
平江县大坪乡棚户区改造 | 大坪乡人民政府 | 大坪乡太平村 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1818 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
湘阴县金湖片区棚改 | 湘阴房产局 | 湘阴县金湖社区 | 398 | 144 | 144 | 0 | 254 | 7640 | 10836 | 6230 | 140 | 42 | 42 | 0 | 98 | 140 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075
湘阴桥东棚改 | 湘阴房产局 | 先锋路 | 602 | 168 | 168 | 0 | 434 | 9182 | 30060 | 17500 | 246 | 45 | 45 | 0 | 201 | 246 | 4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
湘阴瓦窑湾棚户区改造 | 湘阴房产局 | 瓦窑湾社区 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 23428 | 4393 | 4393 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 23428 | 300 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
注：1.分项目填报此表。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [8 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：

## 国有工矿棚户区
表3：
2015年度岳阳市国有工矿棚户区改造项目信息表（5月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 安置房 建设 | 综合整治 | [6 empty] | 安置房 建设 | 综合整治
合 计 |  |  | 1247 | 1247 | 1247 | 0 | 0 | 89040 | 9976 | 7130 | 873 | 873 | 873 | 0 | 0 | 698 | 45460 | 548 | 32996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370
(一)市本级及所辖区小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）县市小计 |  |  | 1247 | 1247 | 1247 | 0 | 0 | 89040 | 9976 | 7130 | 873 | 873 | 873 | 0 | 0 | 698 | 45460 | 548 | 32996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370
华容县造纸厂棚改二期 | 华容房产局 | 城关镇状元湖 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 6840 | 912 | 710 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 6840 | 114 | 6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590
华容县机械厂棚改 | 华容房产局 | 城关镇状元湖 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 18960 | 2528 | 1770 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 316 | 18960 | 316 | 18960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
华容县人民纸厂棚改 | 华容房产局 | 城关镇状元湖 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 7460 | 944 | 740 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 7460 | 118 | 7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
华容县第一纺织厂棚改 | 华容房产局 | 城关镇状元湖 | 699 | 699 | 699 | 0 | 0 | 55780 | 5592 | 3910 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 150 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
注：1.分项目填报此表。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [8 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：