## 湖南
附件2：2015年未落实专项建设基金的项目(参考名单)
单位：亿元
序号 | 省份 | 项目名称 | 主要建设内容和规模 | 性质 | 项目所在地 | 预计开工时间 | 预计建成时间 | 总投资 | 专项建设基金金额 | 申请银行 | 落实金额 | 贷款平台 | 担保单位 | 实际利率（%） | 回购方式 | 未落实原因
1 | 湖南 | 中盐湖南株洲化工集团有限公司改造项目 | 烧碱24万吨/年，PVC树脂30万吨/年，硫酸56万吨/年，磷肥36万吨/年，钛白粉7万吨/年，复合肥30万吨/年，PVC建材2.5万吨/年。 | 国有 | 株洲市石峰区清水塘 | 2015.12 | 2017.12 | 15 | 1.5 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 一是项目无安全审批，二是项目无可研，三是表格批复建设内容和名称有错误，与实际搬迁建设内容和名称不一致，工信部正在对开行来函予以更正。
2 | 湖南 | 湖南柳化桂成化工有限公司改造项目 | 合成氨21万吨/年，纯碱40万吨/年，氯化铵44万吨/年。 | 国有 | 株洲市清水塘工业区 | 2015.12 | 2018.12 | 15 | 1.5 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 一是项目无安全审批，二是表格批复建设内容和名称有错误，与实际搬迁建设内容和名称不一致,工信部正在对开行来函予以更正。
3 | 湖南 | 株洲松本药业有限公司改造项目 | 氢化松香（2500吨/年）对孟烷及过氧化物（1300吨/年）食用树脂（8000吨/年）冰片（2-莰醇）900吨/年。 | 民营 | 株洲县洲坪乡清水塘村渡口组 | 2015.12 | 2017.12 | 5.5 | 0.55 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 一是项目无安全审批，二是表格批复建设内容和名称有错误，与实际搬迁建设内容和名称不一致,工信部正在对开行来函予以更正。
4 | 湖南 | 湖南海利株洲精细化工有限公司改造项目 | 呋喃酚4000吨/年，邻仲丁基酚7000吨/年，邻异丙基酚1000吨/年，4-TBC1000吨/年。 | 国有 | 株洲市石峰区铜霞路461号 | 2015.12 | 2018.12 | 4 | 0.4 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 一是项目无安全审批，二是项目无可研，三是表格批复建设内容和名称有错误，与实际搬迁建设内容和名称不一致，工信部正在对开行来函予以更正。
5 | 湖南 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 5万吨涂料树脂 | 民营 | 望城经开区 | 2014.11 | 2016.12 | 8.3 | 0.83 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 一是项目无安全审批，二是表格批复建设内容和名称有错误，与实际搬迁建设内容和名称不一致，工信部正在对开行来函予以更正。
6 | 湖南 | 湖南湘江涂料集团有限公司（湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司18万吨涂料6万吨树脂树脂搬迁新建工程项目 | 征地356亩，将城市中心的老厂区整体搬迁到望城铜官循环经济园区，新建汽车涂料树脂生产基地和水性汽车漆生产和研发基地。项目建成后。 | 民营 | 湖南-长沙-望城区 | 2015.11 | 2017.06 | 9.46 | 0.946 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 双方就投资比例未达成一致意见而搁置。现已达成一致意见。
7 | 湖南 | 湖南海利化工股份有限公司烷基酚产能转移项目 | 4000吨/年呋喃酚生产装置、500吨/年4-TBC生产装置、500吨/年吡唑醚菌酯生产装置、1500吨/年悬浮剂生产线、1000吨/年水分散粒剂生产线、5000吨/年颗粒剂生产线及配套公用工程及辅助设施建设。 | 国有 | 常德市 | 2015.12 | 2018.12 | 4 | 0.4 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 客户来函提出无法落实安全事项审批，申请取消此次基金额度，待成熟后再申报。
8 | 湖南 | 5万吨/年过氧化氢及配套溶剂项目 | 一是整体搬迁原有生产装置，二是改造原有生产装置，通过技术升级，提高装置工艺自控水平和质量稳定性度，提高产能。三是新建设一套年产5万吨双氧水装置。 | 民营 | 湖南-岳阳-云溪区工业园长炼分园 | 2015.05 | 2016.04 | 1.2 | 0.12 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 企业信用结构无法覆盖投资风险，同时政府不愿意提供担保，因此建议不开展此项目专项基金工作。
9 | 湖南 | 湖南海利化工股份有限公司烷基酚产能转移项目 | 4000吨/年呋喃酚生产装置、500吨/年4-TBC生产装置、500吨/年吡唑醚菌酯生产装置、1500吨/年悬浮剂生产线、1000吨/年水分散粒剂生产线、5000吨/年颗粒剂生产线及配套公用工程及辅助设施建设。 | 国有 | 湖南常德市常德经济技术开发区 | 2016.03 | 2018.12 | 4 | 0.4 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 客户来函提出无法落实安全事项审批，申请取消此次基金额度，待成熟后再申报。
10 | 湖南 | 长沙新宇高分子科技有限公司 | 6000吨/年光引发剂生产车间及配套公用工程，污水站，冷冻站，循环水站，机修房，甲类/乙类/丙类等各类等生产库房，科研办公楼等 | 合资 | 湖南省-长沙市-望城区 | 2014.03 | 2016.12 | 2.36 | 0.24 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 股东无回购、担保能力，风险保障措施无法落实。股东方为自然人无足够的保证能力，也无法提供足额的抵质押物。经过区政府协调，企业仍未能确定有能力的承载主体，项目后续风险较大
11 | 湖南 | 湖南松本林业科技股份有限公司冰片、食用树脂（氢化松香）环保升级改造建设项目 | 项目总占地面积223亩，建成生产厂房、配料中心及配套辅助工程等，总建筑面积104050平方米，新增建设3000吨原料药（冰片）生产线、20000吨食用树脂生产线。 | 民营 | 湖南-株洲 | 2015.12 | 2017.07 | 5.5 | 0.2 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 该客户为民营企业，自截至我行现场尽职调查时点，该客户正在进行升级改造，暂未进行生产。
12 | 湖南 | 湖南柳化桂成化工有限公司柳化集团湖南基地绿色搬迁与产业转型升级项目 | 双氧水20万吨/年（以100%H2O2计），保险粉8万吨/年，雕白块0.6万吨/年，甲酸钠6万吨/年，复合肥20万吨/年。 | 国有 | 湖南-株洲-攸县 | 2016.01 | 2018.12 | 15 | 0.5 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 项目审批手续不全，项目涉及危险化学品的两个审批手续项目安全条件审查和建设项目安全设施设计审查均未取得，存在建成风险.
13 | 湖南 | 湘江涂料科技有限公司3万吨/年高档涂料搬迁技改项目 | 征地224亩，建设研发、生产各种高档涂料、功能环保涂料、高性能合成树脂及相关高新技术领域产品基地，年产3万吨涂料2万吨树脂，单产年收入8亿元。 | 民营 | 湖南-长沙市-望城区 | 2015.01 | 2016.12 | 2.6 | 0.26 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 项目方没有提供项目相关资料，审批情况知；
14 | 湖南 | 湖南省临湘市化学农药厂年产10.3万吨除草剂原药及中间体技改搬迁项目 | 2万t/a草甘膦、2000t/a丙草胺、1万t/a敌草隆、2万t/a莠去津、1万t/a莠灭津、1万t/a特丁净、1000吨t/a嗪草酮、3万t/a三聚氯氰等除草剂原药及中间体 | 民营 | 湖南-临湘-儒溪镇 | 2014.03 | 2017.12 | 6.5 | 0.3 | 国开行 | 0 |  |  |  |  | 1.该项目相关审批文件于2008年、2009年取得，距今时间较久；2.项目实施主体为民营企业。
15 | 湖南 | 株洲清水塘湖南昊华优势项目搬迁 | 杀虫单7500t/a，杀虫双18200t/a，杀螟丹4000t/a，茚虫威200t/a，亚磷酸2000t/a，氯化聚丙烯8000t/a，杀虫环1000t/a | 国有 | 湖南岳阳 | 2015.12 | 2017.12 | 6.27 | 0.627 | 农发行 | [5 empty] | 项目手续不健全
16 | 湖南 | 湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥单行材料附件 | 主要内容和规模：①年产30万吨复合肥生产线②年产30万吨有机-无机复混肥料生产线；③年产20万吨有机肥（含生物有机肥）生产线；④年产10万吨缓释肥+BB肥生产线；⑤年产10万吨水溶性肥料生产线。⑥铁路专用线的建设 | 民营 | 湖南岳阳临湘 | 2015.08 | 2016.12 | 5.01 | 0.501 | 农发行 | 0 |  |  |  |  | 农发行要求资本投入，影响上市
17 | 湖南 | 洞口衡邵工业气体有限公司整体搬迁项目 | 占地6054平米，建筑面积4850平米，搬迁现有工业气体氧气、氩气充装生产线、溶解乙炔气体生产线，新增二氧化碳、医用氧两条生产线，形成年产溶解乙炔气体30000瓶、年充装工业氧气18000瓶、氩气12000瓶、二氧化碳12000瓶、医用氧18000瓶。 | 民营 | 邵阳市洞口县 | 2015.12 | 2017.08 | 1.2 | 0.12 | 农发行 | 0 |  |  |  |  | 政府担保存在障碍