岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价√   项目完成结果评价□

项目名称           行业审计

项目单位         岳阳市审计局

主管部门         岳阳市审计局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年4月25日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 何军霆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8295125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市岳阳楼区炮台山路80号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年1月至2016年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 100 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 100 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 100 |  |  | 市财政 |  |  | 100 |  | 市财政 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 936.00 |  | 01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 49677.00 |  | 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书报费 |  |  |  |  | 634.00 |  | 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公用品 |  |  |  |  | 11282.00 |  | 03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料印刷费 |  |  |  |  | 14102.00 |  | 03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 16774.00 |  | 04-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 13127.50 |  | 05-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 39891.50 |  | 06-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 28279.00 |  | 08-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  | 39875.00 |  | 10-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见凭证项目明细 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 以“稳中求进、进中求强”为总基调，坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能，为加快推进“一极三宜”、江湖名城建设作出更大贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年共开展审计项目72个，完成审计项目70个，查出违规问题金额5.28亿元，审计收缴财政1812万元，责令自行解缴财政7219万元，核减工程造价2519万元，移送案件线索32起，在各级媒体报刊发表审计信息222篇。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标 （目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 执行政府投资审计项目数不低于5项 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 执行至少3项民生资金审计 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 专项资金审计覆盖率不低于60% |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  | 80% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交办审计任务完成率100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 12月31日前完成最少10个项目。（且不超过每个审计项目要求的完结时限） |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 审计成本控制在预算100万内 |  |  |  |  |  | 100万 |  |  |  | 100万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目开支控制在公务开支范围、限额100万内 |  |  |  |  |  | 100万 |  |  |  | 100万 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 违规资金上缴财政比率不低于90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 虚假投资核减比例不低于90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 92% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 经济责任审计项目群众举报线索追查覆盖率达100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重大线索移交覆盖率100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 被审单位满意率高于80% |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会群众满意率高于95% |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 张锐 |  |  | 调研员 |  |  |  |  |  | 岳阳市审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姜小武 |  |  | 副科长 |  |  |  |  |  | 岳阳市审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任瑜阳 |  |  | 副主任科员 |  |  |  |  |  | 岳阳市审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：8295125

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门预算绩效管理工作基本情况 （一）开展前期准备工作 为确保财政支出项目绩效管理工作的顺利实施，2015年底，我局领导、相关业务科室负责人在本单位2016年度部门项目绩效目标申报前，就对本单位部门预算绩效目标的相关项目进行了深入研讨，对部门预算绩效目标的工作做了相关部署，为制定单位项目绩效管理工作方案打下了坚实基础。 （二）成立领导小组 为加强财政支出项目绩效管理工作的组织领导，我局成立了以党组书记、局长谌亚忠任组长，分管财务调研员张锐任副组长，涉及的办公室、人事科、法制科、监察室等相关业务科室负责人为成员的领导小组，并设立领导小组办公室，负责处理财政支出项目绩效管理工作的日常事务，确保了本单位预算绩效管理工作的顺利推进。 二、财政支出项目绩效管理情况 （一）及时申报财政支出项目绩效目标 我局财政支出项目绩效管理工作小组在确定了年度目标任务后，安排相关业务科室联络员按照财政局绩效科的要求及时填报了《部门预算绩效目标申报表》。我单位对各预算绩效项目的目标设定依据充分，符合相关的法律法规、国家相关规定，绩效目标符合项目特点，绩效指标按财政局绩效科相关要求量化和细化到三级绩效指标，能清晰反映绩效实现程度，并提供了相关佐证材料。 （二）及时进行绩效跟踪监控管理 我单位在接到市财政局绩效科下达的绩效跟踪监控管理的通知后，按照《资金绩效监控情况表》的内容和要求及时对年初申报各项目的组织管理情况和资金安排使用情况进行了核查，据实填报了《资金绩效监控情况表》。为了更好的对预算资金的执行情况进行有效的跟踪监督，我单位部门预算绩效管理领导小组办公室根据财政局的相关要求及时制定了绩效监控制度，对绩效跟踪监控管理工作进行了细化量化，以确保财政资金的有效使用，确保单位绩效目标的如期实现。 （三）及时公开预算绩效自评报告 为发挥群众监督合力，我局主动、及时在门户网站公开了预算绩效整体、专项自评报告，内容详尽，数据真实。对评价反映的问题及时整改并报送财政局相关科室，针对财政局业务指导科室跟踪监控、重点评价提出的调整意见，及时出方案，抓落实，有效提高了我局绩效管理水平。 通过查找不足，我局将进一步做好2017年部门预算绩效管理工作，及时制定相关工作方案并启动实施，积极努力，不断改进，努力学习，力求在新的年度部门预算绩效管理工作水平迈上新台阶。