## 附件一 建设项目概况表
建设项目概况表
第 页 共 页 01表
建设项目名称 | [5 empty] | 主 要 技 术 指 标 | 主线全长（km）
连接线线全长（km）
建设起止时间 |  | 计划 |  |  |  |  | 主线路基宽度（m）
|  | 预计 |  |  |  |  | 主线路面 | 宽度（m）
初步设计（一阶段施工图预算）审批 | [7 empty] | 厚度(cm)
审批单位 |  | 日期 |  | 文号 |  |  |  | 结构类型
（预）调整概算审批 | [6 empty] | 桥梁宽度（m）
审批单位 |  | 日期 |  | 文号 |  |  | 隧道宽度（m）
项目法人 | [6 empty] | 设计车速（km/h）
主要设计单位 | [6 empty] | 设计荷载
主要工程量 |  |  |  |  | 费用情况(万元）
分部工程名称 |  | 单位 | 初步设计 | 完成 | 费用名称 | 批准概预算 | 工程合同 |  | 已完投资
路基土石方 |  | m3 |  |  | 第一部分 建筑安装工程费用
路基排水工程 |  | m3 |  |  | 路基工程
路基防护工程 |  | m3 |  |  | 路面工程
路面工程 |  | m2 |  |  | 桥梁涵洞工程
桥 涵 工 程 | 特大桥 | m/座 |  |  | 隧道工程
| 大桥 | m/座 |  |  | 其他工程及沿线设施
| 中、小桥 | m/座 |  |  | 临时工程 |  | 填表说明： 1、 本表反映建设项目的总体概况，设计、施工的主要工程量及其费用情况。 2、 主要技术指标、主要工程量、费用情况等数据来源于初步设计文件、工程合同及投资控制情况比较表。 3、分部工程栏可根据工程实际情况，对项目进行适当增减。
| 涵洞 | 道 |  |  | 管理养护及服务房屋
隧道工程 |  | m/座 |  |  | 建安费预留费用（其他支付）
交 叉 | 互通式立体交叉 | 处 |  |  | 第二部分设备、工具及器具购置费
| 分离式立体交叉 | 处 |  |  | 第三部分 工程建设其他费用
| 平面交叉道 | 处 |  |  | 土地、青苗等补偿费及安置补助费
| 通道 | 处 |  |  | 建设单位管理费
| 人行天桥 | 处 |  |  | 研究试验费
环境保护工程 |  | km |  |  | 勘察设计费
征 地 |  | 亩 |  |  | 建设期贷款利息
拆除建筑物 |  | m2 |  |  | 其他费用预留费用
总金额
| 编制： |  |  |  | 复核：

## 附件二 概算投资控制情况表
公路建设项目概算控制情况分析表
项 | 目 | 节 | 项目及费用名称 | 单位 | 批复概算(万元) |  | 概算投资控制情况（万元） |  | 工程合同 |  | 设计变更/预计 费用（万元） | 备注
[5 empty] | 工程数量 | 总金额 | 预计项目建设投资 | 预计超概（+）/ 结余（-） | 复测工程量 | 复测金额 （万元）
[5 empty] | 1 | 2 | 3=6+7 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7 | 8
第一部分建筑安装工程费 |  |  |  | 公路公里
一 |  |  | 临时工程
| 1 |  | 临时道路 | km
| 2 |  | 临时便桥 | m/座
| … |  | …
二 |  |  | 路基工程 | 公路公里
| 1 |  | 场地清理 | m2
| 2 |  | 挖方 | m3 |  | 填表说明： 1、已招标项目按照合同加上变更的模式填写，其中合同指的是净合同价（不包括暂列金额、计日工和专项暂定金等费用），设计变更费用指的是设计变更总费用，根据表6内容填写。 2、未招标项目尚未进行施工图批复的分项工程在概算投资情况栏直接填入对应分解概算，已进行施工图批复的分项工程则按最近批复的预算（施工图预算、清单预算）金额填写，已批复合理定价的分项工程则在工程合同栏填入批复的合理定价费用（不包括暂列金额、计日工和专项暂定金等费用）。 3 、第三部分费用已签订合同的费用直接填入工程合同栏，在此基础上预计还将发生的费用填入设计变更/预计费用栏。 4、建设项目可根据具体情况在本表格基础上增加分项项目。
|  | 1 | 挖土方 | m3
|  | 2 | 挖石方 | m3
|  | … | …
| 3 |  | 填方 | m3
| 4 |  | 特殊路基处理 | km
|  | 1 | 软土处理 | km
|  | 2 | 溶洞回填 | m3
|  | … | …
| 5 |  | 排水工程 | km
| 6 |  | 防护与加固工程 | km
| … |  | … | 公路公里
三 |  |  | 路面工程 | 公路公里
| 1 |  | 路面垫层 | m2
| 2 |  | 路面底基层 | m2
| 3 |  | 路面基层 | m2
| 4 |  | 透层、黏层、封层 | m2
| 5 |  | 沥青混凝土面层 | m2
| 6 |  | 水泥混凝土面层 | m2
| 7 |  | 路面排水 | km
| … |  | … | m3
四 |  |  | 桥梁涵洞工程 | 公路公里
| 1 |  | 涵洞工程 | m/道
|  | 1 | 圆管涵 | m/道
|  | 2 | 盖板涵 | m/道
|  | 3 | 箱涵 | m/道
|  | … | …
| 2 |  | 小桥工程 | m/座
| 3 |  | 中桥工程 | m/座
| 4 |  | 大桥工程 | m/座
|  | 1 | ××大桥 | m2/m
|  | … | …
| 5 |  | ××特大桥工程 | m2/m
|  | 1 | 基础 | m3/座
|  | 2 | 下部构造 | m3/座
|  | 3 | 上部构造 | m3
|  | 6 | 桥面铺装 | m3
|  | … | …
| … |  | …
六 |  |  | 隧道工程 | m/座
| 1 |  | ××隧道 | m
|  | 1 | 洞门及明洞开挖 | m3
|  | 2 | 洞门及明洞修筑 | m3
|  | 3 | 洞身开挖 | m3/m
|  | 4 | 洞身衬砌 | m3/m
|  | 5 | 防水与排水 | m3
|  | 6 | 洞内路面 | m2
|  | 7 | 通风设施 | m
|  | … | …
| … |  | …
七 |  |  | 公路设施及预埋管线工程 | 公路公里
| 1 |  | 安全设施 | 公路公里
| 2 |  | 服务设施 | 公路公里
| 3 |  | 管理与养护设施 | 公路公里
|  | 1 | 收费系统设施 | 处
|  | 2 | 通信系统设施 | 公路公里
|  | 3 | 监控系统设施 | 公路公里
|  | 4 | 供电照明系统设施 | 公路公里
|  | … | …
| 4 |  | 其他工程 | 公路公里
八 |  |  | 绿化及环境保护工程 | 公路公里
九 |  |  | 管理、养护及服务房屋 | 公路公里
| 1 |  | 管理房屋 | m2
| 2 |  | 养护房屋 | m2
| 3 |  | 服务房屋 | m2
十 |  |  | 设备安装费 | 公路公里
十二 |  |  | 清单100章剩余费用 | 公路公里
第二部分设备、工具及器具购置费 |  |  |  | 公路公里
一 |  |  | 设备购置费 | 公路公里
| 1 |  | 监控设备 | 公路公里
| 2 |  | 通信设备 | 公路公里
| 3 |  | 收费设备 | 公路公里
| 4 |  | 供电照明设备 | 公路公里
| 5 |  | 养护设备 | 公路公里
| … |  | … | 公路公里
二 |  |  | 工具、器具购置 | 公路公里
三 |  |  | 办公及生活用家具购置费 | 公路公里
第三部分 工程 建设其他费用 |  |  |  | 公路公里
一 |  |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里
| 1 |  | 征拆包干合同费用 | 万元
| 2 |  | 红线外等新增补偿费用 | 万元
| 3 |  | 个案补偿费 | 万元
| 4 |  | 征地农民社保基金 | 万元
| 5 |  | 相关税费 | 万元
| … |  | …
二 |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里
| 1 |  | 建设单位管理费 | 公路公里
|  | 1 | 人员工资 | 公路公里
|  | 2 | 办公费 | 公路公里
|  | 3 | 车辆使用费 | 公路公里
|  | … | …
| 2 |  | 工程监理费 | 公路公里
| 3 |  | 设计文件审查费 | 公路公里
| 4 |  | 竣交工验收试验检测费 | 公路公里
| 5 |  | 定额测定费 | 公路公里
| 6 |  | 质量监督费 | 公路公里
三 |  |  | 研究试验费 | 公路公里
四 |  |  | 建设项目前期工作费 | 公路公里
五 |  |  | 专项评价（估）费 | 公路公里
十一 |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里
| 1 |  | 贷款利息 | 公路公里
| 2 |  | 贷款融资费 | 公路公里
第一、二、三部分费用合计 |  |  |  | 公路公里
|  |  | 预备费 | 万元
|  |  | 新增费用 | 万元
|  | 1 | 材料调差 | 万元
|  | 2 | 质量进度奖 | 万元
|  | … | …
公路基本造价 |  |  |  | 公路公里
|  |  | 编制： |  |  |  | 复核：

## 附件三 材料调差登记表
材料调差登记表
建设项目名称： | [7 empty] | 第 页 共 页 03表
序号 | 调整内容 | A合同段 |  |  | B合同段 |  |  | …… |  |  | 合 计
|  | 材料价差 | 材料数量 | 调价金额 | 材料价差 | 材料数量 | 调价金额 | 材料价差 | 材料数量 | 调价金额 | 调价金额
填表说明： 1、该表反映的是单项调价。 2、根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中对有关内容进行填写。
合计
编制: |  |  |  |  | 复核：

## 附件四 工程项目索赔登记表
工程项目索赔登记表
建设项目名称： |  |  |  | 第 页 共 页 04 表
项目名称 | 索赔项目 | 索赔金额 | 索赔原因 | 赔偿金额 | 批准文号
合同段
A
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
B
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
· |  |  | 填表说明： 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。
.
.
.
.
小计
金额合计
编制： |  | 复核：

## 附件五 计日工支出金额登记表
计日工支出金额登记表
建设项目名称： | [8 empty] | 第 页 共 页 05表
细目号 |  | 名称 | 单位 | A合同段 |  |  | B合同段 |  |  | ……
|  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额
劳 务
材 料
机 械 | [8 empty] | 填表说明： 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。
金额 |  | 合计
总计
| 编制： |  |  |  |  | 复核:

## 附件六 设计变更登记表 （1）
附件六：
设计变更登记表
| 项目名称： | [5 empty] | 单位：元
序号 | 工程变更项目 | 已批复变更 |  |  | 预计变更 |  |  | 合计增减费用 | 审批单位文号
|  | 原设计 | 变更后 | 增减 | 原设计 | 变更后 | 增减
一 | 重大设计变更
1 | хх变更
2 | хх变更 | 填表说明： 1、本表中重大设计变更、较大设计变更及一般设计变更的划分标准采用湖南省交通厅湘交基建字[2005]517号文的规定，重大设计变更、较大设计变更按项目逐个填写，一般设计变更分合同段按总额填写； 2、预计变更指的是根据厅、局及公司设计变更管理相关规定未完成最终批复的设计变更项目。
…
二 | 较大设计变更
1 | хх变更
2 | хх变更
…
三 | 一般变更
1 | хх合同段
2 | хх合同段
…
合计
| 编制： |  | 复核：

## 附件六 设计变更登记表 （2）
单价变更登记表
建设项目名称：
合同段 | 变更 编号 | 工程 名称 | 批准单位 及文号 | 设计单位 意见 | 变更原因 | 清单 细目号 | 单位 | 合同段
[8 empty] | 数量 | 单价 | 金额
[8 empty] | 1 | 2 | 3
××合同段
填表说明： 1、变更原因指的是新增还是原设计文件有而清单文件遗漏。
小计
××合同段
小计
…
小计
合计
| 编制: | [5 empty] | 复核：

## 附件七 暂列金额支出登记表
暂列金额支出登记表
建设项目名称： |  |  |  | 第 页 共 页 07 表
项目名称 | 清单编号 | 细目号 | 名称 | 支付金额 | 备注（合同号、签证号）
合同段
A
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
B
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
· |  |  | 填表说明： 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。
.
.
.
.
小计
金额合计
编制： |  | 复核：

## 附件八工程建设其他费用支出汇总表
工程建设其他费用支出汇总表
建设项目名称： | [5 empty] | 08表
序号 | 工程或费用名称 |  | 项目编号 | 合同（费用分类）名称 | 数量 | 金额 |  | 备注
[6 empty] | 合同金额 | 支出金额
1 | 土地、青苗补偿费及安置补助费 |  | 1
2
…
小计
2 | 建 设 单 位 管 理 费 | 建设单位管理费 | 1
2
…
|  |  | 小计 | 填表说明：
|  | 工程质量监督费 |  | 1、土地、青苗等补偿费及安置补助费等项目以项目法人与各方签订的合同为准进行填写。
|  | 工程监理费 | 1 | 2、建设期贷款利息：依据贷款合同在建设期产生的利息和融资费。
|  |  | 2 | 3、工程监理费、研究试验费、勘察设计费可按签定的单项合同分行填写。
|  |  | … | 4、建设单位管理费按费用类型（工资、办公费、车辆使用费等）填写，设计文件编制审查费按签订的单项合同填写。
小计
|  | 定额编制管理费 |  | 5、编制办法规定的项目及批准的概预算文件中未列明且不能进入第一、二部分的费用，可根据项目的实际情况逐项增列。
|  | 设计文件编制（审查）费 | 1
2
…
小计
3 | 研究试验费 |  | 1
2
…
小计
4 | 前期工作费 |  | 1
2
…
小计
5 | 建设期贷款利息 |  | 1
2
…
小计
金额合计
| 编制： |  |  | 复核：

## 附件九 造价文件编制合同登记表
造价文件编制合同登记表
建设项目名称： | [5 empty] | 09表
序号 | 合同费用名称 | 项目编号 | 编制单位情况 |  | 合同情况 |  |  | 招标/直接委托 | 备注
|  |  | 编制单位名称 | 资质 | 签约时间 | 合同金额 | 支出金额
1
2
3 |  |  | 填表说明： 1、按照编制的造价文件依次填写，包括预算、清单、设计变更预算及工程决算（调整概算）等。 2、招标/直接委托根据实际情况填写。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
… | …….
金额合计
| 编制： |  | 复核：

## 附件十 公路工程项目造价从业人员持证情况统计表
附件十
公路工程项目造价从业人员持证情况统计表
[9 empty] | 第 页 | 共 页 | 10表
序号 | 姓名 | 所在部门/合同段 | 职务或负责业务 | 技术职称 | 持证情况 |  |  | 接受培训情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 证件名称及编号 | 持证时间及地点 | 发证单位 | 培训时间及地点 | 培训证书 | 培训单位
填表说明： 1、持证情况栏主要填写个人获得交通运输部颁发的公路工程甲、乙级资格证书，建设部门颁发的注册造价工程师资格证书或厅临时证情况。同时拥有交通部颁发的公路工程甲、乙级资格证书的只填写获得的最高资格，持有注册造价工程师证书人员须在备注中说明是否在厅造价站备案。 2、接受培训情况栏主要填写个人接受的有关工程造价资格及业务培训情况。
|  | 编制： | [5 empty] | 复核：