| 2021年省预算内“科技创新高地建设”专项资金申报项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在县市区 | 项目单位 | 项目名称 | 建设性质 | 申报方向 | 项目建设内容及规模 | 项目起止年限 | 项目审批文号 | 在线审批监管平台项目代码 | 项目进展情况 | 总投资 | 至2020年累计已完成投资 | 2021年计划投资 | 2021年建设内容 |
| 1 | 岳阳市君山区 | 湖南金联星特种材料股份有限公司 | 高性能超长尺度轻合金材料湖南省工程研究中心 | 续建 | 创新平台 | 对企业原有的200平米实验室进行改造，将原有5760平方米车间改造成为新产品中试车间。新增1条水平连续铸造生产线，新增设备连续挤压机、熔铝炉、合金化炉、保温炉、铸造保温炉、斯派克光谱仪有等6台套，总价值386万元。 | 2020.03-2022.02 | 岳君发改备[2020]2号 | 2020-430611-32-03-006782 | 完成厂房和实验室改造及投资250万用于购置生产设备 | 1096 | 250 | 846 | 投资136万用于购置生产设备，投资710万研发生产费用 |
| 2 | 岳阳经济技术开发区 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 矿山场地污染修复湖南省工程研究中心创新能力建设 | 新建 | 创新平台 | 购置中试设备6台（套），以及研发材料等，项目建成后预计新增产值1200万元。 | 2021.03-2021.12 | 岳阳经开区企业投资项目备案证明（编号：2021011号） | 2102-430601-04-03-201213 | 完成项目备案手续；与湖南大学签订《共建“湖南省“矿山场地污染修复工程研究中心”（筹）合作协议》；中试设备正在考察订制阶段。 | 492 | 0 | 492 | 设备购置费、研发材料购置费和技术合作开发费 |
| 3 | 岳阳经济技术开发区 | 岳阳高新技术产业开发区天元电子技术有限公司 | 中高速磁悬浮列车测速定位系统研发 | 续建 | 重大技术研发及产业化 | 改造车间及实验室1000平方米，建立中高速磁悬浮测速定位仿真系统2套、设立高精度检测试验线3条、新开发环线模具9套，购置科研设备、检测仪器143台/套 | 2020.06-2022.06 | 岳阳经开区企业投资项目备案证明（编号：2021012号） | 2102-430601-04-02-804110 | 已经升级改造了一间检测室，购置了一批科研设备与仪器，第一代新产品已在试用 | 1220 | 220 | 800 | 建立中高速磁悬浮测速定位仿真系统2套、设立高精度检测试验线2条、新开发环线模具6套，购置一批科研设备及检测仪器 |
| 4 | 岳阳市城陵矶新港区 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 柔性直流输电换流阀冷却系统研制及产业化 | 续建 | 重大技术研发及产业化 | 冷却系统装配车间、焊接生产线、研发检验实验室共计11000平米，引进自动化生产流水线、直读光谱仪等。 | 2020.01-2021.12 | 岳港发改（2020）92号 | 2012-430601-04-02-825389 | 已完成冷却系统装配车间及焊接生产线、研发检测实验室 | 5100 | 2280 | 2820 | 引进设备39台套和建设一条年产10套柔性直流输电换流阀冷却系统 |