附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：财政投资评审及绩效审计支出

项目单位：财政金融部

主管部门：湖南城陵矶新港区管委会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   年   月   日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 肖亮 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13762000507 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南城陵矶新港区通关服务中心 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414002 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 856 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 856 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 851.48 |  |  | 结余 （万元） |  | 4.52 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 县市区财政 |  | 856 |  | 县市区财政 |  | 856 |  | 县市区财政 |  |  | 851.48 |  |  | 县市区财政 |  | 4.52 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 财政评审、财务审计、绩效评价 |  |  |  | 8514853.79元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 1、 按期完成凌泊湖六期安置房、联岭路、雷公嘴路等项目预算评审，完成长江大道北延段、党建活动中心、松阳湖路西沿线、凌泊湖小区189套空置房简易装修工程等四个重点项目结算评审复审工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  |  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 预算送审数量 |  |  |  | 300个及以上 |  | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结算送审数量 |  |  |  | 80个及以上 |  | 124 |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 结算评审综合审减率 |  |  |  | 5% |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 评审误差小 |  |  |  | 无高套错套定额、重大文字错误、材料价格准确 |  | 基本达成 |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成预、结算评审 |  |  |  | 预算1000万以上5个工作日，预算1000万元以上10个工作日 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 节约财政资金 |  |  |  | 预算审减金额2亿元以上，结算审减金额2000万元以上 |  | 预算审减金额19482万元，结算审减金额2030万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程造价指标低于其他县区水平 |  |  |  | 低于其他县区5% |  | 低于其他县区5.6% |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 大于95% |  | 97% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公众满意度 |  |  |  | 大于95% |  | 97% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 吴建林 |  |  | 部长 |  |  |  | 财政金融部 |  |  |  |  |  |  |
| 肖亮 |  |  | 副部长 |  |  |  | 财政金融部 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政项目支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对我单位大宣传经费支出使用管理的绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下： 一、项目概况 项目单位基本情况。新港区管委会为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数14人，其中在编人员9人，内设预算国库科、经济建设科、审计监督科，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入及政府基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业的管理、考核，收取本级国有企业资本收益；负责管理全区各财政专户，审核收报收费项目，负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。 财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务项目主要用于财政投资评审，专项资金审计及及项目绩效评价等。 二、项目资金使用及管理情况 1、项目资金到位情况。截止2020年12月31日，我单位收到财政拨入财政评审、财务审计、绩效评价经费856万元。 2、项目资金实际使用情况分析。我单位2020年财政评审、财务审计、绩效评价实际支出851.48万元，按进度完成目标管理任务，项目支出依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，以保证财政资金的安全和高效运行。 3、项目资金管理情况分析。严格落实项目资金管理办法，严格审批流程，对所有的项目执行情况，由财务、分管负责人、部门负责人、主管领导共同把关，确保资金管理到位，使用安全。 三、项目组织实施情况 1、项目组织情况分析。财评评审委托有资质的造价咨询机构进行评审，造价咨询机构通过公开招标的方式产生，为保障公平公正，通过随机抽取的方式选择库内的评审机构。财务审计和绩效评价的中介机构的选择则从服务价格、质量、时效等方面综合考虑择优选择。 2、项目管理情况分析。为规范管理，出台了财政投资评审中介机构考核管理办法和委托抽签管理办法，对造价咨询机构进行日常、季度和年度考核，促使其提高评审质量。 四、项目主要绩效情况分析 根据自评绩效评分细则，我部严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，该项经费在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。 - 2020年共完成评审项目548个，评审金额达 - 28.86亿元，评审项目数均创出财评中心成立以来的新高，综合审减率7.1%，概预算复审审减金额达19482万元，结算复审审减金额达2030万元，大大节约了财政资金。 五、主要经验及做法，存在问题和建议 1、主要经验。一是增加评审方面知识储备，向2020年新推行定额及先进县市区学习。二是利用造价成本指标库，在前期决策阶段进行介入，在对造价影响最大的阶段进行重点控制。三是狠抓评审质量，通过激励机制来促进中介机构提高评审质量，并对评审报告进行内部三级审核，有效提高了评审工作质量。 2、存在问题。在工作中也还存在人员力量不足，施工现场经验不够丰富，特别是设备和服务询价方面的渠道欠缺及电力、电信、国防、铁路等垄断行业造价力量不足等。 3、建议。一是为提高管理的科学性和规范性，进一步完善造价成本指标库。 二是加强与先进地方的人员交流，增加知识储备，尤其是电力、电信、国防、铁路等垄断行业造价知识。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 2 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。