## 封面
附件2
财政支出项目预算绩效目标申报表
( 2 0 2 2年 度 )
| 项目名称： | 岳阳市国家海绵城市建设示范城市全过程（2021-2023 年）技术服务项目
| 申报金额： | 2850
| 项目单位： | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 岳阳市规划勘测设计院有限公司
| 主管部门： | 岳阳市住房和城乡建设局
填报日期：2022年 2 月

## 专项资金绩效目标申报表
项目支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
项目基本情况 | 项目名称 |  | 岳阳市国家海绵城市建设示范城市全过程（2021-2023 年）技术服务项目
| 项目属性 |  | 新增项目R 延续项目□
| 主管部门 |  | 市住建局 |  |  | 项目起止时间 |  |  | 2022年-2025年
| 项目负责人 |  | 石勇 |  |  | 联系电话 |  |  | 13707308686
| 绩效管理 联络员 |  | 石勇 |  |  | 联系电话 |  |  | 13707308686
| 项目类型 |  | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 R 其中: 采购类R 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 
| 项目概况 |  | 为系统化全域推进岳阳市海绵城市建设，岳阳市应完善制度法规、完善相关规划、完善技术标准、开展宣传培训、推进项目建设。具体包括：编制岳阳市系统化全域推进海绵城市建设实施方案，编制岳阳市海绵城市建设源头管控详细规划，编制岳阳市海绵城市规划设计导则、标准图集、运营维护导则等技术标准，编制海绵城市自评估报告，开展立法研究，开展方案审查、施工指导和效果评价，开展宣传培训等。
| 项目立项 依据 |  | 关于印发《岳阳市城区海绵城市建设管理办法》和《岳阳市系统化全域推进海绵城市建设工作方案》的通知（岳政办发〔2022〕17号）
项目资金情况 | 项目资金申请（万元） |  | 项 目 |  | 上年度安排资金 |  |  |  | 本年度申请资金
合 计
市级资金
省级资金
|  |  | 中央资金 | [5 empty] | 2850
自有资金
| 支出明细预算（万元） |  | 项 目 |  | 上年度安排资金 |  |  | 本年度申请资金 |  |  | 测算依据及说明
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 2850
|  |  | 1编制岳阳市系统化全域推进海绵城市建设实施方案（2021-2023） |  |  |  |  | 650 |  |  | 委托相关专家编制
|  |  | 2编制海绵城市建设源头管控详细规划 |  |  |  |  | 475 |  |  | 委托相关专家编制
|  |  | 3海绵城市规划设计导则 |  |  |  |  | 30 |  |  | 委托相关专家编制
|  |  | 4海绵城市建设标准图集 |  |  |  |  | 30 |  |  | 委托相关专家编制
|  |  | 5海绵设施运营维护技术导则 |  |  |  |  | 30 |  |  | 委托相关专家编制
|  |  | 6岳阳市海绵城市建设考核总体统筹 |  |  |  |  | 510 |  |  | 每年考核1次，共3次
|  |  | 7海绵城市建设评估 |  |  |  |  | 120 |  |  | 每半年评估1次，共6次
|  |  | 8海绵城市建设整体模型构建 |  |  |  |  | 310 |  |  | 模型报告文件1份
|  |  | 9《岳阳市城市排水与污水处理条例》立法相关研究 |  |  |  |  | 35 |  |  | 立法调研报告1项
|  |  | 10海绵城市建设项目方案技术审查 |  |  |  |  | 90 |  |  | 根据甲方实际需求和工作安排
|  |  | 11项目施工指导 |  |  |  |  | 100 |  |  | 根据甲方实际需求和工作安排
|  |  | 12协助海绵完工项目建设效果评价 |  |  |  |  | 100 |  |  | 根据甲方实际需求和工作安排
|  |  | 13组织专家进行技术指导 |  |  |  |  | 30 |  |  | 每年邀请4次海绵城市专家进行技术指导，共12次
|  |  | 14日常技术服务工作 |  |  |  |  | 240 |  |  | 根据甲方实际需求和工作安排
|  |  | 15海绵城市培训 |  |  |  |  | 30 |  |  | 每年组织不少于4次海绵城市培训活动，共12次
|  |  | 16海绵城市宣传 |  |  |  |  | 70 |  |  | 每年开展不少于4次海绵城市宣传，共12次
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |  |  | 《岳阳市城区海绵城市建设管理办法》 《岳阳市系统化全域推进海绵城市建设工作方案》
项目年度实施进度计划 |  | 项目实施内容 |  |  |  |  | 开始时间 |  |  | 结束时间
|  | 1编制岳阳市系统化全域推进海绵城市建设实施方案（2021-2023） |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2023.6
|  | 2编制海绵城市建设源头管控详细规划 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2023.6
|  | 3海绵城市规划设计导则 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2022.12
|  | 4海绵城市建设标准图集 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2022.12
|  | 5海绵设施运营维护技术导则 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2022.12
|  | 6岳阳市海绵城市建设考核总体统筹 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2024.12
|  | 7海绵城市建设评估 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2024.12
|  | 8海绵城市建设整体模型构建 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2024.12
|  | 9《岳阳市城市排水与污水处理条例》立法相关研究 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2023.12
|  | 10海绵城市建设项目方案技术审查 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2025.4
|  | 11项目施工指导 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2025.4
|  | 12协助海绵完工项目建设效果评价 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2025.4
|  | 13组织专家进行技术指导 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2024.12
|  | 14日常技术服务工作 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2025.4
|  | 15海绵城市培训 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2024.12
|  | 16海绵城市宣传 |  |  |  |  | 2022.6 |  |  | 2024.12
项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 2030年，岳阳市城区80%以上区域达到海绵城市建设要求。
| 本年度绩效目标 | 落实习近平生态文明思想和绿色发展理念，系统化全域推进岳阳市海绵城市建设，打造国家海绵城市建设示范市，
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  | 1、编制岳阳市系统化全域推进海绵城市建设实施方案； |  |  |  | 1个
[7 empty] | 2、编制岳阳市系统化全域推进海绵城市建设实施方案； |  |  |  | 1个
[7 empty] | 3、编制岳阳市系统化全域推进海绵城市建设实施方案； |  |  |  | 1个
[7 empty] | 4、编制岳阳市海绵城市规划设计导则； |  |  |  | 1个
[7 empty] | 5、编制岳阳市海绵城市标准图集； |  |  |  | 1个
[7 empty] | 6、编制岳阳市海绵城市运营维护导则； |  |  |  | 1个
[7 empty] | 7、编制海绵城市建设评估报告 |  |  |  | 6个
[7 empty] | 8、专家技术指导 |  |  |  | 12次
[7 empty] | 9、海绵城市培训 |  |  |  | 12次
[7 empty] | 10、海绵城市宣传 |  |  |  | 12次
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 1、海绵城市示范年度任务完成 |  |  |  | 通过国家考核
[7 empty] | 2、海绵设施质量好 |  |  |  | 符合相关标准
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 1、完成时间 |  |  |  | 2024年
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 1、控制在中央财政补助资金范围内 |  |  |  | 2850万元
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值
|  | 产出 指标 |  | 经济效益 |  |  | 改变城市发展方式，以更加绿色、更加生态、更加韧性的方式进行城市建设和更新，降低城市建设和应对自然灾害的成本。 |  |  |  | 减少建设成本
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 1、提高社会公众对海绵城市的认知 |  |  |  | 促进提高
|  |  |  | 环境效益 |  |  | 1、提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害。 |  |  |  | 提高与改善
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 1、减少城市面源污染 2、提高水环境质量 |  |  |  | 1、持续减少 2、持续提高
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 1、群众满意率 |  |  |  | 90%