## 附件1
2022年岳阳楼区长江入河排污口整治清单
部正式编号 | 县(市、区） | 正式命名 | 正式编码 | 详细地址 | 大类 | 小类 | 源头 | 是否超标 | 溯源发现的主要问题 | 问题类型 | 整治类型 | 整治措施 | 整治完成时限 | 整治情况 | 验收情况 | 现场核查情况
5 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区天鹅岛生态园西北150米其他排口 | FF-430602-0003-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡 | 其他排口 | 其他排口 | 原天鹅岛混合排口 |  | 已无排水功能 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
9 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区南津港污水处理厂排污口 | FF-430602-0004-SH-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道南津港路 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 南津港污水处理厂尾水 | 总磷超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 排污口超标排污，未设立标示标牌 | 环境隐患 | 规范整治类 | 设立标识标牌；加强管理、定期监测，确保污水处理厂出水达标 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
12 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区滨江观邸纯水岸城镇雨洪排口 | FF-430602-0005-YH-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江观邸纯水岸片区雨水 | COD、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 调查期间排污口曾水质超标，现已封堵 | 环境隐患 | 清理合并类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市住建局已现场验收并通过
14 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区岳阳路桥东侧200米其他排口 | FF-430602-0006-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭街道岳阳岳大饲料有限公司 | 其他排口 | 其他排口 | 原南湖大桥上道路雨水，地面清洗水 |  | 排污口经过道路施工被掩埋至地面以下 | 环境隐患 | 清理合并类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
16 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区梅溪乡渔场第六网格其他排口 | FF-430602-0007-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡026县道 | 其他排口 | 其他排口 | 原梅溪乡渔场养殖用水换水口 |  | 居民生活污水及雨水排涝 | 环境隐患 | 规范整治类 | 1、上游居民片区生活污水接入管网；2、加强监管，杜绝生活污水进入 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市住建局已现场验收并通过
20 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区天鹅岛生态度假院其他排口 | FF-430602-0010-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡 | 其他排口 | 其他排口 | 原天鹅岛混合排口 |  | 已无排水功能 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 拆除取缔排污口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
34 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区洞庭湖大桥西侧1000米其他排口 | FF-430602-0014-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭街道沿湖路 | 其他排口 | 其他排口 | 该排口为小区道路雨水预留雨洪排口，小区管网未建设 |  | 排口已被施工掩埋，无法溯源 | 环境隐患 | 清理合并类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
39 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区中粮岳阳储备库其他排口 | FF-430602-0016-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道津港巷 | 其他排口 | 其他排口 | 原中粮厂区雨水 |  | 已无排水功能 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
47 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区滨江观邸纯水岸东南50米其他排口 | FF-430602-0020-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路滨江观邸·纯水岸 | 其他排口 | 其他排口 | 滨江观邸纯水岸片区雨水 |  | 已无排水功能 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
82 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区岳阳市第一职业中等专业学校东北500米其他排口 | FF-430602-0027-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道廖家巷 | 其他排口 | 其他排口 | 坑塘连接口，非排口 |  | 已无排水功能 | 环境隐患 | 清理合并类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
89 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区马壕污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FF-430602-0028-SH-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 马壕污水处理厂尾水 |  | 未设立标示标牌 | 环境隐患 | 规范整治类 | 设立标示标牌 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
106 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区岳阳楼景区点将台南150米处港口码头排口 | FF-430602-0034-GK-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道岳阳楼 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 岳阳楼景区点将台周边雨水 |  | 未设立标示标牌 | 环境隐患 | 规范整治类 | 树立标示标牌 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市交通运输局已现场核查并通过
109 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区西瓜山电排站其他排口 | FF-430602-0035-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路 | 其他排口 | 其他排口 | 西瓜山电排站末端黑臭水治理工程工地生活污水一体化处理设施尾水 |  | 工地已搬走，排口为断头管已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
115 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区岳阳楼区西瓜山电排站其他排口 | FF-430602-0037-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路 | 其他排口 | 其他排口 | 西瓜山电排站末端黑臭水治理工程工地生活污水一体化处理设施尾水 |  | 工地已搬走，排口为断头管已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
168 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区洞庭社区机瓦厂西20米其他排口 | FF-430602-0051-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭街道沿湖社区工会联合会 | 其他排口 | 其他排口 | 原洞庭社区机瓦厂片区周边雨水，现已废弃 |  | 已无排水功能 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
197 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区洞庭社区外滩三路其他排口 | FF-430602-0060-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道 | 其他排口 | 其他排口 | 原吉家湖社区建设工地临时雨水排口，已废弃 |  | 排口未使用，已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
489 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区中国海事船其他排口 | FF-430602-0067-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会岳阳市地方海事局 | 其他排口 | 其他排口-船只生活污水排口（已取缔） | 船上生活污水，先生活污水已全部上岸处理，排口不外排 |  | 排口未使用，已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市交通运输局已现场核查并通过
491 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区中国林政船其他排口 | FF-430602-0069-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会洞庭北路68号 | 其他排口 | 其他排口-船只生活污水排口（已取缔） | 船上生活污水已全部上岸处理，排口不外排 |  | 排口未使用，已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市交通运输局已现场核查并通过
508 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区湘君油脂小巷粮食购销有限公司西500米其他排口 | FF-430602-0070-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会 | 其他排口 | 其他排口 | 岳阳粮库周边雨水 |  | 现场工地施工，排口被掩埋 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
512 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区武警岳阳船艇大队趸船其他排口 | FF-430602-0071-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会洞庭北路82号 | 其他排口 | 其他排口-船只生活污水排口（已取缔） | 船上生活污水已全部上岸处理，排口不外排 |  | 排口未使用，已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市交通运输局已现场核查并通过
524 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区九华山社区办事处其他排口 | FF-430602-0074-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会洞庭北路150号 | 其他排口 | 其他排口 | 城镇道路上雨水、地面冲洗水等 |  | 排口上游现已搬走变更，排口已封堵 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
529 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区湖南华菱岳阳港务有限公司北其他排口 | FF-430602-0075-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会红船厂巷 | 其他排口 | 其他排口 | 城镇道路上雨水、地面冲洗水等 |  | 已废弃，无水排出 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
540 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区中国石化趸船港口码头排口 | FF-430602-0077-GK-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会沿湖路 | 港口码头排污口 | 生活污水排污口 | 中国石化趸船船员生活污水 |  | 生活污水未上岸统一处理排放 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 加强监管运输，全面收集上岸。 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市交通运输局已现场核查并通过
563 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区原岳阳楼啤酒厂西30米其他排口 | FF-430602-0082-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会 | 其他排口 | 其他排口 | 原收集岳阳楼啤酒厂周边雨水，现已废弃，无水外排 |  | 已废弃，无水排出 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
571 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区洞庭大桥下中国海事趸船其他排口 | FF-430602-0084-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会G56杭瑞高速 | 其他排口 | 其他排口-船只生活污水排口（已取缔） | 船上生活污水，先生活污水已全部上岸处理，排口不外排 |  | 排口未使用，已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市交通运输局已现场核查并通过
临8 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区王家河公园木桥其他排口 | FF-430602-0091-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道 | 其他排口 | 其他排口 | 溢流口 |  | 排口未使用，已废弃 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔封堵排口 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
44 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区益海嘉里岳阳分公司厂区雨水排口 | FF-430602-0018-GY-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶街道 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 益海嘉里公司厂区雨水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排污口超标排污，未设立标示标牌 | 市政管网 | 规范整治类 | 实施雨污分流和截污纳管改造，拆除原排污口并封堵排污通道，设立标示标牌 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过
90 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区华林水岸小区右侧约50米其他排口 | FF-430602-0030-QT-00 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道洞庭大道215号华林水岸 | 其他排口 | 其他排口 | 华林水岸小区周边雨水 | COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排污口超标排污 | 环境隐患 | 规范整治类 | 1、定期巡查；2、出现溢流时通过打捞水面垃圾、投药改善水质 | 2022-12-01 | 已完成整治 | 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会已验收 | 岳阳市生态环境局已现场验收并通过