## Sheet1
2022年岳阳经济技术开发区长江入河排污口“一口一策”整治清单
序号 | 部正式编号 | 所在地 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 排口类型 |  | 溯源阶段信息 |  |  |  | 整治方案 |  |  |  |  | 标识牌树立 |  | 是否完成整治
|  | 县(市、区） | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 大类 | 小类 | 源头 | 是否超标 | 溯源发现的主要问题 | 问题类型 | 整治类型 | 整治措施 | 预计整治时限 | 牵头责任主体 | 主管部门 | 单独式 | 集中式（说明涉及排污口）
72 | 19 | 经开区 | 岳阳市经开区罗家坡污水厂2期排污口 | FF-430605-0026-SH-00 | 113.1769 | 29.3518 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处新华社区 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 罗家坡污水处理厂2期污水 | 粪大肠菌群数超过《城镇污水处理厂污染物排放》一级A标准 | 粪大肠菌群数超标 | 环境隐患 | 规范化建设 | 按规定设立规范的标识标牌；加强监督与管理，强化出水水质在线监测管控，保证污水处理设施正常运行，实行达标排放。 | 2022年12月 | 经开区罗家坡污水厂2期 | 区建设交通局、区生态环境分局 | 是 | 否 | 否
73 | 28 | 经开区 | 岳阳市经开区茶园小区城镇雨洪排口 | FF-430605-0033-YH-00 | 113.1515 | 29.3801 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处大桥河社区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 原来是王家河公园雨水排口，现已废弃，无水外排 |  | 原来是王家河公园雨水排口，现已废弃，无水外排 | 环境隐患 | 规范化建设 | 取缔封堵排口 | 2022年6月 | 通海路管理处 | 区城管局 | 否 | 否 | 否
74 | 70 | 经开区 | 岳阳市经开区中南市场D区城镇雨洪排口 | FF-430605-0003-YH-00 | 113.178 | 29.3548 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区华润气站东侧 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 华润燃气公司附近的雨水/污水 |  | 工业区的生活污水混入雨水排放口排放 | 市政管网 | 立行立改 | 将污水接入罗家坡污水处理厂 | 2021年12月 | 通海路管理处 | 区城管局 | 否 | 否 | 是
75 | 101 | 经开区 | 岳阳市经开区北港大桥桥下城镇雨洪排口 | FF-430605-0038-YH-00 | 113.1701 | 29.3436 | 湖南省岳阳市岳阳楼区经济技术开发区通海路管理处白石岭南路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 排口已拆除，排口已不存在 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总氮、总磷超标 | 环境隐患 | 立行立改 | 取缔封堵排口 | 2021年12月 | 通海路管理处 | 区城管局 | 否 | 否 | 是
76 | 102 | 经开区 | 岳阳市经开区檀亿都红木家具馆东侧50米城镇雨洪排口 | FF-430605-0017-YH-00 | 113.1887 | 29.3563 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处梅子市村檀亿都红木家具馆 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 排口已拆除，排口已不存在 |  | 工业废水混入雨水排放口排放 | 环境隐患 | 立行立改 | 取缔封堵排口 | 2021年12月 | 金凤桥管理处 | 区城管局 | 否 | 否 | 是
77 | 104 | 经开区 | 岳阳市经开区羊角山居民安置房2号农村生活污水排污口 | FF-430605-0008-NY-00 | 113.1625 | 29.3339 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处羊角山村3组 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 排口已拆除，排口已不存在 | COD、氨氮、总磷、悬浮物超过《地表水环境质量标准》地表水V类标准 | COD、氨氮、总磷、悬浮物超标 | 环境隐患 | 立行立改 | 取缔封堵排污口，周边污水已接入污水处理厂 | 2021年12月 | 木里港管理处 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 是
78 | 108 | 经开区 | 岳阳市经开区中南市场D区生活污水排污口 | FF-430605-0001-SH-00 | 113.178 | 29.3556 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区(华润气站东北角) | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 东侧空地、上游市政管网污水 |  | 属于未截污纳管的城镇生活污水散排口 | 市政管网 | 立行立改 | 将污水接入罗家坡污水处理厂 | 2021年12月 | 通海路管理处 | 区建设交通局 | 否 | 否 | 是
79 | 166 | 经开区 | 岳阳市经开区中南市场D区农村生活污水排污口 | FF-430605-0002-NY-00 | 113.1769 | 29.3486 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 左侧居民污水 |  | 属于在有条件的地区，农村生活污水未就近纳入城镇污水管网 | 市政管网 | 立行立改 | 将污水接入罗家坡污水处理厂 | 2021-12-01 | 通海路管理处 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 是
80 | 180 | 经开区 | 岳阳市经开区太阳桥物流园农村生活污水排污口 | FF-430605-0018-NY-00 | 113.1765 | 29.3523 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 居民污水 |  | 属于在有条件的地区，农村生活污水未就近纳入城镇污水管网 | 市政管网 | 立行立改 | 取缔封堵排污口，周边污水已接入污水处理厂 | 2021年12月 | 通海路管理处 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 是
81 | 72 | 经开区 | 岳阳市经开区罗家坡污水处理厂1期排污口 | FF-430605-0025-SH-00 | 113.1758 | 29.3488 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处新华社区 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 罗家坡污水处理厂1期污水 |  | 未设立规范的标识标牌 | 市政管网 | 规范化建设 | 设立规范的标识标牌 | 2021年12月 | 经开区罗家坡污水处理厂1期 | 区建设交通局、区生态环境分局 | 是 | 否 | 是
2023年岳阳经济技术开发区长江入河排污口“一口一策”整治清单
序号 | 部正式编号 | 所在地 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 排口类型 |  | 溯源阶段信息 |  |  |  | 整治方案 |  |  |  |  | 标识牌树立 |  | 是否完成整治
|  | 县(市、区） | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 大类 | 小类 | 源头 | 是否超标 | 溯源发现的主要问题 | 问题类型 | 整治类型 | 整治措施 | 预计整治时限 | 牵头责任主体 | 主管部门 | 单独式 | 集中式（说明涉及排污口）
67 | 24 | 经开区 | 岳阳市经开区北港大桥1号城镇雨洪排口 | FF-430605-0039-YH-00 | 113.1699 | 29.3415 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处羊角山村3组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 白石岭南路雨水 | 氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 长期整改 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。定期对雨水管网进行清理。 | 2023-12-01 | 木里港管理处 | 区城市水环境综合治理工程建设指挥部 | 否 | 否 | 否
68 | 25 | 经开区 | 岳阳市经开区分水垅村蔡家寮组农村1号生活污水排污口 | FF-430605-0035-NY-00 | 113.1853 | 29.3903 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处分水垅村 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 分水垅村蔡家寮居民区化粪池溢流污水以及周边地表径流雨水 |  | 农户化粪池建设不符合要求 | 环境隐患 | 规范化建设 | 农户建设符合要求的化粪池，根据农村改厕工程安排实施 | 2023年12月 | 金凤桥管理处 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 否
69 | 48 | 经开区 | 岳阳市经开区分水垅村蔡家寮组农村3号生活污水排污口 | FF-430605-0032-NY-00 | 113.1873 | 29.3909 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处分水垅村 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 东侧居民区污水、雨水 |  | 农户化粪池建设不符合要求 | 环境隐患 | 规范化建设 | 根据农村改厕工程安排实施，建设符合要求的化粪池 | 2023年12月 | 金凤桥管理处 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 否
70 | 78 | 经开区 | 岳阳市经开区中航翡翠湾城镇雨洪排口 | FF-430605-0004-YH-00 | 113.1583 | 29.349 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 中航翡翠湾小区雨水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 长期整改 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。 | 2023-12-01 | 通海路管理处 | 区建设交通局 | 否 | 否 | 否
71 | 151 | 经开区 | 岳阳市经开区冯家畈小区城镇雨洪排口 | FF-430605-0031-YH-00 | 113.1751 | 29.3493 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 北港大桥（G107）雨水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 长期整改 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，并定期对雨水管网进行清淤。 | 2023-12-01 | 通海路管理处 | 区城管局 | 否 | 否 | 否
72 | 152 | 经开区 | 岳阳市经开区才益精细化工城镇雨洪排口 | FF-430605-0036-YH-00 | 113.1638 | 29.3306 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处羊角山村2组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 羊角山村居民区的雨水和附近市政污水管的泄漏的污水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标，属于存在溢流污染的截流式合流制城市雨洪排污口 | 市政管网 | 长期整改 | 编制消减城市雨水径流污染整改方案。实施雨污分流改造及控制溢流污染措施。 | 2023-12-01 | 木里港管理处 | 区城市水环境综合治理工程建设指挥部 | 否 | 否 | 否
73 | 159 | 经开区 | 岳阳市经开区金凤桥村金凤桥中学城镇雨洪排口 | FF-430605-0029-YH-00 | 113.2007 | 29.3531 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处梅子市村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 金凤桥中学食堂周围雨水及食堂前洗手池清洁废水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 长期整改 | 完善金凤桥中学雨污分流，将污水收集处理后达标排放。 | 2023年12月 | 金凤桥管理处、金凤桥中学 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 否
2024年岳阳经济技术开发区长江入河排污口“一口一策”整治清单
序号 | 部正式编号 | 所在地 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 排口类型 |  | 溯源阶段信息 |  |  |  | 整治方案 |  |  |  |  | 标识牌树立 |  | 是否完成整治
|  | 县(市、区） | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 大类 | 小类 | 源头 | 是否超标 | 溯源发现的主要问题 | 问题类型 | 整治类型 | 整治措施 | 预计整治时限 | 牵头责任主体 | 主管部门 | 单独式 | 集中式（说明涉及排污口）
32 | 60 | 经开区 | 岳阳市经开区华润气站东南300米沟渠 | FF-430605-0030-GQ-00 | 113.1777 | 29.3535 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处梅子市村(华润气站东南300米梅溪河入北港河岔口) | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠自然岸线两侧雨水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 环境隐患 | 长期整改 | 加强农业面源污染防治的科学普及和舆论宣传；推广科学种养技术，强化监管；完善上游河道两侧市政雨污管网分流建设。 | 2024-12-01 | 金凤桥管理处 通海路管理处 | 区农村工作部 | 否 | 否 | 否
33 | 183 | 经开区 | 岳阳市经开区北港大桥2号城镇雨洪排口 | FF-430605-0040-YH-00 | 113.1752 | 29.3479 | 湖南省经开区木里港管理处新华社区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 北港大桥（G107）旁道路雨水 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮、总氮超标 | 环境隐患 | 长期整改 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。定期对雨水管网进行清淤。 | 2024-12-01 | 木里港管理处 | 区城管局 | 否 | 否 | 否

## 验收申请2022
2023年岳阳经济技术开发区长江入河排污口整治清单
序号 | 部正式编号 | 所在地 | 排口基本信息 |  | 排口类型 |  | 溯源阶段信息 |  |  | 整治方案 |  |  | 是否完成整治 | 验收情况 | 现场核查情况
|  | 县(市、区） | 正式命名 | 详细地址 | 大类 | 小类 | 源头 | 溯源发现的主要问题 | 问题类型 | 整治类型 | 整治措施 | 整治完成情况
1 | 24 | 经开区 | 岳阳市经开区北港大桥1号城镇雨洪排口 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处羊角山村3组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 白石岭南路雨水 | 氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。定期对雨水管网进行清理。 | 完成排口上游白石岭南路雨污分流改造，经过整改，已杜绝晴天排水线下，整治已完成 | 是 | 已通过区级验收 | 市区住房和城乡建设局已现场核查
2 | 78 | 经开区 | 岳阳市经开区中航翡翠湾城镇雨洪排口 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处分水垅村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 中航翡翠湾小区雨水 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 长期整改 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。 | 该处为雨污合流制区域溢流排口，原来存在污水直排情况。经整治，已将污水接入滨湖游路污水主干管，排口旱季排污情况已解决，后续仍将结合市政道路建设计划全面完善管网雨污分流改造 | 是 | 已通过区级验收 | 市区住房和城乡建设局已现场核查
3 | 159 | 经开区 | 岳阳市经开区金凤桥村金凤桥中学城镇雨洪排口 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处梅子市村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 金凤桥中学食堂周围雨水及食堂前洗手池清洁废水 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 长期整改 | 完善金凤桥中学雨污分流，将污水收集处理后达标排放。 | 已新建4格沉淀池收集污水，食堂、洗手池污水收集处理后排放，已重新监测，水质监测结果达标 | 是 | 已通过区级验收 | 市级主管部门已现场验收并通过