附件三

岳阳市2010年1100名残疾人职业技能实用技术培训进度时间安排表

| 序号 | 主要任务 | 要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开会议，部署项目工作；下达项目任务 | 动员各地集中力量启动项目工作，对项目实施进行必要的培训；收集各市、县项目方案 | 4月15日前 |
| 2 | 启动月进度报告工作，进行项目工作情况通报 | 收集工作落实情况，启动市级集中调训 | 4月25日前 |
| 3 | 启动残疾人培训管理系统 | 各地将培训人员（含培训之中和已结业的残疾人）及时录入数据库，建立电子档案 | 5月 |
| 4 | 坚持每月实行进度报告，下达培训资金，督促检查 | 收集情况（包括数据和文字资料），每月10日前及时上报，月底下文通报，并按任务数下达专项资金；进行督促检查，下发通报 | 5月至10月 |
| 5 | 落实县级培训资金 | 落实下拨资金，检查各地配套情况 | 7月15日前 |
| 6 | 培训任务全部完成 | 各地全面上报完成情况（包括数据和文字） | 9月30日前 |
| 7 | 就业扶持和指导服务 | 提供就业创业指导服务，落实扶持措施 | 10月底 |
| 8 | 健全项目档案 | 培训项目有关资料的收集整理，建立培训工作档案（同步建好数据库） | 10月30日前 |
| 9 | 组织对全市残疾人培训项目的验收、考核、总结、评比和表彰 | 各地根据验收标准全面自查验收，市残联抽查核查，年底评比、表彰。 | 年底前 |