岳阳市办实事协调领导小组办公室

文件

岳阳市残疾人联合会

岳市残发〔2013〕3号

关于印发2013年岳阳市落实省为民办实事贫困残疾人救助工程项目实施方案的通知

各县市区实事办、残联：

现将《2013年岳阳市落实省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

岳阳市办实事协调领导小组办公室       岳阳市残疾人联合会

二〇一三年四月二日

2013年岳阳市落实省为民办实事“贫困残疾人

救助工程”项目实施方案

为了圆满完成2013年湖南省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目任务，根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《2013年为民办实事实施意见》（湘办发〔2013〕3号）和湖南省残疾人联合会印发的《2013年湖南省为民办实事“贫困残疾人救助工程” 项目实施方案》（湘残联字〔2013〕8号）文件精神，结合我市实际，制定本方案。

一、项目任务

（一）康复救助工程—帮助216名0—6岁贫困残疾儿童接受抢救性康复。

（二）千人托养工程—1440名智力、精神和重度肢体残疾人托养服务救助。

二、组织领导

（一）成立岳阳市残联为民办实事工作领导小组

组  长：向科军

副组长：沈  楠   李正望

成  员：周荣鹿   蔡亦民   马西涛   周成韵   袁潜龙

李涛江   卢光明   刘  滔   李  旺   陈  芳

邓  平   黎文彬   何美星   吴  慧   宋庆仁

谢  芳

（二）领导小组下设办公室（简称“市残联实事办”），挂靠市残联办公室，负责组织开展、协调督查为民办实事具体工作，及时完成市办实事协调领导小组办公室（以下简称“市实事办”）布置的各项工作任务。市残联实事办由市残联办公室、康复科和教就科相关人员组成。

主  任：周荣鹿

副主任：蔡亦民  马西涛

成  员：周成韵  龙  洋   卢  为

三、实施步骤

（一）制定方案。3月下旬，市残联实事办根据市实事办要求，研究制定《2013年岳阳市实施省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目实施方案》。据此，由市残联康复科、教就科分别制定 “2013年康复救助工程”和“2013年千人托养工程”项目实施方案（见附件），分解任务指标，明确目标要求、工作措施、时间安排、验收标准等，报市残联为民办实事工作领导小组审定后实施。各县市区残联要结合本地实际，分别制定本地落实省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目实施方案，报市残联实事办备案。

（二）项目启动。4月上旬，市残联举行“2013年落实省为民办实事—贫困残疾人救助工程”项目启动仪式。随后，各县市区要尽快启动实施该项目，并要举行项目启动仪式，扩大项目影响。

（三）项目实施。举行启动仪式后，各县市区要全面启动认真组织项目实施，并要充分调动各方面力量，集中人力、物力、财力，确保项目实施程序到位、质量合格，切实把项目做实做细，做精做优。

（四）考核验收。11月上、中旬，市残联为民办实事工作领导小组将组织对各县市区项目任务完成情况进行检查和验收。11月下旬，省残联为民办实事工作领导小组将派工作组来我市对项目任务完成情况进行检查和验收。

四、工作要求

（一）提高认识。省委省政府将贫困残疾人救助工程列为2013年21个为民办实事项目之一，充分体现了省委省政府对广大残疾人的特别关心，对残疾人事业的高度重视。完成为民办实事项目任务，既是完成市委市政府交办工作的政治任务，也是改善残疾人民生的迫切要求。通过将重点项目纳入为民办实事范围，有利于引起各级党委、政府进一步重视残疾人工作，各职能部门进一步增强责任感，共同做好残疾人工作，从而凝聚起加快残疾人“两个体系”建设的强大合力。利用实施为民办实事项目这一抓手，大力推行项目化管理和精细化管理，有利于进一步把残疾人工作做实、做细，进一步提升残疾人工作水平，有利于引导各级残联进一步坚持和发扬务实创新、迎难而上的工作作风，切实把残联系统作风建设提高到一个新水平。

（二）加强领导。各县市区残联要迅速成立为民办实事工作领导小组，建立健全组织机构，组建专门工作班子，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓的工作格局，确保把实事办好、好事办实。县市区残联要将领导小组及其办公室工作人员名单、联系方式于2013年4月20日前报送至市残联实事办。

（三）明确责任。市残联理事长为我市完成为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目任务总负责人，分管残疾人康复工作和教育就业工作的会领导分别为“康复救助工程”、“千人托养工程”项目的第一责任人。市残联办公室负责日常工作，具体承担整体实施方案制定、工作制度建立、宣传统计归口、平时督查督办、绩效评估验收等工作，康复科和教就科分别承担“康复救助工程”和“千人托养工程”项目的组织实施工作，市残联办公室、康复科、教就科主要负责人分别为“贫困残疾人救助工程”日常工作和“康复救助工程”、“千人托养工程”项目实施的直接责任人。各县市区残联理事长为本县市区完成省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目任务的第一责任人。市残联相关科室和各县市区残联要根据市残联为民办实事实施方案和指标体系，进一步细化工作任务，明确各项工作的具体责任部门和责任人，让为民办实事各项工作任务都落实到人，责任到人。凡因工作措施不力、责任心不强导致指标任务不落实、严重影响为民办实事整体工作的，实行“一票否决”，市残联机关责任科室及科室干部不能评先评优，并对科室负责人进行诫勉谈话；县市区残联取消其年度考核评先评优资格，并建议县市区党委对其主要负责人进行诫勉谈话。

（四）建立机制。一是建立月调度制度。市残联对各县市区完成省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目任务情况每月进行一次调度，县市区残联于每月1日前向市残联实事办报告上月工作情况（“康复救助工程”项目和“千人托养工程”项目情况分别报市残联康复科和教就科。下同）。二是建立季自评制度。县市区残联每季对完成省为民办实事项目情况进行自评，并于每季度最后一月16日前向市残联实事办报告自评结果。三是建立日常抽查制度。市残联实事办组织人员力量，根据各项目数据库资料，采取电话访问等形式，对项目实施情况和项目受益人满意度进行抽查，并及时将发现的问题通报相关县市区残联进行整改。四是建立工作交流制度。推介各地工作经验和做法，并采取不定期举办工作交流会、组织县市区残联相互学习等方式，加强各地工作学习交流，促进共同提高。五是建立考核制度。年中由市残联实事办组织对各县市区项目实施情况进行检查，年终由市残联实事办组织进行综合考核评估验收。

（五）加强督查。市实事办和市残联牵头，采取实地考察、专项检查和抽样调查等方式，对各县市区项目任务完成进度、质量和效益情况，进行不定期的跟踪检查，掌握工作情况，并利用工作简报、督查通报等载体，表扬先进，鞭策落后，按月按季度推进项目，确保按时高质完成项目任务。

（六）加强宣传。各县市区残联要高度重视为民办实事的宣传工作，认真组织策划，借助新闻媒体广泛进行宣传报道，扩大项目的社会影响力。要通过网站、简报、电子政务平台等渠道及时宣传报道项目实施动态、经验、效果及涌现出来的先进典型和感人事迹。市残联在门户网站上开辟省为民办实事“贫困残疾人救助工程”项目专栏，各级残联要踊跃投稿，以县市区为单位，每县市区残联每月上省市报刊、工作网站发布信息不少于2篇。

（七）健全档案。各县市区残联要特别重视项目档案资料。要按要求建立工作台帐，注意形成和及时收集反映项目实施过程的文件、文字、图片、影像等资料，并要规范整理归档，做到每项工作有档案可查，每件档案经得起查。同时，要及时将有关资料报送市残联实事办。

附件：1. 2013年“康复救助工程”项目实施方案

2. 2013年“千人托养工程”项目实施方案

附件一

2013年“康复救助工程”项目实施方案

为顺利完成2013年“康复救助工程—帮助216名0-6岁贫困残疾儿童接受抢救性康复”项目任务，依据省残联《2013年“康复救助工程”项目实施方案》，制定本方案。

一、目标任务

全市总任务：帮助216名0-6岁贫困残疾儿童接受抢救性康复。该任务分解为国家项目和省项目两个部分，具体如下：

（一）国家项目：小计121名

1、视力残疾儿童：为20名贫困视力残疾儿童适配低视力助视器；

2、听力残疾儿童：为16名贫困听力残疾儿童实施人工耳蜗手术，并实施听力、言语康复训练；

3、脑瘫儿童：为40名贫困脑瘫儿童实施康复训练；

4、智力残疾儿童：为25名贫困智力残疾儿童实施康复训练；

5、孤独症儿童：为20名贫困孤独症儿童实施康复训练。

（二）省项目：小计95名

1、脑瘫儿童：为35名贫困脑瘫儿童实施康复训练；

2、智力残疾儿童：为18名贫困智力残疾儿童实施康复训练；

3、孤独症儿童：为7名贫困孤独症儿童实施康复训练；

4、肢体残疾儿童等：为35名贫困肢体等残疾儿童适配矫形器、儿童轮椅（1、4项可以重合,比例不超过脑瘫儿童的20%）；

根据全市人口及康复工作的实际情况，我市将上述任务分配到各县市区（见附件1）。

二、项目对象条件

1、年龄为不满七周岁；

2、城乡低保户、低收入家庭或经济困难家庭的残疾儿童；

3、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童应诊断明确、生命体征稳定；

4、残疾儿童的监护人配合。

三、救助标准

1、贫困视力残疾儿童适配助视器的救助标准为每名1000元；贫困肢体残疾等儿童适配矫形器、儿童轮椅的救助标准为人平每名1400元；

2、贫困听力残疾儿童免费实施人工耳蜗手术，并实施听力、言语康复训练，康复训练救助标准为每名14000元；

3、贫困智力、脑瘫、孤独症儿童康复训练的救助标准为每名12000元；

4、康复训练经费用于补贴康复训练、康复评估、康复教材、康复档案、家长培训和家庭指导等费用。

四、时间安排

实事项目工作时间安排为：4月为部署阶段，4至12月为实施阶段。市残联于11月1日开始进行检查验收，并着手准备迎接省考核办的考核评比工作。

五、工作体系

（一）组织管理体系

——2013年岳阳市落实湖南省“0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目”实行县市区人民政府负责制。各县市区要制定切实可行的实施方案，明确有关部门职责，落实工作经费。各级残联要在政府的领导下，充分发挥乡镇政府、街道办事处和社区、村（居）民委员会的作用，协调财政、卫生、民政、教育等有关部门，认真组织实施，积极筛查、推荐符合条件的贫困残疾儿童接受救助，保质保量完成任务。

——市残联负责制定项目实施方案；分解项目任务；确定项目定点机构，选择经政府有关部门注册、具有残疾儿童康复工作基础并达到定点机构准入标准〈见《关于印发残疾儿童康复救助七彩梦行动计划定点机构管理办法和准入标准的通知》（残联厅发[2011]27号）〉的康复服务机构承担任务，安排康复机构；协调解决项目实施中的重大问题；检查、督导各地项目执行进度和质量，根据工作需要开展技术培训；组织有关部门对项目执行情况进行考核评估。

——各县市区残联根据本地贫困残疾儿童康复资源配置情况,制定本地实施方案和计划，协调有关部门共同做好项目的组织实施；组织筛选、输送资助对象；定期检查督导，负责本地任务的落实统计和资料上报，积极争取匹配经费，确保经费到位和任务完成质量；加强项目社会宣传，号召全社会关心贫困残疾儿童康复。

（二）训练服务体系

——项目专家组

由省残疾人康复研究中心负责组织项目专家组，规范残疾儿童康复训练的工作标准，参与项目实施成效评估，承担技术培训和业务指导等工作。

——康复训练机构

承担项目任务的县市区残疾人康复机构、医疗机构儿童康复中心（科）、妇幼保健机构儿童康复中心（科）、社会办的残疾儿童服务机构、残健融合的幼儿园等，做好专业人员和基本设备设施的配置，保证开展残疾儿童康复的必要条件；采取机构集中评估、训练和家庭训练指导相结合的方式，对资助对象进行系统训练，定期评估总结，提高训练效果。

六、质量要求

1、省实事办要求考核机构康复训练时间不少于四个月，但各项目的康复训练时间和具体工作要求要按本方案第八条规定执行；

2、贫困残疾儿童助视器、矫形器、儿童轮椅的适配和康复评估、训练建档率100%；

3、残疾儿童康复训练总有效率≥85%；

4、家长/亲友培训率100%；

5、参加有组织的儿童集体娱乐活动等社会适应活动不少于3次。

七、资金管理

——国家项目经费，省残联按规定拨付到各县市区残联后，各县市区残联必须在经费到达的当月及时转付到市残联，市残联将按项目实施进度拨付定点康复训练机构；省项目任务经费，由市残联按项目实施进度拨付定点康复训练机构；此抢救性康复项目经费必须严格按照指定用途使用，严禁挤占、截留、挪用。

——残联系统将安排部分专项经费，适当补助受助家庭、受助儿童的生活费和交通费。

——各县市区根据需要匹配项目组织实施的工作经费：包括贫困残疾儿童筛查、康复服务资源调查、工作培训、组织协调、督导检查、社会宣传、以及康复救助费用不足部分等费用。

八、工作要求

（一）听力残疾儿童（人工耳蜗）项目参照《关于做好2011-2012年度聋儿（人工耳蜗）康复救助项目的通知》（湘残康字[2012]7号）执行，智力残疾儿童项目按照《关于做好2012-2015年专项彩票公益金贫困智力残疾儿童抢救性康复项目的通知》（湘残康字[2012]19号）执行，孤独症项目参照《关于做好2011-2012年度贫困孤独症儿童抢救性康复项目的通知》（湘残康字[2011]31号）执行，视力残疾儿童适配助视器项目按照《关于做好2012年度残疾人事业专项彩票公益金辅助器具项目的通知》（[2012]22号）执行，脑瘫儿童项目参照《关于做好2012年脑瘫儿童康复救助项目的通知》（[2012]6号）执行。

（二）肢体残疾儿童等适配矫形器、儿童轮椅项目由市残疾人辅助器具中心承担，受助对象须填写《贫困残疾儿童筛查和康复救助审批表》。

（三）脑瘫儿童项目除继续按要求由各地组织输送到省湘雅博爱康复医院外，市残联已选择符合条件的康复训练机构承担其他任务。省湘雅博爱康复医院的脑瘫儿童项目任务分国家、省两个项目（国家、省两个项目对象不能重复），具体输送对象时间4月12日，请承担输送任务的县市区做好相关工作。

（四）平江县、汨罗市残联要与承担任务的康复训练机构签订《贫困残疾儿童抢救性康复项目目标责任书》，并报市残联康复科。

（五）承担任务的康复机构和辅助器具中心须填写《贫困残疾儿童抢救性康复项目汇总表》，报市残联康复科；从5月份开始，县市区残联每月1日前向市残联康复科上报进度表，6月25日前上报半年工作小结，11月25日前上报工作总结。

九、联系方式

联系人：周成韵（市残联康复科）

电  话：0730-8708378          传真：0730-8708319

电子邮箱：411971923@qq.com

附件：1、2013年“康复救助工程”任务表

2、2013年“康复救助工程”时间安排表

3、2013年“康复救助工程”验收标准

4、2013年“康复救助工程”项目目标责任书

5、贫困残疾儿童筛查和康复救助审批表

6、2013年“康复救助工程”项目汇总表

7、2013年“康复救助工程”项目花名册

8、2013年“康复救助工程”项目工作进度表

备注：附件3-8请从市残联网站下载。

附件1：

2013年 “康复救助工程”任务表

| 县市区 | 国家项目 |  |  |  |  | 省项目 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 听力（人 工耳蜗） | 脑瘫儿童 康复 | 智力儿童 康复 | 孤独症儿童康复 | 助视器适配 | 脑瘫儿童 康复 | 孤独症儿童康复 | 智力儿童康复 | 矫形器和儿童轮椅适配 |  |
| 总任务 | 16 | 20(20) | 25 | 20 | 20 | 20(15) | 7 | 18 | 35 | 216 |
| 平江县 | 2 | 2（4） | 4 | 3 | 4 | 1（3） | 1 | 2 | 4 | 30 |
| 湘阴县 | 1 | （4） | 2 | 3 | 2 | （3） | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 岳阳县 | 2 | 2（2） | 3 | 3 | 2 | 3（2） | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 华容县 | 1 | 2（2） | 2 | 2 | 2 | 2（1） | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 汩罗市 | 1 | 1（4） | 3 | 2 | 2 | 2（3） | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 临湘市 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 岳阳楼区 | 1 | 3（3） | 4 | 2 | 2 | 4（3） | 1 | 4 | 3 | 30 |
| 君山区 | 1 | 2（1） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 云溪区 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 屈原管理区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 经开区 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |

备注：脑瘫、智力儿童康复训练中1、（）内数据为输送到湘雅博爱康复医院任务   2、平江、汨罗在当地机构接受训练  3、湘阴、临湘在市妇幼接受训练  4、其余在市博康接受训练

附件2：

2013年“康复救助工程”时间安排表

| 序号 | 工 作 任 务 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制定项目实施方案，市举行项目启动仪式， 召开全市康复工作会议进行工作部署 | 4月初 |
| 2 | 各县市区举行启动仪式 | 4月中旬前 |
| 3 | 开展康复训练 | 4至12月 |
| 4 | 开展助视器、矫形器、儿童轮椅的适配工作 | 5至9月底前 |
| 5 | 半年工作总结 | 6月底前 |
| 6 | 实事工作讲评会 | 7月 |
| 7 | 健全项目档案 | 11月底前 |
| 8 | 全年工作总结 | 11月底前 |
| 9 | 各地自查，市残联检查 | 11月15日开始 |
| 10 | 省实事办进行考核 | 12月10日开始 |
| 11 | 总结评比 | 2014年2月前 |

附件3：

2013年“康复救助工程”验收标准

一、制定项目实施方案，措施有力，可行性强；

二、按时完成项目任务，质量达到实施方案要求；

三、工作经费保障到位，项目经费及时拨付到位；

四、按时上报各项资料和报表，及时上报工作信息；

五、按照要求实行规范化档案整理，资料分别包括：

（一）市残联档案资料：项目实施方案、资金拨付凭据、项目半年及全年工作总结、文字、图片、影像等宣传资料、《贫困残疾儿童筛查和康复救助审批表》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目花名册》、《承担贫困残疾儿童康复任务机构审批表》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目目标责任书》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目汇总表》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目工作进度表》；

（二）定点康复机构档案资料：工作方案及计划、工作图片等宣传资料、《贫困残疾儿童抢救性康复项目花名册》、《承担贫困残疾儿童康复任务机构审批表》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目目标责任书》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目汇总表》、《贫困残疾儿童抢救性康复项目工作进度表》、贫困残疾儿童个人康复训练档案（包括儿童身体健康状况评估资料、针对性的康复训练计划、《贫困残疾儿童康复训练登记表》、机构每天儿童训练情况、家长培训情况、儿童参加社会活动情况）；

（三）县市区残联档案资料：工作方案及计划、《贫困残疾儿童筛查和康复救助审批表》、贫困残疾儿童汇总情况、宣传资料。

六、因地制宜，办出特色；

七、加强宣传，扩大社会影响。

附件4：

2013年“康复救助工程”项目目标责任书

依据省残联《2013年“康复救助工程”项目实施方案》，为完成康复救助项目任务，使残疾儿童提高运动功能、生活自理、社会适应和学习能力，使家长掌握康复的基本原则、目标、途径和方法，坚定信心，坚持训练。市（州）残联与承担项目任务的康复机构签订目标责任书。

一、目标任务

按要求完成     名贫困残疾儿童，其中     助视器适配或     矫形器、儿童轮椅适配或     系统康复训练、家长/亲友培训任务。

二、工作要求

1、采取定点康复机构领导负责制，明确相关部门和人员职责，选择技术水平高、态度好的康复专业人员承担康复训练任务，严格按照国家任务要求规范开展工作。

2、对救助儿童进行观察、评估，制定训练计划，确定训练方案，按相关文件要求实施系统康复训练。

3、采取母子同训、专门培训等方式培训家长。

4、在持续康复训练的基础上，及时协调有关方面，为达到一定能力的适龄儿童入园、入学提供必要的指导、支持和帮助，使他们能够融入社会生活。

5、按项目要求适配辅助器具。

6、不发生安全等责任事故。

7、规范填写并保存残疾儿童康复训练档案。

三、本目标责任书自签字之日起生效。

四、本目标责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                           市残联

签字：                          （盖章）

乙方：                            （定点康复机构）

签字：                               （盖章）

年     月   日

注：该目标责任书存市残联康复科

附件5：

贫困残疾儿童筛查和康复救助审批表

| 儿童姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  |  | 出生年月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童身份证号 |  | 监护人姓名 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 残疾类型 | □视力 □智力 □听力 □言语 □肢体 □孤独症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭经济 状 况 | □城镇、农村低保家庭 □低收入家庭或经济困难家庭 |  |  |  |  | 户口 类别 |  | □农业户 □非农业户 |  |  |
| 享受医疗 保险情况 | □享受农村合作医疗 □享受医疗救助 □享受其他保险 □无医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护人申请 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 残联意见 | 审核人： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区） 残联意见 | 审核人： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市（州） 残联意见 | 审核人： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由乡镇（街道）残联负责填写，报县市区残联审核。

附件6：

2013年“康复救助工程”项目汇总表

填表单位（公章）：

| 任务数（名） | 完成数（名） |
| --- | --- |
| 助视器适配 名 | 完成 名 |
| 矫形器和儿童轮椅适配 名 | 完成 名 |
| 听力残疾（人工耳蜗）项目 名 | 完成 名 |
| 脑瘫儿童康复项目 名 | 完成 名 |
| 智力残疾儿童康复项目 名 | 完成 名 |
| 孤独症儿童康复项目 名 | 完成 名 |

填表人：                  审核人：             填表日期：

填表说明：

此表由市县市区残联汇总上报市残联康复科。

附件7：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 监护人姓名 | 救助类别 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2013年“康复救助工程”项目花名册

附件8：

| 市州 | 国家项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务总数 | 完成总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低视力 适配 |  | 人工耳蜗 手术 |  | 脑瘫儿童 康复 |  |  | 智力儿童 康复 |  |  | 孤独症 儿童康复 |  |  | 脑瘫儿童 康复 |  |  | 智力儿童 康复 |  |  | 孤独症 儿童康复 |  |  | 辅助器具 适配 |  |  |  |
|  | 任务 | 完成 | 任务 | 完成 | 任务 | 已训 | 完成 | 任务 | 已训 | 完成 | 任务 | 已训 | 完成 | 任务 | 已训 | 完成 | 任务 | 已训 | 完成 | 任务 | 已训 | 完成 | 任务 | 完成 |  |  |

2013年“康复救助工程”项目工作进度表

填表人：                 负责人：                 填表时间：         填表单位：

指标解释：1.“已训”指在机构中开始或正在康复训练，但康复训练时间还未达到四个月。

2.人工耳蜗手术从复筛名单确定之日起统计为“完成”。

2013年“千人托养工程”项目实施方案

为顺利完成我市2013年“千人托养工程—1440名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务救助”项目任务，根据省残联《2013年“万人托养工程”项目实施方案》文件精神，制定本方案。

一、任务指标

居家服务救助1400人，日间照料服务救助40人。为保证日间照料和寄宿托养质量，新建20人以上的集中托养机构1家并投入运营，对1家已建托养机构进行规范化建设达标。市残联将任务分解至各县市区（附件1）。各地可根据实际增加任务，增加任务所需经费自筹解决。

二、托养服务救助对象

托养服务救助对象为智力、精神和重度肢体残疾人，且同时符合以下条件：

1、持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）；

2、具有本地常住户籍；

3、由家庭供养，其家庭为低保或低收入家庭；

4、处于就业年龄且无业。

三、补助标准

（一）居家服务补助。按照每人不低于600元的标准给予补助。其中省直管县市区，省以上财政补助400元，县级财政补助200元；非省直管县市区，省以上财政补助200元，市级财政补助200元，县级财政补助200元。各地可提高补助标准。

城镇启动购买服务提供残疾人居家服务救助。各县市区可在城关指定1个社区开展通过购买服务实施居家服务救助试点。

（二）日间照料服务补助。按照每人不低于2000元的标准给予补助。其中省直管县市区，省以上财政补助1500元，县级财政补助500元；非省直管县市区，省以上财政补助1000元，市级财政补助500元，县级财政补助500元。各地可提高补助标准。

（三）寄宿托养服务补助。按照每人不低于4000元的标准给予救助。其中省直管县市区，省级以上财政补助3000元，县级财政补助1000元；非直管县市区，省级以上财政补助2000元，市级财政补助1000元，县级财政补助1000元。各地可提高补助标准。

（四）托养机构建设补助。新建集中托养机构，省财政对托养人数达到40人、30人、20人以上的，分别给予20万、15万、10万元补助；已有机构规范化建设达标，省财政对托养人数达到40人、30人、20人以上的，分别给予8万、6万、4万元补助。各县市区要安排财政补助资金，对机构建设相应给予扶持。

符合《湖南省残疾人托养服务工作实施办法》（湘残联字〔2012〕39号）条件的拟建和在建托养机构，今年不能建成并投入运营的，不纳入本方案计划，按照规定程序另行申报。

四、工作安排

（一）动员部署阶段（4月上旬）

各地根据本方案要求制定本地区实施方案。市残联制定方案时，要在认真调研后将机构建设任务落实到县市区并确定好机构名称，以便及早启动机构建设；县市区残联要将居家服务救助任务和日间照料及寄宿托养任务分解到乡镇，日间照料及寄宿托养任务原则上分解至新建集中托养机构和规范建设的托养机构。各县市区残联4月12前向市残联上报项目实施方案及任务分解表（附件2）。

（二）组织实施阶段（4月中旬—12月）

1.确定托养服务对象（4月中旬—5月）。各县市区残联按分配的任务数量，按下列程序组织办理申请审批手续：

（1）残疾人或其监护人向户籍所在地的村（居）委会提出申请，填写《湖南省残疾人托养服务资助申请审批表》（附件4），同时提供户口薄、本人居民身份证、第二代《中华人民共和国残疾人证》。低保家庭还需要提供低保证。

（2）村（居）委会组织对申请人的资格进行评议，在《湖南省残疾人托养服务资助申请审批表》（附件4）上签署意见后，连同申请人提交的相关证件材料复印件上报乡镇（街道）残联。

（3）乡镇（街道）残联对村（居）委会上报的申请人情况进行调查核实，拟定申请人名单公示，无异议后上报县级残联。

（4）县级残联对申请人材料审核汇总，并对接受日间照料及寄宿托养服务救助的残疾人，协调落实提供托养服务的机构。

2.落实项目经费（4－6月）

（1）县级残联指导新建集中托养机构和规范建设的托养机构填报《湖南省残疾人托养服务机构建设补助审批表》（附件3），审核签署意见，于5月1日前报市残联。市残联审核并签署意见后，填写《2013年受助托养机构情况汇总表》（附件5），于5月5日前报省残联审核。

（2）县级残联确定托养救助对象，及时填写《2013年托养救助残疾人情况汇总表》（附件6）。

（3）各级残联及财政部门按照项目方案确定的资助计划，足额安排项目资金并拨付到位。省级以上资金从国家“阳光家园”计划资金和省级专项资金中列支，对日间照料服务和寄宿托养残疾人的补助资金按各地任务分解方案下达至相关机构，没有明确到机构的下拨到市州和直管县市区残联。

3.抓好机构建设（4－8月）。新建托养机构要抓紧建设进度，在9月1日前投入正常运营。要从软件和硬件两个方面保障建设质量，达到《湖南省20000名残疾人托养救助服务考核评定办法》（附件7）明确的机构建设标准。

4.实施托养救助服务（4－12月）。居家服务托养救助对象确定后，县级残联启动救助工作。各地残联要组织托养机构尽早向接受日间照料和寄宿托养服务的残疾人提供服务，填报“阳光家园”数据库。残联与托养机构，托养机构与残疾人之间均要签定协议，明确责任义务，其中本项目资助的残疾人托养服务时限为一个年度。

（三）迎检准备阶段（10—11月）。各级10上旬前要健全所有项目档案，装订成册，完善“阳光家园”数据库。市残联于10－11月组织对项目工作进行自查验收，查漏补缺，做好项目总结，迎接验收。

（四）检查验收阶段（11—12月）。在县市区残联自查基础上，市残联会同市实事办办于11月开始对所有县市区进行考核验收。

五、项目管理

强化项目督查。县市区联联每月1日前向市残联教就科报告上月进度，各县市区残联每季度进行自评，市残联自评报告上报省残联教就部。省残联按季度组织抽查，并开展半年检查和年终考核。

建立项目档案。项目实施过程中每个环节都要留存相关的纸质、影像、音频等资料，集中考核进行整理装订，有条件的县市区制作汇报光盘。托养对象及机构建设等资料要按照“阳光家园”计划要求及时录入项目数据库。

加强项目宣传。各地要向省市残联、新闻媒体和相关部门（各级为民办实事考核办公室、统计局）上报信息，反映工作动态和典型事例，市残联对先进典型经验予以推介。各地向市残联上报资料和信息时，须同时提供纸质和电子版。

六、考核奖惩

（一）考核标准

按照《2013年“千人托养工程”项目考核评定办法》（附件7）。

（二）考核办法

1440名残疾人托养救助服务作为省政府为民办实事项目内容之一，纳入市政府对各县市区人民政府的目标管理考核内容。所有考核指标合格为项目任务达标；考核指标有一项不合格为项目任务不达标。考核采取月调度、季考评、半年检查、年终考核的办法。市残联配合市实事办、市统计局进行年中检查和年终考核评估认定。

（三）奖惩办法

在考核标准的基础上，市残联制定了考核加分项目，加分项目不纳入政府对实事项目考核范围，适应于残联系统内部对项目工作评价及奖励参考。对考核合格及工作成效显著的县市区给予表彰奖励，对不合格的地区给予通报批评。

七、有关要求

（一）加强项目宣传。要向社会、接受救助的残疾人及其监护人宣传党和政府对残疾人的关心关注、项目的深远意义、救助的具体内容，切实提高残疾人及其监护人对项目的知晓度。

（二）建好托养机构。托养机构服务形式以日间照料为主，机构性质以民办公助为主、公办和公建民营等多种形式并存，坚持“城区先行、分步推进”的发展步骤，先在中心城区办好托养示范机构，再分步向县级城镇和有条件乡镇推开。依托敬老院、康复中心、精神病院、福利院等建设的托养机构要有独立的区域，完善的托养设施，托养、康复、教育、培训、庇护性就业等服务内容齐全。

（三）完善相关标识。所有接受残联系统资助的托养机构要在醒目位置悬挂“阳光家园”标识（省残联配发），有条件的地方应统一托养机构管理服务人员和托养人员的着装、标识等。

八、联系方式

联系人：龙洋（市残联教就科）

电话：0730-8708358   传真：0730-8708319

电子邮箱：823474326@qq.com

邮寄地址：岳阳市经济开发区白石岭南路158号

邮政编码：414000

附件：1、2013年“千名托养工程”项目任务分配表

2、（县市区）2013年“千名托养工程”任务分配表

3、湖南省残疾人托养服务机构建设补助审批表

4、湖南省残疾人托养服务资助申请审批表

5、2013年受助托养机构情况汇总表

6、2013年托养救助残疾人情况汇总表

7、2013年“千人托养工程”项目考核评定办法

备注：附件2-7从市残联网站下载。

附件1

2013年“千名托养工程”项目任务分配表

| 单 位 | 新建集中托养机构（个） | 规范建设托养机构（个） | 居家服务 救助（人） | 日间照料 服务救助（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县 |  |  | 140 |  |
| 岳阳县 |  |  | 130 |  |
| 湘阴县 | 1 |  | 120 | 20 |
| 华容县 |  |  | 120 |  |
| 汨罗市 |  |  | 140 |  |
| 临湘市 |  |  | 120 |  |
| 岳阳楼区 |  | 1 | 300 | 20 |
| 君山区 |  |  | 100 |  |
| 云溪区 |  |  | 100 |  |
| 屈原管理区 |  |  | 90 |  |
| 经济开发区 |  |  | 30 |  |
| 南湖风景区 |  |  | 10 |  |
| 合 计 | 1 | 1 | 1400 | 40 |

附件2

（县市区）2013年“千名托养工程”任务分配表

| 县市区 | 机构建设 |  | 托养服务救助 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建集中托养机构（个） | 规范建设托养机构（个） | 居家服务 救助（人） | 日间照料服务 救助（人） | 寄宿托养服务 救助（人） |
|  | X个（名称：XX 机构） | X个（名称：XX 机构） |  | XX人（其中：XX 机构 人，XX 机构 人） | XX人（其中：XX 机构 人，XX 机构 人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：县市区残联要将新建托养机构和规范化建设达标机构名称在本表内填报。

附件3

湖南省残疾人托养服务机构建设补助审批表

填表时间：   年    月    日

| 托养服务机构基本情况 | 机构名称（盖章） |  |  |  |  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构建设形式 |  |  | 新建机构□ 已有机构规范化建设达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 兴办单位 |  |  |  |  |  | 主管单位 |  |  |  |
|  | 登记注册机关 |  |  |  |  |  | 登记注册证号 |  |  |  |
|  | 机构性质 |  |  | 事业□ 民办非企业□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 护理人员人数 |  |  |  |  |  | 与托养残疾人比例 |  |  |  |
|  | 床位数量 |  |  |  |  |  | 收费标准 |  | 元/人年 |  |
|  | 占地面积（㎡） |  |  |  |  |  | 建设面积（㎡） |  |  |  |
|  | 建设时间 |  |  | 年 月 日 |  |  | 正式运营时间 |  | 年 月 日 |  |
|  | 房屋产权 |  |  | 自有□ 租赁□ |  |  | 租赁合同期限 |  | 自 至 |  |
| 托养人数 |  |  | 总计： 人（其中日间照料 人，寄宿托养 人；精神残疾 人，智力残疾 人，重度肢体残疾人数；享受低保的 人 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 民办机构是否与残联签订托养协议 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  | 签定托养年限 |  | 年 |
| 申请建设补助金额 |  |  | 万元 | 其中省资助： 万元；市级资助： 万元；县级资助： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 县级残联审核意见 |  | （ 盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州残联审核意见 |  | （ 盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省残联审定意见 |  | （ 盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、新建托养机构相关证照在上报之前没有办理好的，涉及填报的项目可暂时空缺；2、本表格适用于新建托养机构和规范化建设达标机构。

附件4

湖南省残疾人托养服务资助申请审批表

| 申请救助残疾人情况 | 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家庭人口 |  |  | 户籍 类别 |  |  | 监护人 姓名 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  | 残疾类别 |  |  |  |  | 残疾等级 |  |  |  | 残疾证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 申请托养形式 |  |  |  | 居家服务□ 日间照料□ 寄宿托养□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭经济状况 |  |  |  | 低保家庭□ 困难家庭□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现居住地 |  |  |  | 市 县（市区） 乡镇（街道） 社区（村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区（村） 证明意见 |  | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）残联审核 意见 |  | 审核人 : （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区） 残联审核 意见 |  | 意见样本：1、同意提供居家服务救助；2、同意由某某机构提供日间照料（寄宿托养）服务救助。 审核人: （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.户籍类别填“城镇”或“农业户”。2.家庭经济状况中的“困难家庭”指符合当地政府规定标准的困难家庭。3.本表与相关证明材料一并提交审核。4.本表一式两份，乡镇（街道）残联、县（市、区）残联各存一份。

附件5

2013年受助托养机构情况汇总表

填表单位（盖章）：                                       填表时间：     年    月    日

| 受助机构名称 | 机构性质 | 兴办单位 | 主管单位 | 补助金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作人 员数量 | 托养人数 | 负责人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总计 | 机构内残疾人补助金额（元） |  |  |  | 建设补助金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表为各级受助托养服务机构情况汇总，由县市区残联汇总填写。2.“机构性质”一栏填写“事业单位”或“民办非企业”或“其他”。3.补助金额中“机构内残疾人补助金额”省级一栏按分配的托养任务数和补助标准计算填写，市、县栏按实际补助标准填写。建设补助金额“省级”一栏按本文件确定的标准填写，“市级”“县级”栏按实际补助填写。

附件6

2013年托养救助残疾人情况汇总表

填表单位（盖章）：                                           填表时间：    年    月    日

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 户籍 类别 | 残疾 类别 | 残疾 等级 | 第二代《残疾 人证》编号 | 家庭 人口 | 家庭经济 状况 | 托养形式 | 资助金额（元/年） | 家 庭 住 址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：1、本表为托养服务受助残疾人情况汇总，由县市区残联汇总填写；2、户籍类别按“城镇”、“农业户”填写；3、家庭经济状况一栏，享受低保的填“低保”；符合当地政府规定标准的困难家庭填“困难”；4、托养形式按“寄宿托养”、“日间照料”、“居家服务”填写；5、资助金额根据托养形式按实际落实的数量填写；6、联系电话填写残疾人、残疾人监护人或者其他熟悉情况人员电话。

附件7

2013年“千人托养工程”项目考核评定办法

| 考核项目 | 考核标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 居家服务 救助 | 1.救助任务人数全部完成；2.经费及时足额发放到位；3.享受居家服务的残疾人符合条件；4.申请通过购买服务实现居家服务的市州还将考核其运作模式、居家服务平台；5.残疾人或监护人满意度高。 | 回访残疾人；查阅服务协议、资金落实等资料 |
| 日间照料和寄宿托养服务救助 | 1.救助任务人数全部完成；2.经费拨付及时足额到位；2.接受托养服务救助的残疾人符合条件；3.提供服务的机构服务时限合理（从签订托养协议开始至检查评估时止，托养服务救助一般每月不少于20天）；4.提供托养服务机构规范；4.接受服务的残疾人或监护人满意度高。 |  |
| 机构 建设 | 1.证照齐全；2.机构接受托养的残疾人在20人以上，且须与申请资金时所报人数相符；3、寄宿型机构房屋建筑面积达到20—30平方米/人、日间照料型达到5—10平方米/人。按照寄宿型不低于1:4、日间照料型不低于1:8配置护理人员；4.设置生活技能训练用房、职业康复用房、职业培训与教育用房、辅助性劳动车间、文体娱乐用房、生活起居用房和行政办公用房，配置相关设施设备器材；5.机构设施符合无障碍设施建设规范，各种设施设备具备安全防护条件；6.环境整洁美观、设施标识及“阳光家园”项目标识使用规范，各项资质、制度上墙公开；7、机构内部行政管理、业务管理、财务管理等规章制度健全并严格执行，托养人员活动计划和考勤记录落实到位；8.接受服务的残疾人符合托养条件；9、残疾人及监护人的满意度高。 | 实地验收；回访残疾人；查阅资料 |
| 加分项目 | 1.项目资料齐全、规范，装订精美，数据录入及时；2.制作了项目工作汇报光盘、画册、影集，内容丰富，视觉效果好；3、工作经验被省级相关部门转发推介或在内部刊物上发表，项目新闻信息被省级以上媒体采用发布； 4.政府或部门出台了支持托养服务发展的政策文件，措施有力；5、积极建设托养机构。 | 查看文件 资料 |
| 备注 | 加分项目不纳入政府对实事项目考核范围，适应于残联系统内部对各地项目工作评价奖励的参考。 |  |